## Arkusz1
Zestawienia wykonanych prac inwestycyjnych 2022/2023 | [10 empty] | Załącznik do pkt 4.1. u) Umowy na realizację programu wieloletniego "Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku"
Lp | Nazwa zadania | Nr linii | Nr toru | km pocz. | km końc. | Opis robót (zakres) | Czas realizacji zadania |  | koszt zrealizowanego zadania (tys. zł) | Stopień reazlizacji robót w ujęciu rzeczowym (w %) | Przyczyna niewykonania robót (w przypadku realizacji poniżej 100%) | Jednostka organizacyjna
[7 empty] | od (rok, miesiąc) | do (rok, miesiąc)
1 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 131 | 101.34 | 102.167 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1.3 | 2022-02-10 | 2023-09-12 | 883550 | 100% | nd | Region Północny
2 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 123 | 101.356 | 102.205 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1.3 | 2022-02-10 | 2023-06-06 | 839320 | 100% | nd | Region Północny
3 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 119 | 101.442 | 102.13 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1.3 | 2022-02-10 | 2023-09-12 | 766810 | 100% | nd | Region Północny
4 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 121 | 101.442 | 102.13 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1.3 | 2022-02-10 | 2023-09-12 | 839610 | 100% | nd | Region Północny
5 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 137 | 101.448 | 102.106 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1.3 | 2022-02-10 | 2023-06-06 | 728610 | 100% | nd | Region Północny
6 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 139 | 101.448 | 102.106 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1.3 | 2022-02-10 | 2023-06-06 | 831800 | 100% | nd | Region Północny
7 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 141 | 101.448 | 102.106 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1.3 | 2022-02-10 | 2023-06-06 | 1923000 | 100% | nd | Region Północny
8 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 147 | 101.448 | 102.106 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1.3 | 2022-02-10 | 2022-12-10 | 826600 | 100% | nd | Region Północny
9 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 151 | 101.448 | 102.106 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1.3 | 2022-02-10 | 2022-12-10 | 1131800 | 100% | nd | Region Północny
10 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 153 | 101.448 | 102.106 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1.3 | 2022-02-10 | 2023-06-06 | 1615100 | 100% | nd | Region Północny
11 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 163 | 101.448 | 102.106 | Demontaż nawierzchni torowej w wariancie 1.4 | 2022-02-10 | 2023-06-06 | 1804000 | 100% | nd | Region Północny
12 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 133 | 101.457 | 102.131 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1.3 | 2022-02-10 | 2023-09-12 | 7630200 | 100% | nd | Region Północny
13 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 135 | 101.457 | 102.106 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1.3 | 2022-02-10 | 2023-09-12 | 7668100 | 100% | nd | Region Północny
14 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 1 | 88 | 101.74 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 0,1 | 2022-02-10 | 2022-12-10 | 167036 | 100% | nd | Region Północny
15 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 11 | 102.243 | 103.994 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1,3 | 2022-02-10 | 2023-06-06 | 522960 | 100% | nd | Region Północny
16 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 13 | 102.243 | 103.994 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1,3 | 2022-02-10 | 2023-06-06 | 485100 | 100% | nd | Region Północny
17 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 15 | 102.243 | 103.994 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1,3 | 2022-02-10 | 2023-06-06 | 254610 | 100% | nd | Region Północny
18 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 27 | 102.243 | 103.994 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1,3 | 2022-02-10 | 2023-06-06 | 1001410 | 100% | nd | Region Północny
19 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 5 | 102.243 | 103.994 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1,3 | 2022-02-10 | 2023-06-06 | 606350 | 100% | nd | Region Północny
20 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 53 | 102.243 | 103.994 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1,3 | 2022-02-10 | 2023-06-06 | 901000 | 100% | nd | Region Północny
21 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 55 | 102.243 | 103.994 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 0,1 | 2022-02-10 | 2023-06-06 | 470010 | 100% | nd | Region Północny
22 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 57 | 102.243 | 103.994 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1,3 | 2022-02-10 | 2023-06-06 | 1535100 | 100% | nd | Region Północny
23 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 59 | 102.243 | 103.994 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1,3 | 2022-02-10 | 2023-06-06 | 555000 | 100% | nd | Region Północny
24 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 61 | 102.243 | 103.994 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 0,1 | 2022-02-10 | 2023-06-06 | 312980 | 100% | nd | Region Północny
25 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 63 | 102.243 | 103.994 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 0,1 | 2022-02-10 | 2023-06-06 | 410380 | 100% | nd | Region Północny
26 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 7 | 102.243 | 103.994 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1,3 | 2022-02-10 | 2023-06-06 | 549960 | 100% | nd | Region Północny
27 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 73 | 102.243 | 103.994 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1,3 | 2022-02-10 | 2023-06-06 | 87530 | 100% | nd | Region Północny
28 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 77 | 102.243 | 103.994 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1,3 | 2022-02-10 | 2023-06-06 | 26800 | 100% | nd | Region Północny
29 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 81 | 102.243 | 103.994 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1,3 | 2022-02-10 | 2023-11-13 | 622410 | 100% | nd | Region Północny
30 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 82 | 102.243 | 103.994 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1,3 | 2022-02-10 | 2023-11-13 | 344930 | 100% | nd | Region Północny
31 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 83 | 102.243 | 103.994 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1,3 | 2022-02-10 | 2023-12-31 | 964000 | 100% | nd | Region Północny
32 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 9 | 102.243 | 103.994 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1,3 | 2022-02-10 | 2023-06-06 | 497830 | 100% | nd | Region Północny
33 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 17,19,21,23,31,33 | 102.93 | 103.473 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 0,1 | 2022-02-10 | 2023-06-06 | 413700 | 100% | nd | Region Północny
34 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 31 | 102.93 | 103.238 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1,3 | 2022-02-10 | 2022-11-13 | 287810 | 100% | nd | Region Północny
35 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 33 | 102.951 | 103.422 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1,3 | 2022-02-10 | 2023-11-13 | 288560 | 100% | nd | Region Północny
36 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 17 | 102.996 | 103.394 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1,3 | 2022-02-10 | 2023-11-13 | 287800 | 100% | nd | Region Północny
37 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 19 | 103.037 | 103.394 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1,3 | 2022-02-10 | 2023-11-13 | 288560 | 100% | nd | Region Północny
38 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 21 | 103.111 | 103.473 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1,3 | 2022-02-10 | 2023-06-06 | 127950 | 100% | nd | Region Północny
39 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 23 | 103.111 | 103.473 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 1,3 | 2022-02-10 | 2022-12-10 | 220520 | 100% | nd | Region Północny
40 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 2, 4, 6, 1, 3, 26 | 102.243 | 103.994 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 0,1 | 2022-10-10 | 2023-10-10 | 315000 | 100% | nd | Region Północny
41 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 101, 102 | 101.178 | 102.386 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 0,1 | 2022-02-10 | 2022-12-10 | 370000 | 100% | nd | Region Północny
42 | Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza I | 38 | 103, 105, 107, 109, 111 | 101.178 | 102.386 | Montaż nawierzchni torowej w wariancie 0,1 | 2022-02-10 | 2023-06-06 | 2794720 | 100% | nd | Region Północny
43 | Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno – Toruń Główny (4.030-04) | 18 | 2 | 89.99 | 92.166 | wymiana podkładów i podtorza | 2021-05-07 | 2023-12-21 | 47411600 | 100% | nd | Region Północny
44 | Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno – Toruń Główny (4.030-04) | 18 | 2 | 92.166 | 95.175 | wymiana podkładów i podtorza | 2021-05-07 | 2023-12-21 | 47411600 | 100% | nd | Region Północny
45 | „Prace na liniach kolejowych 220 i 221 na odcinku Olsztyn- Gutkowo- Dobre Miasto” | 220 | 1 | 4.835 | 26.845 | Przebudowa około 23 km torów, modernizacja dwóch stacji Olsztyn Gutkowa i Dobre Miasto, budowa 3 przystanków Bukwałd, Swobodna, Cerkiewnik, około 50 obiektów inż.,9 przejazdów | 2021-04-14 | 2023-10-26 | 222132705.88 | 100% | nd | Region Północny
46 | „Prace na liniach kolejowych 220 i 221 na odcinku Olsztyn- Gutkowo- Dobre Miasto” | 221 | 1,2,3, | 0.62 | 23.433 | Przebudowa około 23 km torów, modernizacja dwóch stacji Olsztyn Gutkowa i Dobre Miasto, budowa 3 przystanków Bukwałd, Swobodna, Cerkiewnik, około 50 obiektów inż.,9 przejazdów | 2021-04-14 | 2023-10-26 | 222132705.88 | 100% | nd | Region Północny
47 | Wykonanie robót budowlanych w obrębie stacji Słupsk od km 128,600 do km 135,100 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu POIiŚ 5.1-17 pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk” część II odcinek Lębork – Słupsk | 405 | 1 | 171.108 | 174.501 | Rozbiórki infrastruktury (tory,rozjazdy, sieć trakcyjna) | 2023-11-28 | 2023-12-09 | 561788.6179 | 0.0445% | Późne podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych | Region Północny
48 | Wykonanie robót budowlanych na odcinku Lębork - Słupsk bez stacji Słupsk km 81,150 – 128,600 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk” część II odcinek Lębork – Słupsk | 202 | 1 | 113.9 | 121.3 | roboty przygotowawcze, trwa wycinka drzew | 2023-11-06 | 2026-12-31 | 0 | 0% | Umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana 06 listopada 2023 r., roboty torowe nie były realizowane. | Region Północny
49 | Wykonanie robót budowlanych na odcinku Lębork - Słupsk bez stacji Słupsk km 81,150 – 128,600 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk” część II odcinek Lębork – Słupsk | 202 | 1 | 81.15 | 96.9 | roboty przygotowawcze, trwa wycinka drzew | 2023-11-06 | 2026-12-31 | 0 | 0% | Umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana 06 listopada 2023 r., roboty torowe nie były realizowane. | Region Północny
50 | Wykonanie robót budowlanych na odcinku Lębork - Słupsk bez stacji Słupsk km 81,150 – 128,600 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk” część II odcinek Lębork – Słupsk | 202 | 1 | 99.3 | 111.3 | roboty przygotowawcze, trwa wycinka drzew | 2023-11-06 | 2026-12-31 | 0 | 0% | Umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana 06 listopada 2023 r., roboty torowe nie były realizowane. | Region Północny
51 | Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni | 228 | 101 | 6.4 | 6.585 | - wprowadzenie fazowania fazowania robót 55:55 układzie branżowym wg harmonogramu zamknięć torowych - demontaż istniejącego toru nr 101, z wywiezieniem materiałów na składowisko - demontaż istniejącego przejazdu kolejowego wraz z urządzeniami SRK - usuwanie zanieczyszczonego humusu z wywiezieniem na składowisko - usuwanie starej podsypki tłuczniowej poprzez korytowanie - rozbiórka istniejącego podtorza - wzmocnienie podłoża podtorza poprzez wymianę gruntu, - stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym metodą „in-situ” (gr. 35 cm) - wykonanie warstwy ochronnej z kruszywa łamanego ze skał twardych 0/31,5 grubości min. 0,20 m o minimalnym module E2 na górnej powierzchni pokrycia ochronnego min. 90 MPa, E0≥210 MPa - montaż toru tor klasy 1, bezstykowego, zgrzewanego, na wcześniej przygotowanej sub-warstwie tłucznia, z szyn nowych typu 60E1, na podkładach strunobetonowych Ps-93 rozmieszczonych w rozstawie 0,60 m z przytwierdzeniem sprężystym W14, podsypce tłuczniowej gr. 0,35 m - wykonanie sieci trakcyjnej na odc. 0.004 km - wykonanie sieci SRK na całym odcinku, - wykonanie przejazdu kolejowego kat. F, o naw. z płyt typu Strail, szer. 7.0 m, wraz z urządzeniami SRK i monitoringiem - remont istniejącego przepustu żelbetowego 2x2 m dł. 25.5 m | 2022-09-01 | 2023-10-17 | 1898251 | 100% | nd | Region Północny
52 | Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni | 725 | 1 | 0.87 | 1.18 | - wprowadzenie fazowania fazowania robót w układzie branżowym wg harmonogramu zamknięć torowych - demontaż istniejącego toru nr 1, z wywiezieniem materiałów na składowisko - demontaż 1 istniejącego rozjazdu - demontaż istniejącej sieci trakcyjnej - usuwanie starej podsypki tłuczniowej poprzez korytowanie - rozbiórka istniejącego podtorza - wykonanie warstwy ochronnej z kruszywa łamanego ze skał twardych 0/31,5 grubości min. 0,20 m o minimalnym module E2 na górnej powierzchni pokrycia ochronnego min. 90 MPa, E0≥210 MPa - montaż toru tor klasy 1, bezstykowego, zgrzewanego, na wcześniej przygotowanej sub-warstwie tłucznia, z szyn nowych typu 60E1, na podkładach strunobetonowych Ps-93 rozmieszczonych w rozstawie 0,60 m z przytwierdzeniem sprężystym W14, podsypce tłuczniowej gr. 0,35 m - wykonanie sieci trakcyjnej 0.21 odcinku, - wykonanie sieci sztywnej na dł. 0.1 km - zabezpieczenie konstrukcji istniejącego wiaduktu SKM - Wykonanie jednego rozjazdu łukowanego (Rłj 60E1-950/327.288-1:12 ss) | 2022-05-19 | 2023-12-21 | 2282017 | 100% | nd | Region Północny
53 | Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni | 201 | 1 | 205.7 | 206 | - wprowadzenie fazowania fazowania robót w układzie branżowym wg harmonogramu zamknięć torowych - demontaż istniejącego toru nr 1, z wywiezieniem materiałów na składowisko - demontaż 1 istniejącego rozjazdu - demontaż istniejącej sieci trakcyjnej - usuwanie starej podsypki tłuczniowej poprzez korytowanie - rozbiórka istniejącego podtorza - wykonanie warstwy ochronnej z kruszywa łamanego ze skał twardych 0/31,5 grubości min. 0,20 m o minimalnym module E2 na górnej powierzchni pokrycia ochronnego min. 90 MPa, E0≥210 MPa - montaż toru tor klasy 1, bezstykowego, zgrzewanego, na wcześniej przygotowanej sub-warstwie tłucznia, z szyn nowych typu 60E1, na podkładach strunobetonowych Ps-93 rozmieszczonych w rozstawie 0,60 m z przytwierdzeniem sprężystym W14, podsypce tłuczniowej gr. 0,35 m - wykonanie sieci trakcyjnej 0.2 odcinku, - wykonanie sieci sztywnej na dł. 0.1 km - zabezpieczenie konstrukcji istniejącego wiaduktu SKM - Wykonanie dwóch rozjazdów zwyczajnych (Rz 60E1-500-1:12 ss i Rz 60E1-300-1:12 ss) | 2022-05-19 | 2023-12-21 | 2840365 | 100% | nd | Region Północny
54 | Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni | 228 | 1 | 4.35 | 4.55 | - Opracowanie szczegółowej dokumentacji technicznej wraz z badaniami geotechnicznymi oraz ekspertyzą obiektu inżynierskiego - opracowanie projektu wykonawczego dot. łączności doraźnej - Wykonanie zestawienia doraźnej łączności zapowiadawczej - tymczasowe połączenie linii 228 z bazą paliw oraz bocznicą 552 "Dębogórze" podczas wykonywania prac na stacji Gdynia Port - wprowadzenie fazowania fazowania robót w układzie branżowym wg harmonogramu zamknięć torowych - Wykonanie drogi technologicznej - roboty ziemne - Wzmocnienie istniejącego przepustu płytą żelbetową - Zabudowa i likwidacja tymczasowego rozjazdu w torach PERN i połączenie z linią 228 - Przeniesienie istniejącego rozjazdu oraz budowa i likwidacja tymczasowego żeberka - przywrócenie terenu do stanu pierwotnego | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 4109180 | 100% | nd | Region Północny
55 | Odcinek A – Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz 214 Somonino – Kartuzy w ramach projektu Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto | 201 | 1, 2, 3, 4, 6, 133, 143 | 136.105 | 138.068 | brak wykonywanych robót | brak | brak | 0 | 0% | Unieważnienie i ponowne wszczęcie przetargu, brak podpisania umowy z wykonawcą. | Region Północny
56 | Odcinek A – Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz 214 Somonino – Kartuzy w ramach projektu Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto | 201 | 1, 2, 4 | 148.344 | 149.701 | brak wykonywanych robót | brak | brak | 0 | 0% | Unieważnienie i ponowne wszczęcie przetargu, brak podpisania umowy z wykonawcą. | Region Północny
57 | Odcinek A – Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz 214 Somonino – Kartuzy w ramach projektu Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto | 201 | 1 | 149.701 | 161.73 | brak wykonywanych robót | brak | brak | 0 | 0% | Unieważnienie i ponowne wszczęcie przetargu, brak podpisania umowy z wykonawcą. | Region Północny
58 | Odcinek A – Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz 214 Somonino – Kartuzy w ramach projektu Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto | 201 | 1 | 161.73 | 162.5 | brak wykonywanych robót | brak | brak | 0 | 0% | Unieważnienie i ponowne wszczęcie przetargu, brak podpisania umowy z wykonawcą. | Region Północny
59 | Odcinek A – Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz 214 Somonino – Kartuzy w ramach projektu Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto | 201 | 10, 12 | 161.73 | 163.363 | brak wykonywanych robót | brak | brak | 0 | 0% | Unieważnienie i ponowne wszczęcie przetargu, brak podpisania umowy z wykonawcą. | Region Północny
60 | Odcinek A – Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz 214 Somonino – Kartuzy w ramach projektu Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto | 214 | 1 | 0.64 | 6.991 | brak wykonywanych robót | brak | brak | 0 | 0% | Unieważnienie i ponowne wszczęcie przetargu, brak podpisania umowy z wykonawcą. | Region Północny
61 | Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto" | 229 | 2/12, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 27 | 40.81 | 42.383 | Roboty budowlane realizowano w zakresie przebudowy układu torowego na st. Kartuzy, szlaku Glincz- Kartuzy budowy nowego toru - łącznica LK214, budowa mijanki na st. Dzierżążno przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przebudowy peronów, przebudowy obiektów inżynieryjnych. | 2022-12-10 | 2023-10-31 | 66714750.2008 | 100% | nd | Region Północny
62 | Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto" | 214 | 1 | 6.991 | 8.15 | Roboty budowlane realizowano w zakresie przebudowy układu torowego na st. Kartuzy, szlaku Glincz- Kartuzy budowy nowego toru - łącznica LK214, budowa mijanki na st. Dzierżążno przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przebudowy peronów, przebudowy obiektów inżynieryjnych. | 2022-12-10 | 2023-10-31 | 7459231.6692 | 100% |  | Region Północny
63 | Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz - Kartuzy realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto" | 214 | 1 | -0.244 | 0.64 | brak wykonywanych robót | brak | brak | 0 | 0% | Unieważnienie i ponowne wszczęcie przetargu, brak podpisania umowy z wykonawcą. | Region Północny
64 | Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki – Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła – Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” | 234 | 1 | 11.03 | 19.898 | W ramach kontraktu wykonane zostały następujące prace: - przebudowa i budowa podtorza oraz nawierzchni torowej; - przebudowa 2 obiektów inżynieryjnych; - modernizacja 2 stacji i 2 przystanków osobowych wraz z budową urządzeń do obsługi podróżnych; - modernizacja i doposażenie istniejących przejazdów kolejowo-drogowych; - modernizacja i doposażenie linii w urządzenia SRK; - przebudowa urządzeń elektroenergetycznych (zasilanie, oświetlenie, EOR, etc.); - przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetyki nN. | 2021-02-26 | 2023-12-31 | 117200000 | 100% | nd | Region Północny
65 | Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki – Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła – Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” | 229 | 1 | 24.4 | 31 |  | 2021-02-26 | 2023-12-31 |  | 100% | nd | Region Północny
66 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 ma odcinku granica województwa - Malbork | 207 | 1 | 76.4 | 94.592 | Przebudowa infrastruktury kolejowej odcinek Gardeja - Kwidzyn | 2017-05-12 | 2024-04-02 | 44455212.76 | 92% | Opóźnienie Wykonawcy w realizacji prac w związku ze stanem przed awaryjnym nasypy w km 91+350 - 91+550 oraz koniecznością wykonania wzmocnień podłoża gruntowego. | Region Północny
67 | Modernizacja układu torowo – peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny” realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn” | 353 | 1.2 | 297.9 | 298.7 | Modernizacja układu torowego wraz z odwodnieniem | 2023-05-31 | 2023-08-23 | 1500000 | 100% | nd | Region Północny
68 | Modernizacja układu torowo – peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny” realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn” | 216 | 1 | 82.1 | 83.283 | Modernizacja układu torowego wraz z odwodnieniem | 2023-08-23 | 2024-04-15 | 1200000 | 85% | niesprzyjające warunki atmosferyczne (wysokie mrozy, obfite opady śniegu) uniemożliwiające zakończenie robót w 2023 r. | Region Północny
69 | „Wzmocnienie nasypów na szlaku Naterki – p. odg. Olsztyn Kortowo linii kolejowej nr 353” w ramach projektu „Prace na linii 353 na odcinku Jabłonowo Pom - Iława - Olsztyn – Korsze” | 353 | 1 | 290.55 | 291 | Modernizacja układu torowego wraz z odwodnieniem | 2023-06-11 | 2024-04-15 | 4125000 | 85% | niesprzyjające warunki watmosferyczne (wysokie mrozy, obfite opady śniegu) uniemożliwiające zakończenie robót w 2023 r. | Region Północny
70 | modernizacji stacji Ostróda wraz z pozostałymi pracami w branży sterowania ruchem kolejowym na odc. Iława Główna – Olsztyn Główny | 353 | 4 | 258.105 | 259.4 | - wzmocnienie nasypów - wykonanie izolacji na wiadukcie w km 290,907 | 2021-09-30 | 2024-08-31 | 14045258.59 | 95% | Pozostało wykonanie odwodnienie u podstawy nasypu przy tprze nr 1 i 2 | Region Północny
71 | modernizacji stacji Ostróda wraz z pozostałymi pracami w branży sterowania ruchem kolejowym na odc. Iława Główna – Olsztyn Główny | 353 | 3 | 258.18 | 259.32 | - przebudowa torów na stacji - przebudowa peronów na stacji - budowa nowego przejścia podziemnego w km 259,103 - przebudowa mostu w km 261,615 | 2023-08-04 | 2026-08-04 | 172042323.23 | 5% | Trwają roboty budowlane w stacji oraz w obrębie stacji | Region Północny
72 | modernizacji stacji Ostróda wraz z pozostałymi pracami w branży sterowania ruchem kolejowym na odc. Iława Główna – Olsztyn Główny | 353 | 6 | 258.67 | 259.03 | - przebudowa torów na stacji, - przebudowa peronów na stacji - budowa nowego przejścia podziemnego w km 259,103 - przebudowa mostu w km 261,615 | 2023-08-04 | 2026-08-04 | 172042323.23 | 5% | Trwają roboty budowlane w stacji oraz w obrębie stacji | Region Północny
73 | modernizacji stacji Ostróda wraz z pozostałymi pracami w branży sterowania ruchem kolejowym na odc. Iława Główna – Olsztyn Główny | 353 | 8 | 258.67 | 259.03 | - przebudowa torów na stacji, - przebudowa peronów na stacji - budowa nowego przejścia podziemnego w km 259,103 - przebudowa mostu w km 261,615 | 2023-08-04 | 2026-08-04 | 172042323.23 | 5% | Trwają roboty budowlane w stacji oraz w obrębie stacji | Region Północny
74 | Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Giżycko wraz z elektryfikacją | 38 | 1 | 103.706 | 153.114 | - przebudowa torów na stacji, - przebudowa peronów na stacji - budowa nowego przejścia podziemnego w km 259,103 - przebudowa mostu w km 261,615 | 2023-08-04 | 2026-08-04 | 172042323.23 | 5% | Trwają roboty budowlane w stacji oraz w obrębie stacji | Region Północny
75 | Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Giżycko wraz z elektryfikacją | 38 | 1 | 103.706 | 153.114 | Przebudowa linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk (bez stacji) - Giżycko (ze stacją) w zakresie branż: a) nawierzchnia i podtorze, b) urządzenia sterowania ruchem kolejowym, c) urządzenia i systemy telekomunikacyjne, d) sieć trakcyjna wraz z zasilaniem, e) urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV, f) obiekty inżynieryjne, g) perony i obiekty kubaturowe, h) przejścia i przejazdy, i) urządzenia ochrony środowiska. | 2021-12-06 | 2025-03-30 | 648698894.52 | 49% | zadanie w trakcie realizacji wojna na Ukrainie i gwałtowny wzrost cen, który spowodował trudności m. in. W kontraktowaniu podwykonawców, odmienne warunki gruntowe, problemy z dostępnością kruszyw, spowolnienie dostaw materiałów | Region Północny
76 | IRRK4-1 Zaprojektowanie i wykonanie robót dla kompleksowej przebudowy stacji Katowice Szopienice Płn. w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice – Bytom , Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka”– POIiŚ 5.2-3 – zadanie częściowe nr 2 | 161 | 15 | 0.8 | 0.8 | Likwidacja toru nr 15 | 2021-10-22 | 2023-09-09 | 116579.63 | 100% | nd | Region Śląski
77 | IRRK4-1 Zaprojektowanie i wykonanie robót dla kompleksowej przebudowy stacji Katowice Szopienice Płn. w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice – Bytom , Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka”– POIiŚ 5.2-3 – zadanie częściowe nr 2 | 161 | 1, 2,3, 3a, 5,7,9,11,13,15,39,41 | 1.45 | 1.45 | Stacja Katowice Szopienice Północne: Branża torowa wraz z odwodnieniem: 1. Budowa torów głównych zasadniczych nr 1 i 2 LK 161 z nowych szyn bezstykowych 60E1, na podkładach strunobetonowych PS-94, rozstawie 0,60 m, typ przytwierdzeń SB, podsypce tłuczniowej o grubości 35 cm, 2. Budowa torów głównych dodatkowych nr 3, 5, 4, 6 LK 161 z nowych szyn bezstykowych 60E1, na podkładach strunobetonowych PS-94, rozstawie 0,60 m, typ przytwierdzeń SB, podsypce tłuczniowej o grubości 35 cm 3. Budowa torów bocznych nr 3a, 7, 39 i 41 z nowych szyn bezstykowych 60E1, na podkładach strunobetonowych PS-83, rozstawie 0,60 m, typ przytwierdzeń SB, podsypce tłuczniowej o grubości 30 cm 4. Budowa toru bocznego nr 8 z nowych szyn bezstykowych 49E1, na podkładach strunobetonowych PS-83, rozstawie 0,60 m, typ przytwierdzeń SB, podsypce tłuczniowej o grubości 25 cm 5. Kompleksowa wymiana nawierzchni torów odstawczych nr 8, 18, 20, 22, tor klasyczny, szyny nowe typu 49E1 łączone szyn w torze łubkami 6-cio otworowymi, na podkładach drewnianych, rozstawie 0,70 m, typ przytwierdzeń K, podsypce tłuczniowej o grubości 25 cm 6. Budowa w wstawek między rozjazdowymi R1-R2, R3-R4, R27-R31, R32-R33, z nowych szyn bezstykowych 60E1, na podrozjazdnicach strunobetonowych, podsypce tłuczniowej o grubości 35 cm 7. Zabudowa rozjazdów Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 27, 28, 31, 32, 33 typu 60E1 o promieniu podstawowym R500 i skosie 1:12 na podrozjazdnicach strunobetonowych, podsypce tłuczniowej o grubości 30 cm -13 kpl. 8. Zabudowa rozjazdów Nr 8, 9, 20, 21, 22, 23, 25 typu 60E1 o promieniu podstawowym R300 i skosie 1:9 na podrozjazdnicach strunobetonowych, podsypce tłuczniowej o grubości 30 cm – 7 kpl., 9. Zabudowa rozjazdów Nr 26, 29, 30 typu 60E1 o promieniu R190 i skosie 1:9 na podrozjazdnicach strunobetonowych, podsypce tłuczniowej o grubości 30 cm – 3 kpl., 10. Kompleksowa wymiana rozjazdów Nr 40, 41, 42, 46 typu 49E1 o promieniu R190 i skosie 1:9 na podrozjazdnicach drewnianych, podsypce tłuczniowej o grubości 25 cm – 4 kpl., 11. Zabudowa rozjazdów Nr 10 typu 49E1 o promieniu R190 i skosie 1:9 na podrozjazdnicach strunobetonowych, podsypce tłuczniowej o grubości 30 cm, – 1 kpl., 12. Zabudowa stalowych szynowych kozłów oporowych w torach nr 4a, 7, 8, 39, 41 i 22 – 6 kpl., 13.Zabudowa kozła oporowego samohamownego ciężki typu HPL4006 w torze nr 3a – 1 kpl., 14.Wypełnienie międzytorzy 3-5, 1-3, 2-1, 4-2, 6-4, 18-20, 20-22 klińcem, 15.Wzmocnienie podtorza pod torami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, oraz rozjazdami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33 poprzez wykonanie warstwy ochronnej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm oraz wykonanie mechanicznej stabilizacji gruntu spoiwem do głębokości maksymalnie 40cm , 16. Wzmocnienie podtorza pod torami nr 8, 18, 20, 22 oraz rozjazdami Nr 40, 41, 42, 46 z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm, 17. Wykonanie podbicia stabilizacyjnego torów i rozjazdów przy użyciu podbijarki i stabilizatora DGS , 18. Wykonanie szlifowania torów i rozjazdów, odwodnienie w postaci drenażu wgłębnego, przebudowa kolektora wzdłuż LK161 przy stacji Katowice Szopienice Płn, w rejonie ul. Roździeńskiej w Katowicach . Branża SRK: 1. Demontaż istniejących urządzeń srk zewnętrznych i wewnętrznych na stacji Katowice Szopienice Płn., 2. Zabudowa komputerowych urządzeń srk w nowej nastawni , 3. Zabudowa systemu kontroli nie zajętości torów i rozjazdów w oparciu o system liczenia osi – 46 liczników osi wraz z urządzeniami wewnętrznymi , 4.Zabudowa elektrycznych trójfazowych napędów zwrotnicowych wraz z umocowaniami – 25 kpl., 5. Zabudowa kontrolerów położenia iglic wraz z umocowaniami 26 kpl., 6. Zabudowa wykolejnicy – 1 szt., 7. Zabudowa sygnalizatorów świetlnych wraz z podstawami 36 kpl., 8. Zabudowa pasów świetlnych na sygnalizatorach – 10 szt., 9. Zabudowa urządzeń samoczynnego hamowania pociągów (SHP) – 12 szt., 10. Zabudowa wskaźników oświetlonych typu W24 – 6 szt., 11. Zabudowa wskaźników nieoświetlonych, 12. Zabudowa systemu zasilania gwarantowanego urządzeń srk, 13. Zabudowa nowej sieci kablowej do nowobudowanych urządzeń , 14. Fazowanie robót srk, 15. Zabudowa jednoodstępowej półsamoczynnej blokady liniowej typu Eap-94 wraz z kontrolą nie zajętości na szlakach: Branża sieć trakcyjna: Stacja Katowice Szopienice Północne: 1. Zabudowa nowych konstrukcji wsporczych i odciągów na fundamentach palowych - 136 szt, 2. Zabudowa nowych sieci jezdnych dla torów 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz przejść rozjazdowych wraz z osprzętem, 3. Zabudowa systemu uszynienia grupowego konstrukcji wsporczych, wykonanie uszynień dla przewodzących obiektów obcych, 4. Zabudowa nowych napędów odłączników i rozłączników sekcyjnych (sterowane z nowo zabudowanej szafy sterowniczej, do szafy sterowniczej wykonano instalację zasilania nN 230V, do każdego z nowych łączników wykonano kable sterownicze) Branża elektroenergetyki nietrakcyjnej do 1 kV: 1. Przebudowa oświetlenia zewnętrznego stacji Katowice Szopienice Płn, - demontaż 29 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oraz 40 oprawami oświetleniowymi; zabudowa szafy oświetleniowej dla oświetlenia . zewnętrznego sterowanej z pulpitu operatora w nastawni KSz, zabudowa 50 słupów betonowych EOP 12/2,5 z wysięgnikami pojedynczymi i oprawami LED 75W, 38 słupów betonowych EOP 12/2,5 z wysięgnikami podwójnymi i oprawami LED 55W, 7 słupów stalowych 12m z wysięgnikami pojedynczymi i oprawami LED 236W, wykonanie kompleksowe tras kablowych od złącz zasilających (własn. PGE Energetyka) do szaf, opraw oświetleniowych, komunikacja między szafami i pulpitem operatora w nastawni KSz, 2. Zabudowa urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR) na stacji Katowice Szopienice Płn.; - demontaż 12 skrzyń ogrzewania rozjazdów; zabudowa 3 szaf ogrzewania rozjazdów wraz z liniami zasilającymi i systemem sterowania nadrzędnego z pulpitu operatora w nastawni KSz i złączami kablowymi, zabudowa systemu ogrzewania dla 24 rozjazdów, wykonanie kompleksowe tras kablowych od złącz zasilających (własn. PGE Energetyka) do szaf, skrzyń transfotmatorów separacyjnych, grzałek, komunikacja między szafami i pulpitem operatora w nastawni KSz, 3. Wykonanie zasilania urządzeń teletechniki – zabudowa 7 złącz dla zasilania urządzeń TT, wykonanie kompleksowe tras kablowych od złącz zasilających (własn. PGE Energetyka) do szaf, 4.. Montaż urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej, 5. Wykonanie zasilania nastawni KSz – zabudowa złącza dla zasilania nastawni KSz wraz z szafą oświetleniową, zabudowa słupa kompozytowego na fundamencie prefabrykowanym wraz z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą LED 75W, wykonanie kompleksowe tras kablowych od złącz zasilających (własn. PGE Energetyka) do szafy i słupa oświetlenia parkingu, 6. Wykonanie zasilania SRK (podstawowe i rezerwowe) - zabudowa złącza dla zasilania SRK, , wykonanie kompleksowe tras kablowych od złącz zasilających (własn. PGE Energetyka) do szafy i urządzeń SRK, 7. Wykonanie zasilania monitoringu TT i oświetlenia placu składowego – zabudowa szafy oświetleniowej wraz z 3 złączami dla zasilania urządzeń monitoringu TT, zabudowa 40 słupów betonowych EOP 12/2,5 z wysięgnikami pojedynczymi i oprawami LED 167W i 236W, wykonanie kompleksowe tras kablowych od złącz zasilających, do szafy oświetleniowej, złącz zasilania urządzeń monitoringu TT i słupów oświetleniowych placu składowego, 8. Usunięcie kolizji z sieciami i urządzeniami własności PKP Energetyka, 9. Wykonanie oświetlenia pod wiaduktem na ul. Lwowskiej wraz z zasilaniem; - zabudowa szafy oświetleniowej dla oświetlenia pod wiaduktem, zabudowa opraw oświetleniowych pod wiaduktem na ul. Lwowskiej (4kpl) wraz z wykonaniem kompleksowym tras kablowych od złącz zasilających, do szafy oświetleniowej do opraw oświetleniowych pod wiaduktem na ul. Lwowskiej, Branża telekomunikacji: Zrealizowano zabudowę kanalizacji kablowej wielobranżowej ośmiootworowej o łącznej długości 1781m w stacji Katowice Szopienice Płn, Branża mostowa (obiekty inżynieryjne): a) Remont wiaduktu w km 1,075 b) Remont wiaduktu w km 1,255 c) Remont mostu w km 1,291: d) Rozbiórka i budowa nowego wiaduktu w km 0,075 LK 657: Obiekty kubaturowe: 1. Zamknięcie budynku nastawni dysponującej KSz w km -0+027 LK 161, 2. Kompleksowa rozbiórka budynku nastawni wykonawczej KSz-1 w km 1,043 LK 161 wraz z likwidacją przyłączu do budynku oraz zbiornika na nieczystości ciekłe, 3. Budowa nowej nastawni dysponującej KSz w km 0,260 LK 161 wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi oraz przyłączami wod.-kan. i systemem przeciwpożarowym: 4. Kompleksowa rozbiórka strażnicy przejazdowej przy ul. Le Ronda, 5 Rozbiórka kompleksu budynków nastawni dysponującej KDM, 6 Rozbiórka kompleksu budynków nastawni wykonawczej KDM-1. Drogi i wygrodzenia: 1. Rozbudowa ul. Lwowskiej: 2. Rozbudowa zjazdu indywidualnego do nastawni KSz – nawierzchnia z kostki brukowej, Budowa ogrodzeń: 1. Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furtkami - 1 612 mb; 2. Zabudowa bram wjazdowych – 7 szt. Ekrany akustyczne: Budowa ekranu akustycznego przy linii kolejowej nr 161 - 110 mb | 2021-10-22 | 2023-09-09 | 102934888.86 | 100% | nd | Region Śląski
78 | IRRK4-1 Zaprojektowanie i wykonanie robót dla kompleksowej przebudowy stacji Katowice Szopienice Płn. w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice – Bytom , Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka”– POIiŚ 5.2-3 – zadanie częściowe nr 2 | 161 | 1,2,4 | 1.428 | 3.287 | Szlak Katowice Szopienice Płn.Siemianowice Sląskie Branża torowa z odwodnieniem: Budowa torów głównych zasadniczych nr 1 i 2 LK 161 z nowych szyn bezstykowych 60E1, na podkładach strunobetonowych PS-94, rozstawie 0,60 m, typ przytwierdzeń SB, podsypce tłuczniowej o grubości 35 cm. Stacja Katowice Dąbrówka Mała (likwidacja stacji): Branża torowa wraz z odwodnieniem: 1. Likwidacja rozjazdów nr 1, 2, 3, 35, 36, 37, 40, 41 wraz z kompleksową wymianą nawierzchni w torze nr 1 i 2 LK 161, zabudowa nowych szyn bezstykowych 60E1, na podkładach strunobetonowych PS-94, rozstawie 0,60 m, typ przytwierdzeń SB, podsypce tłuczniowej o grubości 35 cm, 2. Likwidacja toru nr 4, 3. Odwodnienie w postaci drenażu wgłębnego, 4. Regulacja w planie i w profilu toru nr 1 i 2 LK 161 Branża srk:: 1. Demontaż istniejących urządzeń srk zewnętrznych i wewnętrznych na stacji Katowice Dąbrówka Mała 2. Zabudowa urządzeń przejazdowych kat. B wraz z przekwalifikowaniem przejazdu z kat. A w km. 2,813 lk 161 3. Zabudowa napędów rogatkowych wraz z fundamentami oraz drągami - 4 kpl. 4. Zabudowa sygnalizatorów drogowych wraz z fundamentami – 6 kpl. 5. Zabudowa sygnalizatorów Top wraz z podstawami – 4 kpl. 6. Zabudowa systemu liczników osi dla urządzeń SSP – 8 szt. Sieć trakcyjna (likwidacja stacji): 1. Przebudowa konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej zlokalizowanych w międzytorzu torów 1 i 2, 2. Przewieszenie sieci trakcyjnej torów nr 1 i 2 na nowe konstrukcje wsporcze (wraz z wymaganą regulacją), montaż uszynień indywidualnych bezpośrednich (dla nowych konstrukcji wsporczych); Branża elektroenergetyki nietrakcyjnej do 1 kV: Demontaż zbędnego oświetlenia stacji Katowice Dąbrówka Mała oraz przebudowa przyłączy rozebranych nastawni KDM i KDM1; - demontaż 49 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i 46 oprawami oświetleniowymi, Obiekty kubaturowe: 1. Kompleksowa rozbiórka strażnicy przejazdowej przy ul. Le Ronda, 2. Rozbiórka kompleksu budynków nastawni dysponującej KDM, 3. Rozbiórka kompleksu budynków nastawni wykonawczej KDM-1. Drogi i wygrodzenie: Przebudowa przejazdu kolejowo – drogowego w ciagu ul. Le Ronda w km. 2,813 LK 161: Stacja Siemianowice Śląskie: Branża srk: 1. Zabudowa półsamoczynnej jednoodstępowej blokady liniowej od km 0,260 do 5,213 wraz z kontrolą nie zajętości torów szlakowych w oparciu o system liczenia osi na szlaku Katowice Szopienice Północne – Siemianowice Śląskie 2. Zabudowa nowych sygnalizatorów świetlnych wraz z podstawami oraz wskaźnikami świetlnymi LED – 2 kpl. 3.Zabudowa nowych urządzeń SHP dla sygnalizatorów – 2 szt. 4. Wykonanie sieci kablowej dla nowobudowanych urządzeń 5. Zabudowa nowych wskaźników nieoświetlonych typu W1, W11 | 2022-06-21 | 2023-09-09 | 10774042.17 | 100% | nie dotyczy | Region Śląski
79 | IRRK4-1 Zaprojektowanie i wykonanie robót dla kompleksowej przebudowy stacji Katowice Szopienice Płn. w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice – Bytom , Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka”– POIiŚ 5.2-3 – zadanie częściowe nr 2 | 161 | 1 | 1.428 | 3.287 | Szlak Katowice Szopienice Płn.Siemianowice Sląskie Branża torowa z odwodnieniem: Budowa torów głównych zasadniczych nr 1 i 2 LK 161 z nowych szyn bezstykowych 60E1, na podkładach strunobetonowych PS-94, rozstawie 0,60 m, typ przytwierdzeń SB, podsypce tłuczniowej o grubości 35 cm. Stacja Katowice Dąbrówka Mała (likwidacja stacji): Branża torowa wraz z odwodnieniem: 1. Likwidacja rozjazdów nr 1, 2, 3, 35, 36, 37, 40, 41 wraz z kompleksową wymianą nawierzchni w torze nr 1 i 2 LK 161, zabudowa nowych szyn bezstykowych 60E1, na podkładach strunobetonowych PS-94, rozstawie 0,60 m, typ przytwierdzeń SB, podsypce tłuczniowej o grubości 35 cm, 2. Likwidacja toru nr 4, 3. Odwodnienie w postaci drenażu wgłębnego, 4. Regulacja w planie i w profilu toru nr 1 i 2 LK 161 Branża srk:: 1. Demontaż istniejących urządzeń srk zewnętrznych i wewnętrznych na stacji Katowice Dąbrówka Mała 2. Zabudowa urządzeń przejazdowych kat. B wraz z przekwalifikowaniem przejazdu z kat. A w km. 2,813 lk 161 3. Zabudowa napędów rogatkowych wraz z fundamentami oraz drągami - 4 kpl. 4. Zabudowa sygnalizatorów drogowych wraz z fundamentami – 6 kpl. 5. Zabudowa sygnalizatorów Top wraz z podstawami – 4 kpl. 6. Zabudowa systemu liczników osi dla urządzeń SSP – 8 szt. Sieć trakcyjna (likwidacja stacji): 1. Przebudowa konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej zlokalizowanych w międzytorzu torów 1 i 2, 2. Przewieszenie sieci trakcyjnej torów nr 1 i 2 na nowe konstrukcje wsporcze (wraz z wymaganą regulacją), montaż uszynień indywidualnych bezpośrednich (dla nowych konstrukcji wsporczych); Branża elektroenergetyki nietrakcyjnej do 1 kV: Demontaż zbędnego oświetlenia stacji Katowice Dąbrówka Mała oraz przebudowa przyłączy rozebranych nastawni KDM i KDM1; - demontaż 49 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i 46 oprawami oświetleniowymi, Obiekty kubaturowe: 1. Kompleksowa rozbiórka strażnicy przejazdowej przy ul. Le Ronda, 2. Rozbiórka kompleksu budynków nastawni dysponującej KDM, 3. Rozbiórka kompleksu budynków nastawni wykonawczej KDM-1. Drogi i wygrodzenie: Przebudowa przejazdu kolejowo – drogowego w ciagu ul. Le Ronda w km. 2,813 LK 161: Stacja Siemianowice Śląskie: Branża srk: 1. Zabudowa półsamoczynnej jednoodstępowej blokady liniowej od km 0,260 do 5,213 wraz z kontrolą nie zajętości torów szlakowych w oparciu o system liczenia osi na szlaku Katowice Szopienice Północne – Siemianowice Śląskie 2. Zabudowa nowych sygnalizatorów świetlnych wraz z podstawami oraz wskaźnikami świetlnymi LED – 2 kpl. 3.Zabudowa nowych urządzeń SHP dla sygnalizatorów – 2 szt. 4. Wykonanie sieci kablowej dla nowobudowanych urządzeń 5. Zabudowa nowych wskaźników nieoświetlonych typu W1, W11 | 2022-06-21 | 2023-09-09 | 10774042.17 | 100% | nd | Region Śląski
80 | IRRK4-1 Zaprojektowanie i wykonanie robót dla kompleksowej przebudowy stacji Katowice Szopienice Płn. w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice – Bytom , Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka”– POIiŚ 5.2-3 – zadanie częściowe nr 2 | 161 | 1 | 1.428 | 3.287 | Szlak Katowice Szopienice Płn.Siemianowice Sląskie Branża torowa z odwodnieniem: Budowa torów głównych zasadniczych nr 1 i 2 LK 161 z nowych szyn bezstykowych 60E1, na podkładach strunobetonowych PS-94, rozstawie 0,60 m, typ przytwierdzeń SB, podsypce tłuczniowej o grubości 35 cm. Stacja Katowice Dąbrówka Mała (likwidacja stacji): Branża torowa wraz z odwodnieniem: 1. Likwidacja rozjazdów nr 1, 2, 3, 35, 36, 37, 40, 41 wraz z kompleksową wymianą nawierzchni w torze nr 1 i 2 LK 161, zabudowa nowych szyn bezstykowych 60E1, na podkładach strunobetonowych PS-94, rozstawie 0,60 m, typ przytwierdzeń SB, podsypce tłuczniowej o grubości 35 cm, 2. Likwidacja toru nr 4, 3. Odwodnienie w postaci drenażu wgłębnego, 4. Regulacja w planie i w profilu toru nr 1 i 2 LK 161 Branża srk:: 1. Demontaż istniejących urządzeń srk zewnętrznych i wewnętrznych na stacji Katowice Dąbrówka Mała 2. Zabudowa urządzeń przejazdowych kat. B wraz z przekwalifikowaniem przejazdu z kat. A w km. 2,813 lk 161 3. Zabudowa napędów rogatkowych wraz z fundamentami oraz drągami - 4 kpl. 4. Zabudowa sygnalizatorów drogowych wraz z fundamentami – 6 kpl. 5. Zabudowa sygnalizatorów Top wraz z podstawami – 4 kpl. 6. Zabudowa systemu liczników osi dla urządzeń SSP – 8 szt. Sieć trakcyjna (likwidacja stacji): 1. Przebudowa konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej zlokalizowanych w międzytorzu torów 1 i 2, 2. Przewieszenie sieci trakcyjnej torów nr 1 i 2 na nowe konstrukcje wsporcze (wraz z wymaganą regulacją), montaż uszynień indywidualnych bezpośrednich (dla nowych konstrukcji wsporczych); Branża elektroenergetyki nietrakcyjnej do 1 kV: Demontaż zbędnego oświetlenia stacji Katowice Dąbrówka Mała oraz przebudowa przyłączy rozebranych nastawni KDM i KDM1; - demontaż 49 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i 46 oprawami oświetleniowymi, Obiekty kubaturowe: 1. Kompleksowa rozbiórka strażnicy przejazdowej przy ul. Le Ronda, 2. Rozbiórka kompleksu budynków nastawni dysponującej KDM, 3. Rozbiórka kompleksu budynków nastawni wykonawczej KDM-1. Drogi i wygrodzenie: Przebudowa przejazdu kolejowo – drogowego w ciagu ul. Le Ronda w km. 2,813 LK 161: Stacja Siemianowice Śląskie: Branża srk: 1. Zabudowa półsamoczynnej jednoodstępowej blokady liniowej od km 0,260 do 5,213 wraz z kontrolą nie zajętości torów szlakowych w oparciu o system liczenia osi na szlaku Katowice Szopienice Północne – Siemianowice Śląskie 2. Zabudowa nowych sygnalizatorów świetlnych wraz z podstawami oraz wskaźnikami świetlnymi LED – 2 kpl. 3.Zabudowa nowych urządzeń SHP dla sygnalizatorów – 2 szt. 4. Wykonanie sieci kablowej dla nowobudowanych urządzeń 5. Zabudowa nowych wskaźników nieoświetlonych typu W1, W11 | 2022-06-21 | 2023-09-09 | 10774042.17 | 100% | nie dotyczy | Region Śląski
81 | IRRK4-1 Zaprojektowanie i wykonanie robót dla kompleksowej przebudowy stacji Katowice Szopienice Płn. w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice – Bytom , Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka”– POIiŚ 5.2-3 – zadanie częściowe nr 2 | 161 | 2,4 | 1.428 | 3.287 | Szlak Katowice Szopienice Płn.Siemianowice Sląskie Branża torowa z odwodnieniem: Budowa torów głównych zasadniczych nr 1 i 2 LK 161 z nowych szyn bezstykowych 60E1, na podkładach strunobetonowych PS-94, rozstawie 0,60 m, typ przytwierdzeń SB, podsypce tłuczniowej o grubości 35 cm. Stacja Katowice Dąbrówka Mała (likwidacja stacji): Branża torowa wraz z odwodnieniem: 1. Likwidacja rozjazdów nr 1, 2, 3, 35, 36, 37, 40, 41 wraz z kompleksową wymianą nawierzchni w torze nr 1 i 2 LK 161, zabudowa nowych szyn bezstykowych 60E1, na podkładach strunobetonowych PS-94, rozstawie 0,60 m, typ przytwierdzeń SB, podsypce tłuczniowej o grubości 35 cm, 2. Likwidacja toru nr 4, 3. Odwodnienie w postaci drenażu wgłębnego, 4. Regulacja w planie i w profilu toru nr 1 i 2 LK 161 Branża srk:: 1. Demontaż istniejących urządzeń srk zewnętrznych i wewnętrznych na stacji Katowice Dąbrówka Mała 2. Zabudowa urządzeń przejazdowych kat. B wraz z przekwalifikowaniem przejazdu z kat. A w km. 2,813 lk 161 3. Zabudowa napędów rogatkowych wraz z fundamentami oraz drągami - 4 kpl. 4. Zabudowa sygnalizatorów drogowych wraz z fundamentami – 6 kpl. 5. Zabudowa sygnalizatorów Top wraz z podstawami – 4 kpl. 6. Zabudowa systemu liczników osi dla urządzeń SSP – 8 szt. Sieć trakcyjna (likwidacja stacji): 1. Przebudowa konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej zlokalizowanych w międzytorzu torów 1 i 2, 2. Przewieszenie sieci trakcyjnej torów nr 1 i 2 na nowe konstrukcje wsporcze (wraz z wymaganą regulacją), montaż uszynień indywidualnych bezpośrednich (dla nowych konstrukcji wsporczych); Branża elektroenergetyki nietrakcyjnej do 1 kV: Demontaż zbędnego oświetlenia stacji Katowice Dąbrówka Mała oraz przebudowa przyłączy rozebranych nastawni KDM i KDM1; - demontaż 49 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i 46 oprawami oświetleniowymi, Obiekty kubaturowe: 1. Kompleksowa rozbiórka strażnicy przejazdowej przy ul. Le Ronda, 2. Rozbiórka kompleksu budynków nastawni dysponującej KDM, 3. Rozbiórka kompleksu budynków nastawni wykonawczej KDM-1. Drogi i wygrodzenie: Przebudowa przejazdu kolejowo – drogowego w ciagu ul. Le Ronda w km. 2,813 LK 161: Stacja Siemianowice Śląskie: Branża srk: 1. Zabudowa półsamoczynnej jednoodstępowej blokady liniowej od km 0,260 do 5,213 wraz z kontrolą nie zajętości torów szlakowych w oparciu o system liczenia osi na szlaku Katowice Szopienice Północne – Siemianowice Śląskie 2. Zabudowa nowych sygnalizatorów świetlnych wraz z podstawami oraz wskaźnikami świetlnymi LED – 2 kpl. 3.Zabudowa nowych urządzeń SHP dla sygnalizatorów – 2 szt. 4. Wykonanie sieci kablowej dla nowobudowanych urządzeń 5. Zabudowa nowych wskaźników nieoświetlonych typu W1, W11 | 2022-06-21 | 2023-09-09 | 10774042.17 | 100% | nd | Region Śląski
82 | IRRK4-1 Zaprojektowanie i wykonanie robót dla kompleksowej przebudowy stacji Katowice Szopienice Płn. w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice – Bytom , Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka”– POIiŚ 5.2-3 – zadanie częściowe nr 2 | 654 | 1 | 0.365 | 1.359 | Branża torowa z odwodnienie: Budowa tor nr 1 LK 654 z nowych szyn bezstykowych 60E1, na podkładach strunobetonowych PS-94, rozstawie 0,60 m, typ przytwierdzeń SB, podsypce tłuczniowej o grubości 35 cm. Podg. Szabelnia: Branża srk: 1. Demontaż tarczy ostrzegawczej wraz z obwodami wewnętrznymi 2. Zabudowa półsamoczynnej jednoodstępowej blokady liniowej od km 0,200 do 1,103 wraz z kontrolą nie zajętości torów szlakowych w oparciu o system liczenia osi na szlaku Katowice Szopienice Północne – podg. Stawiska 3. Przebudowa pulpitu nastawczego 4. Uzależnienie wskazań semafora wyjazdowego na podg. Stawiska od wskazań semafora wjazdowego na stacji Katowice Szopienice Północne 5. Zabudowa nowej sieci kablowej do nowobudowanych urządzeń | 2021-10-22 | 2023-09-09 | 2600000 | 100% | nd | Region Śląski
83 | IRRK4-1 Zaprojektowanie i wykonanie robót dla kompleksowej przebudowy stacji Katowice Szopienice Płn. w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice – Bytom , Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka”– POIiŚ 5.2-3 – zadanie częściowe nr 2 | 654 | 1 | 0.365 | 1.359 | Branża torowa z odwodnienie: Budowa tor nr 1 LK 654 z nowych szyn bezstykowych 60E1, na podkładach strunobetonowych PS-94, rozstawie 0,60 m, typ przytwierdzeń SB, podsypce tłuczniowej o grubości 35 cm. Podg. Szabelnia: Branża srk: 1. Demontaż tarczy ostrzegawczej wraz z obwodami wewnętrznymi 2. Zabudowa półsamoczynnej jednoodstępowej blokady liniowej od km 0,200 do 1,103 wraz z kontrolą nie zajętości torów szlakowych w oparciu o system liczenia osi na szlaku Katowice Szopienice Północne – podg. Stawiska 3. Przebudowa pulpitu nastawczego 4. Uzależnienie wskazań semafora wyjazdowego na podg. Stawiska od wskazań semafora wjazdowego na stacji Katowice Szopienice Północne 5. Zabudowa nowej sieci kablowej do nowobudowanych urządzeń | 2021-10-22 | 2023-09-09 | 2600000 | 100% | nd | Region Śląski
84 | IRRK4-1 Zaprojektowanie i wykonanie robót dla kompleksowej przebudowy stacji Katowice Szopienice Płn. w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice – Bytom , Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka”– POIiŚ 5.2-3 – zadanie częściowe nr 2 | 654 | 1 | 0.365 | 1.359 | Branża torowa z odwodnienie: Budowa tor nr 1 LK 654 z nowych szyn bezstykowych 60E1, na podkładach strunobetonowych PS-94, rozstawie 0,60 m, typ przytwierdzeń SB, podsypce tłuczniowej o grubości 35 cm. Podg. Szabelnia: Branża srk: 1. Demontaż tarczy ostrzegawczej wraz z obwodami wewnętrznymi 2. Zabudowa półsamoczynnej jednoodstępowej blokady liniowej od km 0,200 do 1,103 wraz z kontrolą nie zajętości torów szlakowych w oparciu o system liczenia osi na szlaku Katowice Szopienice Północne – podg. Stawiska 3. Przebudowa pulpitu nastawczego 4. Uzależnienie wskazań semafora wyjazdowego na podg. Stawiska od wskazań semafora wjazdowego na stacji Katowice Szopienice Północne 5. Zabudowa nowej sieci kablowej do nowobudowanych urządzeń | 2021-10-22 | 2023-09-09 | 2600000 | 100% | nd | Region Śląski
85 | IRRK4-1 Zaprojektowanie i wykonanie robót dla kompleksowej przebudowy stacji Katowice Szopienice Płn. w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice – Bytom , Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka”– POIiŚ 5.2-3 – zadanie częściowe nr 2 | 654 | 1 | 0.365 | 1.359 | Branża torowa z odwodnienie: Budowa tor nr 1 LK 654 z nowych szyn bezstykowych 60E1, na podkładach strunobetonowych PS-94, rozstawie 0,60 m, typ przytwierdzeń SB, podsypce tłuczniowej o grubości 35 cm. Podg. Szabelnia: Branża srk: 1. Demontaż tarczy ostrzegawczej wraz z obwodami wewnętrznymi 2. Zabudowa półsamoczynnej jednoodstępowej blokady liniowej od km 0,200 do 1,103 wraz z kontrolą nie zajętości torów szlakowych w oparciu o system liczenia osi na szlaku Katowice Szopienice Północne – podg. Stawiska 3. Przebudowa pulpitu nastawczego 4. Uzależnienie wskazań semafora wyjazdowego na podg. Stawiska od wskazań semafora wjazdowego na stacji Katowice Szopienice Północne 5. Zabudowa nowej sieci kablowej do nowobudowanych urządzeń | 2021-10-22 | 2023-09-09 | 2600000 | 100% | nd | Region Śląski
86 | IRRK4-1 Zaprojektowanie i wykonanie robót dla kompleksowej przebudowy stacji Katowice Szopienice Płn. w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice – Bytom , Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka”– POIiŚ 5.2-3 – zadanie częściowe nr 2 | 657 | 1 | 0.243 | 1.995 | Branża torowa z odwodnieniem: Budowa toru nr 1 LK 657 z nowych szyn bezstykowych 60E1, na podkładach strunobetonowych PS-94, rozstawie 0,60 m, typ przytwierdzeń SB, podsypce tłuczniowej o grubości 35 cm., Podg. Stawiska: Branża srk: 1. Zabudowa półsamoczynnej jednoodstępowej blokady liniowej od km 0,243 do 1,140 wraz z kontrolą nie zajętości torów szlakowych w oparciu o system liczenia osi na szlaku Katowice Szopienice Północne – podg. Stawiska 2. Zabudowa sygnalizatorów wraz z podstawami – 2 kpl. 3.Zabudowa wskaźników oświetlonych 4. Uzależnienie wskazań semaforów wyjazdowych na podg. Stawiska od wskazań semafora wjazdowego na stacji Katowice Szopienice Północne 5. Zabudowa urządzeń samoczynnego hamowania pociągów (SHP) – 2 szt. 6. Zabudowa nowej sieci kablowej do nowobudowanych urządzeń 7. demontaż tarczy ostrzegawczej wraz z obwodami wewnętrznymi Branża mostowa (obiekty inżynieryjne): a) Remont ściany oporowej w km 0,020 LK 657: | 2021-10-22 | 2023-09-09 | 3700000 | 100% | nd | Region Śląski
87 | IRRK4-1 Zaprojektowanie i wykonanie robót dla kompleksowej przebudowy stacji Katowice Szopienice Płn. w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice – Bytom , Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka”– POIiŚ 5.2-3 – zadanie częściowe nr 2 | 658 | 1 | 0 | 0.466 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
88 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 1 | 1 | 314.722 | 315.979 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
89 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 1 | 2 | 316 | 317.1 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
90 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 1 | 2 | 316 | 317.1 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
91 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 1 | 1 | 316.05 | 317.25 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
92 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 1 | 13,13a | 317.65 | 318 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
93 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 1 | 15,15a | 317.65 | 317.9 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
94 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 1 | 1 | 318.07 | 318.706 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
95 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 1 | 3 | 318.07 | 318.706 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
96 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 1 | 3 | 318.07 | 318.706 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
97 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 1 | 5,7 | 318.07 | 318.706 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
98 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 1 | 9 | 318.07 | 318.706 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
99 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 137 | 1 | 0.07 | 2.01 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
100 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 137 | 41,42,60,61,62,63 | 0.7 | 2 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
101 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 138 | 1 | 25.086 | 29.48 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
102 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 138 | 2 | 25.086 | 29.48 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
103 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 138 | 3 | 29.43 | 30.35 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
104 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 138 | 4 | 29.48 | 30.3 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
105 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 138 | 6,8,10 | 29.572 | 30.26 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
106 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 138 | 10,12,14,16 | 29.65 | 30.22 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
107 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 138 | 16 | 29.75 | 29.95 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
108 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 138 | 12,14 | 29.9 | 30.05 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
109 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 138 | 505 | 30.32 | 30.8 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
110 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 138 | 1 | 30.5 | 31.9 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
111 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 138 | 1 | 30.5 | 31.95 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
112 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 138 | 2 | 30.5 | 31.95 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
113 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 138 | 527 | 30.9 | 31.3 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
114 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 138 | 531a | 30.9 | 31.3 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
115 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 138 | 506 | 31.5 | 32.1 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
116 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 138 | 11 | 32.15 | 32.44 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
117 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 139 | 2 | 0.09 | 3.187 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
118 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 139 | 2 | 0.09 | 3.187 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
119 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 139 | 3L (1) | 0.09 | 3.187 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
120 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 139 | 2 | 5.8 | 6.75 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
121 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 141 | 12 | 0.3 | 1 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
122 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 141 | 14,16,18,20,22 | 0.3 | 1 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
123 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 141 | 4 | 0.3 | 1 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
124 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 141 | 5 | 0.3 | 1 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
125 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 141 | 6,8 | 0.3 | 1 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
126 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 141 | 1 | 0.367 | 1.97 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
127 | Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 141 | 10 | 5.95 | 6.75 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
128 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 171 | 1 | 40.335 | 41.5 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
129 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 171 | 2 | 40.335 | 41.5 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
130 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 656 | 1 | -0.025 | 3.005 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
131 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 656 | 1 | -0.025 | 3.005 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
132 | IRRK4-4-7 Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice | 864 | 1 | 0.647 | 2.96 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Trwa procedura przetargowa. Brak podpisanej umowy z Wykonawcą. | Region Śląski
133 | IRRK4-1-3 Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie | 182 | 3, 3a | 29.293 | 29.713 | modernizacja/odbudowa | 2020-10-30 | 2023-12-15 | 648580783.83 | 100% | nd | Region Śląski
134 | IRRK4-1-3 Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie | 182 | 5, 5a | 29.9 | 30.285 | modernizacja/odbudowa | 2020-10-30 | 2023-12-15 | 648580783.83 | 100% | nd | Region Śląski
135 | IRRK4-1-3 Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie | 182 | 1 | 0.571 | 30.124 | modernizacja/odbudowa | 2020-10-30 | 2023-12-15 | 648580783.83 | 100% | nd | Region Śląski
136 | IRRK4-1-3 Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie | 182 | 1 | 30.124 | 45.502 | modernizacja/odbudowa | 2020-10-30 | 2023-12-15 | 648580783.83 | 100% | nd | Region Śląski
137 | IRRK4-1-3 Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie | 182 | 7, 9, 21 | 43.004 | 45.393 | modernizacja/odbudowa | 2020-10-30 | 2023-12-15 | 648580783.83 | 100% | nd | Region Śląski
138 | IRRK4-1-3 Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie | 4 | 3 | 43.004 | 45.393 | modernizacja/odbudowa | 2020-10-30 | 2023-12-15 | 648580783.83 | 100% | nd | Region Śląski
139 | IRRK4-1-3 Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie | 1 | 5 | 43.004 | 45.393 | modernizacja/odbudowa | 2020-10-30 | 2023-12-15 | 648580783.83 | 100% | nd | Region Śląski
140 | IRRK4-1-3 Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie | 182 | 670 | -0.571 | 6.167 | modernizacja/odbudowa | 2020-10-30 | 2023-12-15 | 648580783.83 | 100% | nd | Region Śląski
141 | IRRK4-1-3 Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie | 682 | 690 | -0.571 | 6.167 | modernizacja/odbudowa | 2020-10-30 | 2023-12-15 | 648580783.83 | 100% | nd | Region Śląski
142 | IRRK4-1-3 Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie | 182 | 123a,123 | -0.571 | 6.167 | modernizacja/odbudowa | 2020-10-30 | 2023-12-15 | 648580783.83 | 100% | nd | Region Śląski
143 | IRRK4-1-3 Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie | 131 | 124,821,822,823 | -0.571 | 6.167 | modernizacja/odbudowa | 2020-10-30 | 2023-12-15 | 648580783.83 | 100% | nd | Region Śląski
144 | IRRK4-1-3 Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie | 182 | 89,91,792,772 | -0.571 | 1.748 | modernizacja/odbudowa | 2020-10-30 | 2023-12-15 | 648580783.83 | 100% | nd | Region Śląski
145 | IRRK4-1-3 Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie | 131 | 92,793,794,723 | 1.748 | 2.352 | modernizacja/odbudowa | 2020-10-30 | 2023-12-15 | 648580783.83 | 100% | nd | Region Śląski
146 | IRRK4-1-3 Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie | 182 | 761.763 | 0.312 | 0.592 | modernizacja/odbudowa | 2020-10-30 | 2023-12-15 | 648580783.83 | 100% | nd | Region Śląski
147 | IRRK4-1-3 Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie | 182 | 771 | 0.592 | 1.748 | modernizacja/odbudowa | 2020-10-30 | 2023-12-15 | 648580783.83 | 100% | nd | Region Śląski
148 | IRRK4-1-3 Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie | 182 | 791 | 0.101 | 0.312 | modernizacja/odbudowa | 2020-10-30 | 2023-12-15 | 648580783.83 | 100% | nd | Region Śląski
149 | IRRK4-1-3 Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie | 182 | 5 | -0.577 | 0.101 | modernizacja/odbudowa | 2020-10-30 | 2023-12-15 | 648580783.83 | 100% | nd | Region Śląski
150 | IRRK4-1-3 Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie | 131 | 3a | 33.53 | 34.01 | modernizacja/odbudowa | 2020-10-30 | 2023-12-15 | 648580783.83 | 100% | nd | Region Śląski
151 | IRRK4-4-3 „Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku Tychy – Podg. Most Wisła w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Tychy – Most Wisła” | 139 | 2 | 25.556 | 35.918 | Demontaż/Rozbiórka: Sieci Trakcyjnej wraz konstrukcjami, Torów, Montaż pali i konstrukcji sieci trakcyjnej' Roboty z zakresu ELEKTROENERGETYKI i SRK | 2023-11-03 | 2024-08-03 | 2561578.36 | 8% | W dniu 07.07.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych a PKP Polskiej Linie Kolejowe S.A. na dofinansowanie ze środków instrumentu Łącząc Europę nr CEF2/001/2021. Umowa ta dla projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Tychy – Most Wisła” 101079519 — 21-PL-TC-Tychy - Most Wisła obejmuje dofinansowanie dla zadania: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Tychy - Most Wisła W dniu 13.10.2023 r. z wybraną na drodze przetargu nieograniczonego firmą BUDIMEX S.A. została podpisana umowa nr 90/106/0018/23/Z/I na realizację robót budowlanych dla zadania obejmującego odcinek Tychy – Most Wisła (LOT B). W chwili obecnej trwają prace budowlane. W związku z powyższym harmonogram zamknięć torowych został zaktualizowany | Region Śląski
152 | IRRK4-4-3 „Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku Tychy – Podg. Most Wisła w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Tychy – Most Wisła” | 139 | 2 | 34 | 35.5 | brak robót | brak | brak | 0 | 0% | W dniu 07.07.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych a PKP Polskiej Linie Kolejowe S.A. na dofinansowanie ze środków instrumentu Łącząc Europę nr CEF2/001/2021. Umowa ta dla projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Tychy – Most Wisła” 101079519 — 21-PL-TC-Tychy - Most Wisła obejmuje dofinansowanie dla zadania: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Tychy - Most Wisła W dniu 13.10.2023 r. z wybraną na drodze przetargu nieograniczonego firmą BUDIMEX S.A. została podpisana umowa nr 90/106/0018/23/Z/I na realizację robót budowlanych dla zadania obejmującego odcinek Tychy – Most Wisła (LOT B). W chwili obecnej trwają prace budowlane. W związku z powyższym harmonogram zamknięć torowych został zaktualizowany | Region Śląski
153 | IRRK4-4-3 „Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku Tychy – Podg. Most Wisła w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Tychy – Most Wisła” | 139 | 1 | 25.556 | 35.918 | brak robót | brak | brak | 0 | 0% | W dniu 07.07.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych a PKP Polskiej Linie Kolejowe S.A. na dofinansowanie ze środków instrumentu Łącząc Europę nr CEF2/001/2021. Umowa ta dla projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Tychy – Most Wisła” 101079519 — 21-PL-TC-Tychy - Most Wisła obejmuje dofinansowanie dla zadania: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Tychy - Most Wisła W dniu 13.10.2023 r. z wybraną na drodze przetargu nieograniczonego firmą BUDIMEX S.A. została podpisana umowa nr 90/106/0018/23/Z/I na realizację robót budowlanych dla zadania obejmującego odcinek Tychy – Most Wisła (LOT B). W chwili obecnej trwają prace budowlane. W związku z powyższym harmonogram zamknięć torowych został zaktualizowany | Region Śląski
154 | IRRK4-4-3 „Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku Tychy – Podg. Most Wisła w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Tychy – Most Wisła” | 148 | 1 | 0 | 7.621 | brak robót | brak | brak | 0 | 0% | W dniu 07.07.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych a PKP Polskiej Linie Kolejowe S.A. na dofinansowanie ze środków instrumentu Łącząc Europę nr CEF2/001/2021. Umowa ta dla projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Tychy – Most Wisła” 101079519 — 21-PL-TC-Tychy - Most Wisła obejmuje dofinansowanie dla zadania: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Tychy - Most Wisła W dniu 13.10.2023 r. z wybraną na drodze przetargu nieograniczonego firmą BUDIMEX S.A. została podpisana umowa nr 90/106/0018/23/Z/I na realizację robót budowlanych dla zadania obejmującego odcinek Tychy – Most Wisła (LOT B). W chwili obecnej trwają prace budowlane. W związku z powyższym harmonogram zamknięć torowych został zaktualizowany | Region Śląski
155 | IRRK4-4-3 „Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku Tychy – Podg. Most Wisła w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Tychy – Most Wisła” | 139 | 1 | 35.25 | 36.69 | brak robót | brak | brak | 0 | 0% | W dniu 07.07.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych a PKP Polskiej Linie Kolejowe S.A. na dofinansowanie ze środków instrumentu Łącząc Europę nr CEF2/001/2021. Umowa ta dla projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Tychy – Most Wisła” 101079519 — 21-PL-TC-Tychy - Most Wisła obejmuje dofinansowanie dla zadania: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Tychy - Most Wisła W dniu 13.10.2023 r. z wybraną na drodze przetargu nieograniczonego firmą BUDIMEX S.A. została podpisana umowa nr 90/106/0018/23/Z/I na realizację robót budowlanych dla zadania obejmującego odcinek Tychy – Most Wisła (LOT B). W chwili obecnej trwają prace budowlane. W związku z powyższym harmonogram zamknięć torowych został zaktualizowany | Region Śląski
156 | IRRK4-4-3 „Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku Tychy – Podg. Most Wisła w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Tychy – Most Wisła” | 148 | 3 | -0.632 | 2.75 | brak robót | brak | brak | 0 | 0% | W dniu 07.07.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych a PKP Polskiej Linie Kolejowe S.A. na dofinansowanie ze środków instrumentu Łącząc Europę nr CEF2/001/2021. Umowa ta dla projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Tychy – Most Wisła” 101079519 — 21-PL-TC-Tychy - Most Wisła obejmuje dofinansowanie dla zadania: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Tychy - Most Wisła W dniu 13.10.2023 r. z wybraną na drodze przetargu nieograniczonego firmą BUDIMEX S.A. została podpisana umowa nr 90/106/0018/23/Z/I na realizację robót budowlanych dla zadania obejmującego odcinek Tychy – Most Wisła (LOT B). W chwili obecnej trwają prace budowlane. W związku z powyższym harmonogram zamknięć torowych został zaktualizowany | Region Śląski
157 | IRRK4-4-4 Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd | 1 | 1 | 311.985 | 312.2 | tymczasowe przesunięcie osi toru nr 1 oraz przęsła nad ul. Wiosny Ludów w celu umożliwienia realizacji robót zasadniczych | 2023-10-28 | 2024-11-09 | 299427.82 | 50% | Z powodu opóźnienia terminu podpisania umowy z Wykonawcą ze względu na brak zapewnienia finansowania a także przedawnienia się uzgodnień zamknięcia ul. Wiosny Ludów roboty przesunięcia przęsła i nasunięcia toru uległy | Region Śląski
158 | IRRK4-4-4 Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd | 1 | 1 | 307.15 | 307.65 | tymczasowe przesunięcie osi toru nr 1 w celu umożliwienia realizacji robót zasadniczych | 2023-10-12 | 2023-10-27 | 871854.06 | 100% | nd | Region Śląski
159 | IRRK4-4-4 Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd | 1 | 1.2 | 310.893 | 312.2 | Brak robót | brak | brak | 0 | 0% | Z powodu opóźnienia terminu podpisania umowy z Wykonawcą ze względu na brak zapewnienia finansowania roboty uległy przesunięciu | Region Śląski
160 | IRRK4-4-4 Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd | 1 | 1.2 | 310.893 | 312.2 | Brak robót | brak | brak | 0 | 0% | Z powodu opóźnienia terminu podpisania umowy z Wykonawcą ze względu na brak zapewnienia finansowania roboty uległy przesunięciu | Region Śląski
161 | IRRK4-4-4 Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd | 654 | 1 | 0.15 | 1.29 | Brak robót | brak | brak | 0 | 0% | Z powodu opóźnienia terminu podpisania umowy z Wykonawcą ze względu na brak zapewnienia finansowania roboty uległy przesunięciu | Region Śląski
162 | IRRK4-4-4 Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd | 657 | 1 | 0.243 | 1.996 | Brak robót | brak | brak | 0 | 0% | Z powodu opóźnienia terminu podpisania umowy z Wykonawcą ze względu na brak zapewnienia finansowania roboty uległy przesunięciu | Region Śląski
163 | IRRK4-4-4 Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd | 1 | 8,10,12,14,20,40, 46,5,7 | 304.7 | 307 | Brak robót | brak | brak | 0 | 0% | Z powodu opóźnienia terminu podpisania umowy z Wykonawcą ze względu na brak zapewnienia finansowania roboty uległy przesunięciu | Region Śląski
164 | IRRK4-4-4 Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd | 1 | 1 | 304.8 | 306.15 | Brak robót | brak | brak | 0 | 0% | Z powodu opóźnienia terminu podpisania umowy z Wykonawcą ze względu na brak zapewnienia finansowania roboty uległy przesunięciu | Region Śląski
165 | IRRK4-4-4 Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd | 1 | 2 | 305.15 | 306.1 | Brak robót | brak | brak | 0 | 0% | Z powodu opóźnienia terminu podpisania umowy z Wykonawcą ze względu na brak zapewnienia finansowania roboty uległy przesunięciu | Region Śląski
166 | IRRK4-4-4 Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd | 1 | 3 | 305.3 | 306.84 | Demontaż nawierzchni toru, wymiana podtorza, wzmocnienie podtorza, przebudowa podziemnej infrastruktury, ułożenie toru, Wymiana sieci trakcyjnej | 2023-10-12 | 2023-12-10 | 244375.132 | 10% | Z powodu opóźnienia terminu podpisania umowy z Wykonawcą ze względu na brak zapewnienia finansowania roboty uległy przesunięciu | Region Śląski
167 | IRRK4-4-4 Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd | 1 | 6 | 305.2 | 306.1 | Demontaż nawierzchni toru, wymiana podtorza, wzmocnienie podtorza, przebudowa podziemnej infrastruktury, ułożenie toru, Wymiana sieci trakcyjnej | 2023-10-12 | 2023-12-10 | 141835.232 | 10% | Z powodu opóźnienia terminu podpisania umowy z Wykonawcą ze względu na brak zapewnienia finansowania roboty uległy przesunięciu od 12.10.2023 | Region Śląski
168 | IRRK4-4-4 Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd | 1 | 1 | 300.81 | 305.1 | Brak robót | brak | brak | 0 | 0% | Z powodu opóźnienia terminu podpisania umowy z Wykonawcą ze względu na brak zapewnienia finansowania roboty uległy przesunięciu | Region Śląski
169 | IRR4-3-2 Odbudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 682 Nowa Wieś - Kędzierzyn Koźle KKB oraz wymiana sieci trakcyjnej w torze nr 10 w stacji Rudziniec Gliwicki | 153 | 10 | 17.63 | 19.657 | budowa sieci w stacji Rudziniec Gliwicki tor nr 10 | 2022-10-07 | 2023-03-09 | 6099 | 100% | nd | Region Śląski
170 | IRRK4-3-2 Odbudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 682 Nowa Wieś - Kędzierzyn Koźle KKB oraz wymiana sieci trakcyjnej w torze nr 10 w stacji Rudziniec Gliwicki | 153 | 8 | 17.63 | 19.657 | budowa sieci w stacji Rudziniec Gliwicki tor nr 10 palowanie w skrajni toru nr 8 | 2022-10-07 | 2023-03-09 | 6099 | 100% | nd | Region Śląski
171 | IRRK4-3-2 Odbudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 682 Nowa Wieś - Kędzierzyn Koźle KKB oraz wymiana sieci trakcyjnej w torze nr 10 w stacji Rudziniec Gliwicki | 153 | 8 | 17.63 | 19.657 | budowa sieci w stacji Rudziniec Gliwicki tor nr 10 palowanie w skrajni toru nr 8 | 2022-10-07 | 2023-03-09 | 6099 | 100% | nd | Region Śląski
172 | IRRK4-3-2 Odbudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 682 Nowa Wieś - Kędzierzyn Koźle KKB oraz wymiana sieci trakcyjnej w torze nr 10 w stacji Rudziniec Gliwicki | 199 | 1 | 49.055 | 57.102 | budowa sieci w stacji Rudziniec Gliwicki tor nr 10 | 2022-10-07 | 2023-03-09 | 6099 | 100% | nd | Region Śląski
173 | IRRK4-3-2 Odbudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 682 Nowa Wieś - Kędzierzyn Koźle KKB oraz wymiana sieci trakcyjnej w torze nr 10 w stacji Rudziniec Gliwicki | 199 | 1 | 49.055 | 57.102 | budowa sieci w stacji Rudziniec Gliwicki tor nr 10 | 2022-10-07 | 2023-03-09 | 6099 | 100% | nd | Region Śląski
174 | IRRK4-3-2 Odbudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 682 Nowa Wieś - Kędzierzyn Koźle KKB oraz wymiana sieci trakcyjnej w torze nr 10 w stacji Rudziniec Gliwicki | 153 | 2 | -0.083 | 19.657 | wymian rozjazdu nr 1 w torze nr 2 stacja Toszek Północ | 2022-10-07 | 2023-03-09 | 6099 | 100% | nd | Region Śląski
175 | IRRK4-3-2 Odbudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 682 Nowa Wieś - Kędzierzyn Koźle KKB oraz wymiana sieci trakcyjnej w torze nr 10 w stacji Rudziniec Gliwicki | 153 | 1 | -0.083 | 19.657 | wymian rozjazdu nr 1 w torze nr 2 stacja Toszek Północ regulacja sieci | 2022-10-07 | 2023-03-09 | 6099 | 100% | nd | Region Śląski
176 | IRRK4-3-2 Odbudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 682 Nowa Wieś - Kędzierzyn Koźle KKB oraz wymiana sieci trakcyjnej w torze nr 10 w stacji Rudziniec Gliwicki | 152 | 1 | 5.018 | 11.209 | wymian rozjazdu nr 1 w torze nr 2 stacja Toszek Północ regulacja sieci | 2022-10-07 | 2023-03-09 | 6099 | 100% | nd | Region Śląski
177 | IRRK4-5-1 „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap IIA: linia E30 stacja Gliwice Łabędy” | 135 | 2 | -0.219 | 4.744 | Modernizacja toru głównego zasadniczego, budowa nowego peronu na stacji Gliwice Łabędy, rozbiórka i budowa obiektów inżynieryjnych, budowa ekranów akustycznych | 2023-11-09 | 2028-01-08 | 46058.723 | 10% | Umowa na realizację robót budowlanych została podpisana w dniu 09.11.2023r., pierwsze zamknięcia torowe zostały podjęte 08.01.2024 r. | Region Śląski
178 | IRRK4-5-1 „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap IIA: linia E30 stacja Gliwice Łabędy” | 167 | 1 | 3.386 | 3.81 | Budowa nowego toru ze stacji Gliwice Łabędy do stacji Gliwice Port | 2023-11-09 | 2028-01-08 | 46058.723 | 0% | Umowa na realizację robót budowlanych została podpisana w dniu 09.11.2023r. Wykonawca ze względu na brak zgody bocznicy na zamknięcie toru przesunął prace na rok 2024. Tor zostanie wybudowany w 2024 r., ale ze względu na brak urządzeń srk w stacji będzie oddany do ruchu w 2026 roku | Region Śląski
179 | IRRK4-7 Rewitalizacja tunelu liniowego w km 118,700 wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 274 | 1 | 118.548 | 118.841 | - demontaż istniejącej nawierzchni torów nr 1 i nr 2 na odcinku od km 117,890 do km 119,300, - zabudowa nawierzchni tymczasowej w torze nr 2 na odcinku od km 117,890 do km 119,300, - zabudowa tymczasowej konstrukcji wsporczej dla sieci trakcyjnej oraz demontaż sekcji sieci trakcyjnej nad torem nr 1 na odcinku od km 117,949-33 do km 119,372-21; - zabudowa obudowy dla maszyny drążącej, - demontaż i zabudowa istniejących rurociągów i ciągów kablowych, - demontaż w torze nr 1 oraz demontaż i zabudowa w torze nr 2 urządzeń SHP w km 118,860, - zabudowa tymczasowej sieci trakcyjnej w torze tymczasowym, , w km 118,217 – 119.459 - zabudowa przejazdu technologicznego tymczasowego kolejowo-drogowego kategorii F w km 118.400 w torze tymczasowym. | 2023-03-12 | 2023-04-24 | 9321.1 | 100% | nd | Region Śląski
180 | IRRK4-7 Rewitalizacja tunelu liniowego w km 118,700 wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 274 | 2 | 118.548 | 118.841 | - demontaż istniejącej nawierzchni torów nr 1 i nr 2 na odcinku od km 117,890 do km 119,300, - zabudowa nawierzchni tymczasowej w torze nr 2 na odcinku od km 117,890 do km 119,300, - zabudowa tymczasowej konstrukcji wsporczej dla sieci trakcyjnej oraz demontaż sekcji sieci trakcyjnej nad torem nr 1 na odcinku od km 117,949-33 do km 119,372-21; - zabudowa obudowy dla maszyny drążącej, - demontaż i zabudowa istniejących rurociągów i ciągów kablowych, - demontaż w torze nr 1 oraz demontaż i zabudowa w torze nr 2 urządzeń SHP w km 118,860, - zabudowa tymczasowej sieci trakcyjnej w torze tymczasowym, , w km 118,217 – 119.459 - zabudowa przejazdu technologicznego tymczasowego kolejowo-drogowego kategorii F w km 118.400 w torze tymczasowym. | 2023-03-12 | 2023-04-24 | 9321.1 | 100% | nd | Region Śląski
181 | IRRK4-7 Rewitalizacja tunelu liniowego w km 118,700 wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 274 | 2 | 118.548 | 118.841 | Roboty budowlane w zakresie - poszerzenie konstrukcji tunelu. | 2023-04-24 | 2023-11-12 | 72804.1 | 100% | nd | Region Śląski
182 | IRRK4-7 Rewitalizacja tunelu liniowego w km 118,700 wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 274 | 1 | 118.548 | 118.841 | Wymiana maszyny drążącej na maszynę wykonującą docelową obudowę tunelu. | 2023-11-12 | 2023-11-27 | 8798.9 | 100% | nd | Region Śląski
183 | IRRK4-7 Rewitalizacja tunelu liniowego w km 118,700 wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 274 | 2 | 118.548 | 118.841 | Wymiana maszyny drążącej na maszynę wykonującą docelową obudowę tunelu. | 2023-11-12 | 2023-11-27 | 8798.9 | 100% | nd | Region Śląski
184 | IRRK4-7 Zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy trzech obiektów inżynieryjnych: most w km 0,346; wiadukt w km 0,654; most w km 1,824 linii kolejowej nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny | 286 | 1 | 0.026 | 2.134 | odnowienie trzech obiektów inżynieryjnych: 2 mosty i 1 wiadukt | 2021-02-26 | 2023-12-15 | 39788.07 | 100% | nd | Region Śląski
185 | IRRK4-7 Zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy trzech obiektów inżynieryjnych: most w km 0,346; wiadukt w km 0,654; most w km 1,824 linii kolejowej nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny | 286 | 2 | 0.026 | 2.134 | odnowienie trzech obiektów inżynieryjnych: 2 mosty i 1 wiadukt | 2021-02-26 | 2023-12-15 | 39788.07 | 100% | nd | Region Śląski
186 | IRRK4-5-4 LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” | 131 | 1 | 103.352 | 112.046 | Roboty budowlane polegały w szczególności na wymianie nawierzchni kolejowej, oczyszczaniu podsypki, remontach obiektów inżynieryjnych, demontażu istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów dla sieci trakcyjnej oraz montażu nowych fundamentów palowych, robotach branży srk oraz pracach w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych. | 2019-09-17 | 2024-02-29 | 1347852.3436 | 99% | Odbiór końcowy powołany na dzień 29.02.2024 r. | Region Śląski
187 | IRRK4-5-4 LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” | 131 | 2 | 103.352 | 112.046 | Roboty budowlane polegały w szczególności na wymianie nawierzchni kolejowej, oczyszczaniu podsypki, remontach obiektów inżynieryjnych, demontażu istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów dla sieci trakcyjnej oraz montażu nowych fundamentów palowych, robotach branży srk oraz pracach w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych. | 2019-09-17 | 2024-02-29 | 1347852.3436 | 99% | Odbiór końcowy powołany na dzień 29.02.2024 r. | Region Śląski
188 | IRRK4-5-4 LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” | 131 | 1, 3, 5, 7 | 112.046 | 113.813 | Roboty budowlane polegały w szczególności na wymianie nawierzchni kolejowej, oczyszczaniu podsypki, remontach obiektów inżynieryjnych, demontażu istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów dla sieci trakcyjnej oraz montażu nowych fundamentów palowych, robotach branży srk oraz pracach w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych. | 2019-09-17 | 2024-02-29 | 1347852.3436 | 99% | Odbiór końcowy powołany na dzień 29.02.2024 r. | Region Śląski
189 | IRRK4-5-4 LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” | 131 | 2, 4, 6, 8 | 112.046 | 113.813 | Roboty budowlane polegały w szczególności na wymianie nawierzchni kolejowej, oczyszczaniu podsypki, remontach obiektów inżynieryjnych, demontażu istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów dla sieci trakcyjnej oraz montażu nowych fundamentów palowych, robotach branży srk oraz pracach w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych. | 2019-09-17 | 2024-02-29 | 1347852.3436 | 99% | Odbiór końcowy powołany na dzień 29.02.2024 r. | Region Śląski
190 | IRRK4-5-4 LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” | 131 | 1 | 113.813 | 122.716 | Roboty budowlane polegały w szczególności na wymianie nawierzchni kolejowej, oczyszczaniu podsypki, remontach obiektów inżynieryjnych, demontażu istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów dla sieci trakcyjnej oraz montażu nowych fundamentów palowych, robotach branży srk oraz pracach w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych. | 2019-09-17 | 2024-02-29 | 1347852.3436 | 99% | Odbiór końcowy powołany na dzień 29.02.2024 r. | Region Śląski
191 | IRRK4-5-4 LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” | 131 | 1 | 113.813 | 122.716 | Roboty budowlane polegały w szczególności na wymianie nawierzchni kolejowej, oczyszczaniu podsypki, remontach obiektów inżynieryjnych, demontażu istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów dla sieci trakcyjnej oraz montażu nowych fundamentów palowych, robotach branży srk oraz pracach w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych. | 2019-09-17 | 2024-02-29 | 1347852.3436 | 99% | Odbiór końcowy powołany na dzień 29.02.2024 r. | Region Śląski
192 | IRRK4-5-4 LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” | 131 | 2 | 113.813 | 122.716 | Roboty budowlane polegały w szczególności na wymianie nawierzchni kolejowej, oczyszczaniu podsypki, remontach obiektów inżynieryjnych, demontażu istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów dla sieci trakcyjnej oraz montażu nowych fundamentów palowych, robotach branży srk oraz pracach w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych. | 2019-09-17 | 2024-02-29 | 1347852.3436 | 99% | Odbiór końcowy powołany na dzień 29.02.2024 r. | Region Śląski
193 | IRRK4-5-4 LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” | 131 | 2 | 113.813 | 122.716 | Roboty budowlane polegały w szczególności na wymianie nawierzchni kolejowej, oczyszczaniu podsypki, remontach obiektów inżynieryjnych, demontażu istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów dla sieci trakcyjnej oraz montażu nowych fundamentów palowych, robotach branży srk oraz pracach w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych. | 2019-09-17 | 2024-02-29 | 1347852.3436 | 99% | Odbiór końcowy powołany na dzień 29.02.2024 r. | Region Śląski
194 | IRRK4-5-4 LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” | 131 | 1, 5, 7, 9, 11 | 122.716 | 125.33 | Roboty budowlane polegały w szczególności na wymianie nawierzchni kolejowej, oczyszczaniu podsypki, remontach obiektów inżynieryjnych, demontażu istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów dla sieci trakcyjnej oraz montażu nowych fundamentów palowych, robotach branży srk oraz pracach w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych. | 2019-09-17 | 2024-02-29 | 1347852.3436 | 99% | Odbiór końcowy powołany na dzień 29.02.2024 r. | Region Śląski
195 | IRRK4-5-4 LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” | 131 | 2, 4, 6 | 122.716 | 125.33 | Roboty budowlane polegały w szczególności na wymianie nawierzchni kolejowej, oczyszczaniu podsypki, remontach obiektów inżynieryjnych, demontażu istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów dla sieci trakcyjnej oraz montażu nowych fundamentów palowych, robotach branży srk oraz pracach w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych. | 2019-09-17 | 2024-02-29 | 1347852.3436 | 99% | Odbiór końcowy powołany na dzień 29.02.2024 r. | Region Śląski
196 | IRRK4-5-4 LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” | 131 | 1, 5, 7, 9,11 | 122.716 | 125.33 | Roboty budowlane polegały w szczególności na wymianie nawierzchni kolejowej, oczyszczaniu podsypki, remontach obiektów inżynieryjnych, demontażu istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów dla sieci trakcyjnej oraz montażu nowych fundamentów palowych, robotach branży srk oraz pracach w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych. | 2019-09-17 | 2024-02-29 | 1347852.3436 | 99% | Odbiór końcowy powołany na dzień 29.02.2024 r. | Region Śląski
197 | IRRK4-5-4 LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” | 131 | 2, 4, 6 | 122.716 | 125.33 | Roboty budowlane polegały w szczególności na wymianie nawierzchni kolejowej, oczyszczaniu podsypki, remontach obiektów inżynieryjnych, demontażu istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów dla sieci trakcyjnej oraz montażu nowych fundamentów palowych, robotach branży srk oraz pracach w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych. | 2019-09-17 | 2024-02-29 | 1347852.3436 | 99% | Odbiór końcowy powołany na dzień 29.02.2024 r. | Region Śląski
198 | IRRK4-5-4 LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” | 131 | 1 | 125.33 | 134.755 | Roboty budowlane polegały w szczególności na wymianie nawierzchni kolejowej, oczyszczaniu podsypki, remontach obiektów inżynieryjnych, demontażu istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów dla sieci trakcyjnej oraz montażu nowych fundamentów palowych, robotach branży srk oraz pracach w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych. | 2019-09-17 | 2024-02-29 | 1347852.3436 | 99% | Odbiór końcowy powołany na dzień 29.02.2024 r. | Region Śląski
199 | IRRK4-5-4 LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” | 131 | 1 | 125.33 | 134.755 | Roboty budowlane polegały w szczególności na wymianie nawierzchni kolejowej, oczyszczaniu podsypki, remontach obiektów inżynieryjnych, demontażu istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów dla sieci trakcyjnej oraz montażu nowych fundamentów palowych, robotach branży srk oraz pracach w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych. | 2019-09-17 | 2024-02-29 | 1347852.3436 | 99% | Odbiór końcowy powołany na dzień 29.02.2024 r. | Region Śląski
200 | IRRK4-5-4 LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” | 131 | 2 | 125.33 | 134.755 | Roboty budowlane polegały w szczególności na wymianie nawierzchni kolejowej, oczyszczaniu podsypki, remontach obiektów inżynieryjnych, demontażu istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów dla sieci trakcyjnej oraz montażu nowych fundamentów palowych, robotach branży srk oraz pracach w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych. | 2019-09-17 | 2024-02-29 | 1347852.3436 | 99% | Odbiór końcowy powołany na dzień 29.02.2024 r. | Region Śląski
201 | IRRK4-5-4 LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” | 131 | 2 | 125.33 | 134.755 | Roboty budowlane polegały w szczególności na wymianie nawierzchni kolejowej, oczyszczaniu podsypki, remontach obiektów inżynieryjnych, demontażu istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów dla sieci trakcyjnej oraz montażu nowych fundamentów palowych, robotach branży srk oraz pracach w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych. | 2019-09-17 | 2024-02-29 | 1347852.3436 | 99% | Odbiór końcowy powołany na dzień 29.02.2024 r. | Region Śląski
202 | IRRK4-5-4 LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” | 131 | 2, 4 | 78.371 | 80.6 | Roboty budowlane polegały w szczególności na wymianie nawierzchni kolejowej, oczyszczaniu podsypki, remontach obiektów inżynieryjnych, demontażu istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów dla sieci trakcyjnej oraz montażu nowych fundamentów palowych, robotach branży srk oraz pracach w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych. | 2019-09-17 | 2024-02-29 | 1347852.3436 | 99% | Odbiór końcowy powołany na dzień 29.02.2024 r. | Region Śląski
203 | IRRK4-5-4 LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” | 131 | 1 | 80.6 | 88.48 | Roboty budowlane polegały w szczególności na wymianie nawierzchni kolejowej, oczyszczaniu podsypki, remontach obiektów inżynieryjnych, demontażu istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów dla sieci trakcyjnej oraz montażu nowych fundamentów palowych, robotach branży srk oraz pracach w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych. | 2019-09-17 | 2024-02-29 | 1347852.3436 | 99% | Odbiór końcowy powołany na dzień 29.02.2024 r. | Region Śląski
204 | IRRK4-5-4 LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” | 131 | 2 | 80.6 | 88.48 | Roboty budowlane polegały w szczególności na wymianie nawierzchni kolejowej, oczyszczaniu podsypki, remontach obiektów inżynieryjnych, demontażu istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów dla sieci trakcyjnej oraz montażu nowych fundamentów palowych, robotach branży srk oraz pracach w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych. | 2019-09-17 | 2024-02-29 | 1347852.3436 | 99% | Odbiór końcowy powołany na dzień 29.02.2024 r. | Region Śląski
205 | IRRK4-5-4 LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” | 131 | 2, 4, 6, | 88.48 | 90.61 | Roboty budowlane polegały w szczególności na wymianie nawierzchni kolejowej, oczyszczaniu podsypki, remontach obiektów inżynieryjnych, demontażu istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów dla sieci trakcyjnej oraz montażu nowych fundamentów palowych, robotach branży srk oraz pracach w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych. | 2019-09-17 | 2024-02-29 | 1347852.3436 | 99% | Odbiór końcowy powołany na dzień 29.02.2024 r. | Region Śląski
206 | IRRK4-5-4 LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” | 131 | 1, 3, 5, 7 | 88.48 | 90.61 | Roboty budowlane polegały w szczególności na wymianie nawierzchni kolejowej, oczyszczaniu podsypki, remontach obiektów inżynieryjnych, demontażu istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów dla sieci trakcyjnej oraz montażu nowych fundamentów palowych, robotach branży srk oraz pracach w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych. | 2019-09-17 | 2024-02-29 | 1347852.3436 | 99% | Odbiór końcowy powołany na dzień 29.02.2024 r. | Region Śląski
207 | IRRK4-5-4 LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” | 131 | 1, 2 | 90.61 | 100.233 | Roboty budowlane polegały w szczególności na wymianie nawierzchni kolejowej, oczyszczaniu podsypki, remontach obiektów inżynieryjnych, demontażu istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów dla sieci trakcyjnej oraz montażu nowych fundamentów palowych, robotach branży srk oraz pracach w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych. | 2019-09-17 | 2024-02-29 | 1347852.3436 | 99% | Odbiór końcowy powołany na dzień 29.02.2024 r. | Region Śląski
208 | IRRK4-5-4 LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” | 146 | 1 | 40.875 | 46.935 | Roboty budowlane polegały w szczególności na wymianie nawierzchni kolejowej, oczyszczaniu podsypki, remontach obiektów inżynieryjnych, demontażu istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów dla sieci trakcyjnej oraz montażu nowych fundamentów palowych, robotach branży srk oraz pracach w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych. | 2019-09-17 | 2024-02-29 | 1347852.3436 | 99% | Odbiór końcowy powołany na dzień 29.02.2024 r. | Region Śląski
209 | IRRK4-5-4 LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory-Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” | 146 | 1 | 40.875 | 46.935 | Roboty budowlane polegały w szczególności na wymianie nawierzchni kolejowej, oczyszczaniu podsypki, remontach obiektów inżynieryjnych, demontażu istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów dla sieci trakcyjnej oraz montażu nowych fundamentów palowych, robotach branży srk oraz pracach w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych. | 2019-09-17 | 2024-02-29 | 1347852.3436 | 99% | Odbiór końcowy powołany na dzień 29.02.2024 r. | Region Śląski
210 | Wykonanie robót budowalnych w obszarze LCS Kutno odcinek Żychlin - Barłogi w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz”, realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) | 3 | 1 | 121.3 | 124.4 | Wymiana nawierzchni, sieci trakcyjnej, modernizacja obiektów inżynieryjnych | 2021-02-11 | 2022-10-10 | 710012,3 tys. zł | 100% | nd | Region Zachodni
211 | Wykonanie robót budowalnych w obszarze LCS Kutno odcinek Żychlin - Barłogi w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz”, realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) | 3 | 1 | 120.6 | 120.6 | Wymiana nawierzchni, sieci trakcyjnej, modernizacja obiektów inżynieryjnych | 2021-02-11 | 2022-10-10 |  | 100% | nd | Region Zachodni
212 | Wykonanie robót budowalnych w obszarze LCS Kutno odcinek Żychlin - Barłogi w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz”, realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) | 3 | 1,2,3,101-121,135,201-207 | 120.4 | 130.7 | Przebudowa układu torowego i sieci trakcyjnej, przejścia podziemnego | 2020-06-17 | 2023-04-16 |  | 100% | nd | Region Zachodni
213 | Wykonanie robót budowalnych w obszarze LCS Kutno odcinek Żychlin - Barłogi w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz”, realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) | 3 | 1 | 128.84 | 138.78 | Przebudowa układu torowego głowicy zachodniej stacji Kutno | 2022-10-20 | 2023-01-12 |  | 100% | nd | Region Zachodni
214 | Wykonanie robót budowalnych w obszarze LCS Kutno odcinek Żychlin - Barłogi w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz”, realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) | 18 | 2 | 2.94 | 13.658 | Przebudowa układu torowego głowicy zachodniej stacji Kutno | 2022-10-20 | 2023-01-12 |  | 100% | nd | Region Zachodni
215 | Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice-Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego) | 3 | 2 | 28.015 | 30.196 | stacja Błonie- prace warstwy podstawowej | 2022-04-11 | 2023-12-31 | 7320000 | 97.34% | Nie uruchomiony LCS Błonie | Region Zachodni
216 | Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice-Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego) | 3 | 2 | 14.147 | 30.196 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Brak projektu PB na blokadę Ożarów _ Błonie - Brak zgłoszenia robót | Region Zachodni
217 | Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice-Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego) | 3 | 2 | 28.015 | 30.196 | stacja Błonie- prace warstwy podstawowej | 2022-04-11 | 2023-12-31 | 7320000 | 97.34% | Nie uruchomiony LCS Błonie | Region Zachodni
218 | Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice-Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego) | 3 | 2 | 14.147 | 30.196 | Brak robót | Brak | Brak | 0 | 0% | Brak projektu PB na blokadę Ożarów _ Błonie - Brak zgłoszenia robót | Region Zachodni
219 | Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice-Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego) | 3 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,30,202,208 | 53.515 | 55.478 | stacja Sochaczew -prace warstwy podstawowej | 2021-12-29 | 2023-12-31 | 8402290 | 100% | nd | Region Zachodni
220 | Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice-Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego) | 3 | 1, 2 | 41.33 | 55.478 | odcinek Teresin _ Sochaczew -prace warstwy podstawowej | 2021-12-29 | 2023-12-31 | 7820000 | 100% | nd | Region Zachodni
221 | Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice-Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego) | 3 | 1,1b,2,2b,3,4,4a,4b,6,6a,8,10 | 41.33 | 43.4 | stacja Teresin Niepokalanów - prace warstwy podstawowej | 2022-04-11 | 2023-12-31 | 9012000 | 100% | nd | Region Zachodni
222 | Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice-Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego) | 3 | 1, 2 | 28.015 | 43.4 | odcinek Błonie - Teresin Niepokalanów - prace warstwy podstawowej | 2021-12-29 | 2023-12-31 | 7125000 | 100% | nd | Region Zachodni
223 | Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec | 15 | 2 | 64.25 | 66.662 | Wykonanie platformy odstawczej i przeniesienie TBM nad torem nr 1 i 2 w km 65.300 montaż rozjazdów na stacji Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec | 2024-01-19 | 2024-02-14 | 0 | 0% | Przeniesienie TBM - nastąpiły nieprzewidziane problemy na trasie wiercenia maszyną TBM. przeniesienie TBM zostało zaplanowane na I kw 2024 r. Montaż rozjazdów - Ustalono rozwiązanie polegające na wykonaniu od razu robót związanych z SRK polegających na zabudowie napędów zwrotnicowych, kontrolerów celem kontroli położenia rozjazdów włączeniem napędów do aplikacji komputerowej (ze zmianą komputerowej aplikacji) - dokumentacja projektowa branży SRK w trakcie procedowania | Region Zachodni
224 | Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec | 15 | 1 | 64.375 | 66.73 | montaż rozjazdów na stacji Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 0 | 0% | Ustalono rozwiązanie polegające na wykonaniu od razu robót związanych z SRK polegających na zabudowie napędów zwrotnicowych, kontrolerów celem kontroli położenia rozjazdów włączeniem napędów do aplikacji komputerowej (ze zmianą komputerowej aplikacji) - dokumentacja projektowa branży SRK w trakcie procedowania | Region Zachodni
225 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 401 | 351 | 1 | 193.78 | 193.98 | Budowa peronu, przejścia pod torami Szczecin Dunikowo | 2023-07-20 | 2024-06-30 | 2245316.78 | 89% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
226 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 402 | 351 | 2 | 193.78 | 193.98 | Budowa peronu, przejścia pod torami Szczecin Dunikowo | 2023-07-20 | 2024-06-30 | 2245316.78 | 89% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
227 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 403 | 273 | 1 | 334.019 | 334.515 | Budowa peronu nr 1 (Gryfino) | 2019-11-01 | 2024-06-30 | 2500887.48 | 79% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
228 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 404 | 273 | 2 | 333.969 | 334.631 | Budowa peronu nr 1 (Gryfino) | 2019-11-01 | 2024-06-30 | 2500887.48 | 79% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
229 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 405 | 273 | 4 | 334.315 | 334.345 | rozbiórka istniejącej krawędzi oraz nawierzchni peronu (Gryfino) | 2019-11-01 | 2024-06-30 | 120000 | 93% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
230 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 406 | 273 | 2 | 340.312 | 340.8 | Budowa peronu nr 2 (Daleszewo) | 2022-12-15 | 2024-12-31 | 2146425 | 51% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
231 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 407 | 273 | 1 | 337.888 | 338.322 | Budowa peronu nr 1 (Czepino) | 2023-11-08 | 2024-12-31 | 1701273.61 | 23% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
232 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 408 | 273 | 2 | 337.887 | 338.3 | Budowa peronu nr 2 (Czepino) | 2023-11-08 | 2024-12-31 | 1701273.61 | 0% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
233 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 409 | 273 | 1 | 346.901 | 347.065 | Budowa peronu nr 1 (Szczecin Żydowce) | 2023-02-24 | 2024-12-31 | 673968.765 | 34% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
234 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 410 | 273 | 2 | 346.901 | 347.065 | Budowa peronu nr 2 (Szczecin Żydowce) | 2023-02-24 | 2024-12-31 | 673968.765 | 34% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
235 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 411 | 273 | 1 | 248.273 | 348.043 | Budowa peronu nr 1 (Szczecin Podjuchy) | 2019-11-01 | 2023-06-06 | 7159631.87 | 48% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
236 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 412 | 273 | 1 | 355.186 | 355.36 | Budowa peronu nr 1 (Szczecin Łasztownia) | 2022-11-04 | 2024-06-30 | 2148059.435 | 53% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
237 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 413 | 273 | 2 | 355.186 | 355.36 | Budowa peronu nr 2 (Szczecin Łasztownia) | 2022-11-04 | 2024-06-30 | 2148059.435 | 53% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
238 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 414 | 401 | 1 | 3.784 | 3.99 | budowa peronu nr 1, Szczecin Trzebusz | 2023-01-05 | 2024-06-30 | 683160.3 | 53% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
239 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 415 | 401 | 2 | 3.804 | 3.99 | budowa peronu nr 2, Szczecin Trzebusz | 2023-01-05 | 2024-06-30 | 683160.3 | 53% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
240 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 100, 101, 102 | -0.089 | 2.258 | Roboty będą prowadzone w 2025 r. | Brak | Brak | 0 | 0% | Projekt fazowany. Roboty będą prowadzone w Fazie II dopiero w 2025 r. | Region Zachodni
241 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 101.102 | -0.089 | 2.258 | Roboty będą prowadzone w 2025 r. | Brak | Brak | 0 | 0% | Projekt fazowany. Roboty będą prowadzone w Fazie II dopiero w 2025 r. | Region Zachodni
242 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 433 | -0.089 | 2.258 | Roboty będą prowadzone w 2025 r. | Brak | Brak | 0 | 0% | Projekt fazowany. Roboty będą prowadzone w Fazie II dopiero w 2025 r. | Region Zachodni
243 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | szlak tor nr 1 i 2 | 2.258 | 3.051 | Budowa ściany oporowej w km 2,200-2,850, | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
244 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 1 | 3.051 | 4.665 | Wymiana nawierzchni w torze nr 1, roboty w branży odwodnieniowej, linii potrzeb nietrakcyjnych,peronowej | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
245 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 3, 5 | 3.051 | 4.665 | Wymiana nawierzchni torowej | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
246 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 2 | 3.051 | 4.665 | Roboty przygotowawcze do dobudowy nowego toru do km 3,399, do km 4,665 wymiana. | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
247 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 1 | 4.665 | 7.552 | Roboty w zakresie branży: torowej, odwodnieniowej i okołotorowej, sieci trakcyjnej, linii potrzeb nietrakcyjnych | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
248 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 2 | 4.665 | 7.552 | Roboty prowadzone tylko po stronie nieparzystej | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
249 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 8, 10, 12, 6 | 7.552 | 9.212 | Likwiadacja torów nr 6,8,10,12 | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
250 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 1, 3 | 7.552 | 9.212 | Robory w zakresie branży: torowej, odwodnieniowej i okołotorowej, sieci trakcyjnej, linii potrzeb nietrakcyjnych | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
251 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 2, 4, 6 | 7.552 | 9.212 | Wymiana rozjazdów, roboty w branży torowej, odwodnieniowej i okołotorowej, | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
252 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 1 | 9.212 | 13.352 | Roboty w branży torowej, odwodnieniowej i okołotorowej, sieci trakcyjnej, peronowej. | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
253 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 2 | 9.212 | 13.352 | Roboty prowadzone tylko po stronie nieparzystej | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
254 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 1 | 13.352 | 16.875 | Roboty w branży torowej, odwodnieniowej i okołotorowej, sieci trakcyjnej, peronowej. | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
255 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 2 | 13.352 | 16.875 | Roboty prowadzone tylko po stronie nieparzystej | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
256 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 1 | 16.875 | 17.172 | Roboty prowadzone tylko po stronie nieparzystej | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
257 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 2 | 16.875 | 17.172 | Roboty prowadzone tylko po stronie nieparzystej | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
258 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 1, 3, 5, 7 | 16.875 | 17.172 | Roboty w branży torowej, odwodnieniowej i okołotorowej, sieci trakcyjne, peronowej | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
259 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 2 | 16.875 | 17.172 | Roboty w branży torowej, odwodnieniowej i okołotorowej, sieci trakcyjne, peronowej | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
260 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 1 | 16.875 | 17.172 | Roboty w branży torowej | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
261 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 2 | 16.875 | 17.172 | Roboty prowadzone tylko po stronie nieparzystej | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
262 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 1, 3, 5 | 17.172 | 19.245 | Wymiana rozjazdów, roboty w branży torowej, odwodnieniowej i okołotorowej, sieci trakcyjnej, peronowej | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
263 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 2 | 17.172 | 19.245 | Robory w zakresie branży: sieci trakcyjnej, peronowej. | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
264 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 1 | 19.245 | 22.302 | Wymiana rozjazdow, Roboty w zakresie branży: torowej, odwodnieniowej i okołotorowej, sieci trakcyjnej, linii potrzeb nietrakcyjnych, peronowej. | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
265 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 2 | 19.245 | 22.302 | Roboty prowadzone tylko po stronie nieparzystej | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
266 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 1 | 22.302 | 24.097 | Wymiana rozjazdow, Roboty w zakresie branży: torowej, odwodnieniowej i okołotorowej, sieci trakcyjnej, linii potrzeb nietrakcyjnych, peronowej. | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
267 | Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police | 406 | 2,4,6,8 | 22.302 | 24.097 | Roboty prowadzone tylko po stronie nieparzystej | 2017-07-24 | 2026-06-30 | 43565838.92 | 20% | Projekt fazowany. Dalsze roboty będą prowadzone w Fazie II od 01.01.2024 r. | Region Zachodni
268 | Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych - etap III; Budowa mostu kolejowego na Odrze w Szczecinie Podjuchach wraz z robotami towarzyszącymi | 273 | 1 | 346.512 | 350.1 | rozbiórka torów, wybieranie podsypki tłuczniowej, roboty odwodnieiowe, toroboty podtorzowe (wykonanie warstwy ochronnej i ułożenie geowłókniny), montaż nawierzchni kolejowej, podbicie | 2022-09-01 | 2023-12-01 | 1856586.52 | 100% | nd | Region Zachodni
269 | Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych - etap III; Budowa mostu kolejowego na Odrze w Szczecinie Podjuchach wraz z robotami towarzyszącymi | 273 | 2 | 346.512 | 350.1 | rozbiórka torów, wybieranie podsypki tłuczniowej, roboty odwodnieiowe, toroboty podtorzowe (wykonanie warstwy ochronnej i ułożenie geowłókniny), montaż nawierzchni kolejowej | 2022-09-01 | 2023-12-01 | 1856586.52 | 100% | nd | Region Zachodni
270 | Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych - etap III; Budowa mostu kolejowego na Odrze w Szczecinie Podjuchach wraz z robotami towarzyszącymi | 428 | 1 | 6.011 | 8.039 | rozbiórka torów, wybieranie podsypki tłuczniowej, roboty odwodnieiowe, toroboty podtorzowe (wykonanie warstwy ochronnej i ułożenie geowłókniny), montaż nawierzchni kolejowej | 2022-09-01 | 2023-12-01 | 1049374.99 | 100% | nd | Region Zachodni
271 | Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap IV – infrastruktura pasażerska na liniach rewitalizowanych w ramach POIiŚ 2007-2013 | 272 | 2 | 29.55 | 43.387 | Przebudowa peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na st. Kepno oraz na p.o. Słupia. | 2021-10-04 | 2023-03-31 | 17511510.1 | 100% | nd | Region Zachodni
272 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” w celu kontynuacji robót w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk – II Etap” | 358 | 1 | 0.552 | 43.61 | Roboty w branży torowej i peronów na stacjach Babimost i Sulechów, modernizacja przejazdów kolejowo - drogowych, prace na obiektach inżynieryjnych, prace w branży sieci trakcyjnej, srk i elektroenergetyki i telekomunikacji | 2022-11-15 | 2023-07-03 | 23969253.19 | 100% | nd | Region Zachodni
273 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” w celu kontynuacji robót w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk – II Etap” | 358 | 1 | 1.488 | 1.488 | Remont wiaduktu w zakresie: antykorozja kontrukcji stalowej obiektu, naprawa konserwatorska przyczółków i podpór pośrednich, umocnienie stożków przy przyczółkach | 2022-11-02 | 2023-07-03 | 3010155.29 | 100% | nd | Region Zachodni
274 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” w celu kontynuacji robót w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk – II Etap” | 358 | 2 | 1.488 | 1.488 | Remont wiaduktu w zakresie: antykorozja kontrukcji stalowej obiektu, naprawa konserwatorska przyczółków i podpór pośrednich, umocnienie stożków przy przyczółkach | 2022-11-02 | 2023-07-03 | 3010155.29 | 100% | nd | Region Zachodni
275 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 357 na odcinku Drzymałowo - Wolsztyn | 357 | 1 | 38.55 | 56.41 | Roboty z zakresu branży torowej, drogowej, peronowej, obiektów inżynieryjnych oraz kubaturowych, srk, elektroenergetyczne i teletechnicznej na st. Wolsztyn, st. Rakoniewice, p.o. Adamowo. Roboty z zakresu branży torowej na szlakach Wolsztyn - Rakoniewice, Rakoniewice - Drzymałowo. Budowa dróg technologicznych na szlaku Rakoniewice - Rostarzewo. Roboty z zakresu branży peronowej, torowej, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetycznej i teletechnicznej na st. Grodzisk Wlkp oraz z branży peronowej na p.o. Strykowo Poznańskie. | 2021-07-28 | 2023-11-23 | 106706704.21 | 100% | nd | Region Zachodni
276 | Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego | 15 | 2 | 42.15 | 42.3 | budowa kladki nad torem | 2022-04-01 | 2023-12-07 | 10190150 | 100% | nd | Region Zachodni
277 | Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego | 15 | 1,3,5 | 42.15 | 42.3 | budowa kładki nad torami | 2022-04-01 | 2023-12-07 | 10190150 | 100% | nd | Region Zachodni
278 | Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego | 15 | 2,6,8 | 31.53 | 32.592 | budowa kladki nad torami | 2022-04-01 | 2023-09-30 | 11157070 | 100% | nd | Region Zachodni
279 | Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego | 15 | 1,3,5 | 31.53 | 32.592 | budowa kładki nad torami | 2022-04-01 | 2023-09-30 | 11157070 | 100% | nd | Region Zachodni
280 | Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego | 15 | 2 | 31.53 | 32.592 | budowa kładki nad torami | 2022-04-01 | 2023-09-30 | 11157070 | 100% | nd | Region Zachodni
281 | Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego | 14 | 1 | 12.8 | 13.15 | budow peronu,dojść + dojście między peronami | 2021-05-07 | 2023-12-07 | 15000476 | 100% | nd | Region Zachodni
282 | Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego | 14 | 2 | 12.8 | 13.15 | budowa peronu, dojść + dojście między peronami | 2021-05-07 | 2023-12-07 | 15000476 | 100% | nd | Region Zachodni
283 | Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Stargar - Szczecion Dąbie SDA" w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie." | 351 | 1 | 171.12 | 176.54 | Przebudowa toru i sieci trakcyjnej | 2023-10-26 | 2024-10-30 | 8000000 | 30% | - Nieprzyznanie zamknięć torowych z powodu wymogów utrzymania ruchu na linii kolejowej nr 411 - brak możliwości zamknięcia dla ruchu kołowego i pieszego więcej niż jednego wiaduktu kolejowego w Stargardzie - opóźnienia w odbiorach urządzeń SRK realizowanych przez inny kontrakt | Region Zachodni
284 | Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Stargar - Szczecion Dąbie SDA" w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie." | 351 | 60 | 171.12 | 176.54 | Przebudowa toru i sieci trakcyjnej | 2020-04-12 | 2023-06-15 | 4000000 | 100% | nd | Region Zachodni
285 | Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Stargar - Szczecion Dąbie SDA" w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie." | 351 | 66 | 171.12 | 176.54 | Przebudowa toru i sieci trakcyjnej | 2020-04-12 | 2023-06-15 | 3500000 | 100% | nd | Region Zachodni
286 | Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Stargar - Szczecion Dąbie SDA" w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie." | 351 | 8 | 171.12 | 176.54 | Przebudowa toru i sieci trakcyjnej | 2020-04-12 | 2023-06-15 | 5000000 | 100% | nd | Region Zachodni
287 | Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Stargar - Szczecion Dąbie SDA" w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie." | 351 | 3 | 171.12 | 176.54 | Przebudowa toru i sieci trakcyjnej | 2023-10-26 | 2024-10-30 | 10000000 | 20% | - Nieprzyznanie zamknięć torowych z powodu wymogów utrzymania ruchu na linii kolejowej nr 411 - brak możliwości zamknięcia dla ruchu kołowego i pieszego więcej niż jednego wiaduktu kolejowego w Stargardzie - opóźnienia w odbiorach urządzeń SRK realizowanych przez inny kontrakt | Region Zachodni
288 | Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Stargar - Szczecion Dąbie SDA" w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie." | 351 | 5 | 171.12 | 176.54 | Przebudowa toru i sieci trakcyjnej | 2023-10-26 | 2024-10-30 | 7000000 | 10% | - Nieprzyznanie zamknięć torowych z powodu wymogów utrzymania ruchu na linii kolejowej nr 411 - brak możliwości zamknięcia dla ruchu kołowego i pieszego więcej niż jednego wiaduktu kolejowego w Stargardzie - opóźnienia w odbiorach urządzeń SRK realizowanych przez inny kontrakt | Region Zachodni
289 | „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzysząca na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno - Stargard – w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” | 351 | 2 | 140.247 | 151.873 | Robory w zakresie branzy torowej, peronowej, sieci trakcyjnej, drogowej, elektroenergetyki, odwodnieniowej, obiektów inżynieryjnych oraz kubaturowych | 2019-10-11 | 2024-05-31 | 416672 | 96% | Wykonaywanie prac okołotorowych | Region Zachodni
290 | „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzysząca na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno - Stargard – w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” | 351 | 2 | 151.874 | 153.42 | Robory w zakresie branzy torowej, peronowej, sieci trakcyjnej, drogowej, elektroenergetyki, odwodnieniowej, obiektów inżynieryjnych oraz kubaturowych | 2019-10-11 | 2024-05-31 |  | 96% | Wykonaywanie prac okołotorowych | Region Zachodni
291 | „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzysząca na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno - Stargard – w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” | 351 | 1 | 153.322 | 160.1 | Robory w zakresie branzy torowej, peronowej, sieci trakcyjnej, drogowej, elektroenergetyki, odwodnieniowej, obiektów inżynieryjnych oraz kubaturowych | 2019-10-11 | 2024-05-31 |  | 96% | Wykonaywanie prac okołotorowych | Region Zachodni
292 | „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzysząca na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno - Stargard – w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” | 351 | 2 | 153.322 | 160.1 | Robory w zakresie branzy torowej, peronowej, sieci trakcyjnej, drogowej, elektroenergetyki, odwodnieniowej, obiektów inżynieryjnych oraz kubaturowych | 2019-10-11 | 2024-05-31 |  | 96% | Wykonaywanie prac okołotorowych | Region Zachodni
293 | „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzysząca na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno - Stargard – w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” | 351 | 2 | 160.077 | 161.606 | Robory w zakresie branzy torowej, peronowej, sieci trakcyjnej, drogowej, elektroenergetyki, odwodnieniowej, obiektów inżynieryjnych oraz kubaturowych | 2019-10-11 | 2024-05-31 |  | 96% | Wykonaywanie prac okołotorowych | Region Zachodni
294 | „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzysząca na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno - Stargard – w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” | 351 | 1 | 160.1 | 161.523 | Robory w zakresie branzy torowej, peronowej, sieci trakcyjnej, drogowej, elektroenergetyki, odwodnieniowej, obiektów inżynieryjnych oraz kubaturowych | 2019-10-11 | 2024-05-31 |  | 80% | Trwa realizacji Fazy IV Kontraktu | Region Zachodni
295 | „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzysząca na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno - Stargard – w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” | 351 | 3 | 160.2 | 161.1 | brak robót | brak | brak |  | 0% | Tor nr 3 na stacji Kolin został zlikwidowany | Region Zachodni
296 | „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzysząca na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno - Stargard – w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” | 351 | 1 | 161.523 | 171.12 | Robory w zakresie branzy torowej, peronowej, sieci trakcyjnej, drogowej, elektroenergetyki, odwodnieniowej, obiektów inżynieryjnych oraz kubaturowych | 2019-10-11 | 2024-05-31 |  | 60% | Trwa realizacji Fazy IV Kontraktu | Region Zachodni
297 | „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzysząca na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno - Stargard – w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” | 351 | 2 | 161.606 | 171.12 | Robory w zakresie branzy torowej, peronowej, sieci trakcyjnej, drogowej, elektroenergetyki, odwodnieniowej, obiektów inżynieryjnych oraz kubaturowych | 2019-10-11 | 2024-05-31 |  | 90% | Trwa realizacji Fazy IV Kontraktu | Region Zachodni
298 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinku Dobiegniew – Słonice, od km 105,820 do km 128,680” w ramach Projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice” | 351 | 2 | 105.82 | 105.827 | Przebudowa układu torowego stacji Dobiegnieww, przebudowa sieci trakcyjnej, przejazdów kolejowo-drogowych, zabudowa rozjazdów, budowa peronu wraz z elementami małej architektury, budowa przejścia pod torami, elektroenergetyka do 1 kV | 2022-07-01 | 2023-06-21 | 8462136.75 | 100% | nd | Region Zachodni
299 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinku Dobiegniew – Słonice, od km 105,820 do km 128,680” w ramach Projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice” | 351 | 1 | 116.726 | 120.004 | Przebudowa nawierzchni torowej i sieci trakcyjnej, zabudowa rozjazdów, przebudowa obiektów inżynieryjnych, | 2022-07-01 | 2022-11-24 | 1737074.99 | 100% | nd | Region Zachodni
300 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinku Dobiegniew – Słonice, od km 105,820 do km 128,680” w ramach Projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice” | 351 | 2 | 121.574 | 126.965 | Przebudowa nawierzchni torowej i sieci trakcyjnej, zabudowa rozjazdów, przebudowa obiektów inżynieryjnych, | 2022-08-01 | 2023-09-26 | 21901451.57 | 100% | nd | Region Zachodni
301 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinku Dobiegniew – Słonice, od km 105,820 do km 128,680” w ramach Projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice” | 351 | 2 | 127.319 | 128.68 | Przebudowa torów, przebudowa układu torowego stacji Słonice, przebudowa sieci trakcyjnej, przejazdów kolejowo-drogowych, zabudowa rozjazdów, budowa peronu wraz z elementami małej architektury, rozbiórka i budowa obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyka do 1 kV | 2022-08-01 | 2023-11-22 | 15658258.49 | 100% | nd | Region Zachodni
302 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinku Dobiegniew – Słonice, od km 105,820 do km 128,680” w ramach Projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice” | 351 | 1 | 105.82 | 105.827 | Przebudowa układu torowego stacji Dobiegnieww, przebudowa sieci trakcyjnej, przejazdów kolejowo-drogowych, zabudowa rozjazdów, budowa peronu wraz z elementami małej architektury, budowa przejścia pod torami, elektroenergetyka do 1 kV | 2023-06-22 | 2024-04-05 | 13443884.24 | 85% | Późniejszy od piewotnie zakładanego termin rozpoczęcia robót budowlanych, konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych. | Region Zachodni
303 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinku Dobiegniew – Słonice, od km 105,820 do km 128,680” w ramach Projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice” | 351 | 1 | 121.574 | 126.965 | Przebudowa nawierzchni torowej i sieci trakcyjnej, zabudowa rozjazdów, przebudowa obiektów inżynieryjnych, | 2023-09-26 | 2024-08-26 | 2630653.07 | 30% | Późniejszy od piewotnie zakładanego termin rozpoczęcia robót budowlanych spowodowany opóźnieniami w odbiorach na realizowanym równolegle kontrakcie srk. Konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych. | Region Zachodni
304 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinku Dobiegniew – Słonice, od km 105,820 do km 128,680” w ramach Projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice” | 351 | 1 | 127.319 | 128.68 | Przebudowa torów, przebudowa układu torowego stacji Słonice, przebudowa sieci trakcyjnej, przejazdów kolejowo-drogowych, zabudowa rozjazdów, budowa peronu wraz z elementami małej architektury, rozbiórka i budowa obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyka do 1 kV | 2023-09-26 | 2024-08-26 | 3047266.76 | 30% | Późniejszy od piewotnie zakładanego termin rozpoczęcia robót budowlanych spowodowany opóźnieniami w odbiorach na realizowanym równolegle kontrakcie srk. Konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych. | Region Zachodni
305 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinku Dobiegniew – Słonice, od km 105,820 do km 128,680” w ramach Projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice” | 351 | 1 | 116.726 | 126.965 | Likwidacja stacji Rebusz i Rz 26, 27, 28 | 2023-11-23 | 2024-08-26 | 0 | 0% | Realizacja prac związanych z likwidacją stacji Rębusz (docelowo przystanek osobowy) zaplanowana jest w końcowej fazie trwającego zamknięcia. | Region Zachodni
306 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinku Dobiegniew – Słonice, od km 105,820 do km 128,680” w ramach Projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice” | 351 | 2 | 116.726 | 126.965 | Likwidacja stacji Rebusz i Rz 24, 29 | 2024-08-27 | 2024-09-23 | 0 | 0% | Prace nierozpoczęte zgodnie z obowiązującym fazowaniem robót i zamknięć torowych prace wykonywane będą w 2024 r. | Region Zachodni
307 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Wronki - Krzyż (bez stacji Krzyż), od km 53,500 do km 81,877 w ramach projektu;"Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Słonice" | 351 | 1 | 53.5 | 70.68 | wymiana nawierzchni, sieci trakcyjnej, modernizacja obiektów inżynieryjnych, przebudowa przejazdów, budowa peronów | 2022-02-01 | 2023-02-20 | 425179.2768 | 100% | nd | Region Zachodni
308 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Wronki - Krzyż (bez stacji Krzyż), od km 53,500 do km 81,877 w ramach projektu;"Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Słonice" | 351 | 2 | 53.5 | 70.68 | wymiana nawierzchni, sieci trakcyjnej, modernizacja obiektów inżynieryjnych, przebudowa przejazdów, budowa peronów | 2023-02-21 | 2023-12-21 |  | 100% | nd | Region Zachodni
309 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Wronki - Krzyż (bez stacji Krzyż), od km 53,500 do km 81,877 w ramach projektu;"Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Słonice" | 351 | 2 | 78.55 | 81.877 | wymiana nawierzchni, sieci trakcyjnej, modernizacja obiektów inżynieryjnych, przebudowa przejazdów | 2022-01-22 | 2023-03-10 |  | 100% | nd | Region Zachodni
310 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Wronki - Krzyż (bez stacji Krzyż), od km 53,500 do km 81,877 w ramach projektu;"Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Słonice" | 351 | 1 | 78.45 | 78.55 | demontaż rozjazdu 17 (S) | 2023-03-10 | 2023-04-13 |  | 100% | nd | Region Zachodni
311 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Krzyż – Dobiegniew, od km 81,877 do km 105,820 w ramach projektu;"Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Słonice" | 351 | 2 | 83.728 | 97.148 | Robory w zakresie branży: torowej, odwodnieniowej i okołotorowej, peronowej, sieci trakcyjnej, drogowej, elektroenergetyki, sanitarnej, obiektów inżynieryjnych, linii potrzeb nietrakcyjnych | 2020-01-27 | 2023-12-19 | 415000 | 99% | Drobne roboty zaległe uzależnione od zakończenia robót na kontrakcie K3 - na st. DOBIEGNIEW | Region Zachodni
312 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Krzyż – Dobiegniew, od km 81,877 do km 105,820 w ramach projektu;"Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Słonice" | 351 | 2 | 97.65 | 105.827 | Robory w zakresie branży: torowej, odwodnieniowej i okołotorowej, peronowej, sieci trakcyjnej, drogowej, elektroenergetyki, sanitarnej, obiektów inżynieryjnych, linii potrzeb nietrakcyjnych | 2020-01-27 | 2023-12-19 |  | 99% | Drobne roboty zaległe uzależnione od zakończenia robót na kontrakcie K3 - na st. DOBIEGNIEW | Region Zachodni
313 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Krzyż – Dobiegniew, od km 81,877 do km 105,820 w ramach projektu;"Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Słonice" | 351 | 1 | 84.735 | 96.008 | Robory w zakresie branży: torowej, odwodnieniowej i okołotorowej, peronowej, sieci trakcyjnej, drogowej, elektroenergetyki, sanitarnej, obiektów inżynieryjnych, linii potrzeb nietrakcyjnych | 2020-01-27 | 2023-12-19 |  | 99% | Drobne roboty zaległe uzależnione od zakończenia robót na kontrakcie K3 - na st. DOBIEGNIEW | Region Zachodni
314 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Krzyż – Dobiegniew, od km 81,877 do km 105,820 w ramach projektu;"Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Słonice" | 351 | 1.3 | 96.008 | 97.65 | Robory w zakresie branży: torowej, odwodnieniowej i okołotorowej, peronowej, sieci trakcyjnej, drogowej, elektroenergetyki, sanitarnej, obiektów inżynieryjnych, linii potrzeb nietrakcyjnych | 2020-01-27 | 2023-12-19 |  | 99% | Drobne roboty zaległe uzależnione od zakończenia robót na kontrakcie K3 - na st. DOBIEGNIEW | Region Zachodni
315 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Krzyż – Dobiegniew, od km 81,877 do km 105,820 w ramach projektu;"Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Słonice" | 351 | 1 | 97.65 | 105.827 | Robory w zakresie branży: torowej, odwodnieniowej i okołotorowej, peronowej, sieci trakcyjnej, drogowej, elektroenergetyki, sanitarnej, obiektów inżynieryjnych, linii potrzeb nietrakcyjnych | 2020-01-27 | 2023-12-19 |  | 99% | Drobne roboty zaległe uzależnione od zakończenia robót na kontrakcie K3 - na st. DOBIEGNIEW | Region Zachodni
316 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Krzyż – Dobiegniew, od km 81,877 do km 105,820 w ramach projektu;"Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Słonice" | 351 | 2 | 84.735 | 96.008 | Robory w zakresie branży: torowej, odwodnieniowej i okołotorowej, peronowej, sieci trakcyjnej, drogowej, elektroenergetyki, sanitarnej, obiektów inżynieryjnych, linii potrzeb nietrakcyjnych | 2020-01-27 | 2023-12-19 |  | 99% | Drobne roboty zaległe uzależnione od zakończenia robót na kontrakcie K3 - na st. DOBIEGNIEW | Region Zachodni
317 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Krzyż – Dobiegniew, od km 81,877 do km 105,820 w ramach projektu;"Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Słonice" | 351 | 2.4 | 96.008 | 97.65 | Robory w zakresie branży: torowej, odwodnieniowej i okołotorowej, peronowej, sieci trakcyjnej, drogowej, elektroenergetyki, sanitarnej, obiektów inżynieryjnych, linii potrzeb nietrakcyjnych | 2020-01-27 | 2023-12-19 |  | 99% | Drobne roboty zaległe uzależnione od zakończenia robót na kontrakcie K3 - na st. DOBIEGNIEW | Region Zachodni
318 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Krzyż – Dobiegniew, od km 81,877 do km 105,820 w ramach projektu;"Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Słonice" | 351 | 2 | 97.65 | 105.827 | Robory w zakresie branży: torowej, odwodnieniowej i okołotorowej, peronowej, sieci trakcyjnej, drogowej, elektroenergetyki, sanitarnej, obiektów inżynieryjnych, linii potrzeb nietrakcyjnych | 2020-01-27 | 2023-12-19 |  | 99% | Drobne roboty zaległe uzależnione od zakończenia robót na kontrakcie K3 - na st. DOBIEGNIEW | Region Zachodni
319 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Krzyż – Dobiegniew, od km 81,877 do km 105,820 w ramach projektu;"Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Słonice" | 351 | 2 | 84.735 | 96.008 | Robory w zakresie branży: torowej, odwodnieniowej i okołotorowej, peronowej, sieci trakcyjnej, drogowej, elektroenergetyki, sanitarnej, obiektów inżynieryjnych, linii potrzeb nietrakcyjnych | 2020-01-27 | 2023-12-19 |  | 99% | Drobne roboty zaległe uzależnione od zakończenia robót na kontrakcie K3 - na st. DOBIEGNIEW | Region Zachodni
320 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Krzyż – Dobiegniew, od km 81,877 do km 105,820 w ramach projektu;"Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Słonice" | 351 | 2.4 | 96.008 | 97.65 | Robory w zakresie branży: torowej, odwodnieniowej i okołotorowej, peronowej, sieci trakcyjnej, drogowej, elektroenergetyki, sanitarnej, obiektów inżynieryjnych, linii potrzeb nietrakcyjnych | 2020-01-27 | 2023-12-19 |  | 99% | Drobne roboty zaległe uzależnione od zakończenia robót na kontrakcie K3 - na st. DOBIEGNIEW | Region Zachodni
321 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Krzyż – Dobiegniew, od km 81,877 do km 105,820 w ramach projektu;"Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Słonice" | 351 | 2 | 97.65 | 105.827 | Robory w zakresie branży: torowej, odwodnieniowej i okołotorowej, peronowej, sieci trakcyjnej, drogowej, elektroenergetyki, sanitarnej, obiektów inżynieryjnych, linii potrzeb nietrakcyjnych | 2020-01-27 | 2023-12-19 |  | 99% | Drobne roboty zaległe uzależnione od zakończenia robót na kontrakcie K3 - na st. DOBIEGNIEW | Region Zachodni
322 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Krzyż – Dobiegniew, od km 81,877 do km 105,820 w ramach projektu;"Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Słonice" | 351 | 1 | 84.735 | 96.008 | Robory w zakresie branży: torowej, odwodnieniowej i okołotorowej, peronowej, sieci trakcyjnej, drogowej, elektroenergetyki, sanitarnej, obiektów inżynieryjnych, linii potrzeb nietrakcyjnych | 2020-01-27 | 2023-12-19 |  | 99% | Drobne roboty zaległe uzależnione od zakończenia robót na kontrakcie K3 - na st. DOBIEGNIEW | Region Zachodni
323 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Krzyż – Dobiegniew, od km 81,877 do km 105,820 w ramach projektu;"Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Słonice" | 351 | 1.3 | 96.008 | 97.65 | Robory w zakresie branży: torowej, odwodnieniowej i okołotorowej, peronowej, sieci trakcyjnej, drogowej, elektroenergetyki, sanitarnej, obiektów inżynieryjnych, linii potrzeb nietrakcyjnych | 2020-01-27 | 2023-12-19 |  | 99% | Drobne roboty zaległe uzależnione od zakończenia robót na kontrakcie K3 - na st. DOBIEGNIEW | Region Zachodni
324 | Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Krzyż – Dobiegniew, od km 81,877 do km 105,820 w ramach projektu;"Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Słonice" | 351 | 1 | 97.65 | 105.827 | Robory w zakresie branży: torowej, odwodnieniowej i okołotorowej, peronowej, sieci trakcyjnej, drogowej, elektroenergetyki, sanitarnej, obiektów inżynieryjnych, linii potrzeb nietrakcyjnych | 2020-01-27 | 2023-12-19 |  | 99% | Drobne roboty zaległe uzależnione od zakończenia robót na kontrakcie K3 - na st. DOBIEGNIEW | Region Zachodni
325 | Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Gołonóg wraz z budową obsługującego układu komunikacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego "Promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza- Etap III" oraz przebudową infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo- drogowego kat. A w km 296,592 linii kolejowej nr 1 w ciągu ul. Parkowej, budowie wiaduktu kolejowego/ tunelu drogowego na wysokości ul. Piecucha i ul. Parkowej oraz budowie przejścia podziemnego pod torami łączącego perony z budynkiem dworca i ciągiem komunikacji pieszej w ul. Parkowej w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami- etap III" | 1 | 2 | 293.822 | 301.145 | a)sporządzenie projektów wykonawczych w oparciu o projekty budowlane b) sporządzenie projektów technologicznych i montażowych, innych wymaganych prawem, c) uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania robót budowlanych d)kompleksowa przebudowa stacji Dąbrowa Górnicza - Gołonóg, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę, w zakresie: przebudowy sieci trakcyjnej, linii oświetleniowych, elektrycznego ogrzewania rozjazdów, systemu sterowania ruchem kolejowym (srk) i systemów telekomunikacji kolejowej, energetyki nietrakcyjnej, energetycznego zasilania systemów i urządzeń, systemów monitoringu wizyjnego w obrębie stacji Dąbrowa Górnicza, e) likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 296,592 linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia - Katowice, f) budowa wiaduktu kolejowego (tunelu drogowego) na wysokości ul. Parkowej, w tym instalacji związanych z odwodnieniem obiektu (wiadukt), g) prace wynikające z projektu budowlanego, związane z budową przejścia podziemnego dla pieszych pod linią kolejową, h) usuwanie kolizji na terenie PKP w związku z realizacją robót, i) przeprowadzenie oceny zgodności podsystemów strukturalnych objętych zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu), | 2020-10-20 | 2023-08-29 | 28974.9 | 100% | nd | Region Centralny
326 | Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” z udziałem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych drogami – Etap III” | 3 | 2 | 41.73 | 41.75 | a)sporządzenie projektów wykonawczych w oparciu o projekty budowlane b) sporządzenie projektów technologicznych i montażowych, innych wymaganych prawem, c) uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania robót budowlanych d)kompleksowa przebudowa stacji Dąbrowa Górnicza - Gołonóg, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę, w zakresie: przebudowy sieci trakcyjnej, linii oświetleniowych, elektrycznego ogrzewania rozjazdów, systemu sterowania ruchem kolejowym (srk) i systemów telekomunikacji kolejowej, energetyki nietrakcyjnej, energetycznego zasilania systemów i urządzeń, systemów monitoringu wizyjnego w obrębie stacji Dąbrowa Górnicza, e) likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 296,592 linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia - Katowice, f) budowa wiaduktu kolejowego (tunelu drogowego) na wysokości ul. Parkowej, w tym instalacji związanych z odwodnieniem obiektu (wiadukt), g) prace wynikające z projektu budowlanego, związane z budową przejścia podziemnego dla pieszych pod linią kolejową, h) usuwanie kolizji na terenie PKP w związku z realizacją robót, i) przeprowadzenie oceny zgodności podsystemów strukturalnych objętych zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu), | 2023-12-15 | 2026-10-15 | 20261 | 0% | Wyniku z przedłużającej się procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy. Roboty rozpoczęły się pod koniec stycznia 2024 roku | Region Centralny
327 | Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” z udziałem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych drogami – Etap III” | 3 | 1 | 41.73 | 41.75 | 1)w miejscu przejazdu kolejowego (41,740) pod torem nr 1 i nr 2 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice 2) Likwidacja przejazdu klejowo – drogowego Kat A w km 41,740 LK 3 3) Przebudowa drogi gminnej ul. Torowej 4) Przebudowa dróg gminnych (ulic bocznych) skrzyżowanych w granicach istniejących pasów drogowych 5) Przebudowa ul. Szymanowskiej / Św. M. Kolbego 6) Budowa ciągów pieszo-jezdnych 7) Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej wodociągowej, sieci gazowej, oświetlenia drogowego , linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych | 2023-12-15 | 2026-10-15 | 20261 | 0% | W wyniku z przedłużającej się procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy. Roboty rozpoczęły się pod koniec stycznia 2024 roku | Region Centralny
328 | Budowa wiaduktu kolejowego z liniami kolejowym nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” | 25 | 1 | 16.492 | 23.435 | 1)w miejscu przejazdu kolejowego (41,740) pod torem nr 1 i nr 2 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice 2) Likwidacja przejazdu klejowo – drogowego Kat A w km 41,740 LK 3 3) Przebudowa drogi gminnej ul. Torowej 4) Przebudowa dróg gminnych (ulic bocznych) skrzyżowanych w granicach istniejących pasów drogowych 5) Przebudowa ul. Szymanowskiej / Św. M. Kolbego 6) Budowa ciągów pieszo-jezdnych 7) Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej wodociągowej, sieci gazowej, oświetlenia drogowego , linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych | 2023-12-15 | 2026-10-15 | 20261 | 0% | Wyniku z przedłużającej się procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy. Roboty rozpoczęły się pod koniec stycznia 2024 roku | Region Centralny
329 | Budowa wiaduktu kolejowego z liniami kolejowym nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” | 17 | 2 | 10.258 | 18.626 | a. likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Nowym Bedoniu; b. nabycie gruntów pod Inwestycję; c. opracowanie Dokumentacji Projektowej; d. budowa w zamian skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Brzezińskiej w Nowym Bedoniu, e. powiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg poprzez budowę układu drogowego, f. budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego, | 2021-04-26 | 2024-03-29 | 22262.3 | 100% | nd | Region Centralny
330 | Budowa wiaduktu kolejowego z liniami kolejowym nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” | 25 | 2 | 16.492 | 23.548 | a. likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Nowym Bedoniu; b. nabycie gruntów pod Inwestycję; c. opracowanie Dokumentacji Projektowej; d. budowa w zamian skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Brzezińskiej w Nowym Bedoniu, e. powiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg poprzez budowę układu drogowego, f. budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego, | 2021-04-26 | 2024-03-29 | 22262.3 | 100% | nd | Region Centralny
331 | Budowa wiaduktu kolejowego z liniami kolejowym nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” | 17 | 1 | 10.455 | 18.433 | a. likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Nowym Bedoniu; b. nabycie gruntów pod Inwestycję; c. opracowanie Dokumentacji Projektowej; d. budowa w zamian skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Brzezińskiej w Nowym Bedoniu, e. powiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg poprzez budowę układu drogowego, f. budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego, | 2021-04-26 | 2024-03-29 | 22262.3 | 100% | nd | Region Centralny
332 | Budowa tunelu pod torami kolejowymi na liniach kolejowych nr 17 Łódź Fabryczna - Koluszki (km 18+704) i nr 25 Łódź Kaliska - Dębica (km 23+714) w ciągu drogi powiatowej 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym, gmina Koluszki, w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” | 17 | 2 | 18.376 | 19.73 | a. likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,704 linii kolejowej nr 17 w ul. Brzezińskiej/Dzieci Polskich w Gałkówku; b. nabycie gruntów pod Inwestycję; c. opracowanie Dokumentacji Projektowej; d. budowa w zamian skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Brzezińskiej/Dzieci Polskich w Gałkówku, e. powiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg poprzez budowę układu drogowego, f. budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego, g. inne niezbędne prace wynikające z projektu budowlanego. | 2021-04-26 | 2024-03-29 | 12544.2 | 100% | brak | Region Centralny
333 | Budowa tunelu pod torami kolejowymi na liniach kolejowych nr 17 Łódź Fabryczna - Koluszki (km 18+704) i nr 25 Łódź Kaliska - Dębica (km 23+714) w ciągu drogi powiatowej 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym, gmina Koluszki, w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” | 25 | 5 | 23.45 | 24.759 | a. likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,704 linii kolejowej nr 17 w ul. Brzezińskiej/Dzieci Polskich w Gałkówku; b. nabycie gruntów pod Inwestycję; c. opracowanie Dokumentacji Projektowej; d. budowa w zamian skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Brzezińskiej/Dzieci Polskich w Gałkówku, e. powiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg poprzez budowę układu drogowego, f. budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego, g. inne niezbędne prace wynikające z projektu budowlanego. | 2020-10-19 | 2023-10-21 | 12544.2 | 100% | brak | Region Centralny
334 | Budowa tunelu pod torami kolejowymi na liniach kolejowych nr 17 Łódź Fabryczna - Koluszki (km 18+704) i nr 25 Łódź Kaliska - Dębica (km 23+714) w ciągu drogi powiatowej 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym, gmina Koluszki, w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” | 25 | 7 | 23.605 | 24.775 | a. likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,704 linii kolejowej nr 17 w ul. Brzezińskiej/Dzieci Polskich w Gałkówku; b. nabycie gruntów pod Inwestycję; c. opracowanie Dokumentacji Projektowej; d. budowa w zamian skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Brzezińskiej/Dzieci Polskich w Gałkówku, e. powiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg poprzez budowę układu drogowego, f. budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego, g. inne niezbędne prace wynikające z projektu budowlanego. | 2020-10-19 | 2023-10-21 | 12544.2 | 100% | brak | Region Centralny
335 | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul. Polnej i ul. Kwiatowej w Legionowie wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km. 24,455 linii kolejowej nr 9 w ul. Kwiatowej/Polnej w Legionowie | 9 | 1 | 24.355 | 24.555 | 1. likwidacja przejazdu kat. A w km 24,455 linii kolejowej nr 9 w ciągu ul. Polnej/Kwiatowej w Legionowie; 2. budowa konstrukcji skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul. Polnej i ul. Kwiatowej w części znajdującej się pod linią kolejową; 3. usunięcie kolizji z infrastrukturą kolejową; | 2020-10-19 | 2023-10-21 | 14636.4 | 100% | brak | Region Centralny
336 | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul. Polnej i ul. Kwiatowej w Legionowie wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km. 24,455 linii kolejowej nr 9 w ul. Kwiatowej/Polnej w Legionowie | 456 | 3 | 24.355 | 24.555 | 1. likwidacja przejazdu kat. A w km 24,455 linii kolejowej nr 9 w ciągu ul. Polnej/Kwiatowej w Legionowie; 2. budowa konstrukcji skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul. Polnej i ul. Kwiatowej w części znajdującej się pod linią kolejową; 3. usunięcie kolizji z infrastrukturą kolejową; | 2020-10-29 | 2023-07-21 | 14636.4 | 100% | brak | Region Centralny
337 | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 2,151 linii kolejowej nr 354 w ul. Lutyckiej, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” oraz Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Golęcińskiej w Poznaniu, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 1,395 linii kolejowej nr 354 w ul. Golęcińskiej, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” | 354 | 1 | 0.097 | 5.697 | Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lutyckiej (DK92), likwidacja przejazdu kat. B w km 2,151 lk354 Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul.Golęcińskiej (DK92), likwidacja przejazdu kat. B w km 1,354 lk354 W ramach zadania inwestycyjnego JST wykona również rondo u zbiegu ulic Koszalińskiej i Literackiej, przebudowę ulicy Podolskiej i Szczawnickiej, wiadukt ulicy Lutyckiej nad ulicą Podolańską. | 2023-12-08 | 2025-10-18 | 7528.5 | 0% | Opóźnienia w uzyskaniu Decyzji ZRID spowodowało przesunięcie realizacji zadania na lata 2023-2025. Jednocześnie zadanie przeniesiono z Etapu III do Etapu IV, który będzie finansowane w ramach FEnIKS. Na koniec stycznia 2024 r. przekazany został teren budowy. | Region Centralny
338 | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 2,151 linii kolejowej nr 354 w ul. Lutyckiej, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” oraz Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Golęcińskiej w Poznaniu, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 1,395 linii kolejowej nr 354 w ul. Golęcińskiej, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” | 354 | 2 | 0.097 | 5.697 | Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lutyckiej (DK92), likwidacja przejazdu kat. B w km 2,151 lk354 Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul.Golęcińskiej (DK92), likwidacja przejazdu kat. B w km 1,354 lk354 W ramach zadania inwestycyjnego JST wykona również rondo u zbiegu ulic Koszalińskiej i Literackiej, przebudowę ulicy Podolskiej i Szczawnickiej, wiadukt ulicy Lutyckiej nad ulicą Podolańską. | 2023-12-08 | 2025-10-18 | 7528.5 | 0% | Opóźnienia w uzyskaniu Decyzji ZRID spowodowało przesunięcie realizacji zadania na lata 2023-2025. Jednocześnie zadanie przeniesiono z Etapu III do Etapu IV, który będzie finansowane w ramach FEnIKS. Na koniec stycznie 2024 r. Przekazany został teren budowy. | Region Centralny
339 | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowowybudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273- kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 w Konradowie w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami- Etap III" | 273 | 1 | 131.071 | 137.814 | 1) Przedmiotem zamówienia jest: - likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 w Konradowie; - budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F; - powiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg poprzez budowę układu drogowego; - budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego; - inne niezbędne prace wynikające z dokumentacji projektowej; a) w tym finansowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: - likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 w Konradowie; - budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F w zakresie: budowa wyodrębnionej części obiektu inżynieryjnego zawartego pomiędzy najbliższymi zewnętrznymi podporami od strony torów z ewentualnym uwzględnieniem rezerwy terenu pod rozbudowę linii kolejowej; - usunięcia kolizji z infrastrukturą kolejową; b) w tym finansowane przez Powiat Nowosolski: - budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F w zakresie: budowa pozostałej części obiektu inżynieryjnego; - powiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg poprzez budowę układu drogowego; - budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego; - nabycie gruntów pod inwestycję; - zagwarantowaniem dojazdów do nieruchomości w związku z likwidacją przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 w Konradowie; - wypłata odszkodowań za grunty oraz nieruchomości przejęte w związku z realizacją inwestycji, - koszty związanych z ustanowieniem ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, ograniczonych praw rzeczowych np. służebności oraz kosztów związanych z wydaniem decyzji administracyjnych w tym jeżeli wymagane – kosztów certyfikacji WE; - inne niezbędne prace wynikające z dokumentacji projektowej. | 2022-05-20 | 2023-12-13 | 5449.9 | 100% | nd | Region Centralny
340 | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowowybudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273- kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 w Konradowie w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami- Etap III" | 273 | 2 | 130.999 | 137.762 | 1) Przedmiotem zamówienia jest: - likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 w Konradowie; - budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F; - powiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg poprzez budowę układu drogowego; - budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego; - inne niezbędne prace wynikające z dokumentacji projektowej; a) w tym finansowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: - likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 w Konradowie; - budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F w zakresie: budowa wyodrębnionej części obiektu inżynieryjnego zawartego pomiędzy najbliższymi zewnętrznymi podporami od strony torów z ewentualnym uwzględnieniem rezerwy terenu pod rozbudowę linii kolejowej; - usunięcia kolizji z infrastrukturą kolejową; b) w tym finansowane przez Powiat Nowosolski: - budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F w zakresie: budowa pozostałej części obiektu inżynieryjnego; - powiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg poprzez budowę układu drogowego; - budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego; - nabycie gruntów pod inwestycję; - zagwarantowaniem dojazdów do nieruchomości w związku z likwidacją przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 w Konradowie; - wypłata odszkodowań za grunty oraz nieruchomości przejęte w związku z realizacją inwestycji, - koszty związanych z ustanowieniem ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, ograniczonych praw rzeczowych np. służebności oraz kosztów związanych z wydaniem decyzji administracyjnych w tym jeżeli wymagane – kosztów certyfikacji WE; - inne niezbędne prace wynikające z dokumentacji projektowej. | 2022-05-20 | 2023-12-13 | 5449.9 | 100% | nd | Region Centralny
341 | Budowa dwóch wiaduków kolejowych/ tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamina za likwidacje dwóch przejazdów kolejowo-drogowych kat. A w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn."Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drgoami- etap III" Współfinansowanego w ramach POIiŚ 2014-2020 | 281 | 1 | 126.725 | 134.673 | a. likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 134,786 kolejowej nr 281 i w km 0,670 linii kolejowej nr 808 w ciągu ul. Działkowców b. nabycie gruntów pod Inwestycję; c. opracowanie Dokumentacji Projektowej; d. budowa w zamian skrzyżowania bezkolizyjnego; e. powiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg poprzez budowę układu drogowego, f. przebudowa i rozbudowa skrzyżowań g. budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego, h. budowa chodników i zjazdów i. budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych j. inne niezbędne prace wynikające z projektu budowlanego. k. Budowa murów oporowych, l. budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej m. inne niezbędne prace wynikające z projektu | 2022-05-20 | 2023-12-13 | 23460.8 | 100% | nd | Region Centralny
342 | Budowa dwóch wiaduków kolejowych/ tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamina za likwidacje dwóch przejazdów kolejowo-drogowych kat. A w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn."Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drgoami- etap III" Współfinansowanego w ramach POIiŚ 2014-2020 | 281 | 2 | 126.725 | 134.673 | a. likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 134,786 kolejowej nr 281 i w km 0,670 linii kolejowej nr 808 w ciągu ul. Działkowców b. nabycie gruntów pod Inwestycję; c. opracowanie Dokumentacji Projektowej; d. budowa w zamian skrzyżowania bezkolizyjnego; e. powiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg poprzez budowę układu drogowego, f. przebudowa i rozbudowa skrzyżowań g. budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego, h. budowa chodników i zjazdów i. budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych j. inne niezbędne prace wynikające z projektu budowlanego. k. Budowa murów oporowych, l. budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej m. inne niezbędne prace wynikające z projektu | 2021-12-03 | 2024-04-08 | 23460.8 | Zakres kolejowy 100 % | nd | Region Centralny
343 | Budowa dwóch wiaduków kolejowych/ tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamina za likwidacje dwóch przejazdów kolejowo-drogowych kat. A w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn."Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drgoami- etap III" Współfinansowanego w ramach POIiŚ 2014-2020 | 808 | 1 | 0.433 | 5.13 | a. likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 134,786 kolejowej nr 281 i w km 0,670 linii kolejowej nr 808 w ciągu ul. Działkowców b. nabycie gruntów pod Inwestycję; c. opracowanie Dokumentacji Projektowej; d. budowa w zamian skrzyżowania bezkolizyjnego; e. powiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg poprzez budowę układu drogowego, f. przebudowa i rozbudowa skrzyżowań g. budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego, h. budowa chodników i zjazdów i. budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych j. inne niezbędne prace wynikające z projektu budowlanego. k. Budowa murów oporowych, l. budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej m. inne niezbędne prace wynikające z projektu | 2021-12-03 | 2024-04-08 | 23460.8 | Zakres kolejowy 100 % | nd | Region Centralny
344 | Budowa dwóch wiaduków kolejowych/ tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamina za likwidacje dwóch przejazdów kolejowo-drogowych kat. A w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn."Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drgoami- etap III" Współfinansowanego w ramach POIiŚ 2014-2020 | 808 | 2 | 0.433 | 5.13 | a. likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 134,786 kolejowej nr 281 i w km 0,670 linii kolejowej nr 808 w ciągu ul. Działkowców b. nabycie gruntów pod Inwestycję; c. opracowanie Dokumentacji Projektowej; d. budowa w zamian skrzyżowania bezkolizyjnego; e. powiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg poprzez budowę układu drogowego, f. przebudowa i rozbudowa skrzyżowań g. budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego, h. budowa chodników i zjazdów i. budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych j. inne niezbędne prace wynikające z projektu budowlanego. k. Budowa murów oporowych, l. budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej m. inne niezbędne prace wynikające z projektu | 2021-12-03 | 2024-04-08 | 23460.8 | Zakres kolejowy 100 % | nd | Region Centralny
345 | Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik- Leżajsk- Szklary wraz z budową wiaduktu kolejowego w/c linii kolejowej nr 91 Kraków Główny- Medyka oraz budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut" | 91 | 1 | 173.363 | 184.096 | - likwidacja przejazdu kolejowo - drogowego kat A w km 174,744 linii kolejowej nr 91 zlokalizowanego w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w ciągu DW nr 877 - przebudowa infrastruktury kolejowej w związku z likwidacją przejazdu, - budowa konstrukcji wiaduktu w częsci znajdującej się na drogą, - przebudowa infrastruktury kolejowej w związku z budową wiaduktu - wykonanie robót dodatkowych wynikających z konieczności zachowania rezerwy terenowej pod robudowę stacji Łańcut i linii nr 91 oraz konieczności odtworzenia przejazdu kolejowo drogowego na bocznicy kolejowej będącej własnością fabryki BGW w Łańcucie. | 2021-12-03 | 2024-04-08 | 14047.8 | Zakres kolejowy 100 % | nd | Region Centralny
346 | Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik- Leżajsk- Szklary wraz z budową wiaduktu kolejowego w/c linii kolejowej nr 91 Kraków Główny- Medyka oraz budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut" | 91 | 2 | 173.363 | 184.096 | - likwidacja przejazdu kolejowo - drogowego kat A w km 174,744 linii kolejowej nr 91 zlokalizowanego w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w ciągu DW nr 877 - przebudowa infrastruktury kolejowej w związku z likwidacją przejazdu, - budowa konstrukcji wiaduktu w częsci znajdującej się na drogą, - przebudowa infrastruktury kolejowej w związku z budową wiaduktu - wykonanie robót dodatkowych wynikających z konieczności zachowania rezerwy terenowej pod robudowę stacji Łańcut i linii nr 91 oraz konieczności odtworzenia przejazdu kolejowo drogowego na bocznicy kolejowej będącej własnością fabryki BGW w Łańcucie. | 2021-05-17 | 2024-07-31 | 14047.8 | Zakres kolejowy 100 % | nd | Region Centralny
347 | Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik- Leżajsk- Szklary wraz z budową wiaduktu kolejowego w/c linii kolejowej nr 91 Kraków Główny- Medyka oraz budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut" | 91 | 1 | 173.778 | 174.833 | - likwidacja przejazdu kolejowo - drogowego kat A w km 174,744 linii kolejowej nr 91 zlokalizowanego w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w ciągu DW nr 877 - przebudowa infrastruktury kolejowej w związku z likwidacją przejazdu, - budowa konstrukcji wiaduktu w częsci znajdującej się na drogą, - przebudowa infrastruktury kolejowej w związku z budową wiaduktu - wykonanie robót dodatkowych wynikających z konieczności zachowania rezerwy terenowej pod robudowę stacji Łańcut i linii nr 91 oraz konieczności odtworzenia przejazdu kolejowo drogowego na bocznicy kolejowej będącej własnością fabryki BGW w Łańcucie. | 2021-05-17 | 2024-07-31 | 14047.8 | Zakres kolejowy 100 % | nd | Region Centralny
348 | Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik- Leżajsk- Szklary wraz z budową wiaduktu kolejowego w/c linii kolejowej nr 91 Kraków Główny- Medyka oraz budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut" | 91 | 2 | 173.685 | 174.903 | - likwidacja przejazdu kolejowo - drogowego kat A w km 174,744 linii kolejowej nr 91 zlokalizowanego w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w ciągu DW nr 877 - przebudowa infrastruktury kolejowej w związku z likwidacją przejazdu, - budowa konstrukcji wiaduktu w częsci znajdującej się na drogą, - przebudowa infrastruktury kolejowej w związku z budową wiaduktu - wykonanie robót dodatkowych wynikających z konieczności zachowania rezerwy terenowej pod robudowę stacji Łańcut i linii nr 91 oraz konieczności odtworzenia przejazdu kolejowo drogowego na bocznicy kolejowej będącej własnością fabryki BGW w Łańcucie. | 2021-05-17 | 2024-07-31 | 14047.8 | Zakres kolejowy 100 % | nd | Region Centralny
349 | Budowa widuktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407p Koziegłowy- Swarzędz w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532 linii kolejowej nr 353, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami- etap III" | 353 | 1 | 7.405 | 8.584 | a. likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532linii kolejowej nr 353, b. nabycie gruntów pod Inwestycję; c. opracowanie Dokumentacji Projektowej; d. budowa w zamian skrzyżowania bezkolizyjnego e. powiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg poprzez budowę układu drogowego, f. budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego, g. budowę infrastruktury rowerowej i pieszej, h. inne niezbędne prace wynikające z projektu budowlanego. i. budowę/przebudowę zjazdów j. prace rozbiórkowe k. zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury pod i nadziemnej l. budowę tunelu drogowego w ciągu nowego przebiegu drogi powiatowej, | 2021-06-30 | 2023-12-15 | 23119.3 | Zakres kolejowy 100 % | nd | Region Centralny
350 | Budowa widuktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407p Koziegłowy- Swarzędz w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532 linii kolejowej nr 353, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami- etap III" | 353 | 3 | 0.903 | 7.672 | a. likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532linii kolejowej nr 353, b. nabycie gruntów pod Inwestycję; c. opracowanie Dokumentacji Projektowej; d. budowa w zamian skrzyżowania bezkolizyjnego e. powiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg poprzez budowę układu drogowego, f. budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego, g. budowę infrastruktury rowerowej i pieszej, h. inne niezbędne prace wynikające z projektu budowlanego. i. budowę/przebudowę zjazdów j. prace rozbiórkowe k. zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury pod i nadziemnej l. budowę tunelu drogowego w ciągu nowego przebiegu drogi powiatowej, | 2021-06-30 | 2023-12-15 | 23119.3 | 100% | nd | Region Centralny
351 | Budowa widuktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407p Koziegłowy- Swarzędz w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532 linii kolejowej nr 353, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami- etap III" | 353 | 5 | 0.396 | 0.66 | a. likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532linii kolejowej nr 353, b. nabycie gruntów pod Inwestycję; c. opracowanie Dokumentacji Projektowej; d. budowa w zamian skrzyżowania bezkolizyjnego e. powiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg poprzez budowę układu drogowego, f. budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego, g. budowę infrastruktury rowerowej i pieszej, h. inne niezbędne prace wynikające z projektu budowlanego. i. budowę/przebudowę zjazdów j. prace rozbiórkowe k. zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury pod i nadziemnej l. budowę tunelu drogowego w ciągu nowego przebiegu drogi powiatowej, | 2021-06-30 | 2023-12-15 | 23119.3 | 100% | nd | Region Centralny
352 | Budowa widuktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407p Koziegłowy- Swarzędz w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532 linii kolejowej nr 353, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami- etap III" | 353 | 7 | 0.058 | 0.573 | a. likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532linii kolejowej nr 353, b. nabycie gruntów pod Inwestycję; c. opracowanie Dokumentacji Projektowej; d. budowa w zamian skrzyżowania bezkolizyjnego e. powiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg poprzez budowę układu drogowego, f. budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego, g. budowę infrastruktury rowerowej i pieszej, h. inne niezbędne prace wynikające z projektu budowlanego. i. budowę/przebudowę zjazdów j. prace rozbiórkowe k. zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury pod i nadziemnej l. budowę tunelu drogowego w ciągu nowego przebiegu drogi powiatowej, | 2021-06-30 | 2023-12-15 | 23119.3 | 100% | nd | Region Centralny
353 | Budowa widuktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407p Koziegłowy- Swarzędz w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532 linii kolejowej nr 353, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami- etap III" | 353 | 9 | 0.076 | 0.573 | a. likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532linii kolejowej nr 353, b. nabycie gruntów pod Inwestycję; c. opracowanie Dokumentacji Projektowej; d. budowa w zamian skrzyżowania bezkolizyjnego e. powiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg poprzez budowę układu drogowego, f. budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego, g. budowę infrastruktury rowerowej i pieszej, h. inne niezbędne prace wynikające z projektu budowlanego. i. budowę/przebudowę zjazdów j. prace rozbiórkowe k. zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury pod i nadziemnej l. budowę tunelu drogowego w ciągu nowego przebiegu drogi powiatowej, | 2021-06-30 | 2023-12-15 | 23119.3 | 100% | nd | Region Centralny
354 | Budowa widuktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407p Koziegłowy- Swarzędz w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532 linii kolejowej nr 353, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami- etap III" | 353 | 11 | 0.42 | 0.573 | a. likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532linii kolejowej nr 353, b. nabycie gruntów pod Inwestycję; c. opracowanie Dokumentacji Projektowej; d. budowa w zamian skrzyżowania bezkolizyjnego e. powiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg poprzez budowę układu drogowego, f. budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego, g. budowę infrastruktury rowerowej i pieszej, h. inne niezbędne prace wynikające z projektu budowlanego. i. budowę/przebudowę zjazdów j. prace rozbiórkowe k. zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury pod i nadziemnej l. budowę tunelu drogowego w ciągu nowego przebiegu drogi powiatowej, | 2021-06-30 | 2023-12-15 | 23119.3 | 100% | nd | Region Centralny
355 | Budowa widuktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407p Koziegłowy- Swarzędz w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532 linii kolejowej nr 353, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami- etap III" | 353 | 2 | 0.71 | 5.807 | a. likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532linii kolejowej nr 353, b. nabycie gruntów pod Inwestycję; c. opracowanie Dokumentacji Projektowej; d. budowa w zamian skrzyżowania bezkolizyjnego e. powiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg poprzez budowę układu drogowego, f. budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego, g. budowę infrastruktury rowerowej i pieszej, h. inne niezbędne prace wynikające z projektu budowlanego. i. budowę/przebudowę zjazdów j. prace rozbiórkowe k. zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury pod i nadziemnej l. budowę tunelu drogowego w ciągu nowego przebiegu drogi powiatowej, | 2021-06-30 | 2023-12-15 | 23119.3 | 100% | nd | Region Centralny
356 | Budowa widuktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407p Koziegłowy- Swarzędz w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532 linii kolejowej nr 353, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami- etap III" | 353 | 4 | 0.054 | 0.879 | a. likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532linii kolejowej nr 353, b. nabycie gruntów pod Inwestycję; c. opracowanie Dokumentacji Projektowej; d. budowa w zamian skrzyżowania bezkolizyjnego e. powiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg poprzez budowę układu drogowego, f. budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego, g. budowę infrastruktury rowerowej i pieszej, h. inne niezbędne prace wynikające z projektu budowlanego. i. budowę/przebudowę zjazdów j. prace rozbiórkowe k. zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury pod i nadziemnej l. budowę tunelu drogowego w ciągu nowego przebiegu drogi powiatowej, | 2021-06-30 | 2023-12-15 | 23119.3 | 100% | nd | Region Centralny
357 | Budowa widuktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407p Koziegłowy- Swarzędz w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532 linii kolejowej nr 353, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami- etap III" | 353 | 6 | 0.075 | 0.802 | a. likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532linii kolejowej nr 353, b. nabycie gruntów pod Inwestycję; c. opracowanie Dokumentacji Projektowej; d. budowa w zamian skrzyżowania bezkolizyjnego e. powiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg poprzez budowę układu drogowego, f. budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego, g. budowę infrastruktury rowerowej i pieszej, h. inne niezbędne prace wynikające z projektu budowlanego. i. budowę/przebudowę zjazdów j. prace rozbiórkowe k. zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury pod i nadziemnej l. budowę tunelu drogowego w ciągu nowego przebiegu drogi powiatowej, | 2021-06-30 | 2023-12-15 | 23119.3 | 100% | nd | Region Centralny
358 | Budowa widuktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407p Koziegłowy- Swarzędz w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532 linii kolejowej nr 353, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami- etap III" | 353 | 8 | 0.033 | 0.835 | a. likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532linii kolejowej nr 353, b. nabycie gruntów pod Inwestycję; c. opracowanie Dokumentacji Projektowej; d. budowa w zamian skrzyżowania bezkolizyjnego e. powiązanie skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg poprzez budowę układu drogowego, f. budowa infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego, g. budowę infrastruktury rowerowej i pieszej, h. inne niezbędne prace wynikające z projektu budowlanego. i. budowę/przebudowę zjazdów j. prace rozbiórkowe k. zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury pod i nadziemnej l. budowę tunelu drogowego w ciągu nowego przebiegu drogi powiatowej, | 2021-06-30 | 2023-12-15 | 23119.3 | 100% | nd | Region Centralny
359 | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”. | 7 | 1 | 38.344 | 38.39 | 1) Opracowanie dokumentacji projektowej 2) Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej 3) Likwidacja przejazdu klejowo – drogowego Kat 4 w km 38,364 LK nr 7 w ciągu DP nr 2718W w ul. Jankowskiego w Celestynowie 4) Budowę skrzyżowania bezkolizyjnego (tunelu drogowego) wraz z powiązaniem skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg 5) Budowę infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego | 2021-02-24 | 2025-12-31 | 10370 | Opracowanie dokumentacji projektowej - 10% Wykonanie robót budowlanych- 0% | Objęcie ochroną konserwatorską działek gruntowych stanowiących teren budowy inwestycji. Część działek obrębu 1 Celestynów: nr 693/22, nr 686, 226/6, 512/4 oraz 512/3. 18.12.2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych, jako otoczenie zabytkowej willi drewnianej wraz z zielenią leśną położonej w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza 16. W konsekwencji wydłuża się proces uzgodnień dokumentacji projektowej. | Region Centralny
360 | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”. | 7 | 2 | 38.364 | 38.39 | 1) Opracowanie dokumentacji projektowej 2) Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej 3) Likwidacja przejazdu klejowo – drogowego Kat 4 w km 38,364 LK nr 7 w ciągu DP nr 2718W w ul. Jankowskiego w Celestynowie 4) Budowę skrzyżowania bezkolizyjnego (tunelu drogowego) wraz z powiązaniem skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg 5) Budowę infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego | 2021-02-24 | 2025-12-31 | 10370 | Opracowanie dokumentacji projektowej - 10% Wykonanie robót budowlanych- 0% | Objęcie ochroną konserwatorską działek gruntowych stanowiących teren budowy inwestycji. Część działek obrębu 1 Celestynów: nr 693/22, nr 686, 226/6, 512/4 oraz 512/3. 18.12.2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych, jako otoczenie zabytkowej willi drewnianej wraz z zielenią leśną położonej w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza 16. W konsekwencji wydłuża się proces uzgodnień dokumentacji projektowej. | Region Centralny
361 | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”. | 7 | 1 | 38.344 | 38.39 | 1) Opracowanie dokumentacji projektowej 2) Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej 3) Likwidacja przejazdu klejowo – drogowego Kat 4 w km 38,364 LK nr 7 w ciągu DP nr 2718W w ul. Jankowskiego w Celestynowie 4) Budowę skrzyżowania bezkolizyjnego (tunelu drogowego) wraz z powiązaniem skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg 5) Budowę infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego | 2021-02-24 | 2025-12-31 | 10370 | Opracowanie dokumentacji projektowej - 10% Wykonanie robót budowlanych- 0% | Objęcie ochroną konserwatorską działek gruntowych stanowiących teren budowy inwestycji. Część działek obrębu 1 Celestynów: nr 693/22, nr 686, 226/6, 512/4 oraz 512/3. 18.12.2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych, jako otoczenie zabytkowej willi drewnianej wraz z zielenią leśną położonej w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza 16. W konsekwencji wydłuża się proces uzgodnień dokumentacji projektowej. | Region Centralny
362 | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”. | 7 | 2 | 38.364 | 38.39 | 1) Opracowanie dokumentacji projektowej 2) Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej 3) Likwidacja przejazdu klejowo – drogowego Kat 4 w km 38,364 LK nr 7 w ciągu DP nr 2718W w ul. Jankowskiego w Celestynowie 4) Budowę skrzyżowania bezkolizyjnego (tunelu drogowego) wraz z powiązaniem skrzyżowania bezkolizyjnego z istniejącym układem dróg 5) Budowę infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie odwodnienia skrzyżowania bezkolizyjnego | 2021-02-24 | 2025-12-31 | 10370 | Opracowanie dokumentacji projektowej - 10% Wykonanie robót budowlanych- 0% | Objęcie ochroną konserwatorską działek gruntowych stanowiących teren budowy inwestycji. Część działek obrębu 1 Celestynów: nr 693/22, nr 686, 226/6, 512/4 oraz 512/3. 18.12.2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych, jako otoczenie zabytkowej willi drewnianej wraz z zielenią leśną położonej w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza 16. W konsekwencji wydłuża się proces uzgodnień dokumentacji projektowej. | Region Centralny
363 | Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin, etap II odcinek Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Wawer | 506 | 1P, 2P | 6.773 | 13.514 | budowa układu torowego, sieci trakcyjnej, urządzeń srk, przejść pod torami, peronów | 2022-12-11 | 2023-06-10 | 366155460.89 | 100% | nd | Region Centralny
364 | Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin, etap II odcinek Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Wawer | 7 | 3P, 4P | 6.248 | 13.7 | budowa układu torowego, sieci trakcyjnej, urządzeń srk, przejść pod torami, peronów | 2023-06-11 | 2023-12-09 | 366155460.89 | 100% | nd | Region Centralny
365 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 918 | 447 | 1.885 | 3.359 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2022-12-11 | 2023-12-09 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
366 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 8 | 401 i 402 | 3.082 | 3.082 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2022-12-11 | 2023-12-09 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
367 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 8 | 9.11 | 3.082 | 3.082 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2022-12-11 | 2023-12-09 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
368 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 3 | 2Ł | 3.082 | 3.082 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2022-12-11 | 2023-07-31 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
369 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 8 | 1R,2R | 3.082 | 6.167 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2022-12-11 | 2023-03-11 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
370 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 23 | 2Gł | 1.93 | 2.65 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2022-12-11 | 2023-06-24 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
371 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 2 | 1śr | -2.4 | -1.6 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2022-12-11 | 2023-06-24 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
372 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 2 | 301 | 3.082 | 3.082 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2022-12-11 | 2023-06-24 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
373 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 3 | 4.6 | 3.082 | 3.082 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2022-12-11 | 2023-07-31 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
374 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 3 | 8 | 3.082 | 3.082 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2022-12-11 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
375 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 447 | 25 | 3.082 | 3.082 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2022-12-11 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
376 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 447 | 23 | 3.082 | 3.082 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2022-12-11 | 2023-12-09 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
377 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 445 | 21 | 3.082 | 3.082 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2022-12-11 | 2023-12-09 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
378 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 447 | 3W | 3.082 | 6.804 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-03-12 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
379 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 445 | 3R | 3.082 | 6.068 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-03-12 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
380 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 919 | 65 | 3.208 | 4.607 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-03-12 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
381 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 448 | 3śr,4śr | -2.395 | 4.254 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-06-25 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
382 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 46 | 2SZ | 3.336 | 4.35 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2022-12-11 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
383 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 447 | 4W | 3.082 | 6.804 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-09-03 | 2023-12-09 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
384 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 445 | 4R | 3.082 | 6.068 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-09-03 | 2023-12-09 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
385 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 919 | 66 | 3.208 | 4.607 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-09-03 | 2023-12-09 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
386 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 447 | 20 | 3.082 | 3.082 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-09-03 | 2023-12-09 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
387 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 445 | 22 | 3.082 | 3.082 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-09-03 | 2023-12-09 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
388 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 8 | 2 | 3.082 | 3.082 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2022-12-11 | 2023-07-31 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
389 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 85 | 1 | 3.082 | 3.082 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
390 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 448 | 4śr | -2.395 | 4.254 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2022-12-19 | 2023-01-08 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
391 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 448 | 4śr | -2.395 | 4.254 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-04-15 | 2023-04-28 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
392 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 3 | 6 | 3.082 | 3.082 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-08-04 | 2023-08-28 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
393 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 447 | 20 | 3.082 | 3.082 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-06-01 | 2023-06-25 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
394 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 919 | 65.66 | 3.208 | 4.607 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
395 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 46 | 10 | 2.642 | 3.768 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
396 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 445 | 3R | 3.082 | 6.068 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
397 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 447 | 3W | 3.082 | 6.804 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
398 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 8 | 7,5,3,1,2 | 3.082 | 3.082 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-11-05 | 2023-03-11 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
399 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 920 | 101t,102t | 4.053 | 4.344 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-11-05 | 2023-03-11 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
400 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 42 | 201,202,203,204 | 3.324 | 4.35 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-11-05 | 2023-03-11 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
401 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 20 | 211 | 3.412 | 4.36 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-11-05 | 2023-03-11 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
402 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 20 | 1G,2G | 1.93 | 2.65 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-11-05 | 2023-03-11 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
403 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 23 | 1Gł | 1.93 | 2.65 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-11-05 | 2023-03-11 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
404 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 2 | 2śr | -2.4 | -1.6 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-11-05 | 2023-03-11 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
405 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 1 | 1S,2S | 3.082 | 6.804 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-11-05 | 2023-03-11 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
406 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 445 | 3R,4R | 3.082 | 6.068 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-11-05 | 2023-03-11 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
407 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 8 | 1.2 | 6.167 | 12.388 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-11-05 | 2023-03-11 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
408 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 8 | 1.2 | 12.388 | 23.835 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-11-05 | 2023-03-11 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
409 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 440 | 1.2 | 0.001 | 1.902 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-11-05 | 2023-03-11 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
410 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 510 | 1P | 1.233 | 3.911 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-11-05 | 2023-03-11 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
411 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 8 | 7,5,3,1,2 | 3.082 | 3.082 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-06-11 | 2023-06-24 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
412 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 920 | 101t,102t | 4.053 | 4.344 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-06-11 | 2023-06-24 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
413 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 42 | 201,202,203,204 | 3.324 | 4.35 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-06-11 | 2023-06-24 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
414 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 20 | 211 | 3.412 | 4.36 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-06-11 | 2023-06-24 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
415 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 20 | 1G,2G | 1.93 | 2.65 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-06-11 | 2023-06-24 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
416 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 23 | 1Gł | 1.93 | 2.65 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-06-11 | 2023-06-24 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
417 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 2 | 2śr | -2.4 | -1.6 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-06-11 | 2023-06-24 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
418 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 1 | 1S,2S | 3.082 | 6.804 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-06-11 | 2023-06-24 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
419 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 8 | 1R,2R | 3.082 | 6.167 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-06-11 | 2023-06-24 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
420 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 2 | 1.2 | -2.4 | -1.6 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-06-18 | 2023-06-24 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
421 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 85 | 7,5,3,1,2 | 3.082 | 3.082 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-07-25 | 2023-07-31 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
422 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 920 | 101t,102t | 4.053 | 4.344 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-07-25 | 2023-07-31 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
423 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 42 | 201,202,203,204 | 3.324 | 4.35 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-07-25 | 2023-07-31 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
424 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 20 | 211 | 3.412 | 4.36 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-07-25 | 2023-07-31 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
425 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 20 | 1G,2G | 1.93 | 2.65 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-07-25 | 2023-07-31 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
426 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 23 | 1Gł,2Gł | 1.93 | 2.65 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-07-25 | 2023-07-31 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
427 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 2 | 1śr,2śr | -2.4 | -1.6 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-07-25 | 2023-07-31 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
428 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 8 | 1R,2R | 3.082 | 6.167 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-07-25 | 2023-07-31 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
429 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 1 | 1S,2S | 3.082 | 6.804 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-07-25 | 2023-07-31 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
430 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 8 | 7,5,3,1,2,4,6 | 3.082 | 3.082 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-08-14 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
431 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 920 | 101t,102t | 4.053 | 4.344 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-08-14 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
432 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 42 | 201,202,203,204 | 3.324 | 4.35 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-08-14 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
433 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 20 | 211 | 3.412 | 4.36 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-08-14 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
434 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 20 | 1G,2G | 1.93 | 2.65 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-08-14 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
435 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 23 | 1Gł,2Gł | 1.93 | 2.65 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-08-14 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
436 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 2 | 1śr,2śr | -2.4 | -1.6 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-08-14 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
437 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 8 | 1R,2R | 3.082 | 6.167 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-08-14 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
438 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 1 | 1S,2S | 3.082 | 6.804 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-08-14 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
439 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 3 | 2Ł | 3.082 | 6.804 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-08-14 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
440 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 1 | 1S,2S | 3.082 | 6.804 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-08-01 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
441 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 445 | 4R | 3.082 | 6.167 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-08-27 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
442 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 8 | 1.2 | 6.167 | 12.388 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-08-27 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
443 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 8 | 1.2 | 12.388 | 23.835 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-08-27 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
444 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 440 | 1.2 | 0.001 | 1.902 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-08-27 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
445 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 510 | 1P | 1.233 | 3.911 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-08-27 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
446 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 447 | 4W | 3.082 | 6.804 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-08-27 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
447 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 3 | 1Ł,2Ł,3Ł | 3.082 | 6.804 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-08-27 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
448 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 1 | 1.2 | 3.082 | 3.082 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-08-27 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
449 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 447 | 3.4 | 3.082 | 6.804 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-08-27 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
450 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 448 | 3śr,4śr | -2.395 | 4.254 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-09-03 | 2023-09-09 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
451 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 447 | 3W | 3.082 | 6.804 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-09-03 | 2023-09-09 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
452 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 445 | 3R | 3.082 | 6.068 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-09-03 | 2023-09-09 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
453 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 919 | 65 | 3.208 | 4.607 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-09-03 | 2023-09-09 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
454 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 46 | 2SZ | 3.336 | 4.35 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-09-03 | 2023-09-09 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
455 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 8 | 1,3,5,7,2,4,6,8,10 | 3.082 | 3.082 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-09-03 | 2023-09-09 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
456 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 8 | 1,3,5,7,2,4,6,8,10 | 3.082 | 3.082 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-09-03 | 2023-09-09 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
457 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 8 | 2 | 2.9 | 3.35 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2022-12-11 | 2023-07-31 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
458 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 3 | 6 | 2.9 | 3.35 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2022-08-01 | 2023-09-02 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
459 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 850 | T82 | 4.39 | 4.41 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2022-12-11 | 2023-07-31 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
460 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 850 | T81 | 4.39 | 4.41 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-03-12 | 2023-07-31 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
461 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 850 | 1R | 4.39 | 4.41 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2023-03-12 | 2023-07-31 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
462 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 2 | 2śr | -2.4 | -1.6 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2022-12-11 | 2023-06-24 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
463 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 448 | 4śr | -2.3 | -1.6 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2022-12-11 | 2023-06-24 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
464 | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. | 1 | 1S | 3.5 | 4.8 | Przebudowa układu torowego, sieci trakcyjnej, montaż urządzeń srk | 2022-12-11 | 2023-06-24 | 632198925.59 | 100% | nd | Region Centralny
465 | Wykonanie skrzyżowania dwupoziomowego w Kobyłce | 6 | 2 | 19.144 | 19.144 | Rozbiórka toru, wykonanie płyty stropowej tunelu, odtworzenie toru | 2022-10-12 | 2022-11-30 | 235600 | 100% | nd | Region Centralny
466 | Wykonanie skrzyżowania dwupoziomowego w Kobyłce | 21 | 1(3) | 14.829 | 14.829 | Rozbiórka toru, wykonanie płyty stropowej tunelu, odtworzenie toru | 2022-10-12 | 2022-11-30 | 235600 | 100% | nd | Region Centralny
467 | Wykonanie skrzyżowania dwupoziomowego w Kobyłce | 6 | 1 | 19.144 | 19.144 | Rozbiórka toru, wykonanie płyty stropowej tunelu, odtworzenie toru | 2022-12-01 | 2023-01-31 | 235600 | 100% | nd | Region Centralny
468 | Wykonanie skrzyżowania dwupoziomowego w Kobyłce | 21 | 2(4) | 14.829 | 14.829 | Rozbiórka toru, wykonanie płyty stropowej tunelu, odtworzenie toru | 2022-12-01 | 2023-01-31 | 235600 | 100% | nd | Region Centralny
469 | Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew - Zegrze | 28 | 1 | -0.026 | 3.639 | Prowadzenie robót na nieeksploatowanej linii kolejowej - kontynuacja robót budowalnych zgodnie z Umową 90/101/0024/20/Z/I i regulaminem IZESh-703-100/2020 | 2022-12-11 | 2023-06-10 | 45650.2865 | 100% | nd | Region Centralny
470 | Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew - Zegrze | 10 | 11 | 3.555 | 4.5 | Prowadzenie robót na nieeksploatowanej linii kolejowej - odbudowa obwodu torowego zgodnie z Umową 90/101/0024/20/Z/I i regulaminem IZESh-703-100/2020 | 2022-12-11 | 2023-06-10 | 45650.2865 | 100% | nd | Region Centralny
471 | Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - LCS Terespol | 2 | 11 | 198.92 | 199.7 | przebudowa stacji kolejowej w pełnym zakresie robót | 2017-08-16 | 2023-10-10 | 479889564.52 | 100% | nd | Region Centralny
472 | Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - LCS Terespol | 2 | 2 | 197.784 | 199.92 | przebudowa stacji kolejowej w pełnym zakresie robót | 2017-08-16 | 2023-10-10 | 479889564.52 | 100% | nd | Region Centralny
473 | Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - LCS Terespol | 865 | 1 | 197.83 | 199.92 | przebudowa stacji kolejowej w pełnym zakresie robót | 2017-08-16 | 2023-10-10 | 479889564.52 | 100% | nd | Region Centralny
474 | Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - LCS Terespol | 866 | 1 | 197.874 | 199.3 | przebudowa stacji kolejowej w pełnym zakresie robót | 2017-08-16 | 2023-10-10 | 479889564.52 | 100% | nd | Region Centralny
475 | Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - LCS Terespol | 865 | 1a | 197.83 | 200.9 | przebudowa stacji kolejowej w pełnym zakresie robót | 2017-08-16 | 2023-10-10 | 479889564.52 | 100% | nd | Region Centralny
476 | Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - LCS Terespol | 866 | 1 | 197.874 | 199.3 | przebudowa stacji kolejowej w pełnym zakresie robót | 2017-08-16 | 2023-10-10 | 479889564.52 | 100% | nd | Region Centralny
477 | Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - LCS Terespol | 2 | 2 | 197.784 | 199.92 | przebudowa stacji kolejowej w pełnym zakresie robót | 2017-08-16 | 2023-10-10 | 479889564.52 | 100% | nd | Region Centralny
478 | Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - LCS Terespol | 2 | 2 | 197.784 | 199.92 | przebudowa stacji kolejowej w pełnym zakresie robót | 2017-08-16 | 2023-10-10 | 479889564.52 | 100% | nd | Region Centralny
479 | Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - LCS Terespol | 865 | 1 | 197.83 | 200.9 | przebudowa stacji kolejowej w pełnym zakresie robót | 2017-08-16 | 2023-10-10 | 479889564.52 | 100% | nd | Region Centralny
480 | Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - LCS Terespol | 2 | 2 | 188.896 | 198.6 | przebudowa odcinków szlakowych w zakresie systemów sterowania ruchem kolejowym, telekomunikacji i energetyki. | 2017-08-16 | 2023-10-10 | 479889564.52 | 100% | nd | Region Centralny
481 | Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - LCS Terespol | 865 | 2 | 197.784 | 198.6 | przebudowa stacji kolejowej w pełnym zakresie robót | 2017-08-16 | 2023-10-10 | 479889564.52 | 100% | nd | Region Centralny
482 | Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - LCS Terespol | 866 | 2 | 197.784 | 198.6 | przebudowa stacji kolejowej w pełnym zakresie robót | 2017-08-16 | 2023-10-10 | 479889564.52 | 100% | nd | Region Centralny
483 | Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 1 | 171.256 | 204.94 | Mechaniczne oczyszczenie całej pryzmy podsypki oczyszczarkami tłucznia, mechaniczna wymiana pociągiem układkowym typu PUN podkładów typu S93 na podkłady nowe typu PS94W14 wraz z zabudową nowej szyny,mechaniczne dokręcanie wkrętów przytwierdzenia W14, mechaniczne podbijanie toru wraz ze stabilizacją dynamiczną maszynami wysokowydajnymi, regulacja naprężeń w torze bezstykowym, wymiana elementów przytwierdzenia na typ SB W3, balastowanie toru tłuczniem nowym gr. 31,5/50 celem uzyskania pryzmy podsypki 0,5 m od czół podkładów, odbudowa ław torowiska zgodnie z projektem regulacji osi toru w km od, regulacja sieci trakcyjnej | 2022-10-11 | 2022-12-10 | 52187411.98 | 100% | uzyskanie certyfikacji podsystemu i zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji | Region Centralny
484 | Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 2 | 93.888 | 105.928 | Mechaniczne uprzednie podbijanie toru maszyną UNIMAT 09-32/4S Dynamic, mechaniczne regulacyjne podbijanie toru wraz ze stabilizacją dynamiczną maszynami wysokowydajnymi typ STOPFEEXPRESS 09- 3X NG DYNAMIC, regulacja naprężeń w torze bezstykowym, wymiana elementów przytwierdzenia na typ SB W3 , likwidacja wad w szynach w lokalizacjach , balastowanie toru tłuczniem nowym gr. 31,5/50 celem uzyskania pryzmy podsypki 0,5 m od czół podkładów, regulacja sieci trakcyjnej | 2023-03-02 | 2023-03-11 | 4580054.45 | 100% | uzyskanie certyfikacji podsystemu i zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji | Region Centralny
485 | Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 2 | 106.918 | 123.225 | Mechaniczne uprzednie podbijanie toru maszyną UNIMAT 09-32/4S Dynamic, mechaniczne regulacyjne podbijanie toru wraz ze stabilizacją dynamiczną maszynami wysokowydajnymi typ STOPFEEXPRESS 09- 3X NG DYNAMIC, regulacja naprężeń w torze bezstykowym, wymiana elementów przytwierdzenia na typ SB W3 , likwidacja wad w szynach w lokalizacjach , balastowanie toru tłuczniem nowym gr. 31,5/50 celem uzyskania pryzmy podsypki 0,5 m od czół podkładów, regulacja sieci trakcyjnej | 2023-01-09 | 2023-01-20 | 6219227.21 | 100% | uzyskanie certyfikacji podsystemu i zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji | Region Centralny
486 | Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 1 | 106.918 | 123.225 | Mechaniczne uprzednie podbijanie toru maszyną UNIMAT 09-32/4S Dynamic, mechaniczne regulacyjne podbijanie toru wraz ze stabilizacją dynamiczną maszynami wysokowydajnymi typ STOPFEEXPRESS 09- 3X NG DYNAMIC, regulacja naprężeń w torze bezstykowym, wymiana elementów przytwierdzenia na typ SB W3 , likwidacja wad w szynach w lokalizacjach , balastowanie toru tłuczniem nowym gr. 31,5/50 celem uzyskania pryzmy podsypki 0,5 m od czół podkładów, regulacja sieci trakcyjnej | 2023-01-20 | 2023-02-01 | 5995579.74 | 100% | uzyskanie certyfikacji podsystemu i zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji | Region Centralny
487 | Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 2 | 40.739 | 55.699 | Mechaniczne uprzednie podbijanie toru maszyną UNIMAT 09-32/4S Dynamic, mechaniczne regulacyjne podbijanie toru wraz ze stabilizacją dynamiczną maszynami wysokowydajnymi typ STOPFEEXPRESS 09- 3X NG DYNAMIC, regulacja naprężeń w torze bezstykowym, wymiana elementów przytwierdzenia na typ SB W3 , likwidacja wad w szynach w lokalizacjach , balastowanie toru tłuczniem nowym gr. 31,5/50 celem uzyskania pryzmy podsypki 0,5 m od czół podkładów, regulacja sieci trakcyjnej | 2023-06-27 | 2023-07-08 | 5804051.15 | 100% | uzyskanie certyfikacji podsystemu i zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji | Region Centralny
488 | Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 1 | 83.95 | 91.54 | Mechaniczne uprzednie podbijanie toru maszyną UNIMAT 09-32/4S Dynamic, mechaniczne regulacyjne podbijanie toru wraz ze stabilizacją dynamiczną maszynami wysokowydajnymi typ STOPFEEXPRESS 09- 3X NG DYNAMIC, regulacja naprężeń w torze bezstykowym, wymiana elementów przytwierdzenia na typ SB W3 , likwidacja wad w szynach w lokalizacjach , balastowanie toru tłuczniem nowym gr. 31,5/50 celem uzyskania pryzmy podsypki 0,5 m od czół podkładów, regulacja sieci trakcyjnej | 2023-02-14 | 2023-03-01 | 2824515.83 | 100% | uzyskanie certyfikacji podsystemu i zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji | Region Centralny
489 | Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 2 | 83.95 | 91.54 | Mechaniczne uprzednie podbijanie toru maszyną UNIMAT 09-32/4S Dynamic, mechaniczne regulacyjne podbijanie toru wraz ze stabilizacją dynamiczną maszynami wysokowydajnymi typ STOPFEEXPRESS 09- 3X NG DYNAMIC, regulacja naprężeń w torze bezstykowym, wymiana elementów przytwierdzenia na typ SB W3 , likwidacja wad w szynach w lokalizacjach , balastowanie toru tłuczniem nowym gr. 31,5/50 celem uzyskania pryzmy podsypki 0,5 m od czół podkładów, regulacja sieci trakcyjnej | 2023-11-28 | 2023-12-15 | 2769035.29 | 100% | uzyskanie certyfikacji podsystemu i zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji | Region Centralny
490 | Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 1 | 93.888 | 105.928 | Mechaniczne uprzednie podbijanie toru maszyną UNIMAT 09-32/4S Dynamic, mechaniczne regulacyjne podbijanie toru wraz ze stabilizacją dynamiczną maszynami wysokowydajnymi typ STOPFEEXPRESS 09- 3X NG DYNAMIC, regulacja naprężeń w torze bezstykowym, wymiana elementów przytwierdzenia na typ SB W3 , likwidacja wad w szynach w lokalizacjach , balastowanie toru tłuczniem nowym gr. 31,5/50 celem uzyskania pryzmy podsypki 0,5 m od czół podkładów, regulacja sieci trakcyjnej | 2023-11-12 | 2023-11-27 | 4504656.32 | 100% | uzyskanie certyfikacji podsystemu i zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji | Region Centralny
491 | Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 1 | 40.739 | 55.699 | Mechaniczne uprzednie podbijanie toru maszyną UNIMAT 09-32/4S Dynamic, mechaniczne regulacyjne podbijanie toru wraz ze stabilizacją dynamiczną maszynami wysokowydajnymi typ STOPFEEXPRESS 09- 3X NG DYNAMIC, regulacja naprężeń w torze bezstykowym, wymiana elementów przytwierdzenia na typ SB W3 , likwidacja wad w szynach w lokalizacjach , balastowanie toru tłuczniem nowym gr. 31,5/50 celem uzyskania pryzmy podsypki 0,5 m od czół podkładów, regulacja sieci trakcyjnej | 2023-06-11 | 2023-06-26 | 6247149.18 | 100% | uzyskanie certyfikacji podsystemu i zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji | Region Centralny
492 | Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 2 | 171.256 | 204.94 | Mechaniczne oczyszczenie całej pryzmy podsypki oczyszczarkami tłucznia, mechaniczna wymiana pociągiem układkowym typu PUN podkładów typu S93 na podkłady nowe typu PS94W14 wraz z zabudową nowej szyny,mechaniczne dokręcanie wkrętów przytwierdzenia W14, mechaniczne podbijanie toru wraz ze stabilizacją dynamiczną maszynami wysokowydajnymi, regulacja naprężeń w torze bezstykowym, balastowanie toru tłuczniem nowym gr. 31,5/50 celem uzyskania pryzmy podsypki 0,5 m od czół podkładów, odbudowa ław torowiska zgodnie z projektem regulacji osi toru w km od, regulacja sieci trakcyjnej | 2023-05-12 | 2023-05-06 | 55015522.92 | 100% | uzyskanie certyfikacji podsystemu i zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji | Region Centralny
493 | Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 2 | 207.231 | 222.689 | Mechaniczne oczyszczenie całej pryzmy podsypki oczyszczarkami tłucznia, mechaniczna wymiana pociągiem układkowym typu PUN podkładów typu S93 na podkłady nowe typu PS94W14 wraz z zabudową nowej szyny,mechaniczne dokręcanie wkrętów przytwierdzenia W14, mechaniczne podbijanie toru wraz ze stabilizacją dynamiczną maszynami wysokowydajnymi, regulacja naprężeń w torze bezstykowym, balastowanie toru tłuczniem nowym gr. 31,5/50 celem uzyskania pryzmy podsypki 0,5 m od czół podkładów, odbudowa ław torowiska zgodnie z projektem regulacji osi toru w km od, regulacja sieci trakcyjnej | 2023-05-07 | 2023-06-10 | 29654228.59 | 100% | uzyskanie certyfikacji podsystemu i zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji | Region Centralny
494 | Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 2 | 204.94 | 207.231 | Mechaniczne uprzednie podbijanie toru maszyną UNIMAT 09-32/4S Dynamic, mechaniczne regulacyjne podbijanie toru wraz ze stabilizacją dynamiczną maszynami wysokowydajnymi typ STOPFEEXPRESS 09- 3X NG DYNAMIC, regulacja naprężeń w torze bezstykowym, wymiana elementów przytwierdzenia na typ SB W3 , likwidacja wad w szynach w lokalizacjach , balastowanie toru tłuczniem nowym gr. 31,5/50 celem uzyskania pryzmy podsypki 0,5 m od czół podkładów, regulacja sieci trakcyjnej | 2023-05-07 | 2023-06-10 | 4533969.65 | 100% | uzyskanie certyfikacji podsystemu i zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji | Region Centralny
495 | Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 1 | 204.94 | 207.231 | Mechaniczne uprzednie podbijanie toru maszyną UNIMAT 09-32/4S Dynamic, mechaniczne regulacyjne podbijanie toru wraz ze stabilizacją dynamiczną maszynami wysokowydajnymi typ STOPFEEXPRESS 09- 3X NG DYNAMIC, regulacja naprężeń w torze bezstykowym, wymiana elementów przytwierdzenia na typ SB W3 , likwidacja wad w szynach w lokalizacjach , balastowanie toru tłuczniem nowym gr. 31,5/50 celem uzyskania pryzmy podsypki 0,5 m od czół podkładów, regulacja sieci trakcyjnej | 2023-06-11 | 2023-07-23 | 4533969.65 | 100% | uzyskanie certyfikacji podsystemu i zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji | Region Centralny
496 | Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 1 | 207.231 | 222.689 | Mechaniczne oczyszczenie całej pryzmy podsypki oczyszczarkami tłucznia, mechaniczna wymiana pociągiem układkowym typu PUN podkładów typu S93 na podkłady nowe typu PS94W14 wraz z zabudową nowej szyny,mechaniczne dokręcanie wkrętów przytwierdzenia W14, mechaniczne podbijanie toru wraz ze stabilizacją dynamiczną maszynami wysokowydajnymi, regulacja naprężeń w torze bezstykowym, balastowanie toru tłuczniem nowym gr. 31,5/50 celem uzyskania pryzmy podsypki 0,5 m od czół podkładów, odbudowa ław torowiska zgodnie z projektem regulacji osi toru w km od, regulacja sieci trakcyjnej | 2023-06-11 | 2023-07-23 | 2733969.65 | 100% | uzyskanie certyfikacji podsystemu i zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji | Region Centralny
497 | Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 1 | 1.605 | 12.295 | Regulacja naprężeń w torze bezstykowym, wymiana elementów przytwierdzenia na typ SB W3 Likwidacja wad w szynach, mechaniczne oprofilowanie pryzmy podsypki bez podbicia, odbudowa ław torowiska zgodnie z projektem regulacji osi toru, remont wiaduktu w km 9,523 | 2023-07-25 | 2023-08-11 | 6127509.76 | 100% | uzyskanie certyfikacji podsystemu i zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji | Region Centralny
498 | Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 2 | 1.605 | 12.295 | Regulacja naprężeń w torze bezstykowym, wymiana elementów przytwierdzenia na typ SB W3 Likwidacja wad w szynach, mechaniczne oprofilowanie pryzmy podsypki bez podbicia, odbudowa ław torowiska zgodnie z projektem regulacji osi toru, remont wiaduktu w km 9,523 | 2023-07-09 | 2023-07-24 | 5996385.68 | 100% | uzyskanie certyfikacji podsystemu i zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji | Region Centralny
499 | Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 1 | 15.385 | 21.37 | Regulacja naprężeń w torze bezstykowym, wymiana elementów przytwierdzenia na typ SB W3 Likwidacja wad w szynach, mechaniczne oprofilowanie pryzmy podsypki bez podbicia, odbudowa ław torowiska zgodnie z projektem regulacji osi toru, wzmocnienie skarpy nasypu gabionami przy moście w km 15,593 | 2023-08-21 | 2023-08-31 | 6262311.76 | 100% | uzyskanie certyfikacji podsystemu i zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji | Region Centralny
500 | Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 2 | 15.385 | 21.37 | Regulacja naprężeń w torze bezstykowym, wymiana elementów przytwierdzenia na typ SB W3 Likwidacja wad w szynach, mechaniczne oprofilowanie pryzmy podsypki bez podbicia, odbudowa ław torowiska zgodnie z projektem regulacji osi toru | 2023-08-12 | 2023-08-20 | 1737624.65 | 100% | uzyskanie certyfikacji podsystemu i zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji | Region Centralny
501 | Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 1 | 24.351 | 39.75 | Mechaniczne uprzednie podbijanie toru maszyną UNIMAT 09-32/4S Dynamic, mechaniczne regulacyjne podbijanie toru wraz ze stabilizacją dynamiczną maszynami wysokowydajnymi typ STOPFEEXPRESS 09- 3X NG DYNAMIC, regulacja naprężeń w torze bezstykowym, wymiana elementów przytwierdzenia na typ SB W3 , likwidacja wad w szynach w lokalizacjach , balastowanie toru tłuczniem nowym gr. 31,5/50 celem uzyskania pryzmy podsypki 0,5 m od czół podkładów, regulacja sieci trakcyjnej | 2023-05-07 | 2023-05-24 | 6238318.49 | 100% | uzyskanie certyfikacji podsystemu i zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji | Region Centralny
502 | Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 2 | 24.351 | 39.75 | Mechaniczne uprzednie podbijanie toru maszyną UNIMAT 09-32/4S Dynamic, mechaniczne regulacyjne podbijanie toru wraz ze stabilizacją dynamiczną maszynami wysokowydajnymi typ STOPFEEXPRESS 09- 3X NG DYNAMIC, regulacja naprężeń w torze bezstykowym, wymiana elementów przytwierdzenia na typ SB W3 , likwidacja wad w szynach w lokalizacjach , balastowanie toru tłuczniem nowym gr. 31,5/50 celem uzyskania pryzmy podsypki 0,5 m od czół podkładów, regulacja sieci trakcyjnej | 2023-05-25 | 2023-06-10 | 5446448.5 | 100% | uzyskanie certyfikacji podsystemu i zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji | Region Centralny
503 | Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 1 | 58.182 | 79.656 | Mechaniczne uprzednie podbijanie toru maszyną UNIMAT 09-32/4S Dynamic, mechaniczne regulacyjne podbijanie toru wraz ze stabilizacją dynamiczną maszynami wysokowydajnymi typ STOPFEEXPRESS 09- 3X NG DYNAMIC, regulacja naprężeń w torze bezstykowym, wymiana elementów przytwierdzenia na typ SB W3 , likwidacja wad w szynach w lokalizacjach , balastowanie toru tłuczniem nowym gr. 31,5/50 celem uzyskania pryzmy podsypki 0,5 m od czół podkładów, regulacja sieci trakcyjnej | 2023-03-12 | 2023-04-06 | 6247149.18 | 100% | uzyskanie certyfikacji podsystemu i zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji | Region Centralny
504 | Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 2 | 58.182 | 79.656 | Mechaniczne uprzednie podbijanie toru maszyną UNIMAT 09-32/4S Dynamic, mechaniczne regulacyjne podbijanie toru wraz ze stabilizacją dynamiczną maszynami wysokowydajnymi typ STOPFEEXPRESS 09- 3X NG DYNAMIC, regulacja naprężeń w torze bezstykowym, wymiana elementów przytwierdzenia na typ SB W3 , likwidacja wad w szynach w lokalizacjach , balastowanie toru tłuczniem nowym gr. 31,5/50 celem uzyskania pryzmy podsypki 0,5 m od czół podkładów, regulacja sieci trakcyjnej | 2023-04-07 | 2023-05-06 | 5804051.15 | 100% | uzyskanie certyfikacji podsystemu i zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji | Region Centralny
505 | Budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz robót towarzyszących w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 1 | 1 | 273.298 | 275.285 | Wymiana sieci trakcyjnej z konstrukcjami tor nr 4 oraz prace na peronie nr 1 | 2023-06-01 | 2023-06-20 | 0 | 0% | Niewykonanie robót wynika z późniejszego terminu podpisania umowy w związku z odwołaniem się do KIO jednego z oferentów, brakiem zapewnienia finansowego oraz z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (temperatury poniżej -20 stopni Celsjusza, duża warstwa śniegu). Planowany termin realizacji robót to 12.04 - 22.05.2024 r. | Region Centralny
506 | Budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz robót towarzyszących w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 1 | 3, 5, 7, 9 | 273.298 | 275.209 | Wymiana sieci trakcyjnej z konstrukcjami tor nr 3 oraz w torze nr 5, likwidacja rozjazdu nr 66, zabudowa nawierzchni nowego toru nr 19 | 2023-09-27 | 2023-12-08 | 3666113.44 | 100% | nd | Region Centralny
507 | Budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz robót towarzyszących w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 1 | 2 | 273.298 | 275.209 | Wymiana sieci trakcyjnej z konstrukcjami tor nr 4 oraz prace na peronie nr 1 | 2023-06-01 | 2023-06-20 | 0 | 0% | Niewykonanie robót wynika z późniejszego terminu podpisania umowy w związku z odwołaniem się do KIO jednego z oferentów, brakiem zapewnienia finansowego oraz z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (temperatury poniżej -20 stopni Celsjusza, duża warstwa śniegu). Planowany termin realizacji robót to 12.04 - 22.05.2024 r. | Region Centralny
508 | Budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz robót towarzyszących w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 4 | 223.03 | 224.915 | p. odg. Knapówka a) Mechaniczne wybieranie podsypki tłuczniowej w torze nr 1 od km 160,373 do km 160,867, b) Demontaż istniejącej nawierzchni torowej wraz z rozjazdami, c) Profilowanie istniejącej warstwy pospółki wraz z mechanicznym zagęszczaniem, d) Zabudowa warstwy niesortu frakcji 0-31,5 o grubości 15 cm wraz z mechanicznym zagęszczeniem, e) Zabudowa subwarstwy nowego tłucznia frakcji 31,5/50 wraz z mechcznicznym zegęszczeniem, f) Zabudowa nowej nawierzchni torowej typu 60E1 w torze nr 1 od km 160,373 do km 160,867 na podkładach strunobetonowych PS94 z przytwierdzeniem sprężystym SB W3 wraz z nowymi rozjazdami zwyczajnymi typu 60E1-1200-1:18,5: - Rz nr 2 60E1-1200-1:18,5 HS prawy w km 160,474, - Rz nr 4 60E1-1200-1:18,5 HS prawy w km 160,509, - Rz nr 8 60E1-1200-1:18,5 HS prawy w km 160,842, - Zabudowa wstawki międzyrozjazdowej Rz 2 – Rz 1, g) Balastowanie torów i rozjazdów nowym tłuczniem frakcji 31,5/50, h) Mechaniczne podbijanie toru nr 2 i rozjazdów nr 2, 4 i 8 od km 160,373 do km 160,867, i) Spawanie termitowe złącz w rozjazdach – metoda SKV, j) Regulacja toru nr 2 w planie i profilu w km 159,950 - 161,058, k) wykonanie odwodnienia wgłębnego od km 160,416 do km 160,460 z włączeniem do istniejącej studni w km 160,442, k) Regulacja sieci trakcyjnej w torze nr 2 linii kolejowej nr 4 od km 159,950 do km 160,059, Branża srk: a) Zabudowa napędów zwrotnicowych typu HYDROSTAR w rozjazdach nr 2,4,8. | 2022-11-22 | 2023-08-21 | 2187580 | 100% | nd | Region Centralny
509 | Budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz robót towarzyszących w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 1 | 1, 16, 18 | 273.298 | 275.285 | p. odg. Knapówka a) Mechaniczne wybieranie podsypki tłuczniowej w torze nr 1 od km 160,373 do km 160,867, b) Demontaż istniejącej nawierzchni torowej wraz z rozjazdami, c) Profilowanie istniejącej warstwy pospółki wraz z mechanicznym zagęszczaniem, d) Zabudowa warstwy niesortu frakcji 0-31,5 o grubości 15 cm wraz z mechanicznym zagęszczeniem, e) Zabudowa subwarstwy nowego tłucznia frakcji 31,5/50 wraz z mechcznicznym zegęszczeniem, f) Zabudowa nowej nawierzchni torowej typu 60E1 w torze nr 1 od km 160,373 do km 160,867 na podkładach strunobetonowych PS94 z przytwierdzeniem sprężystym SB W3 wraz z nowymi rozjazdami zwyczajnymi typu 60E1-1200-1:18,5: - Rz nr 2 60E1-1200-1:18,5 HS prawy w km 160,474, - Rz nr 4 60E1-1200-1:18,5 HS prawy w km 160,509, - Rz nr 8 60E1-1200-1:18,5 HS prawy w km 160,842, - Zabudowa wstawki międzyrozjazdowej Rz 2 – Rz 1, g) Balastowanie torów i rozjazdów nowym tłuczniem frakcji 31,5/50, h) Mechaniczne podbijanie toru nr 2 i rozjazdów nr 2, 4 i 8 od km 160,373 do km 160,867, i) Spawanie termitowe złącz w rozjazdach – metoda SKV, j) Regulacja toru nr 2 w planie i profilu w km 159,950 - 161,058, k) wykonanie odwodnienia wgłębnego od km 160,416 do km 160,460 z włączeniem do istniejącej studni w km 160,442, k) Regulacja sieci trakcyjnej w torze nr 2 linii kolejowej nr 4 od km 159,950 do km 160,059, Branża srk: a) Zabudowa napędów zwrotnicowych typu HYDROSTAR w rozjazdach nr 2,4,8. | 2022-11-22 | 2023-08-21 | 2187580 | 100% | nd | Region Centralny
510 | Budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz robót towarzyszących w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 1 | 1 | 274.227 | 280.654 | Mechaniczne uprzednie podbijanie toru maszyną UNIMAT 09-32/4S Dynamic, mechaniczne regulacyjne podbijanie toru wraz ze stabilizacją dynamiczną maszynami wysokowydajnymi typ STOPFEEXPRESS 09- 3X NG DYNAMIC, regulacja naprężeń w torze bezstykowym, wymiana elementów przytwierdzenia na typ SB W3 , likwidacja wad w szynach w lokalizacjach , balastowanie toru tłuczniem nowym gr. 31,5/50 celem uzyskania pryzmy podsypki 0,5 m od czół podkładów, regulacja sieci trakcyjnej | 2023-04-07 | 2023-05-06 | 5701051 | 100% | uzyskanie certyfikacji podsystemu i zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji | Region Centralny
511 | Budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz robót towarzyszących w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 3, 21 | 223.04 | 244.62 | Wymiana sieci trakcyjnej z konstrukcjami tor nr 4 oraz prace na peronie nr 1 | 2023-06-01 | 2023-06-20 | 0 | 0% | Niewykonanie robót wynika z późniejszego terminu podpisania umowy w związku z odwołaniem się do KIO jednego z oferentów. Planowany termin realizacji robót to 12.04 - 22.05.2024 r. | Region Centralny
512 | Budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz robót towarzyszących w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 1 | 2, 12, 14 | 273.298 | 275.209 | Wymiana sieci trakcyjnej z konstrukcjami tor nr 3 oraz w torze nr 5, likwidacja rozjazdu nr 66, zabudowa nawierzchni nowego toru nr 19 | 2023-09-27 | 2023-12-08 | 3666113.44 | 100% | nd | Region Centralny
513 | Budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz robót towarzyszących w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” | 4 | 4 | 223.298 | 224.915 | Wymiana sieci trakcyjnej z konstrukcjami tor nr 4 oraz prace na peronie nr 1 | 2023-06-01 | 2023-06-20 | 0 | 0% | Niewykonanie robót wynika z późniejszego terminu podpisania umowy w związku z odwołaniem się do KIO jednego z oferentów. Planowany termin realizacji robót to 12.04 - 22.05.2024 r. | Region Centralny
514 | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na p. odg. Knapówka w ramach projektu pn. ”Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II". | 4 | 2 | 155.063 | 160.013 | p. odg. Knapówka a) Mechaniczne wybieranie podsypki tłuczniowej w torze nr 1 od km 160,373 do km 160,867, b) Demontaż istniejącej nawierzchni torowej wraz z rozjazdami, c) Profilowanie istniejącej warstwy pospółki wraz z mechanicznym zagęszczaniem, d) Zabudowa warstwy niesortu frakcji 0-31,5 o grubości 15 cm wraz z mechanicznym zagęszczeniem, e) Zabudowa subwarstwy nowego tłucznia frakcji 31,5/50 wraz z mechcznicznym zegęszczeniem, f) Zabudowa nowej nawierzchni torowej typu 60E1 w torze nr 1 od km 160,373 do km 160,867 na podkładach strunobetonowych PS94 z przytwierdzeniem sprężystym SB W3 wraz z nowymi rozjazdami zwyczajnymi typu 60E1-1200-1:18,5: - Rz nr 2 60E1-1200-1:18,5 HS prawy w km 160,474, - Rz nr 4 60E1-1200-1:18,5 HS prawy w km 160,509, - Rz nr 8 60E1-1200-1:18,5 HS prawy w km 160,842, - Zabudowa wstawki międzyrozjazdowej Rz 2 – Rz 1, g) Balastowanie torów i rozjazdów nowym tłuczniem frakcji 31,5/50, h) Mechaniczne podbijanie toru nr 2 i rozjazdów nr 2, 4 i 8 od km 160,373 do km 160,867, i) Spawanie termitowe złącz w rozjazdach – metoda SKV, j) Regulacja toru nr 2 w planie i profilu w km 159,950 - 161,058, k) wykonanie odwodnienia wgłębnego od km 160,416 do km 160,460 z włączeniem do istniejącej studni w km 160,442, k) Regulacja sieci trakcyjnej w torze nr 2 linii kolejowej nr 4 od km 159,950 do km 160,059, Branża srk: a) Zabudowa napędów zwrotnicowych typu HYDROSTAR w rozjazdach nr 2,4,8. | 2022-11-22 | 2023-08-21 | 2187580 | 100% | nd | Region Centralny
515 | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na p. odg. Knapówka w ramach projektu pn. ”Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II". | 4 | 2 | 160.4 | 160.9 | p. odg. Knapówka a) Mechaniczne wybieranie podsypki tłuczniowej w torze nr 1 od km 160,373 do km 160,867, b) Demontaż istniejącej nawierzchni torowej wraz z rozjazdami, c) Profilowanie istniejącej warstwy pospółki wraz z mechanicznym zagęszczaniem, d) Zabudowa warstwy niesortu frakcji 0-31,5 o grubości 15 cm wraz z mechanicznym zagęszczeniem, e) Zabudowa subwarstwy nowego tłucznia frakcji 31,5/50 wraz z mechcznicznym zegęszczeniem, f) Zabudowa nowej nawierzchni torowej typu 60E1 w torze nr 1 od km 160,373 do km 160,867 na podkładach strunobetonowych PS94 z przytwierdzeniem sprężystym SB W3 wraz z nowymi rozjazdami zwyczajnymi typu 60E1-1200-1:18,5: - Rz nr 2 60E1-1200-1:18,5 HS prawy w km 160,474, - Rz nr 4 60E1-1200-1:18,5 HS prawy w km 160,509, - Rz nr 8 60E1-1200-1:18,5 HS prawy w km 160,842, - Zabudowa wstawki międzyrozjazdowej Rz 2 – Rz 1, g) Balastowanie torów i rozjazdów nowym tłuczniem frakcji 31,5/50, h) Mechaniczne podbijanie toru nr 2 i rozjazdów nr 2, 4 i 8 od km 160,373 do km 160,867, i) Spawanie termitowe złącz w rozjazdach – metoda SKV, j) Regulacja toru nr 2 w planie i profilu w km 159,950 - 161,058, k) wykonanie odwodnienia wgłębnego od km 160,416 do km 160,460 z włączeniem do istniejącej studni w km 160,442, k) Regulacja sieci trakcyjnej w torze nr 2 linii kolejowej nr 4 od km 159,950 do km 160,059, Branża srk: a) Zabudowa napędów zwrotnicowych typu HYDROSTAR w rozjazdach nr 2,4,8. | 2022-11-22 | 2023-08-21 | 2187580 | 100% | nd | Region Centralny
516 | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na p. odg. Knapówka w ramach projektu pn. ”Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II". | 571 | 1 | 0 | 3.482 | a) wybranie górnej warstwy tłucznia w istniejącym Rz nr 1, b) Balastowanie torów i rozjazdów nowym tłuczniem frakcji 31,5/50, c) Mechaniczne podbijanie toru nr 1 LK 571 i rozjazdu nr 1, d) Regulacja sieci trakcyjnej toru nr 1 LK 571 od km 3,500 do km 3,758 oraz przejścia rozjazdowego 1-2 i rozjazdu nr 1. | 2022-11-22 | 2023-08-21 | 2 187,58 tys. zł | 100% | nd | Region Centralny
517 | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na p. odg. Knapówka w ramach projektu pn. ”Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II". | 4 | 1 | 155.063 | 160.013 | p. odg. Knapówka a) Mechaniczne wybieranie podsypki tłuczniowej w torze nr 1 od km 160,556 do km 160,796, b) Demontaż istniejącej nawierzchni torowej wraz z rozjazdami, c) Profilowanie istniejącej warstwy pospółki wraz z mechanicznym zagęszczaniem, d) Zabudowa warstwy niesortu frakcji 0-31,5 o grubości 15 cm wraz z mechanicznym zagęszczeniem, e) Zabudowa subwarstwy nowego tłucznia frakcji 31,5/50 wraz z mechcznicznym zegęszczeniem, f) Zabudowa nowej nawierzchni torowej typu 60E1 w torze nr 1 od km 160,556 do km 160,796 na podkładach strunobetonowych PS94 z przytwierdzeniem sprężystym SB W3 wraz z nowymi rozjazdami zwyczajnymi typu 60E1-1200-1:18,5: - Rz 60E1-1200-1:18,5 HS prawy, - Rz 60E1-1200-1:18,5 HS lewy, - Zabudowa wstawki międzyrozjazdowej Rz 6 – Rz 7, - Zabudowa wstawki międzyrozjazdowej Rz 7 – Rz 8, g) Balastowanie torów i rozjazdów nowym tłuczniem frakcji 31,5/50, h) Mechaniczne podbijanie toru nr 1 i rozjazdów nr 6 i 7 od km 159,950 do km 160,967, i) Spawanie termitowe złącz w rozjazdach – metoda SKV, k) Regulacja sieci trakcyjnej w torze nr 1 linii kolejowej nr 4 od km 159,950 do km 160,967, Branża srk: a) Zabudowa napędów zwrotnicowych typu HYDROSTAR w rozjazdach nr 4, 6, 7, 8. | 2022-11-22 | 2023-09-02 | 1709550 | 100% | nd | Region Centralny
518 | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na p. odg. Knapówka w ramach projektu pn. ”Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II". | 4 | 1 | 160.4 | 160.9 | p. odg. Knapówka a) Mechaniczne wybieranie podsypki tłuczniowej w torze nr 1 od km 160,556 do km 160,796, b) Demontaż istniejącej nawierzchni torowej wraz z rozjazdami, c) Profilowanie istniejącej warstwy pospółki wraz z mechanicznym zagęszczaniem, d) Zabudowa warstwy niesortu frakcji 0-31,5 o grubości 15 cm wraz z mechanicznym zagęszczeniem, e) Zabudowa subwarstwy nowego tłucznia frakcji 31,5/50 wraz z mechcznicznym zegęszczeniem, f) Zabudowa nowej nawierzchni torowej typu 60E1 w torze nr 1 od km 160,556 do km 160,796 na podkładach strunobetonowych PS94 z przytwierdzeniem sprężystym SB W3 wraz z nowymi rozjazdami zwyczajnymi typu 60E1-1200-1:18,5: - Rz 60E1-1200-1:18,5 HS prawy, - Rz 60E1-1200-1:18,5 HS lewy, - Zabudowa wstawki międzyrozjazdowej Rz 6 – Rz 7, - Zabudowa wstawki międzyrozjazdowej Rz 7 – Rz 8, g) Balastowanie torów i rozjazdów nowym tłuczniem frakcji 31,5/50, h) Mechaniczne podbijanie toru nr 1 i rozjazdów nr 6 i 7 od km 159,950 do km 160,967, i) Spawanie termitowe złącz w rozjazdach – metoda SKV, k) Regulacja sieci trakcyjnej w torze nr 1 linii kolejowej nr 4 od km 159,950 do km 160,967, Branża srk: a) Zabudowa napędów zwrotnicowych typu HYDROSTAR w rozjazdach nr 4, 6, 7, 8. | 2022-11-22 | 2023-09-02 | 1709550 | 100% | nd | Region Centralny
519 | Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz | 3 | 1 | 14.147 | 16.14 | Modernizacja strony nieparzystej stacji Ożarów Mazowiecki | 2022-12-11 | 2023-08-20 | 79824856.27 | 100% | nd | Region Centralny
520 | Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz | 3 | 1 | 14.147 | 16.14 | Modernizacja strony nieparzystej stacji Ożarów Mazowiecki | 2022-12-11 | 2023-08-20 | 79824856.27 | 100% | nd | Region Centralny
521 | Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz | 507 | 4G | 2 | 2.523 | Zabudowa rozjazdów nr 1 i 2 na podg. W-wa Gołąbki | 2023-01-10 | 2023-01-31 | 79824856.27 | 100% | nd | Region Centralny
522 | Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz | 3 | 2 | 10.491 | 10.8 | Zabudowa rozjazdów nr 1 i 2 na podg. W-wa Gołąbki | 2023-01-10 | 2023-01-31 | 79824856.27 | 100% | nd | Region Centralny
523 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 1 | 107.26 | 111.036 | roboty na obiekcie inżynieryjnym, budowa przepustów | 2022-09-19 | 2023-01-24 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
524 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 2,4,6,8 | 126.473 | 128.387 | Kompleksowa przebudowa stacji Szepietowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana układu stacji, budowa nowych obiektów | 2022-01-29 | 2022-09-03 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
525 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 1 | 128.387 | 139.563 | Roboty na obiektach inżynieryjnych, budowa przepustów | 2023-03-26 | 2023-04-26 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
526 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 2 | 128.387 | 139.563 | Roboty na obiektach inżynieryjnych, budowa przepustów | 2023-03-20 | 2023-03-24 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
527 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 2 | 128.387 | 139.563 | Wymiana sieci trakcyjnej na wjeździe do stacji Racibory | 2023-11-26 | 2023-12-09 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
528 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 1 | 139.563 | 141.138 | Kompleksowa przebudowa stacji Racibory wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana układu stacji, budowa nowych obiektów | 2022-08-09 | 2023-03-11 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
529 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 2.4 | 139.563 | 141.138 | Kompleksowa przebudowa stacji Racibory wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana układu stacji, budowa nowych obiektów | 2023-03-12 | 2023-12-09 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
530 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 1 | 141.138 | 152.996 | Przebudowa toru szlakowego, roboty na obiektach inżynieryjnych, budowa przepustów | 2022-08-09 | 2023-03-11 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
531 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 2 | 141.138 | 152.996 | Przebudowa toru szlakowego, roboty na obiektach inżynieryjnych, budowa przepustów | 2023-04-28 | 2023-12-09 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
532 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 301,303,305,307,309,311,319 | 152.996 | 153.2 | Kompleksowa przebudowa stacji Łapy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana układu stacji, przebudowa grupy torów 300 | 2022-09-11 | 2023-06-27 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
533 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 4 | 153.3 | 154.6 | Kompleksowa przebudowa stacji Łapy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana układu stacji, budowa nowych obiektów | 2022-09-19 | 2023-06-20 | 3395876.9453 | 0% | zmiana fazowania robót na stacji Łapy | Region Centralny
534 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 6,8,12 | 153.4 | 153.8 | Kompleksowa przebudowa stacji Łapy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana układu stacji, budowa nowych obiektów | 2022-09-11 | 2023-06-27 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
535 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 13,13a | 152.996 | 153.5 | Kompleksowa przebudowa stacji Łapy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana układu stacji, budowa nowych obiektów | 2022-10-22 | 2023-06-30 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
536 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 15,15a | 154.4 | 155.183 | Kompleksowa przebudowa stacji Łapy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana układu stacji, budowa nowych obiektów | 2022-10-22 | 2023-06-30 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
537 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 36 | 1 | 85.3 | 88.6 | Przebuodwa torów w obrębie stacji Łapy, linia kolejowa w nowym układzie stacyjnym | 2023-06-20 | 2023-07-18 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
538 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 2 | 155.035 | 156.852 | Przebudowa mostu na rzece Narew | 2021-04-12 | 2023-01-28 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
539 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 1 | 156.846 | 174.289 | Kompleksowa przebudowa toru szlakowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową nowych obiektów | 2021-04-12 | 2023-01-28 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
540 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 2 | 156.885 | 163.261 | Kompleksowa przebudowa toru szlakowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową nowych obiektów | 2023-01-29 | 2023-09-02 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
541 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 2 | 163.261 | 174.289 | Kompleksowa przebudowa toru szlakowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową nowych obiektów | 2023-01-29 | 2023-12-14 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
542 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 1 | 155.035 | 174.289 | Kompleksowa przebudowa toru szlakowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową nowych obiektów | 2021-04-12 | 2023-01-28 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
543 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 8,10,12,14 | 177.41 | 177.716 | Kompleksowa przebudowa stacji Białystok wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana układu stacji | 2021-04-12 | 2023-09-02 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
544 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 1 | 174.289 | 178.002 | Kompleksowa przebudowa stacji Białystok wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana układu stacji | 2021-06-13 | 2023-12-17 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
545 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 2.4 | 174.289 | 178.002 | Kompleksowa przebudowa stacji Białystok wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana układu stacji | 2021-04-12 | 2023-08-31 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
546 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 6 | 174.289 | 178.002 | Kompleksowa przebudowa stacji Białystok wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana układu stacji | 2021-04-12 | 2023-09-02 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
547 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 3,5,7 | 174.289 | 178.002 | Kompleksowa przebudowa stacji Białystok wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana układu stacji | 2023-09-03 | 2024-11-14 | 3395876.9453 | 50% | w trakcje realizacji | Region Centralny
548 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 9n,11n | 174.289 | 178.002 | Kompleksowa przebudowa stacji Białystok wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana układu stacji | 2023-09-03 | 2024-11-14 | 3395876.9453 | 50% | w trakcje realizacji | Region Centralny
549 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 23-33 | 174.289 | 178.002 | Kompleksowa przebudowa stacji Białystok wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana układu stacji | 2023-09-03 | 2024-11-14 | 3395876.9453 | 50% | w trakcje realizacji | Region Centralny
550 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 105-112 | 174.289 | 178.002 | Kompleksowa przebudowa stacji Białystok wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana układu stacji | 2021-06-13 | 2023-09-02 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
551 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 113-126 | 174.289 | 178.002 | Kompleksowa przebudowa stacji Białystok wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana układu stacji | 2021-06-13 | 2023-09-02 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
552 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 605-607 | 174.289 | 178.002 | Kompleksowa przebudowa stacji Białystok wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana układu stacji | 2021-08-29 | 2023-08-31 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
553 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 6 | 619-621 | 174.289 | 178.002 | Kompleksowa przebudowa stacji Białystok wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana układu stacji | 2022-11-21 | 2022-12-22 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
554 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 515 | 1 | 0 | 1.908 | Budowa/przebudowa łącznicy kolejowej z infrastrukturą towarzyszącą | 2021-01-04 | 2023-09-03 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
555 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 516 | 1 | 0 | 1.917 | Budowa/przebudowa łącznicy kolejowej z infrastrukturą towarzyszącą | 2021-05-12 | 2023-12-14 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
556 | Wykonanie robót budowalnych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” | 519 | 1 | 0 | 1.098 | Budowa/przebudowa łącznicy kolejowej z infrastrukturą towarzyszącą | 2022-12-11 | 2023-09-03 | 3395876.9453 | 100% | nd | Region Centralny
557 | Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz | 25 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, | 188.6 | 190.1 | Wielobranżowa przebudowa strony nieparzystej stacji Ostrowiec Świętokrzyski | 2022-11-22 | 2023-04-12 | 420114430 | 100% | nd | Region Południowy
558 | Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz | 25 | 2 | 206.9 | 214.1 | Wielobranżowa przebudowa toru 2 szlaku Ożarów - Jakubowice | 2022-12-15 | 2023-05-25 | 420114430 | 100% | nd | Region Południowy
559 | Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz | 25 | 1 | 190.1 | 193 | Wielobranżowa przebudowa toru 1 szlaku Ostrowiec - Bodzechów | 2022-12-15 | 2023-05-31 | 420114430 | 100% | nd | Region Południowy
560 | Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz | 25 | 1, 3 | 193 | 194.3 | Wielobranżowa przebudowa toru 1, 3 stacji Bodzechów | 2023-08-26 | 2023-11-22 | 420114430 | 100% | nd | Region Południowy
561 | Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz | 25 | 2 | 194.3 | 205.5 | Wielobranżowa przebudowa toru 2 szlaku Bodzechów - Ozarów | 2022-12-16 | 2023-08-23 | 420114430 | 100% | nd | Region Południowy
562 | Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz | 25 | 2, 4, 6 | 205.5 | 206.9 | Wielobranżowa przebudowa strony parzystej stacji Ożarów | 2022-12-16 | 2023-08-23 | 420114430 | 100% | nd | Region Południowy
563 | Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz | 25 | 2,8,10,12,14,16,18,20 | 205.5 | 206.9 | Wielobranżowa przebudowa strony parzystej stacji Ożarów | 2022-12-16 | 2023-08-23 | 420114430 | 100% | nd | Region Południowy
564 | Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz | 25 | 2, 4 | 214.1 | 215.3 | Wielobranżowa przebudowa strony parzystej stacji Jakubowice | 2022-12-15 | 2023-05-25 | 420114430 | 100% | nd | Region Południowy
565 | Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz | 25 | 1 | 194.3 | 205.5 | Wielobranżowa przebudowa toru nr 1 szlaku Bodzechów - Ozarów | 2023-08-26 | 2023-11-22 | 420114430 | 100% | nd | Region Południowy
566 | Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz | 25 | 2 | 215.3 | 229.6 | Wielobranżowa przebudowa toru nr 2 szlaku Jakubowice - Dwikozy | 2022-12-15 | 2023-05-25 | 420114430 | 100% | nd | Region Południowy
567 | Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz | 25 | 2 | 190.1 | 193 | Wielobranżowa przebudowa toru 2 szlaku Ostrowiec - Bodzechów | 2022-12-16 | 2023-08-23 | 420114430 | 100% | nd | Region Południowy
568 | Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz | 25 | 4 | 193 | 194.3 | Wielobranżowa przebudowa toru 4 stacji Bodzechów | 2022-12-16 | 2023-08-23 | 420114430 | 100% | nd | Region Południowy
569 | Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz | 25 | 1.3 | 229.6 | 230.6 | Roboty rozbiórkowe nawierzchni torowej, rozbiórka nastawni i mostu w km 229,677 | 2023-07-02 | 2024-09-20 | 10480000 | 15% | Wyłaczenie zakresu Wykonawcy ZUE - Aneks nr 3. Zmiana Wykonawcy na Roverpol - realizacja robót w 2024 r. Niewykonanie robót wynika z długiego procesu wydawania decyzji administracyjnych przez urzędy | Region Południowy
570 | Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz | 25 | 1.2 | 229.6 | 230.6 | brak | brak | brak | 10480000 | 0% | Wyłaczenie zakresu Wykonawcy ZUE - Aneks nr 3. Zmiana Wykonawcy na Roverpol - realizacja robót w 2024 r. Niewykonanie robót wynika z długiego procesu wydawania decyzji administracyjnych przez urzędy | Region Południowy
571 | Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz | 25 | 1 | 229.6 | 230.6 | brak | brak | brak | 0 | 0% | Wyłaczenie zakresu Wykonawcy ZUE - Aneks nr 3. Zmiana Wykonawcy na Roverpol - realizacja robót w 2024 r. Niewykonanie robót wynika z długiego procesu wydawania decyzji administracyjnych przez urzędy | Region Południowy
572 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: Prace na liniach kolejowych nr 120 i 123 Hurko – Krówniki w ramach projektu „Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka – Mościska II”. | 120 | 1 | 0.03 | 0.563 | LK nr 120 Hurko – Krówniki • Stacja Krówniki: a) Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze nr 1, 3, 5, 5a, 7, 11, 13, 100. b) Wymiana rozjazdów nr 1, 2, 3, 10, 11, 12, 21. c) Wymiana oświetlenia przy torze nr 13 i głowic rozjazdowych wraz z liniami zasilającymi. d) Wymiana urządzeń srk związanych z wymianą nawierzchni torowej. e) Odbudowa rowów ziemnych. • Szlak Hurko – Krówniki a) Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze nr 1. b) Przebudowa przejazdu kolejowo - drogowego w km 0,215, wymiana nawierzchni na torowe płyty nośne systemu GTP, oświetlenia i odwodnienia. c) Rewitalizacja przepustów masywnych w km 0,145; 1,180, 1,414. • Stacja Hurko: a) Wymiana rozjazdu nr 2 i oświetlenia • LK nr 123 Hurko – Krówniki (SZ). Stacja Krówniki: a) Kompleksowa wymiana nawierzchni w torach nr 102, 104, tor łącznikowy Rz22 – ST1. b) Wymiana rozjazdu nr 22. c) Rewitalizacja przepustu masywnego w km 0,927. d) Odbudowa rowów ziemnych. e) Wymiana urządzeń srk związanych z wymianą nawierzchni torowej. • Szlak Hurko – Krówniki a) Wymiana oświetlenia na przejeździe kat. „A” w km 0,670 | 2021-10-12 | 2023-09-15 | 18373983.72 | 100% | nd | Region Południowy
573 | Zaprojektowanie i wykonanie robó budowlanyuch dla budowy przejścia podziemnego w km 31,125 linii kolejowej nr 106 w stacji Strzyżów nad Wisłokiem | 106 | 1 | 31.1 | 31.15 | Usunięto kolizje sieci srk, tt i elektroenergetyki, wykonano pale wzmacnisjące podłoże gruntowe oraz wykonano płytę denną obiektu. | 2022-10-04 | 2024-07-30 | 9544715.45 | 35% | Na etapie projektowania wskazano na odmienne warunki gruntowe niż przewidziano w postępowaniu przetargowym. Spowodował to konieczność opracowania i zatwierdzenia nowego DGI. Ze względu na odmienne warunki gruntowe powstały roboty dodatkowe wzmocnienia podłoża pod konstrukcję przejścia podziemnego | Region Południowy
574 | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót dla zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 79 Padew - Wola Baranowska w ramach prac przy rozbudowie terminala LHS w Woli Baranowskiej”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej” | 79 | 1 | 0.211 | 4.63 | Wymiana nawierzchni torowej, przebudowa przepustu | 2021-12-17 | 2023-11-03 | 17422811 | 100% | nd | Region Południowy
575 | Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd. | 62 | 1 | 35.898 | 44 | Wymiana nawierzchni, przebudowa obiektów inzynieryjnych | 2022-11-16 | 2023-12-15 | 64228384.46 | 100% | nd | Region Południowy
576 | Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd. | 62 | 2 | 43.687 | 43.687 | przebudowa obiektu inzynieryjnego | [5 empty] | Region Południowy
577 | Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd. | 62 | 1 | 36.617 | 44.108 | przebudowa sieci trakcyjnej | [5 empty] | Region Południowy
578 | Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd. | 62 | 2 | 35.929 | 44.108 | przebudowa sieci trakcyjnej | [5 empty] | Region Południowy
579 | Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd. | 62 | 2 | 46.567 | 52.864 | przebudowa sieci trakcyjnej | [5 empty] | Region Południowy
580 | Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark, Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz - Etap II (KPO) | 104 | 1 | 0.576 | 5.142 | odc. A1 Chabówka - Rabka Zaryte do km 6,100: 1. Wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe; 2. Zakończono wycinkę drzew i krzewów; 3. Rozpoczęto budowę nowych obiektów inżynieryjnych. | 2023-05-11 | 2025-05-12 | 90965.0266 | 25.26% | zadanie w trakcie realizacji | Region Południowy
581 | Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark, Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz - Etap II (KPO) | 104 | 1,3 | 5.142 | 5.841 | odc. A1 Chabówka - Rabka Zaryte do km 6,100: 1. Wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe; 2. Zakończono wycinkę drzew i krzewów; 3. Rozpoczęto budowę nowych obiektów inżynieryjnych. | [5 empty] | Region Południowy
582 | Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark, Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz - Etap II (KPO) | 104 | 1 | 5.841 | 14.393 | odc. A1 Chabówka - Rabka Zaryte do km 6,100: 1. Wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe; 2. Zakończono wycinkę drzew i krzewów; 3. Rozpoczęto budowę nowych obiektów inżynieryjnych. | [5 empty] | Region Południowy
583 | Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark, Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz - Etap II (KPO) | 104 | 1 | 5.841 | 14.393 | Odcinek A2 Rabka Zaryte-Mszana Dolna w km od 6+100 do km 15+700 - rozpoczęte prace rozbiórkowe i demontażowe | 2023-10-13 | 2025-10-13 | 7507490 | 5% | zadanie w trakcie realizacji | Region Południowy
584 | Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark, Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz - Etap II (KPO) | 104 | 1,3 | 14.393 | 15.091 | [6 empty] | Region Południowy
585 | Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark, Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz - Etap II (KPO) | 104 | 1 | 15.091 | 36.35 | brak | brak | brak | brak | brak | wskazany zakres nie jest zakładany do realizacji w ramach KPO. Dodatkowo w wyniku przeprowadzonej na etapie opracowywania dokumentacji projektowej analizy zasadności modernizacji odc. B odstąpiono od prac modernizacyjnych . | Region Południowy
586 | Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark, Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz - Etap II (KPO) | 104 | 1 | 47.569 | 66.969 | kompleksowa modernizacja LK 104 w ramach prac na odc. E bocznica Klęczany - Nowy Sącz obejmuje odc. od km 61,220 do 76,652. | 2023-05-11 | 2025-11-11 | 773170731.71 | 9% | umowa dla odc. E bocznica Klęczany - Nowy Sącz w trakcie realizacji. Trwają postępowania przetargowe dla odc. C2 stacja Limanowa | Region Południowy
587 | Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark, Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz - Etap II (KPO) | 104 | 1, 2, 3, 3a, 4 | 66.969 | 67.81 | kompleksowa modernizacja LK 104 w ramach prac na odc. E bocznica Klęczany - Nowy Sącz | 2023-05-11 | 2025-11-11 | 773170731.71 | 9% | umowa w trakcie realizacji | Region Południowy
588 | Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark, Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz - Etap II (KPO) | 104 | 1 | 67.81 | 76.652 | kompleksowa modernizacja LK 104 w ramach prac na odc. E bocznica Klęczany - Nowy Sącz | 2023-05-11 | 2025-11-11 | 773170731.71 | 9% | umowa w trakcie realizacji | Region Południowy
589 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” | 99 | szlak Szaflary - Biały Dunajec tor nr 1 | 27.318 | 29.9 | Wielobranżowa przebudowa linii 99 roboty zasadnicze | 2022-09-01 | 2022-12-21 | 490481880 | 100% | nd | Region Południowy
590 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” | 99 | stacja Zakopane tor nr 1,2,3,4,5,6,21,23 | 42.47 | 43.451 | Wielobranżowa przebudowa linii 99 | 2022-06-24 | 2023-12-21 | 490481880 | 50% | Dotyczy grupy torów parzystych, które zostaną wykonane do końca maja 2024r. Prace na stacji Zakopane obejmują również roboty dodatkowe (m.inn. dodatkowy peron), które miały wpływ na termin rrobót. | Region Południowy
591 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” | 99 | szlak Chabówka - Raba Wyżna tor 1 stacja Raba Wyżna tor 1,2,3,5 szlak Raba Wyżna - Sienawa tor nr 1 stacja Sieniawa tor nr 1,2,3,5 szlak Sienawa - Lasek tor nr 1, stacja Lasek tor nr 1,2,3 szlak Lasek - Nowy Targ tor nr 1, stacja Nowy Targ tory 1,2,3,4,5,6,17,7a,7b,11,13,15,19,21 szlak Nowy Targ - Szaflary tor nr 1 stacja Szaflary tor nr 1,2,3,4 szlak Szaflary - Biały Dunajec tor nr 1 stacja Biały Dunajec tor nr 1,2,3,4 szlak Biały Dunajec - Poronin tor nr 1 stacja Poronin tor nr 1,2,3,4 szlak Poronin - Zakopane tor nr 1 | 0.7 | 42.47 | Wielobranżowa przebudowa linii 99 | 2022-03-01 | 2022-06-21 | 490481880 | 100% | nd | Region Południowy
592 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” | 98 | p.o. Skawa tor nr 1,3 szlak Skawa - Chabówka tor nr 1 | 27.386 | 35.313 | Przebudowa infrastruktury kolejowej | 2022-09-01 | 2022-12-21 | 491608179.9 | 100% | nd | Region Południowy
593 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” | 99 | szlak Nowy Targ - Szaflary tor nr 1, lk 99 stacja Szaflary tor nr 1,2,3,4 lk99 szlak Szaflary - Biały Dunajec tor nr 1 | 25.511 | 27.318 | Wielobranżowa przebudowa linii 99 | 2022-03-01 | 2022-06-22 | 490481880 | 100% | nd | Region Południowy
594 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” | 99 | Szlak Raba Wyżna - Sieniawa tor nr 1 | 6.64 | 9.018 | Wielobranżowa przebudowa linii 99 | 2023-09-01 | 2023-12-21 | 490481880 | 100% | nd | Region Południowy
595 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” | 98 | p.o. Skawa tor nr 1,3 szlak Skawa - Chabówka tor nr 1 | 32.9 | 33.9 | Wielobranżowa przebudowa linii nr 98 | 2022-09-01 | 2022-12-21 | 491608179.9 | 100% | nd | Region Południowy
596 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” | 99 | stacja Zakopane tor nr 1,2,3,4,5,6,21,23 lk99 | 42.47 | 43.451 | Wielobranżowa przebudowa linii 99 | 2022-06-24 | 2023-12-21 | 490481880 | 50% | Dotyczy grupy torów parzystych, które zostaną wykonane do końca maja 2024r. Prace na stacji Zakopane obejmują również roboty dodatkowe (m.inn. dodatkowy peron), które miały wpływ na termin rrobót. | Region Południowy
597 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” | 99 | szlak Chabówka - Raba Wyżna tor 1 lk99 stacja Raba Wyżna tor 1,2,3,5 lk99 szlak Raba Wyżna - Sienawa tor nr 1, lk99 stacja Sieniawa tor nr 1,2,3,5 lk99 szlak Sienawa - Lasek tor nr 1, lk 99 stacja Lasek tor nr 1,2,3, lk99 szlak Lasek - Nowy Targ tor nr 1, lk99 stacja Nowy Targ tory 1,2,3,4,5,6,17,7a,7b,11,13,15,19,21 lk99 szlak Nowy Targ - Szaflary tor nr 1, lk 99 stacja Szaflary tor nr 1,2,3,4 lk99 szlak Szaflary - Biały Dunajec tor nr 1 stacja Biały Dunajec tor nr 1,2,3,4 szlak Biały Dunajec - Poronin tor nr 1 stacja Poronin tor nr 1,2,3,4 szlak Poronin - Zakopane tor nr 1 | 0.7 | 42.47 | Wielobranżowa przebudowa linii 99 | 2023-03-01 | 2023-06-21 | 490481880 | 100% | nd | Region Południowy
598 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” | 99 | Szlak Chabówka - Raba Wyżna tor nr 1 | 0.7 | 2.56 | Wielobranżowa przebudowa linii 99 | 2023-09-01 | 2023-12-21 | 490481880 | 100% | nd | Region Południowy
599 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” | 99 | szlak Szaflary - Biały Dunajec tor nr 1 stacja Biały Dunajec tor nr 1,2,3,4 szlak Biały Dunajec - Poronin tor nr 1 | 29.9 | 35.6 | Wielobranżowa przebudowa linii 99 | 2023-09-01 | 2023-12-21 | 490481880 | 100% | nd | Region Południowy
600 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” | 99 | Szlak Poronin - Zakopane tor nr 1 | 40.75 | 41.9 | Wielobranżowa przebudowa linii 99 | 2023-09-01 | 2023-12-21 | 490481880 | 100% | nd | Region Południowy
601 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” | 99 | stacja Zakopane tor nr 1,2,3,4,5,6,21,23 lk99 | 42.47 | 43.451 | Wielobranżowa przebudowa linii 99 | 2022-06-24 | 2023-12-21 | 490481880 | 50% | Dotyczy grupy torów parzystych, które zostaną wykonane do końca maja 2024r. Prace na stacji Zakopane obejmują również roboty dodatkowe (m.inn. dodatkowy peron), które miały wpływ na termin rrobót. | Region Południowy
602 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” | 99 | szlak Chabówka - Raba Wyżna tor 1 lk99 stacja Raba Wyżna tor 1,2,3,5 lk99 szlak Raba Wyżna - Sienawa tor nr 1, lk99 stacja Sieniawa tor nr 1,2,3,5 lk99 szlak Sienawa - Lasek tor nr 1, lk 99 stacja Lasek tor nr 1,2,3, lk99 szlak Lasek - Nowy Targ tor nr 1, lk99 stacja Nowy Targ tory 1,2,3,4,5,6,17,7a,7b,11,13,15,19,21 lk99 szlak Nowy Targ - Szaflary tor nr 1, lk 99 stacja Szaflary tor nr 1,2,3,4 lk99 szlak Szaflary - Biały Dunajec tor nr 1 stacja Biały Dunajec tor nr 1,2,3,4 szlak Biały Dunajec - Poronin tor nr 1 stacja Poronin tor nr 1,2,3,4 szlak Poronin - Zakopane tor nr 1 | 0.7 | 42.47 | Wielobranżowa przebudowa linii 99 | 2023-09-01 | 2023-12-21 | 490481880 | 100% | nd | Region Południowy
603 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” | 98 | p.o. Skawa tor nr 1,3 szlak Skawa - Chabówka tor nr 1 | 32.9 | 33.9 | Wielobranżowa przebudowa linii 98 | 2023-03-01 | 2023-06-21 | 491608179.9 | 100% | nd | Region Południowy
604 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowanego w ramach zadania "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha - Beskidzka - Chabówka- Zakopane" | 97 | 1 | 47.184 | 52.127 | Realizacja zadań w stacji Sucha Beskidzka | 2023-03-01 | 2023-06-21 | 491608179.9 | 100% | nd | Region Południowy
605 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowanego w ramach zadania "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha - Beskidzka - Chabówka- Zakopane" | 98 | szlak Sucha Beskidzka - Maków Podhalański tor nr 1 st. Maków Podhalański tor 1,2, 3 szlak Maków Podhalański - Osielec tor nr 1 st. Osielec 1, 2, 3 szlak Osielec - Jordanów tor nr 1 st. Jordanów tor 1, 2, 3 szlak Jordanów - Skawa tor nr 1: m.p.o. Skawa tor 1, 3 szlak Skawa - Chabówka tor 1; st. Chabówka tory 1, 5, 7, 9 | 0.818 | 35.313 | Wielobranżowa przebudowa linii 98 | 2022-12-11 | 2022-12-21 | 491608179.9 | 100% | nd | Region Południowy
606 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowanego w ramach zadania "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha - Beskidzka - Chabówka- Zakopane" | 98 | st. Chabówka tory 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 34.114 | 35.313 | Wielobranżowa przebudowa linii 98 | 2022-12-11 | 2023-12-01 | 491608179.9 | 100% | nd | Region Południowy
607 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowanego w ramach zadania "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha - Beskidzka - Chabówka- Zakopane" | 99 | st. Chabówka tor nr 5 | -0.534 | 0.7 | Wielobranżowa przebudowa linii nr 99 | 2022-12-11 | 2022-12-21 | 491608179.9 | 100% | nd | Region Południowy
608 | Budowa obiektów inżynieryjnych wraz z likwidacją przejazdów kolejowo – drogowych w poziomie szyn na odcinku Jaworzno Szczakowa – Kraków na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny” dla budowy układów drogowych wraz z nowymi wiaduktami drogowymi w km 34,797; 43,152; 48,890; 53,042 oraz budowy nowych przejść podziemnych pod torami w km 50,918; 61,838 linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny. zadanie nr Z2C1 - część podstawowa | 133 | 1.2 | 30.4 | 45.097 | Budowa drogi oraz wiaduktu drogowego w km 34,797 w ciągu ul. Trzeciej w Młoszowej oraz likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego w poziomie szyn w km 34,348 w ciągu ul. Szembeka w Młoszowej oraz zmiana kategorii przejazdu z „B" na „E” – km 37,592 w ciągu ul. Tenczyńskiej w Dulowej - przejście pieszo-rowerowe | 2021-12-31 | 2024-12-31 | 3726.62 | 5% | Brak decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje fizyczna robót - ZRID uzyskano w dniu 25.10.2023 | Region Południowy
609 | Budowa obiektów inżynieryjnych wraz z likwidacją przejazdów kolejowo – drogowych w poziomie szyn na odcinku Jaworzno Szczakowa – Kraków na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny” dla budowy układów drogowych wraz z nowymi wiaduktami drogowymi w km 34,797; 43,152; 48,890; 53,042 oraz budowy nowych przejść podziemnych pod torami w km 50,918; 61,838 linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny. zadanie nr Z2C2 - część podstawowa | 133 | 1.2 | 30.4 | 45.097 | budowa drogi oraz wiaduktu drogowego w km 43,152 w ciągu ul. Zielonej w Krzeszowicach oraz likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego w poziomie szyn w km 41,214 ciągu ul. Kolejowej w Woli Filipowskiej | 2021-11-12 | 2024-12-31 | 926.976 | 0% | Brak decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje fizyczna robót. | Region Południowy
610 | Budowa obiektów inżynieryjnych wraz z likwidacją przejazdów kolejowo – drogowych w poziomie szyn na odcinku Jaworzno Szczakowa – Kraków na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny” dla budowy układów drogowych wraz z nowymi wiaduktami drogowymi w km 34,797; 43,152; 48,890; 53,042 oraz budowy nowych przejść podziemnych pod torami w km 50,918; 61,838 linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny. zadanie nr Z2C3 - część podstawowa | 133 | 1.2 | 45.097 | 57.515 | budowa wiaduktu drogowego w km 48,890 w ciągu ul. Krzeszowickiej w Pisarach oraz likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego w poziomie szyn w km 48,841 | 2021-11-12 | 2024-12-31 | 1053.42 | 0% | Brak decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje fizyczna robót. | Region Południowy
611 | Budowa obiektów inżynieryjnych wraz z likwidacją przejazdów kolejowo – drogowych w poziomie szyn na odcinku Jaworzno Szczakowa – Kraków na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny” dla budowy układów drogowych wraz z nowymi wiaduktami drogowymi w km 34,797; 43,152; 48,890; 53,042 oraz budowy nowych przejść podziemnych pod torami w km 50,918; 61,838 linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny. zadanie nr Z2C3 - zakres opcji | 133 | 1.2 | 45.097 | 57.515 | budowa wiaduktu drogowego w km 53,042 w ciągu drogi gminnej w Niegoszowicach oraz zmiana przejazdu kolejowo-drogowego w poziomie szyn w km 52,709 na przejście pieszo-rowerowe | 2021-11-30 | 2024-12-31 | 662.337 | 0% | Brak decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje fizyczna robót. | Region Południowy
612 | Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej | 91 | 1 | 0.358 | 3.82 | Budowa toru nr 1 linii kolejowej nr 629, estakady dla toru nr 1 linii kolejowej nr 91 oraz budowa włączenia toru nr 1 linii kolejowej 624 do linii nr 629 | 2020-05-29 | 2023-06-10 | 1212327300 | 100% | nd | Region Południowy
613 | Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej | 624 | 1 | 0 | 1.058 | Budowa toru nr 1 linii kolejowej nr 629, estakady dla toru nr 1 linii kolejowej nr 91 oraz budowa włączenia toru nr 1 linii kolejowej 624 do linii nr 629 | 2020-05-29 | 2023-06-10 | 1212327300 | 100% | nd | Region Południowy
614 | Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej | 624 | 2 | 0 | 1.058 | Likwidacja Rz 155 i 629, palowanie | 2023-08-07 | 2023-08-18 | 1212327300 | 100% | nd | Region Południowy
615 | Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej | 91 | 1 | 7.55 | 9.3 | Przebudowa zachodniej głowicy rozjazdowej torów nieparzystych w stacji Kr. Bieżanów, budowa tunelu przejścia pod torami i windy | 2022-03-31 | 2022-12-22 | 1212327300 | 100% | nd | Region Południowy
616 | Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej | 629 | 2 | 0.358 | 2.111 | Likwidacja Rz 155 i 629, wzmocnienie podtorza | 2023-08-07 | 2023-08-18 | 1212327300 | 100% | nd | Region Południowy
617 | Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej | 629 | 2 | 2.111 | 3.1 | Całodobowe zamknięcie toru nr 2 linii kolejowej nr 629 na szlaku podg. Kraków Zabłocie - Kraków Płaszów z wyłączeniem napięcia w sieci trakcyjnej dla robót związanych z likwidacją rozjazdu nr 155 i 629 oraz wzmocnieniem podtorza. | 2023-07-03 | 2023-08-21 | 1212327300 | 100% | nd | Region Południowy
618 | Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 nr 5.1-12 pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim –Czechowice Dziedzice” | 93 | 2 | 16.68 | 23.922 | Zamknięcia torowe na potrzeby zabudowy blokady liniowej | 2023-05-16 | 2023-07-06 | 1212327300 | 100% | nd | Region Południowy
619 | Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 nr 5.1-12 pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim –Czechowice Dziedzice” | 93 | 2, 4, 6, 8, 4a, 6a, 2b, 4b, 6b, 4c, 6c, 102, 104, 106, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 107, 10, 111 | 24.053 | 27.861 | Wymiana nawierzchni toroweji sieci trakcyjnej oraz budowa podziemnego przejścia dla pieszych | 2022-09-21 | 2023-07-16 | 40067578.95 | 100% | nd | Region Południowy
620 | Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 nr 5.1-12 pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim –Czechowice Dziedzice” | 94 | 2 | 56.405 | 62.945 | Zamknięcia torowe na potrzeby zabudowy blokady liniowej | 2022-10-01 | 2023-05-15 | 555000 | 100% | nd | Region Południowy
621 | Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 nr 5.1-12 pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim –Czechowice Dziedzice” | 94 | 1 | 56.405 | 62.945 | Zamknięcia torowe na potrzeby zabudowy blokady liniowej | 2022-10-01 | 2023-05-15 | 555000 | 100% | nd | Region Południowy
622 | Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 nr 5.1-12 pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim –Czechowice Dziedzice” | 94 | 206 | 62.84 | 63 | Wymiana nawierzchni toroweji i sieci trakcyjnej | 2023-05-16 | 2023-07-16 | 2321000 | 100% | nd | Region Południowy
623 | Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 nr 5.1-12 pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim ” | 93 | 1.2 | 0.7 | 5.298 | Realizacja robót na obiektach inżynieryjnych w km 2,685; 4,800; 5,027 | 2022-09-29 | 2023-03-25 | 9923608.76 | 100% | nd | Region Południowy
624 | „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim” | 94 | 2 | 57.8 | 62.9 | Roboty rozbiórkowe i budowlane wraz z robotami ziemnymi i wzmocnieniem podtorza - branża torowa Sieć trakcyjna obiekty inżynieryjne | 2022-08-04 | 2023-12-31 | 88515850.92 | 96.18% | opóźnienie w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę | Region Południowy
625 | „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim” | 94 | 1 | 57.8 | 62.9 | [6 empty] | Region Południowy
626 | „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim” | 94 | 2 | 39 | 39.5 | rozbiórka i budowa obiektu inżynieryjnego | [5 empty] | Region Południowy
627 | „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim” | 94 | 1 | 39 | 39.5 | [6 empty] | Region Południowy
628 | „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim” | 94 | 2 | 29.5 | 29.75 | przebudowa obiektów inzynieryjnych | [5 empty] | Region Południowy
629 | „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim” | 94 | 1 | 29.5 | 29.75 | [6 empty] | Region Południowy
630 | „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim” | 94 | 1 | 26.9 | 29.559 | [6 empty] | Region Południowy
631 | „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim” | 94 | 2 | 26.9 | 29.596 | [6 empty] | Region Południowy
632 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy mostu w Przemyślu, w km 243,845 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny - Medyka w ramach Projektu pn.: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych - etap II” | 91 | 2 | 243.631 | 244.058 | Przebudowa mostu kolejowego w km 243,843 wraz zwymiana nawierzchni i sieci trakcyjnej | 2023-01-09 | 2023-05-04 | 15243206.5 | 100% | nd | Region Południowy
633 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy mostu w Przemyślu, w km 243,845 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny - Medyka w ramach Projektu pn.: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych - etap II” | 91 | 1 | 243.631 | 244.058 | Przebudowa mostu kolejowego w km 243,843 wraz zwymiana nawierzchni i sieci trakcyjnej | 2023-05-05 | 2023-11-17 | 20100000 | 100% | nd | Region Południowy
634 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy mostu w Przemyślu, w km 243,845 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny - Medyka w ramach Projektu pn.: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych - etap II” | 91 | 2 | 243.631 | 244.058 | Przebudowa mostu kolejowego w km 243,843 wraz zwymiana nawierzchni i sieci trakcyjnej | 2023-11-18 | 2023-12-28 | 5085000 | 100% | nd | Region Południowy
635 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA. | 71 | 1 | 59.85 | 60.9 | Budowa toru głównego dodatkowego nr 3 mijanki Zaczernie, budowa peronu nr 2 z wyposażeniem i dojściem, dobudowa obiektów inżynieryjnych w km 60,056 i 60,426, budowa urządzeń i sieci srk, teletechnicznych i elektroenergetycznych | 2022-03-09 | 2023-02-16 | 379055500 | 100% | nd | Region Południowy
636 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA. | 71 | 2 | 36.6 | 37.7 | Budowa peronu nr 2 z wyposażeniem i dojściem w stacji Kolbuszowa | 2022-03-21 | 2023-06-05 | 379055500 | 100% | nd | Region Południowy
637 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA. | 106 | zamknięcia całodobowe toru 1 na mijance PO Lutoryż | 11.095 | 11.813 | Budowa toru głównego dodatkowego nr 3 oraz przebudowa toru nr 1 na potrzeby utworzenia mijanki Lutoryż, budowa dwóch peronów 1 i 2 wraz z wyposażeniem, budowa wiaduktu kolejowego w km 11, 349, budowa przepustu, budowa urządzeń i sieci srk, teletechnicznych i elektroenergetycznych | 2023-05-31 | 2023-11-09 | 379055500 | 100% | nd | Region Południowy
638 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA. | 106 | zamknięcie całodobowe toru 1 na mijance PO Glinik Charzewski | 24.398 | 25.36 | Budowa toru głównego dodatkowego nr 3 oraz przebudowa toru nr 1 na potrzeby utworzenia mijanki Zaborów, budowa dwóch peronów 1 i 2, budowa przepustów kolejowych i drogowych, przebudowa przejazdu w km 25,128 ze zmianą kat. z D na A, budowa urządzeń i sieci srk, teletechnicznych i elektroenergetycznych | 2023-08-24 | 2023-10-13 | 379055500 | 100% | nd | Region Południowy
639 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA. | 106 | Całodobowe zamknięcie toru nr 5, 7, 9, 11 w stacji Rzeszów Staroniwa | 1.46 | 2.09 | budowa peronu dwukrawędziowego nr 1 wraz z dojściem i wyposażeniem, przebudowa układu torowego południowej częsci stacji Staroniwa, przebudowa przejazdów kolejowo- drogowych w km 2,505 i 2,850 kat. A, budowa urządzeń i sieci srk, teletechnicznych i elektroenergetycznych | 2022-08-25 | 2023-06-05 | 379055500 | 100% | nd | Region Południowy
640 | Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA. | 106 | Całodobowe zamknięcie toru nr toru 102 w stacji Rzeszów Staroniwa | 0.2 | 3.2 | budowa peronu dwukrawędziowego nr 1 wraz z dojściem i wyposażeniem, przebudowa układu torowego południowej częsci stacji Staroniwa, przebudowa przejazdów kolejowo- drogowych w km 2,505 i 2,850 kat. A, budowa urządzeń i sieci srk, teletechnicznych i elektroenergetycznych | 2022-08-25 | 2023-06-05 | 379055500 | 100% | nd | Region Południowy