## SHZT 21-22 - II korekta
Załącznik 5.1 do Regulaminu sieci 2021/2022 Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2021/2022 - DRUGA KOREKTA
Lp | Kod IDDE | Nr linii | Nazwa linii | Zleceniodawca | Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty | Nr toru | Km od | Km do | Rodzaj wykonanywanych robót | Liczba dni zamknięcia toru/ szlaku, odcinka | Liczba godz. zamknięcia w dobie | Ogółem liczba godz. zamknięcia | Ograniczenie prędkości km/h - po sąsiednim torze | Ograniczenie prędkości km/h - po zakończeniu robót | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 | [12 empty] | Opis sposobu prowadzenia ruchu | Proponowane terminy od | Proponowane terminy do | Projekty KPK
[15 empty] | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 1 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR1/11 | stacja Warszawa Zachodnia | 4 | 2.425 | 5.506 | Modernizacja układu stacyjnego, budowa przejścia podziemnego, zadaszenia peronów | 179 | 24 | 4296 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 23; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 3 | Regulamin tymczasowy | 2022-04-08 | 2022-10-03 | 1.093
2 | 1 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR1/11 | stacja Warszawa Zachodnia | 4 | 2.425 | 3.715 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych prace branży srk | 38 | 4 | 152 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 23; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 15 | przerwa w ruchu | 2022-10-09 | 2022-11-15 | 1.093
3 | 1 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR1/11 | szlak Warszawa Zachdnia - Warszawa Włochy | 1S | 3.082 | 6.804 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych prace branży srk | 58 | 4 | 232 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 12; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 15 | przerwa w ruchu | 2022-09-19 | 2022-11-15 | 1.093
4 | 1 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR1/11 | szlak Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy | 1S, 2S | 3.082 | 6.804 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych prace branży srk | 14 | 4 | 56 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 4; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-11-27 | 2022-12-10 | 1.093
5 | 1 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR1/11 | szlak Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy | 2S | 3.082 | 6.804 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych prace branży srk | 38 | 4 | 152 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 23; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 15 | przerwa w ruchu | 2022-10-09 | 2022-11-15 | 1.093
6 | 1 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR1/11 | szlak Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy | 2S | 3.8 | 5.606 | Modernizacja stacji i linii kolejowych | 296 | 24 | 7104 |  | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 3 |  |  | Regulamin tymczasowy | 2021-03-26 | 2022-10-03 | 1.093
7 | 1 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR1/1 | Józefinów- Pruszków | 1.2 | 13.71 | 13.75 | budowa wiaduktu drogowego | 272 | 4 | 1088 | 40 | prędkość rozkładowa |  |  |  | 18 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | nocna przerwa technologiczna | 2022-03-14 | 2023-03-14 | 1.066
8 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | szlak Warszawa Zachodnia - Warszawa Centralna | 1 | -2.619 | 0 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych prace branży srk | 38 | 4 | 152 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 23; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 15 | przerwa w ruchu | 2022-10-09 | 2022-11-15 | 1.093
9 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | szlak Warszawa Zachodnia - Warszawa Centralna | 1, 2 | -2.619 | 0 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych prace branży srk | 14 | 4 | 56 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 4; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-11-27 | 2022-12-10 | 1.093
10 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | szlak W-wa Zachodnia - W-wa Centralna | 2 | -2.405 | -1.497 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych, ściana oporowa nr 1, srk | 222 | 4 | 888 |  | prędkość rozkładowa |  |  |  |  | 23 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 15 |  | Przerwa w ruchu na linii nr 2 | 2022-04-08 | 2022-11-15 | 1.093
11 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | szlak W-wa Zachodnia - W-wa Centralna | 1 | -2.145 | -2.425 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych, ściana oporowa nr 1 | 179 | 24 | 4296 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 23; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 3 | Regulamin tymczasowy | 2022-04-08 | 2022-10-03 | 1.093
12 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | Warszawa Rembertów | 1m, 2m | 9.487 | 9.637 | budowa wiaduktu | 193 | 4 | 772 | 40 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 11 | przerwa w ruchu | 2022-10-01 | 2022-12-11 | 1.066
13 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | Sulejówek Miłosna - W-wa Rembertów | 1 | 19.25 | 19.5 | budowa tunelu | 8 | 24 | 192 | 20 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 8 | Regulamin tymczasowy | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 1.066
14 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/11 | Sulejówek Miłosna - W-wa Rembertów | 2 | 19.25 | 19.5 | budowa tunelu | 8 | 24 | 192 | 20 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 8 | Regulamin tymczasowy | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 1.066
15 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR5/1 | Sulejówek Miłosna - Kotuń | 1 lub 2 | 20.738 | 92.694 | Przebudowa urzadzeń srk | 359 | 4 | 1436 | - | - | 15 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-12-17 | 2022-12-16 | 1.058-03
16 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR5/1 | Sulejówek Miłosna - Kotuń | 1 lub 2 | 20.738 | 92.694 | Przebudowa urzadzeń srk | 359 | 4 | 1436 | - | - | 15 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-12-17 | 2022-12-16 | 1.058-03
17 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | szlak Biała Podlaska - Sokule | 1, 2 | 160.556 | 171.799 | modernizacja | 364 | 4 | 1456 | 40 | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | nocna przerwa technologiczna | 2018-05-14 | 2022-12-23 | 1.123
18 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | szlak Biała Podlaska - Sokule | 1.2 | 160.556 | 171.799 | modernizacja | 342 | 4 | 1368 | prędkość rozkładowa | prędkość rozkładowa |  | 29 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | nocna przerwa technologiczna | 2022-01-03 | 2022-12-23 | 1.123
19 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | Stacja Biała Podlaska | 1.2 | 171.799 | 174.121 | modernizacja | 342 | 4 | 1368 | prędkość rozkładowa | prędkość rozkładowa |  | 29 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | nocna przerwa technologiczna | 2022-01-03 | 2022-12-23 | 1.123
20 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | szlak Biała Podlaska - Chotyłów | 1.2 | 174.121 | 188.019 | modernizacja | 342 | 4 | 1368 | prędkość rozkładowa | prędkość rozkładowa |  | 29 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | nocna przerwa technologiczna | 2022-01-03 | 2022-12-23 | 1.123
21 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | szlak Chotyłów - Małaszewicze | 1.2 | 190.33 | 198.49 | modernizacja | 342 | 4 | 1368 | prędkość rozkładowa | prędkość rozkładowa |  | 29 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | nocna przerwa technologiczna | 2022-01-03 | 2022-12-23 | 1.123
22 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | szlak Magdalenka - Małaszewicze Południowe | 1.2 | 198.051 | 198.49 | modernizacja | 342 | 4 | 1368 | prędkość rozkładowa | prędkość rozkładowa |  | 29 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | nocna przerwa technologiczna | 2022-01-03 | 2022-12-23 | 1.123
23 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | stacja Małaszewicze | 1.2 | 198.49 | 200.118 | modernizacja | 342 | 4 | 1368 | prędkość rozkładowa | prędkość rozkładowa |  | 29 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | nocna przerwa technologiczna | 2022-01-03 | 2022-12-23 | 1.123
24 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | szlak Małaszewicze - Terespol | 1.2 | 200.118 | 207.502 | modernizacja | 342 | 4 | 1368 | prędkość rozkładowa | prędkość rozkładowa |  | 29 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | nocna przerwa technologiczna | 2022-01-03 | 2022-12-23 | 1.123
25 | 1 | 2 | WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL | IRR1/5 | Stacja Terespol | 1.2 | 207.502 | 210.3 | modernizacja | 342 | 4 | 1368 | prędkość rozkładowa | prędkość rozkładowa |  | 29 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | nocna przerwa technologiczna | 2022-01-03 | 2022-12-23 | 1.123
26 | 1 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR1/11 | stacja Warszawa Zachodnia | 6 | 2.692 | 3.773 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych prace branży srk | 38 | 4 | 152 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 23; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 15 | przerwa w ruchu | 2022-10-09 | 2022-11-15 | 1.093
27 | 1 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR1/11 | stacja Warszawa Zachodnia | 6 | 2.692 | 3.773 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych prace branży srk | 14 | 4 | 56 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 4; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-11-27 | 2022-12-10 | 1.093
28 | 1 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR1/11 | stacja Warszawa Zachodnia | 6.8 | 2.692 | 5.169 | Modernizacja układu stacyjnego, budowa przejścia podziemnego, zadaszenia peronów | 179 | 24 | 4296 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 23; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 3 | Regulamin tymczasowy | 2022-04-08 | 2022-10-03 | 1.093
29 | 1 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR1/11 | szlak Warszawa Zachdnia - Warszawa Włochy | 2Ł | 2.692 | 5.169 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych obiekt M0.1. | 179 | 24 | 4296 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 23; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 3 | Regulamin tymczasowy | 2022-04-08 | 2022-10-03 | 1.093
30 | 1 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/1 | Warszwa Gołąbki - Sochaczew | 1 lub 2 | 10.598 | 55.135 | Przebudowa urzadzeń srk | 359 | 4 | 1436 | - | - | 15 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-12-17 | 2022-12-16 | 1.058-03
31 | 1 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/1 | Obszar LCS Błonie | 1 lub 2 | 10.598 | 55.135 | Testy systemu w przerwach technologicznych | 44 | 5 | 220 | - | - | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 26; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 18 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-10-06 | 2022-11-18 | 1.058-03
32 | 1 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR1/1 | Teresin | 1 | 41.73 | 41.75 | budowa wiaduktu kolejowego | 87 | 24 | 2088 | 40 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 16; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-09-15 | 2023-03-10 | 1.066
33 | 1 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR1/1 | Teresin | 2 | 41.73 | 41.75 | budowa wiaduktu kolejowego | 185 | 24 | 4440 | 40 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 18; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 14 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-03-14 | 2022-09-14 | 1.066
34 | 1 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/1 | Obszar LCS Łowicz | 1 lub 2 | 55.135 | 119.659 | Testy systemu w przerwach technologicznych | 44 | 5 | 220 | - | - | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 26; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 18 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-10-06 | 2022-11-18 | 1.058-03
35 | 1 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/1 | Obszar LCS Kutno | 1 lub 2 | 119.659 | 177.42 | Testy systemu w przerwach technologicznych | 42 | 5 | 210 | - | - | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 7; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 5 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-08-25 | 2022-10-05 | 1.058-03
36 | 1 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/1 | Kutno - Barłogi | 1 lub 2 | 130.411 | 165.295 | Przebudowa urzadzeń srk | 359 | 4 | 1436 | - | - | 15 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-12-17 | 2022-12-16 | 1.058-03
37 | 1 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/1 | Kutno - Łowicz | 1 lub 2 | 130.411 | 80.943 | Przebudowa urzadzeń srk | 359 | 4 | 1436 | - | - | 15 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-12-17 | 2022-12-16 | 1.058-03
38 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | szlak Kietlanka - Czyżew | 1 | 107.26 | 111.036 | modernizacja | 254 | 4 | 1016 | [6 empty] | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | nocna przerwa technologiczna | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 1.090
39 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | szlak Kietlanka - Czyżew | 2 | 107.26 | 111.036 | modernizacja | 254 | 24 | 6096 | 100 | 120 |  |  |  |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | regulamin tymczasowy | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 1.090
40 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | stacja Czyżew | 2,4,6 | 111.036 | 113.505 | modernizacja | 254 | 24 | 6096 | 40 | 120 |  |  |  |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | regulamin tymczasowy | 2022-04-01 | 2023-03-30 | 1.090
41 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | Szlak Czyżew - Szepietowo | 1 | 113.505 | 126.473 | modernizacja | 254 | 4 | 1016 | [6 empty] | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | nocna przerwa technologiczna | 2022-04-01 | 2023-03-30 | 1.090
42 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | Szlak Czyżew - Szepietowo | 2 | 113.505 | 126.473 | modernizacja | 254 | 24 | 6096 | 100 | 120 |  |  |  |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | regulamin tymczasowy | 2022-04-01 | 2022-12-10 | 1.090
43 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | Stacja Szepietowo | 2, 4, 6 | 126.473 | 128.387 | modernizacja | 254 | 24 | 6096 | 40 | 120 |  |  |  |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | regulamin tymczasowy | 2022-04-01 | 2023-03-30 | 1.090
44 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | Szlak Szepietowo -Racibory | 1 | 128.387 | 139.563 | modernizacja | 155 | 4 | 620 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 2 | nocna przerwa technologiczna | 2022-04-01 | 2022-09-02 | 1.090
45 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | Szlak Szepietowo -Racibory | 2 | 128.387 | 139.563 | modernizacja | 155 | 24 | 3720 | 100 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 2 | regulamin tymczasowy | 2022-04-01 | 2022-09-02 | 1.090
46 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | Stacja Racibory | 1 | 139.563 | 141.138 | modernizacja | 364 | 24 | 8736 | 40 | 120 | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | regulamin tymczasowy | 2021-12-12 | 2022-12-10 | 1.090
47 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | Stacja Racibory | 2 | 139.563 | 141.138 | modernizacja | 364 | 4 | 1456 | 40 | 120 | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | nocna przerwa technologiczna | 2021-12-12 | 2022-12-10 | 1.090
48 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | Szlak Racibory - Łapy | 2 | 141.138 | 152.996 | modernizacja | 265 | 4 | 1060 |  |  | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 2 |  |  |  | nocna przerwa technologiczna | 2021-12-12 | 2022-09-02 | 1.090
49 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | Szlak Racibory - Łapy | 2 | 141.138 | 152.996 | modernizacja | 99 | 24 | 2376 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | regulamin tymczasowy | 2022-09-03 | 2023-06-09 | 1.090
50 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | Szlak Racibory - Łapy | 1 | 141.138 | 152.996 | modernizacja | 99 | 4 | 396 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | nocna przerwa technologiczna | 2022-09-03 | 2023-06-09 | 1.090
51 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | Stacja Łapy | 1 | 152.996 | 155.035 | modernizacja | 254 | 24 | 6096 | 40 | 120 |  |  |  |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | regulamin tymczasowy | 2022-04-01 | 2023-09-26 | 1.090
52 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | Stacja Łapy | 3,5,7,9 | 152.996 | 155.035 | modernizacja | 254 | 24 | 6096 | 40 | 120 |  |  |  |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | regulamin tymczasowy | 2022-04-01 | 2023-09-26 | 1.090
53 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | Szlak Łapy - Uhowo | 2 | 154.7 | 156.852 | modernizacja | 364 | 24 | 8736 | 100 | 120 | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 10 | regulamin tymczasowy | 2021-04-12 | 2023-12-31 | 1.090
54 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | Szlak Łapy - Uhowo | 1 | 154.783 | 156.846 | modernizacja | 364 | 4 | 1456 |  |  | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | nocna przerwa technologiczna | 2021-04-12 | 2023-12-31 | 1.090
55 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | Szlak Łapy (Uhowo)- Białystok | 1 | 156.846 | 175.054 | modernizacja | 292 | 24 | 7008 | 100 | 120 | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 |  |  |  | regulamin tymczasowy | 2021-04-12 | 2022-09-29 | 1.090
56 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | Szlak Łapy (Uhowo)- Białystok | 2 | 156.852 | 175.054 | modernizacja | 292 | 4 | 1168 |  |  | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 |  |  |  | nocna przerwa technologiczna | 2021-04-12 | 2022-09-29 | 1.090
57 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | Stacja Białystok | 1 | 175.054 | 178.002 | modernizacja | 292 | 24 | 7008 | 40 | 120 | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 |  |  |  | regulamin tymczasowy | 2021-06-13 | 2022-09-29 | 1.090
58 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | Stacja Białystok | 2,4,6 | 175.054 | 178.002 | modernizacja | 339 | 24 | 8136 | 40 | 120 | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 15 |  | regulamin tymczasowy | 2021-04-12 | 2022-11-15 | 1.090
59 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | Stacja Białystok | 3,5,7 | 175.054 | 178.002 | modernizacja | 57 | 24 | 1368 | 40 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | regulamin tymczasowy | 2022-10-15 | 2023-12-15 | 1.090
60 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | Stacja Białystok | 6,8,10,12,14 | 175.054 | 178.002 | modernizacja | 292 | 24 | 7008 | 40 | 120 | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 |  |  |  | regulamin tymczasowy | 2020-12-14 | 2022-09-29 | 1.090
61 | 1 | 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | IRR1/7 | Stacja Białystok | 9.11 | 175.054 | 178.002 | modernizacja | 138 | 24 | 3312 | 40 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 1; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 15 | regulamin tymczasowy | 2022-05-31 | 2022-10-15 | 1.090
62 | 1 | 7 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK | IRR1/3 | Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Wawer | 2 | 4.254 | 12.569 | modernizacja linii kolejowej | 98 | 24 | 2352 | 80 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowy dwukierunkowy po torze nr 1 | 2022-09-04 | 2023-03-11 | 1.088
63 | 1 | 7 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK | IRR1/3 | Warszawa Wawer | 4,6,8 | 11.07 | 13.245 | modernizacja linii kolejowej | 273 | 24 | 6552 | 80 | 120 |  |  |  | 19 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | ruch rozkładowy po torze nr 1 i 2 | 2022-03-13 | 2023-01-14 | 1.088
64 | 1 | 7 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK | IRR1/3 | Otwock - Pilawa | 1.2 | 28.05 | 53.15 | modernizacja linii kolejowej, zabudowa ETCS | 364 | 4 | 1456 | 0 | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | przerwa w ruchu | 2021-06-13 | 2022-12-10 | 1.088
65 | 1 | 7 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK | IRR1/1 | Celestynów | 1 | 38.344 | 38.39 | Wykonanie zabezpieczenia wykopu, wykonanie ścian , płyty dennej, ustroju nośnego | 154 | 24 | 3696 | 40 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 15; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 19 | po torach czynnych w stacji | 2022-01-17 | 2022-06-19 | 1.066
66 | 1 | 7 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK | IRR1/1 | Celestynów | 2 | 38.344 | 38.39 | Wykonanie zabezpieczenia wykopu, wykonanie ścian , płyty dennej, ustroju nośnego | 154 | 24 | 3696 | 40 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 11; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 20 | po torach czynnych w stacji | 2022-06-20 | 2022-11-20 | 1.066
67 | 1 | 7 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK | IRR1/1 | Celestynów- Otwock | 2 | 38.344 | 38.39 | Wykonanie zabezpieczenia wykopu, wykonanie ścian , płyty dennej, ustroju nośnego | 154 | 24 | 3696 | 40 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 11; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 20 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-06-20 | 2022-11-20 | 1.066
68 | 1 | 8 | WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY | IRR1/11 | szlak Warszawa Zachodnia - Warszawa Al. Jerozolimskie | 1R, 2R | 3.082 | 6.167 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych prace branży srk | 38 | 4 | 152 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 23; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 15 | przerwa w ruchu | 2022-10-09 | 2022-11-15 | 1.093
69 | 1 | 8 | WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY | IRR1/11 | szlak Warszawa Zachodnia - Warszawa Aleje Jerozolimskie | 1R, 2R | 3.082 | 6.167 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych prace branży srk | 14 | 4 | 56 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 4; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-11-27 | 2022-12-10 | 1.093
70 | 1 | 9 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - GDAŃSK GŁÓWNY | IRR1/1 | Legionowo | 1.3 | 24.355 | 24.555 | Wykonanie zabezpieczenia wykopu, wykonanie ścian, płyty dennej, utroju nośnego, płyt najazdowych, izolacji, warstw podtorza, robót torowych (konieczność wprowadzenia fazy Ib i II) | 120 | 24 | 2880 | 50 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 6; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 22 | po torach czynnych w stacji | 2022-04-25 | 2022-08-22 | 1.066
71 | 1 | 9 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - GDAŃSK GŁÓWNY | IRR1/1 | Legionowo | 2 | 24.355 | 24.555 | Likwidacja, przebudowa, zabezpieczenie instalacji podziemnych; Wykonanie zabezpieczenia wykopu, wykonanie ścian, płyty dennej, utroju nośnego, płyt najazdowych, izolacji, warstw podtorza, robót torowych | 86 | 24 | 2064 | 50 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 9; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 16 | po torach czynnych w stacji | 2022-08-23 | 2022-11-16 | 1.066
72 | 1 | 15 | BEDNARY - ŁÓDŹ KALISKA | IRR5/8 | stacja Łódź Kaliska | 2 | 66.664 | 67.877 | roboty inwestycyjne - wszystkie branże | 61 | 24 | 1464 | nie dotyczy | nie dotyczy | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 4; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 9 | po torach czynnych w stacji | 2022-03-28 | 2022-08-09 | 4.030-08
73 | 1 | 19 | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - JÓZEFINÓW | IRR1/1 | Józefinów- Warszawa Główna Towarowa | 1.2 | 13.71 | 13.75 | budowa wiaduktu drogowego | 272 | 4 | 1088 | 40 | prędkość rozkładowa |  |  |  | 18 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | nocna przerwa technologiczna | 2022-03-14 | 2023-03-14 | 1.066
74 | 1 | 28 | WIELISZEW - ZEGRZE | IRS1/6 | Wieliszew - Zegrze | 1 | -0.026 | 3.639 | Wykonanie robót budowlanych na nieeksploatowanej linii 28 Wieliszew - Zegrze | 285 | 24 | 6840 | brak | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 22 |  |  |  | Linia nieeksploatowana | 2021-01-07 | 2022-09-22 | 3.052
75 | 1 | 35 | OSTROŁEKA - SZCZYTNO | IRS1/4 | Ostrołęka - Grabowo | 1 | -0.748 | 7.051 | Przebudowa nawierzchni torowej, obiektów, SRK, przejazdów, obiektów obsługi podróżnych. | 364 | 24 | 8736 | brak | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | przerwa w ruchu | 2019-11-06 | 2023-02-28 | 3.051
76 | 1 | 35 | OSTROŁEKA - SZCZYTNO | IRS1/4 | Grabowo - Chorzele | 1 | 7.051 | 56.755 | Przebudowa nawierzchni torowej, obiektów, SRK, przejazdów, obiektów obsługi podróżnych. | 364 | 24 | 8736 | brak | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | przerwa w ruchu | 2019-11-06 | 2023-02-28 | 3.051
77 | 1 | 46 | WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA CZYSTE | IRR1/11 | stacja Warszawa Zachodnia | 10 | 2.642 | 4.439 | Modernizacja stacji i linii kolejowych | 180 | 24 | 4320 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 23; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 7 | Regulamin tymczasowy | 2022-01-09 | 2022-07-07 | 1.093
78 | 1 | 57 | KUŹNICA BIAŁOSTOCKA - GENIUSZE (SZ) | IRS1/4 | granica państwa - Kuźnica Białostocka | 1 | 161.496 | 163.823 | roboty budowlane na obiektach inżnieryjnych | 201 | 24 | 4824 | 50 km/h obok miejsca robót | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 20; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30 | przerwa w ruchu - zamknięcia cykliczne 5/5 | 2021-11-06 | 2022-06-30 | 3.068
79 | 1 | 57 | KUŹNICA BIAŁOSTOCKA - GENIUSZE (SZ) | IRS1/4 | stacja Kuźnica Białostocka | 102S | 163.859 | 165.003 | kompeksowa modernizacja wraz z zabudową SRK | 201 | 24 | 4824 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 20; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30 | po torach czynnych w stacji | 2021-10-29 | 2022-06-30 | 3.068
80 | 1 | 57 | KUŹNICA BIAŁOSTOCKA - GENIUSZE (SZ) | IRS1/4 | stacja Kuźnica Białostocka | 104S | 163.859 | 165.003 | kompeksowa modernizacja wraz z zabudową SRK | 201 | 24 | 4824 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 20; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30 | po torach czynnych w stacji | 2021-10-29 | 2022-06-30 | 3.068
81 | 1 | 57 | KUŹNICA BIAŁOSTOCKA - GENIUSZE (SZ) | IRS1/4 | stacja Kuźnica Białostocka | 114S | 163.859 | 164.641 | kompeksowa modernizacja wraz z zabudową SRK | 201 | 24 | 4824 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 20; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30 | po torach czynnych w stacji | 2021-10-29 | 2022-06-30 | 3.068
82 | 1 | 57 | KUŹNICA BIAŁOSTOCKA - GENIUSZE (SZ) | IRS1/4 | Kuźnica Białostocka - Sokółka | 1 | 165.2 | 179.6 | kompeksowa modernizacja wraz z zabudową SRK | 201 | 24 | 4824 | 50 km/h obok miejsca robót | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 20; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30 | przerwa w ruchu - zamknięcia cykliczne 5/5 | 2021-11-06 | 2022-06-30 | 3.068
83 | 1 | 445 | WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIE | IRR1/11 | stacja Warszawa Zachodnia | 21 | 2.383 | 2.564 | Zabudowa nowych rozjazdów nr 201 i 204 na głowicy wschodniej | 31 | 24 | 744 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 3 | Regulamin tymczasowy | 2022-11-03 | 2022-12-03 | 1.093
84 | 1 | 447 | WARSZAWA ZACHODNIA - GRODZISK MAZOWIECKI | IRR1/11 | stacja Warszawa Zachodnia | 23 | 2.383 | 2.564 | Zabudowa nowych rozjazdów nr 201 i 204 na głowicy wschodniej | 31 | 24 | 744 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 3 | Regulamin tymczasowy | 2022-11-03 | 2022-12-03 | 1.093
85 | 1 | 447 | WARSZAWA ZACHODNIA - GRODZISK MAZOWIECKI | IRR1/11 | stacja Warszawa Zachodnia | 23 | 2.384 | 4.92 | Modernizacja układu stacyjnego, budowa przejścia podziemnego, zadaszenia peronów | 179 | 24 | 4296 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 23; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 3 | Regulamin tymczasowy | 2022-04-08 | 2022-10-03 | 1.093
86 | 1 | 447 | WARSZAWA ZACHODNIA - GRODZISK MAZOWIECKI | IRR1/11 | szlak Warszawa Zachdnia - Warszawa Włochy | 3W | 4.35 | 4.7 | Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych,obiekt M0.1, ściana oporowa nr 4 | 179 | 24 | 4296 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 23; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 3 | Regulamin tymczasowy | 2022-04-08 | 2022-10-03 | 1.093
87 | 1 | 447 | WARSZAWA ZACHODNIA - GRODZISK MAZOWIECKI | IRR1/1 | Warszawa Włochy- Pruszków | 4 | 13.71 | 13.75 | budowa wiaduktu drogowego | 272 | 4 | 1088 | 40 | prędkość rozkładowa |  |  |  | 18 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | nocna przerwa technologiczna | 2022-03-14 | 2023-03-14 | 1.066
88 | 1 | 448 | WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA REMBERTÓW | IRR1/11 | Warszawa Rembertów | 3m, 4m | 9.487 | 9.637 | budowa wiaduktu | 193 | 4 | 772 | 40 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 11 | po torach czynnych w stacji | 2022-10-01 | 2022-12-11 | 1.066
89 | 1 | 506 | WARSZAWA ANTONINÓW - WARSZAWA GOCŁAWEK | IRR1/3 | Warszawa Wschodnia Towarowa- Warszawa Gocławek | 1 | -0.248 | 4.111 | modernizacja linii kolejowej | 98 | 24 | 2352 | 80 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowy dwukierunkowy po torze nr 2 | 2022-09-04 | 2023-03-11 | 1.088
90 | 1 | 506 | WARSZAWA ANTONINÓW - WARSZAWA GOCŁAWEK | IRR1/3 | Warszawa Wschodnia Towarowa- Warszawa Gocławek | 1.2 | -0.248 | 4.111 | modernizacja linii kolejowej | 84 | 4 | 336 |  | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 19; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 3 | przerwa w ruchu | 2022-06-12 | 2022-09-03 | 1.088
91 | 1 | 546 | WARSZAWA WSCHODNIA TOWAROWA - WARSZAWA REMBERTÓW | IRR1/11 | Warszawa Rembertów | 6m | 9.487 | 9.637 | budowa wiaduktu | 193 | 4 | 772 | 40 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30 | po torach czynnych w stacji | 2022-07-01 | 2023-09-30 | 1.066
92 | 1 | 901 | WARSZAWA WSCHODNIA TOWAROWA - WARSZAWA REMBERTÓW | IRR1/11 | Warszawa Rembertów | 5m | 9.454 | 9.604 | budowa wiaduktu | 193 | 4 | 772 | 40 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30 | po torach czynnych w stacji | 2022-07-01 | 2023-09-30 | 1.066
93 | 1 | 919 | WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA OCHOTA POSTOJOWA | IRR1/11 | stacja Warszawa Zachodnia | 65 | 3.224 | 3.465 | Modernizacja stacji i linii kolejowych | 30 | 24 | 720 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 24; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 6 | Regulamin tymczasowy | 2022-07-08 | 2022-08-06 | 1.093
94 | 1 | 919 | WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA OCHOTA POSTOJOWA | IRR1/11 | stacja Warszawa Zachodnia | 66 | 3.307 | 3.6 | Modernizacja stacji i linii kolejowych | 126 | 24 | 3024 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 25; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | Regulamin tymczasowy | 2022-08-07 | 2023-01-03 | 1.093
95 | 1 | 29 | Tłuszcz-Ostrołęka | IZ Siedlce | Pasieki-Gierwaty | 1 | 65.705 | 72.239 | Naprawa główna przejazdu km 63,950 | 2 | 24 | 48 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 2 | Linia jedotorowa; Przerwa w ruchu pociągów; Regulamin tymczasowy | 2022-07-05 | 2022-07-07
96 | 1 | 29 | Tłuszcz-Ostrołęka | IZ Siedlce | Pasieki-Gierwaty | 1 | 65.705 | 72.239 | Naprawa główna przejazdu km 64,938 | 2 | 24 | 48 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 2 | Linia jedotorowa; Przerwa w ruchu pociągów; Regulamin tymczasowy | 2022-07-19 | 2022-07-21
97 | 1 | 31 | Siedlce-Sieminówka | IZ Siedlce | Doły U - Niemojki | 1 | 4.445 | 32.791 | Remont wiaduktu stalowego w km 30,950 | 10 | 24 | 240 | 30 km/h / 10 mb | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 10 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy; Regulamin tymczasowy | 2022-06-21 | 2022-06-30
98 | 1 | 31 | Siedlce-Sieminówka | IZ Siedlce | Doły U - Niemojki | 2 | 4.445 | 32.791 | Remont wiaduktu stalowego w km 30,950 | 10 | 24 | 240 | 30 km/h / 10 mb | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 10 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy; Regulamin tymczasowy | 2022-07-01 | 2022-07-10
99 | 1 | 31 | Siedlce-Sieminówka | IZ Siedlce | Doły U - Niemojki | 1 | 4.445 | 33.791 | Remont mostu żelbetowego w km 32,273 | 10 | 24 | 240 | 30 km/h / 10 mb | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 10 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy; Regulamin tymczasowy | 2022-06-21 | 2022-06-30
100 | 1 | 31 | Siedlce-Sieminówka | IZ Siedlce | Doły U - Niemojki | 2 | 4.445 | 32.791 | Remont mostu żelbetowego w km 32,273 | 10 | 24 | 240 | 30 km/h / 10 mb | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 10 | Ruch jednotorowy dwukierunkowy; Regulamin tymczasowy | 2022-07-01 | 2022-07-10
101 | 2 | 4 | GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE | IRS1/1 | p.odg.Pilichowice - Olszamowice | 1 | 106,918 | 123,185 | wymiana szyn, podkłady, przekładki, spręzyny, podbicie | 12 | 24 | 288 | 120 | 160 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 12 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-07-19 | 2022-07-30 | 4.010
102 | 2 | 4 | GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE | IRS1/1 | p.odg.Pilichowice - Olszamowice | 2 | 106,918 | 123,185 | wymiana szyn, podkłady, przekładki, spręzyny, podbicie | 11 | 24 | 264 | 120 | 160 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 1; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-07-31 | 2022-08-10 | 4.010
103 | 2 | 4 | GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE | IRS1/1 | Włoszczowa Płn. - Knapówka | 1 | 155,463 | 160,013 | Wymiana rozjazdów 6,7 | 17 | 24 | 408 | 120 | 200 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 13; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 4 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-07-19 | 2022-08-04
104 | 2 | 4 | GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE | IRS1/1 | Włoszczowa Płn. - Knapówka | 2 | 155,463 | 160,013 | Wymiana rozjazdów 6,7 | 17 | 6 | 102 | 0 | 200 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 13; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 4 | przerwa w ruchu | 2022-07-19 | 2022-08-04
105 | 2 | 4 | GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE | IRS1/1 | Włoszczowa Płn. - Knapówka | 1 | 155,463 | 160,013 | Wymiana rozjazdów nr 2,4 | 21 | 6 | 126 | 0 | 200 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 21 | przerwa w ruchu | 2022-08-05 | 2022-08-25
106 | 2 | 4 | GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE | IRS1/1 | Włoszczowa Płn. - Knapówka | 2 | 155,463 | 160,013 | Wymiana rozjazdów nr 2,4 | 21 | 24 | 504 | 120 | 200 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 21 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-08-05 | 2022-08-25
107 | 2 | 4 | GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE | IRS1/1 | stacja Góra Włodowska | 1,3 | 204,94 | 207,231 | zabudowa nowego rozjazdu szt.1+ sieć | 17 | 24 | 408 | 120 | 200 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 13; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 4 | po torach czynnych | 2022-07-19 | 2022-08-04
108 | 2 | 4 | GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE | IRS1/1 | stacja Góra Włodowska | 2,4 | 204,94 | 207,231 | zabudowa nowego rozjazdu szt.1+ sieć | 17 | 6 | 102 | 0 | 200 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 13; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 4 | przerwa w ruchu | 2022-07-19 | 2022-08-04
109 | 2 | 4 | GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE | IRS1/1 | Góra Włodowska - Zawiercie | 1 | 207,231 | 222,689 | zabudowa nowego rozjazdu szt.1+ sieć | 17 | 24 | 408 | 120 | 200 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 13; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 4 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-07-19 | 2022-08-04
110 | 2 | 4 | GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE | IRS1/1 | Góra Włodowska - Zawiercie | 2 | 207,231 | 222,689 | zabudowa nowego rozjazdu szt.1+ sieć | 17 | 6 | 102 | 0 | 200 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 13; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 4 | przerwa w ruchu | 2022-07-19 | 2022-08-04
111 | 2 | 4 | GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE | IRS1/1 | stacja Góra Włodowska | 2,4 | 204,94 | 207,231 | zabudowa nowego rozjazdu szt.1+ sieć | 21 | 24 | 504 | 120 | 200 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 21 | po torach czynnych | 2022-08-05 | 2022-08-25
112 | 2 | 4 | GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE | IRS1/1 | stacja Góra Włodowska | 1,3 | 204,94 | 207,231 | zabudowa nowego rozjazdu szt.1+ sieć | 21 | 6 | 126 | 0 | 200 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 21 | przerwa w ruchu | 2022-08-05 | 2022-08-25
113 | 2 | 4 | GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE | IRS1/1 | Góra Włodowska - Zawiercie | 2 | 207,231 | 222,689 | zabudowa nowego rozjazdu szt.1+ sieć | 21 | 24 | 504 | 120 | 200 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 21 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-08-05 | 2022-08-25
114 | 2 | 4 | GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE | IRS1/1 | Góra Włodowska - Zawiercie | 1 | 207,231 | 222,689 | zabudowa nowego rozjazdu szt.1+ sieć | 21 | 6 | 126 | 0 | 200 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 21 | przerwa w ruchu | 2022-08-05 | 2022-08-25
115 | 2 | 8 | WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY | IRR1/2 | Warka - Grabów nad Pilicą | 1,2 | 57,945 | 57,970 | Likwidacja przejazdu km 56,844, budowa wiaduktu w km 57,056 | 364 | 4 | 1820 | 20 | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | przerwa w ruchu | 2021-05-01 | 2023-01-09 | 1.074
116 | 2 | 8 | WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY | IRR3/6 | stacja Kozłów | 1 | 262,098 | 262,098 | Prace odtworzeniowe i modernizacyjne | 71 | 24 | 1704 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | po torach czynnych | 2022-10-01 | 2023-02-16
117 | 2 | 8 | WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY | IRR3/6 | stacja Kozłów | 2 | 262,098 | 262,098 | Wykonanie i sprawdzenie robót sieciowych, rozładunek materiałów | 71 | 4 | 284 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-10-01 | 2023-02-16
118 | 2 | 22 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - RADOM | IRERI1 | Tomaszów Maz. - Brzustów | 1 | 1,968 | 1,968 | Zabudowa połączenia torów linii 22 i 25 | 15 | 24 | 360 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 15 | przerwa w ruchu | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 4.030
119 | 2 | 22 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - RADOM | IRERI1 | Radom Krychnowice - Radom | 1 | 80,769 | 88,122 | Kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej | 56 | 5 | 280 | 50 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 18; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 7 | Przerwa w ruchu. W godzinach nocnych | 2022-06-13 | 2022-08-07 | 4.030
120 | 2 | 22 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - RADOM | IRERI1 | Radom Krychnowice - Radom | 1 | 80,769 | 88,122 | kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej | 68 | 24 | 1632 | 50 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 24; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 14 | przerwa w ruchu | 2022-08-08 | 2022-10-14 | 4.030
121 | 2 | 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | IRR3/6 | Bodzechów-Ożarów Cementownia | 1 | 194,3 | 205,5 | Wymiana rozjazdu nr 27, przebudowa peronów na przystankach osobowych, roboty branży srk, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące | 130 | 24 | 3120 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 2; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 5 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-06-29 | 2022-11-05 | 2.004
122 | 2 | 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | IRR3/6 | stacja Ożarów Cementownia | 1,3 | 205,5 | 206,9 | Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze nr 1, wymiana rozjazdów nr 1, 11, 12, 36 i 40, przebudowa peronu, roboty branży srk, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące | 130 | 24 | 3120 | 40 km/h - 205+500 - 206+900 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 2; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 5 | po torach czynnych | 2022-06-29 | 2022-11-05 | 2.004
123 | 2 | 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | IRR3/6 | Ożarow Cementownia -Jakubowice | 1 | 206,9 | 214,1 | Wymiana rozjazdu nr 40, rozładunek materiałów | 130 | 24 | 3120 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 2; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 5 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-06-29 | 2022-11-05 | 2.004
124 | 2 | 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | IRR3/6 | Ożarow Cementownia -Jakubowice | 2 | 206,9 | 214,1 | Wykonywanie i sprawdzanie robót sieciowych, rozładunek materiałów, przełączanie urzadzeń srk. | 130 | 4 | 520 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 2; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 5 | przerwa w ruchu | 2022-06-29 | 2022-11-05 | 2.004
125 | 2 | 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | IRR3/6 | stacja Jakubowice | 1,3 | 214,1 | 215,3 | Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze nr 1, wymiana rozjazdów nr 1, 4, 5, 10 i 12, przebudowa peronu, roboty branży srk, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące | 130 | 24 | 3120 | 40 km/h - 214+100 - 215+300 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 2; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 5 | po torach czynnych | 2022-06-29 | 2022-11-05 | 2.004
126 | 2 | 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | IRR3/6 | stacja Jakubowice | 2,4 | 214,1 | 215,3 | Wykonywanie i sprawdzanie robót sieciowych, rozładunek materiałów, przełączanie urzadzeń srk. | 130 | 4 | 520 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 2; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 5 | przerwa w ruchu | 2022-06-29 | 2022-11-05 | 2.004
127 | 2 | 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | IRR3/6 | Bodzechów-Ożarów Cementownia | 2 | 194,300 | 205,500 | Wymiana rozjazdu nr 9, roboty branży SRK, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące | 35 | 24 | 840 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 25; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-11-06 | 2023-04-30 | 2.004
128 | 2 | 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | IRR3/6 | stacja Ożarów Cementownia | 2,4,6 | 205,5 | 206,9 | Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze 2, wymiana rozjazdów nr 2, 3, 4, 7, 34 i 43, roboty branży srk i teletechniki oraz roboty towarzyszące. Obsługa bocznic za pomocą torów 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20 poprzez rozjazd Rkpd 42 | 35 | 24 | 840 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 25; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | po torach czynnych | 2022-11-06 | 2022-12-31 | 2.004
129 | 2 | 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | IRR3/6 | stacja Ożarów Cementownia | 1,3 | 205,5 | 206,9 | Wykonywanie i sprawdzanie robót sieciowych, rozładunek materiałów, przełączanie urzadzeń srk. | 35 | 4 | 140 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 25; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-11-06 | 2023-04-30 | 2.004
130 | 2 | 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | IRR3/6 | Ożarów Cementownia - Jakubowice | 1 | 206,9 | 214,1 | Wykonywanie i sprawdzanie robót sieciowych, rozładunek materiałów, przełączanie urzadzeń srk. | 35 | 4 | 140 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 25; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-11-06 | 2023-04-30 | 2.004
131 | 2 | 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | IRR3/6 | stacja Jakubowice | 2,4 | 214,1 | 215,3 | Wymiana rozjazdów nr 2, 3, 6 i 11 w stacji, przebudowa peronów na przystankach osobowych, roboty branży srk, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące | 35 | 24 | 840 | 40 km/h - 214+100 - 215+300 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 25; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | po torach czynnych | 2022-11-06 | 2022-12-31 | 2.004
132 | 2 | 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | IRR3/6 | stacja Jakubowice | 1,3 | 214,1 | 215,3 | Wykonywanie i sprawdzanie robót sieciowych, rozładunek materiałów, przełączanie urzadzeń srk. | 35 | 4 | 140 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 25; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-11-06 | 2022-12-31 | 2.004
133 | 2 | 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | IRR3/6 | Jakubowice - Dwikozy | 1 | 215,3 | 229,6 | Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze nr 1, przebudowa peronów na przystankach osobowych, roboty branży srk, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące | 140 | 24 | 3360 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 25; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-11-06 | 2023-04-30 | 2.004
134 | 2 | 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | IRR3/6 | Dwikozy - Jakubowice | 2 | 215,3 | 229,6 | Wykonywanie i sprawdzanie robót sieciowych, rozładunek materiałów, przełączanie urządzeń srk. | 140 | 4 | 560 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 25; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-11-06 | 2023-04-30 | 2.004
135 | 2 | 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | IRR3/6 | Jakubowice - Dwikozy | 1 | 215,3 | 229,6 | Wykonywanie i sprawdzanie robót sieciowych, rozładunek materiałów, przełączanie urzadzeń srk. | 35 | 4 | 140 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 25; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-11-06 | 2023-04-30 | 2.004
136 | 2 | 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | IRR3/6 | stacja Dwikozy | 2,4,6,8 | 229,600 | 230,600 | Przebudowa peronów na przystankach osobowych, przebudowa obiektów inżynieryjnych, roboty elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące | 35 | 24 | 840 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 25; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | po torach czynnych | 2022-11-06 | 2023-04-30 | 2.004
137 | 2 | 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | IRR3/6 | stacja Dwikozy | 1,3 | 229,600 | 230,600 | Wykonywanie i sprawdzanie robót sieciowych, rozładunek materiałów, przełączanie urzadzeń srk. | 35 | 4 | 140 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 25; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-11-06 | 2023-04-30 | 2.004
138 | 2 | 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | IRR3/6 | Dwikozy - P. odg. Zalesie Gorzyckie | 1 | 230,7 | 235,5 | Wykonywanie i sprawdzanie robót sieciowych, rozładunek materiałów, przełączanie urzadzeń srk. | 35 | 4 | 140 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 25; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-11-06 | 2023-04-30 | 2.004
139 | 2 | 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | IRR3/6 | P. odg. Zalesie Gorzyckie-Sandomierz | 1 | 235,35 | 240,400 | Kompleksowa wymiana nawierzchni rozjazdu nr 1, Prace sieciowe SRK, teletechnika | 71 | 24 | 1704 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-10-01 | 2023-04-30 | 2.004
140 | 2 | 26 | Łuków - Dęblin | IZ Lublin | Łuków Łapiguz - Okrzeja | 2 | 22.5 | 24 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem | 15 | 24 | 360 | 100 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 15 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-05-02 | 2022-05-16
141 | 2 | 26 | Łuków - Dęblin | IZ Lublin | Okrzeja - Stawy | 2 | 30.7 | 41.6 | Naprawa bieżąca toru z oczyszczaniem | 52 | 24 | 1248 | 100 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 15; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 7 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-05-17 | 2022-07-07
142 | 2 | 61 | Kielce - Fosowskie | IZ Kielce | st. Kielce Herbskie | 1,2,4,6 | 1.36 | 6 | Wymiana 13 rozjazdów w stacji Kielce Herbskie z wymianą nawierzchni S49 na S60 | 52 | 24 | 1248 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 22; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30 | po torach czynnych | 2022-05-09 | 2022-06-30
143 | 2 | 61 | Kielce - Fosowskie | IZ Kielce | st. Rykoszyn | 1 | 17.83 | 18.62 | NG toru Nr 1 st. Rykoszyn | 25 | 24 | 600 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 25 | po torach czynnych | 2022-08-01 | 2022-08-25
144 | 2 | 61 | Kielce - Fosowskie | IZ Kielce | Ludynia - Włoszczowa | 1 | 41.33 | 47.1 | Wzmocnienie górnej warstwy podtorza maszyną AHM z oczyszczaniem RM | 71 | 24 | 1704 | 60 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 5; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 1 | Jednotorowy, dwukierunkowy. Brak wjazdu z lewego toru szlakowego na tory Nr 1,3,5 st. Ludynia nie ma przecinki rozj. | 2022-04-04 | 2022-07-01
145 | 2 | 61 | Kielce - Fosowskie | IZ Kielce | Ludynia - Włoszczowa | 2 | 47.1 | 41.31 | Wzmocnienie górnej warstwy podtorza maszyną AHM z oczyszczaniem RM | 71 | 24 | 1704 | 60 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-07-04 | 2022-09-30
146 | 2 | 61 | Kielce - Fosowskie | IZ Kielce | st. Ludynia | 2.4 | 47.1 | 41.31 | Wzmocnienie górnej warstwy podtorza maszyną AHM z oczyszczaniem RM | 71 | 24 | 1704 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30 | po torach czynnych | 2022-07-04 | 2022-09-30
147 | 2 | 61 | Kielce - Fosowskie | IZ Kielce | st. Ludynia | 2.4 | 36.47 | 37.2 | NG toru Nr 2 w stacji Ludynia | 32 | 24 | 768 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 26; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 6 | po torach czynnych | 2022-08-03 | 2022-09-06
148 | 2 | 61 | Kielce - Fosowskie | IZ Kielce | Czarnca - Żelisławice | 1 | 58.970 | 59.460 | NG toru Nr 1 w stacji Żelisławice | 10 | 24 | 240 | 60 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-05-16 | 2022-05-26
149 | 2 | 61 | Kielce - Fosowskie | IZ Kielce | st. Żelisławice | 1 | 58.970 | 59.460 | NG toru Nr 1 w stacji Żelisławice | 10 | 24 | 240 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 10 | po torach czynnych | 2022-05-16 | 2022-05-26
150 | 2 | 61 | Kielce - Fosowskie | IZ Kielce | Żelisławice - Koniecpol | 1 | 59.460 | 59.950 | NG toru Nr 1 w stacji Żelisławice | 11 | 24 | 264 | 60 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 11 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-05-04 | 2022-05-16
151 | 2 | 61 | Kielce - Fosowskie | IZ Kielce | st. Żelisławice | 1.3 | 59.460 | 59.950 | NG toru Nr 1 w stacji Żelisławice | 11 | 24 | 264 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 11 | po torach czynnych | 2022-05-04 | 2022-05-16
152 | 2 | 61 | Kielce - Fosowskie | IZ Kielce | Koniecpol - Żelisławice | 2 | 58.970 | 59.950 | NG toru Nr 2 w stacji Żelisławice | 21 | 24 | 504 | 60 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 21 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-04-11 | 2022-05-02
153 | 2 | 61 | Kielce - Fosowskie | IZ Kielce | st. Żelisławice | 2.4 | 58.970 | 59.950 | NG toru Nr 2 w stacji Żelisławice | 21 | 24 | 504 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 21 | po torach czynnych | 2022-04-11 | 2022-05-02
154 | 2 | 70 | Włoszczowice - Chmielów | IZ Kielce | st. Grzybów | 3 | 39.25 | 40.2 | NG toru Nr 3 st. Grzybów | 32 | 24 | 768 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 26; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 6 | po torach czynnych | 2022-04-04 | 2022-05-06
155 | 2 | 70 | Włoszczowice - Chmielów | IZ Kielce | Włoszczowice - Staszów | 1 | 0 | 48 | NG toru Nr 1 st. Grzybów z wymianą 9 rozjazdów i skrzyżowania na stacji Grzybów + roboty utrzymaniowo- naprawcze różne lokalizacje | 33 | 24 | 1272 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 23; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 10 | przerwa w ruchu | 2022-05-09 | 2022-06-10
156 | 2 | 70 | Włoszczowice - Chmielów | IZ Kielce | Staszów - Rytwiany | 1 | 50.1 | 50.19 | Remont główny obiektów inżynieryjnych | 14 | 24 | 336 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 14 | przerwa w ruchu | 2022-06-11 | 2022-06-25
157 | 2 | 70 | Włoszczowice - Chmielów | IZ Kielce | Rytwiany - Chmielów | 1 | 52 | 82.9 | Roboty utrzymaniowo- naprawcze różne lokalizacje | 20 | 24 | 480 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 20 | przerwa w ruchu | 2022-06-11 | 2022-06-30
158 | 2 | 73 | Sitkówka Nowiny - Busko Zdrój | IZ Kielce | Sitkówka Nowiny - Nida | 1 | 1,090; 1,835; 3,185 5,450 | 1,140; 1,885; 3,265 5,490 | Remont główny obiektów inżynieryjnych | 66 | 24 | 1584 | 30 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 22; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 14 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-05-10 | 2022-07-14
159 | 2 | 73 | Sitkówka Nowiny - Busko Zdrój | IZ Kielce | Nida - Włoszczowice | 1 | 8,300; 13,625; 14,550 15,290 17,700 | 8,400; 13,675; 14,600 15,340 17,750 | Remont główny obiektów inżynieryjnych | 83 | 24 | 1992 | 30 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 22; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-05-10 | 2021-07-30
160 | 2 | 568 | Sitkówka Nowiny - Szczukowice | IZ Kielce | Sitkówka Nowiny - Szczukowice | 1 | -0.44 | 6.82 | Remont główny obiektów inżynieryjnych | 114 | 24 | 2736 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 22; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31 | przerwa w ruchu | 2022-05-10 | 2022-08-31
161 | 2 | 73 569 | Sitkówka Nowiny - Busko Zdrój | IZ Kielce | Sitkówka Nowiny - Brzeziny - Nida Radkowice - Brzeziny | 1 łącznica | 4.64 | 5 | NG toru Nr 1 P.odg. Brzeziny oraz rozjazdów | 44 | 24 | 1056 | 30 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 14 | Jednotorowy, dwukierunkowy. Po linii Nr 569 Przerwa w ruchu. | 2022-06-01 | 2022-07-14
162 | 2 | 73 | Sitkówka Nowiny - Busko Zdrój | IZ Kielce | Nida - Sitkówka Nowiny | 2 | 1,090; 1,835; 3,185 5,450 | 1,140; 1,885; 3,265 5,490 | Remont główny obiektów inżynieryjnych | 68 | 24 | 1632 | 30 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 20 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-07-15 | 2022-09-20
163 | 2 | 73 | Sitkówka Nowiny - Busko Zdrój | IZ Kielce | Nida - Brzeziny - Sitkówka Nowiny | 2 | 5 | 4.64 | NG toru Nr 2 P.odg. Brzeziny oraz rozjazdów | 48 | 24 | 1152 | 30 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-07-15 | 2022-08-31
164 | 2 | 73 | Sitkówka Nowiny - Busko Zdrój | IZ Kielce | Włoszczowice-Nida | 2 | 8,300; 13,625; 14,550 15,290 17,700 | 8,400; 13,675; 14,600 15,340 17,750 | Remont główny obiektów inżynieryjnych | 90 | 24 | 2184 | 30 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 29 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-07-31 | 2022-10-29
165 | 2 | 569 | Radkowice - Brzeziny | IZ Kielce | Radkowice - Brzeziny | 1 łącznica | 4.64 | 5 | NG toru Nr 1 P.odg. Brzeziny oraz rozjazdów | 44 | 24 | 1056 | 30 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 14 | przerwa w ruchu | 2022-06-01 | 2022-07-14
166 | 3 | 8 | WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY | Obcy/IZ Kraków | Kr.Przedmieście podg-Kr.Batowice | 2 | 316.107 | 316.307 | rozbudowa al.29 Listopada w Krakowie na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa | 354 | 24 | 8496 | 50 | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 |  | jednotorowo dwukierunkowo po torze nr 1 | 2021-10-18 | 2022-11-30
167 | 3 | 8 | WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY | Obcy/IZ Kraków | Kr.Przedmieście podg-Kr.Batowice | 1 | 316.107 | 316.307 | rozbudowa al.29 Listopada w Krakowie na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa | 20 | 4 | 100 | 0 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 10; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 10 | przerwa w ruchu | 2022-10-22 | 2022-11-10
168 | 3 | 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IREK3/0/1 | Wolbrom - Charsznica | 2 | 8,778 | 14,100 | Przebudowa obiektów inżynieryjnych | 220 | 24 | 5280 | prędkość rozkładowa | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 20; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-12-12 | 2022-06-10 | 4.027-03-01
169 | 3 | 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IREK3/0/1 | Charsznica - Wolbrom | 1 | 8,778 | 14,100 | Przerwa technologiczna | 220 | 4 | 880 | 0 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 20; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 10 | przerwa w ruchu | 2021-12-12 | 2022-06-10 | 4.027-03-01
170 | 3 | 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IREK3/0/1 | Charsznica - Wolbrom | 1 | 8,778 | 14,100 | przebudowa obiektów inzynieryjnych | 103 | 24 | 2472 | prędkość rozkładowa | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 18; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 23 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-06-13 | 2022-09-23 | 4.027-03-01
171 | 3 | 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IREK3/0/1 | Wolbrom - Charsznica | 2 | 8,778 | 14,100 | Przerwa technologiczna | 103 | 4 | 412 | 0 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 18; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 23 | przerwa w ruchu | 2021-12-12 | 2022-06-10 | 4.027-03-01
172 | 3 | 71 | OCICE - RZESZÓW GŁÓWNY | IRR3/6 | Stacja Kolbuszowa - tor nr 2 | 2 | 36,600 | 37,600 | Prace modernizacyjne | 71 | 10 | 710 | 50 km/h(b) w miejscu wykonywania robót od km 36,600 do km 37,700 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | po torach czynnych w stacji | 2022-10-01 | 2023-03-14 | 1.109-01
173 | 3 | 71 | OCICE - RZESZÓW GŁÓWNY | IRR3/6 | St. Kolbuszowa - PBSZ Widełka Orlen | 1 | 36,890 | 46,800 | Prace modernizacyjne | 40 | 24 | 950 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 9 | przerwa w ruchu | 2022-08-01 | 2022-09-09 | 1.109-01
174 | 3 | 71 | OCICE - RZESZÓW GŁÓWNY | IRR3/6 | PBSZ Widełka Orlen - Rzeszów Zachodni | 1 | 46,730 | 65,300 | Prace modernizacyjne | 47 | 24 | 1128 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 16; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31 | przerwa w ruchu | 2022-06-15 | 2022-07-31 | 1.109-01
175 | 3 | 91 | KRAKÓW GŁOWNY OSOBOWY - MEDYKA | IRR3/3 | Kraków Główny - Kraków Zabłocie | 1 | 0,400 | 3,500 | modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych | 364 | 24 | 8736 | 50 [km 0,400 ÷ 3,500] | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | przerwa w ruchu, ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze nr 2 linii 629. Od 1.05.2022 jednotorowy po torze nr 2 lk629 i torze 2 lk 91 | 2019-07-02 | 2023-07-15 | 1.094
176 | 3 | 91 | KRAKÓW GŁOWNY OSOBOWY - MEDYKA | IRR3/3 | Kraków Główny - Kraków Zabłocie | 2 | 0,400 | 3,500 | modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych | 364 | 24 | 8736 | 50 [km 0,400 ÷ 3,500] | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | przerwa w ruchu, ruch prowadzony po jednym torze , tor nr 2 linii 629 | 2019-07-02 | 2022-12-31 | 1.094
177 | 3 | 91 | KRAKÓW GŁOWNY OSOBOWY - MEDYKA | IRR3/3 | Kraków Główny - Kraków Płaszów | 2 | 0,400 | 3,500 | modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych | 224 | 5 | 1120 | - | prędkość rozkładowa | [5 empty] | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | przerwa w ruchu, jednotorowy dwukierunkowy po torze nr 2 lk 629 | 2022-05-01 | 2023-07-15 | 1.094
178 | 3 | 91 | KRAKÓW GŁOWNY OSOBOWY - MEDYKA | IRR3/3 | Kraków Zabłocie - Kraków Płaszów | 1 | 2,000 | 3,500 | modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych | 364 | 24 | 8736 | - | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | jednotorowy dwukierunkowy po torze nr 2 linii 629 | 2020-05-29 | 2023-07-15 | 1.094
179 | 3 | 91 | KRAKÓW GŁOWNY OSOBOWY - MEDYKA | IRR3/3 | stacja Kraków Płaszów | 1,3, 5,7,9,101,105,107,55 | 2,850 | 5,150 | przebudowa południowej części stacji | 364 | 24 | 8736 | 50 [km 3,650-5,150] | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | jazda po torach 4 i 10 nowa numeracja | 2021-10-15 | 2023-04-30 | 1.094
180 | 3 | 91 | KRAKÓW GŁOWNY OSOBOWY - MEDYKA | IRR3/3 | stacja Kraków Płaszów | 2 | 2,850 | 5,150 | Zabudowa konstrukcji sieci trakcyjnej | 314 | 5 | 1570 | - | prędkość rozkładowa |  | 1 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | przerwa w ruchu | 2022-01-31 | 2023-04-30 | 1.094
181 | 3 | 91 | KRAKÓW GŁOWNY OSOBOWY - MEDYKA | IRR3/3 | stacja Kraków Bieżanów | 1 | 7,550 | 9,300 | modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych | 206 | 24 | 4944 | 50 [km 7,900 ÷ 9,200] | prędkość rozkładowa |  | 14 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 11 |  |  |  |  | po torze 2 | 2022-01-18 | 2022-08-11 | 1.094
182 | 3 | 629 | KRAKÓW GŁOWNY OSOBOWY - MEDYKA | IRR3/3 | stacja Kraków Bieżanów | 3 | 8.2 | 8.9 | modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych | 243 | 24 | 5832 | 50 [km 8,900 ÷ 9,300] | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 11 |  |  |  |  | po torze 2 | 2021-10-15 | 2022-08-11 | 1.094
183 | 3 | 91 | KRAKÓW GŁOWNY OSOBOWY - MEDYKA | IRR3/6 | Sędziszów Małopolski - Trzciana - Tor nr 1 | 1 | 132,300 | 142,990 | Prace modernizacyjne | 154 | 24 | 3696 | 50 km/h w miejscu wykonywania robót od km 134,215 do km 134,420 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 22; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-07-10 | 2023-04-07 | 1.109-01
184 | 3 | 91 | KRAKÓW GŁOWNY OSOBOWY - MEDYKA | IRR3/6 | Trzciana - Rzeszów Zachodni - Tor nr 1 | 1 | 142,990 | 156,090 | Prace modernizacyjne | 154 | 24 | 3696 | 50 km/h w miejscu wykonywania robót od km 152,145 do km 152,345; od km 154,400 do km 154,600 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 22; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-07-10 | 2023-04-07 | 1.109-01
185 | 3 | 91 | KRAKÓW GŁOWNY OSOBOWY - MEDYKA | IRR3/6 | Trzciana - Rzeszów Zachodni - Tor nr 2 | 2 | 142,990 | 156,090 | Prace modernizacyjne | 210 | 24 | 5040 | 50 km/h w miejscu wykonywania robót od km 152,145 do km 152,345; od km 154,400 do km 154,600 | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 9 | [5 empty] | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-11-07 | 2022-07-09 | 1.109-01
186 | 3 | 91 | KRAKÓW GŁOWNY OSOBOWY - MEDYKA | IRR1/1 | Łańcut- Rogóżno k/Łańcuta | 1 | 173,363 | 184,096 | domknięcie technologiczne | 181 | 6 | 1086 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 3; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 25 | przerwa w ruchu | 2022-03-29 | 2022-09-25 | 1.066
187 | 3 | 91 | KRAKÓW GŁOWNY OSOBOWY - MEDYKA | IRR1/1 | Łańcut- Rogóżno k/Łańcuta | 1 | 173,363 | 184,096 | budowa wiaduktu kolejowego | 76 | 24 | 1824 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 5; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-09-26 | 2023-03-25 | 1.066
188 | 3 | 91 | KRAKÓW GŁOWNY OSOBOWY - MEDYKA | IRR1/1 | Łańcut- Rogóżno k/Łańcuta | 2 | 173,363 | 184,096 | budowa wiaduktu kolejowego | 181 | 24 | 4344 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 3; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 25 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-03-29 | 2022-09-25 | 1.066
189 | 3 | 91 | KRAKÓW GŁOWNY OSOBOWY - MEDYKA | IRR1/1 | Łańcut- Rogóżno k/Łańcuta | 2 | 173,363 | 184,096 | domknięcie technologiczne | 76 | 6 | 456 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 5; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-26 | 2023-03-25 | 1.066
190 | 3 | 91 | KRAKÓW GŁOWNY OSOBOWY - MEDYKA | IRR1/1 | Łańcut | 2,4,6 | 173,685 | 174,903 | budowa wiaduktu kolejowego | 181 | 24 | 4344 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 3; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 25 | po torach czynnych w stacji | 2022-03-29 | 2022-09-25 | 1.066
191 | 3 | 91 | KRAKÓW GŁOWNY OSOBOWY - MEDYKA | IRR1/1 | Łańcut | 2,4,6 | 173,685 | 174,903 | domknięcie technologiczne | 76 | 6 | 456 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 5; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-26 | 2023-03-25 | 1.066
192 | 3 | 91 | KRAKÓW GŁOWNY OSOBOWY - MEDYKA | IRR1/1 | Łańcut | 1,3,5 | 173,778 | 174,833 | domknięcie technologiczne | 181 | 6 | 1086 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 3; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 25 | przerwa w ruchu | 2022-03-29 | 2022-09-25 | 1.066
193 | 3 | 91 | KRAKÓW GŁOWNY OSOBOWY - MEDYKA | IRR1/1 | Łańcut | 1,3,5 | 173,778 | 174,833 | budowa wiaduktu kolejowego | 76 | 24 | 1824 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 5; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | po torach czynnych w stacji | 2022-09-26 | 2023-03-25 | 1.066
194 | 3 | 91 | KRAKÓW GŁOWNY OSOBOWY - MEDYKA | IRR3/6 | Żurawica - Przemyśl i st. Przemyśl | 1 | 242,962 | 244,234 | Przebudowa mostu w km 243,845 (Przemyśl) | 193 | 24 | 4632 | 50 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-06-01 | 2023-01-31 | 1.067-02
195 | 3 | 91 | KRAKÓW GŁOWNY OSOBOWY - MEDYKA | IRR3/6 | Sędziszów Małopolski - Trzciana - Tor nr 2 | 2 | 132.3 | 142.99 | Prace modernizacyjne | 210 | 24 | 5040 | 50 km/h w miejscu wykonywania robót od km 134,240 do km 134,450 | Vmax | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 9 | [5 empty] | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-11-07 | 2022-07-09 | 1.109-01
196 | 3 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR3/4 | stacja Oświęcim | 1, 101 | 24,053 | 27,861 | modernizacja | 214 | 4 | 1070 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31 | przerwa w ruchu | 2022-04-01 | 2022-10-31 | 1.091
197 | 3 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR3/4 | stacja Oświęcim | 2, 4, 6, 8, 4a, 6a, 2b, 4b, 6b, 4c, 6c, 102, 104, 106 | 24,053 | 27,861 | modernizacja | 40 | 24 | 960 | 30 [km 24,053 ÷ 27,861] | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | po torach czynnych w stacji | 2022-11-01 | 2023-04-25 | 1.091
198 | 3 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR3/4 | stacja Oświęcim | 103, 105, 107, 109 | 24,053 | 27,861 | modernizacja | 324 | 24 | 7776 | 30 [km 24,053 ÷ 27,861] | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 |  |  | po torach czynnych w stacji | 2021-05-04 | 2022-10-31 | 1.091
199 | 3 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR3/4 | Oświęcim - Brzeszcze Kopalnia | 1 | 27,861 | 31,505 | modernizacja | 324 | 24 | 7776 | - | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 |  |  | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-04-14 | 2022-10-31 | 1.091
200 | 3 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR3/4 | Oświęcim - Brzeszcze Kopalnia | 1 | 27,861 | 31,505 | domknięcia technologiczne | 40 | 5 | 200 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-11-01 | 2023-04-25 | 1.091
201 | 3 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR3/4 | Oświęcim - Brzeszcze Kopalnia | 2 | 27,861 | 31,505 | domknięcia technologiczne | 324 | 5 | 1620 | - | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 |  |  | przerwa w ruchu | 2021-04-01 | 2022-10-31 | 1.091
202 | 3 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR3/4 | Oświęcim - Brzeszcze Kopalnia | 2 | 27,861 | 31,505 | modernizacja | 40 | 24 | 960 | 30 [km 27,861 ÷ 31,505] | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-11-01 | 2023-04-25 | 1.091
203 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | stacja Czechowice Dziedzice | tor na bocznicę PG Silesia Czechowice-Dziedzice | 0,000 | 0,200 | modernizacja | 61 | 24 | 1464 | nie dotyczy | 20 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31 | przerwa w ruchu | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 1.152
204 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | stacja Zebrzydowice | 1-21 | 76,000 | 77,800 | modernizacja | 9 | 24 | 216 | 60 | 160 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 9 | po torach czynnych | 2022-12-02 | 2024-04-12 | 1.154
205 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | stacja Zebrzydowice | 2-8 | 76,000 | 77,800 | domknięcia technologiczne | 9 | 4 | 36 | 60 | 160 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 9 | przerwa w ruchu | 2022-12-02 | 2024-04-12 | 1.154
206 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | Zebrzydowice - granica państwa | 1 | 77,800 | 80,660 | modernizacja | 39 | 24 | 936 | 60 | 160 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-11-02 | 2023-03-14 | 1.154
207 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | Zebrzydowice - granica państwa | 2 | 77,800 | 80,660 | domknięcia technologiczne | 39 | 4 | 156 | 60 | 160 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-11-02 | 2023-03-14 | 1.154
208 | 3 | 94 | KRAKÓW PŁASZÓW - OŚWIĘCIM | IRR3/3 | Kraków Płaszów - Kraków Bonarka | 1 | 0 | 3,128 | przebudowa zachodniej głowicy Kraków Płaszów | 364 | 24 | 8736 | - | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | przerwa w ruchu | 2021-10-15 | 2023-04-30 | 1.094
209 | 3 | 94 | KRAKÓW PŁASZÓW - OŚWIĘCIM | IRR3/4 | stacja Oświęcim | 206 | 62,84 | 63,00 | modernizacja | 232 | 24 | 5568 | - | prędkość rozkładowa |  |  |  | 18 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 |  |  | przerwa w ruchu | 2022-03-14 | 2022-10-31 | 1.091
210 | 3 | 95 | KRAKÓW MYDLNIKI-PODŁĘŻE | IZ KrakówOBCY | Kr.Mydlniki-Kr.Batowice | 1.2 | 7.973 |  | rozbudowa al.. 29 Listopada w Krakowie na odcinku od ul. Opolskiej do granicy Miasta Krakowa+budowa linii tramwajowej KST Etap III | 97 | 24 | 2328 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 26; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | Przerwa w ruchu trasy alternatywne | 2022-09-04 | 2023-12-09
211 | 3 | 96 | Tarnów - Leluchów | IZ Kraków | st.Tarnów Filia | 1 | 1.3 | 2.300 | Naprawa główna toru wraz z robotami towarzyszącymi | 61 | 24 | 1464 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30 | po torach czynnych | 2022-10-01 | 2022-11-30
212 | 3 | 96 | Tarnów - Leluchów | IZ Kraków | Tarnów Filia - Kłokowa | 1 | 2.3 | 4 | Naprawa główna toru wraz z robotami towarzyszącymi | 61 | 24 | 1464 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30 | przerwa w ruchu | 2022-10-01 | 2022-11-30
213 | 3 | 96 | Tarnów - Leluchów | IZ Nowy Sącz | Gromnik - Bobowa | 1 | 35.665 | 39.77 | Naprawa główna +NBO toru w km 35,665-39,770 linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów | 61 | 24 | 1464 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30 | przerwa w ruchu | 2022-10-01 | 2022-11-30
214 | 3 | 96 | Tarnów - Leluchów | IZ Nowy Sącz | Grybów - Kamionka Wielka | 2 | 62.169 | 62.169 | Wymiana mostownic na moście dł.124,90m | 15 | 24 | 360 | 30 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 15 | jednotorowo | 2022-06-01 | 2022-06-15
215 | 3 | 96 | Tarnów - Leluchów | IZ Nowy Sącz | Kamionka Wielka - Nowy Sącz | 1 | 84.654 | 84.654 | Remont mostu kratowego dł.77,90 | 15 | 24 | 360 | 30 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 15 | jednotorowo | 2022-06-16 | 2022-06-30
216 | 3 | 96 | Tarnów - Leluchów | IZ Nowy Sącz | Kamionka Wielka - Nowy Sącz | 2 | 84.654 | 84.654 | Remont mostu kratowego dł.77,90 | 15 | 24 | 360 | 30 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 15 | jednotorowo | 2022-07-01 | 2022-07-15
217 | 3 | 96 | Tarnów - Leluchów | IZ Nowy Sącz | Nowy Sącz - Muszyna - Gr.Państwa | 1 | 88.2 | 146.374 | roboty utrzymaniowo - naprawcze nawierzchni i obiektów Inżynieryjnych | 23 | 24 | 552 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 23 | przerwa w ruchu | 2022-09-01 | 2022-09-23
218 | 3 | 97 | Skawina - Żywiec | IRR3/2 | stacja Sucha Beskidzka | 1 | 45.418 | 47.184 | modernizacja linii | 121 | 24 | 2904 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 29 | przerwa w ruchu | 2022-03-01 | 2022-06-29 | 1.136
219 | 3 | 97 | Skawina - Żywiec | IRR3/2 | stacja Sucha Beskidzka | 1 | 45.418 | 47.184 | modernizacja linii | 101 | 24 | 2424 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-01 | 2022-12-21 | 1.136
220 | 3 | 97 | Skawina - Żywiec | IZ Nowy Sącz | Sucha Beskidzka - Jeleśna | 1 | 46.3 | 63.96 | roboty utrzymaniowo - naprawcze nawierzchni i obiektów Inżynieryjnych | 14 | 24 | 336 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 10; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 4 | przerwa w ruchu | 2022-09-20 | 2022-10-04
221 | 3 | 98 | SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKA | IRR3/2 | szlak Sucha Beskidzka - Maków Podhalański | 1 | 0.818 | 6.629 | modernizacja linii | 121 | 24 | 2904 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 29 | przerwa w ruchu | 2022-03-01 | 2022-06-29 | 1.136
222 | 3 | 98 | SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKA | IRR3/2 | szlak Sucha Beskidzka - Maków Podhalański | 1 | 0.818 | 6.629 | modernizacja linii | 101 | 24 | 2424 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-01 | 2022-12-21 | 1.136
223 | 3 | 98 | SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKA | IRR3/2 | Maków Podhalański-Osielec | 1 | 7,761 | 16,116 | modernizacja linii | 115 | 24 | 2760 | 0 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 23 | przerwa w ruchu | 2022-03-01 | 2022-06-23 | 1.136
224 | 3 | 98 | SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKA | IRR3/2 | Maków Podhalański-Osielec | 1 | 7,761 | 16,116 | modernizacja linii | 101 | 24 | 2424 | 0 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-01 | 2022-12-21 | 1.136
225 | 3 | 98 | SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKA | IRR3/2 | stacja Osielec | 1 | 15,661 | 17,600 | modernizacja linii | 121 | 24 | 2904 | 0 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 29 | przerwa w ruchu | 2022-03-01 | 2022-06-29 | 1.136
226 | 3 | 98 | SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKA | IRR3/2 | stacja Osielec | 1 | 15,661 | 17,600 | modernizacja linii | 101 | 24 | 2424 | 0 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-01 | 2022-12-21 | 1.136
227 | 3 | 98 | SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKA | IRR3/2 | szlak Osielec - Jordanów | 1 | 17.6 | 23.752 | modernizacja linii | 121 | 24 | 2904 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 29 | przerwa w ruchu | 2022-03-01 | 2022-06-29 | 1.136
228 | 3 | 98 | SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKA | IRR3/2 | szlak Osielec - Jordanów | 1 | 17.6 | 23.752 | modernizacja linii | 101 | 24 | 2424 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-01 | 2022-12-21 | 1.136
229 | 3 | 98 | SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKA | IRR3/2 | stacja Jordanów | 1.3 | 23.752 | 25.335 | modernizacja linii | 121 | 24 | 2904 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 29 | przerwa w ruchu | 2022-03-01 | 2022-06-29 | 1.136
230 | 3 | 98 | SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKA | IRR3/2 | stacja Jordanów | 1.3 | 23.752 | 25.335 | modernizacja linii | 101 | 24 | 2424 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-01 | 2022-12-21 | 1.136
231 | 3 | 98 | SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKA | IRR3/2 | szkal Jordanów - Chabówka | 1 | 25.335 | 34.114 | modernizacja linii | 121 | 24 | 2904 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 29 | przerwa w ruchu | 2022-03-01 | 2022-06-29 | 1.136
232 | 3 | 98 | SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKA | IRR3/2 | szlak Jordanów - MPO Skawa | 1 | 25,335 | 27,386 | modernizacja linii | 121 | 24 | 2904 | 0 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 29 | przerwa w ruchu | 2022-03-01 | 2022-06-29 | 1.136
233 | 3 | 98 | SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKA | IRR3/2 | szkal Jordanów - Chabówka | 1 | 25.335 | 34.114 | modernizacja linii | 101 | 24 | 2424 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-01 | 2022-12-21 | 1.136
234 | 3 | 98 | SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKA | IRR3/2 | MPO Skawa | 1,3 | 27,386 | 28,912 | modernizacja linii | 121 | 24 | 2904 | 0 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 29 | przerwa w ruchu | 2022-03-01 | 2022-06-29 | 1.136
235 | 3 | 98 | SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKA | IRR3/2 | Skawa | 1,3 | 27,386 | 28,912 | modernizacja linii | 121 | 24 | 2904 | 0 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 29 | przerwa w ruchu | 2022-03-01 | 2022-06-29 | 1.136
236 | 3 | 98 | SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKA | IRR3/2 | Skawa | 1,3 | 27,386 | 28,912 | modernizacja linii | 101 | 24 | 2424 | 0 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 1.136
237 | 3 | 98 | SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKA | IRR3/2 | szlak MPO Skawa - Chabówka | 1 | 28,912 | 33,900 | modernizacja linii | 121 | 24 | 2904 | 0 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 29 | przerwa w ruchu | 2022-03-01 | 2022-06-29 | 1.136
238 | 3 | 98 | SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKA | IRR3/2 | Skawa - Chabówka | 1 | 28,912 | 34.114 | modernizacja linii | 121 | 24 | 2904 | 0 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 29 | przerwa w ruchu | 2022-03-01 | 2022-06-29 | 1.136
239 | 3 | 98 | SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKA | IRR3/2 | Skawa - Chabówka | 1 | 28,912 | 34.114 | modernizacja linii | 101 | 24 | 2424 | 0 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 1.136
240 | 3 | 99 | CHABÓWKA - ZAKOPANE | IRR3/2 | Stacja Chabówka | 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,11a,12,12a,13,14,15,16,18 | -0,334 | 0,853 | modernizacja linii | 121 | 24 | 2904 | 0 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 29 | przerwa w ruchu | 2022-03-01 | 2022-06-29 | 1.136
241 | 3 | 99 | CHABÓWKA - ZAKOPANE | IRR3/2 | Stacja Chabówka | 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,11a,12,12a,13,14,15,16,18 | -0,334 | 0,853 | modernizacja linii | 101 | 24 | 2424 | 0 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 1.136
242 | 3 | 99 | CHABÓWKA - ZAKOPANE | IRR3/2 | Chabówka - Raba Wyżna | 1 | 0,858 | 4,733 | modernizacja linii | 121 | 24 | 2904 | 0 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 29 | przerwa w ruchu | 2022-03-01 | 2022-06-29 | 1.136
243 | 3 | 99 | CHABÓWKA - ZAKOPANE | IRR3/2 | Chabówka - Raba Wyżna | 1 | 0,858 | 4,733 | modernizacja linii | 101 | 24 | 2424 | 0 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 1.136
244 | 3 | 99 | CHABÓWKA - ZAKOPANE | IRR3/2 | Stacja Raba Wyżna | 1,2,3,5 | 4,773 | 6,442 | modernizacja linii | 121 | 24 | 2904 | 0 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 29 | przerwa w ruchu | 2022-03-01 | 2022-06-29 | 1.136
245 | 3 | 99 | CHABÓWKA - ZAKOPANE | IRR3/2 | Stacja Raba Wyżna | 1,2,3,5 | 4,773 | 6,442 | modernizacja linii | 101 | 24 | 2424 | 0 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 1.136
246 | 3 | 99 | CHABÓWKA - ZAKOPANE | IRR3/2 | Stacja Szaflary | 1,2,3,4 | 25,511 | 27,318 | modernizacja linii | 121 | 24 | 2904 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 29 | przerwa w ruchu | 2022-03-01 | 2022-06-29 | 1.136
247 | 3 | 99 | CHABÓWKA - ZAKOPANE | IRR3/2 | Stacja Szaflary | 1,2,3,4 | 25,511 | 27,318 | modernizacja linii | 101 | 24 | 2424 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 1.136
248 | 3 | 99 | CHABÓWKA - ZAKOPANE | IRR3/2 | Szaflary-Biały Dunajec | 1 | 27,318 | 32,880 | modernizacja linii | 121 | 24 | 2904 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 29 | przerwa w ruchu | 2022-03-01 | 2022-06-29 | 1.136
249 | 3 | 99 | CHABÓWKA - ZAKOPANE | IRR3/2 | Szaflary-Biały Dunajec | 1 | 27,318 | 32,880 | modernizacja linii | 101 | 24 | 2424 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 1.136
250 | 3 | 99 | CHABÓWKA - ZAKOPANE | IRR3/2 | Stacja Biały Dunajec | 1,2,3,4 | 32,880 | 34,736 | modernizacja linii | 101 | 24 | 2424 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 1.136
251 | 3 | 99 | CHABÓWKA - ZAKOPANE | IRR3/2 | Stacja Biały Dunajec | 1,2,3,4 | 32,880 | 34,736 | modernizacja linii | 121 | 24 | 2904 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 29 | przerwa w ruchu | 2022-03-01 | 2022-06-29 | 1.136
252 | 3 | 99 | CHABÓWKA - ZAKOPANE | IRR3/2 | Biały Dunajec - Poronin | 1 | 34,736 | 37,117 | modernizacja linii | 121 | 24 | 2904 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 29 | przerwa w ruchu | 2022-03-01 | 2022-06-29 | 1.136
253 | 3 | 99 | CHABÓWKA - ZAKOPANE | IRR3/2 | Biały Dunajec - Poronin | 1 | 34,736 | 37,117 | modernizacja linii | 101 | 24 | 2424 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 1.136
254 | 3 | 99 | CHABÓWKA - ZAKOPANE | IRR3/2 | Statcja Poronin | 1,2,3,4 | 37,117 | 38,433 | modernizacja linii | 121 | 24 | 2904 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 29 | przerwa w ruchu | 2022-03-01 | 2022-06-29 | 1.136
255 | 3 | 99 | CHABÓWKA - ZAKOPANE | IRR3/2 | Statcja Poronin | 1,2,3,4 | 37,117 | 38,433 | modernizacja linii | 101 | 24 | 2424 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 1.136
256 | 3 | 99 | CHABÓWKA - ZAKOPANE | IRR3/2 | Poronin-Zakopane | 1 | 38,057 | 41,778 | modernizacja linii | 101 | 24 | 2424 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 1.136
257 | 3 | 99 | CHABÓWKA - ZAKOPANE | IRR3/2 | Poronin-Zakopane | 1 | 38,433 | 41,612 | modernizacja linii | 121 | 24 | 2904 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 29 | przerwa w ruchu | 2022-03-01 | 2022-06-29 | 1.136
258 | 3 | 100 | KRAKÓW MYDLINIK - GAJ | IZ Kraków | Kr. Olsza - Płaszów | 1 | 8.2 | 11.8 | Naprawa obiektów w km 9,164 i 11,706 wraz z robotami towarzyszącymi | 40 | 24 | 960 | 50 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-06-01 | 2022-07-10
259 | 3 | 100 | KRAKÓW MYDLINIK - GAJ | IZ Kraków | Kr. Olsza - Płaszów | 2 | 8.2 | 11.8 | Naprawa obiektów w km 9,164 i 11,706 wraz z robotami towarzyszącymi | 40 | 24 | 960 | 50 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 21; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 19 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-07-11 | 2022-08-19
260 | 3 | 100 | KRAKÓW MYDLINIK - GAJ | IZ Kraków | st.Kraków Olsza | 4,6,8 | 7.9 | 8.2 | Naprawa obiektu w km 8,009 wraz z robotami towarzyszącymi | 42 | 24 | 1008 | 50 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 12; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30 | po torach czynnych | 2022-08-20 | 2022-09-30
261 | 3 | 100 | KRAKÓW MYDLINIK - GAJ | IZ Kraków | st.Kraków Olsza | 1.2 | 7.9 | 8.2 | Naprawa obiektów w km 8,009 wraz z robotami towarzyszącymi | 40 | 24 | 960 | 50 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 9 | po torach czynnych | 2022-10-01 | 2022-11-09
262 | 3 | 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | IRR3/7 | Chabówka - Rabka Zaryte | 1 | 0,576 | 5,142 | modernizacja linii | 98 | 24 | 2352 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-04 | 2024-12-14
263 | 3 | 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | IRR3/7 | Rabka Zaryte | 1,3 | 5,142 | 5,841 | modernizacja linii | 98 | 24 | 2352 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-04 | 2024-12-14
264 | 3 | 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | IRR3/7 | Rabka Zaryte - Mszana Dolna | 1 | 5,841 | 14,393 | modernizacja linii | 98 | 24 | 2352 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-04 | 2026-03-14
265 | 3 | 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | IRR3/7 | bocznica szlakowa Klęczany - Marcinkowice | 1 | 64,459 | 66,969 | modernizacja linii | 98 | 24 | 2352 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-04 | 2025-06-14
266 | 3 | 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | IRR3/7 | Marcinkowice | 1, 2, 3, 3a, 4 | 66,969 | 67,810 | modernizacja linii | 98 | 24 | 2352 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-04 | 2025-06-14
267 | 3 | 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | IRR3/7 | Marcinkowice - Nowy Sącz | 1 | 67,810 | 76,652 | modernizacja linii | 98 | 24 | 2352 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-09-04 | 2025-06-14
268 | 3 | 106 | RZESZÓW GŁÓWNY - JASŁO | IRR3/6 | Rzeszów Gł. - St. Boguchwała | 35,1, 2, 4, 6 | 0,000 | 8,985 | Prace modernizacyjne | 238 | 24 | 5712 | - | prędkość rozkładowa |  |  | 24 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |  |  |  | przerwa w ruchu | 2022-02-05 | 2022-09-30 | 1.109-01
269 | 3 | 106 | RZESZÓW GŁÓWNY - JASŁO | IRR3/6 | St. Boguchwała - Strzyżów | 1 | 8,985 | 31,301 | Prace modernizacyjne | 238 | 24 | 5712 | - | prędkość rozkładowa |  |  | 24 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |  |  |  | przerwa w ruchu | 2022-02-05 | 2022-09-30 | 1.109-01
270 | 3 | 116 | GRANICA PAŃSTWA (WERCHRATA) - KAPLISZE (SZ) | IREK3/0/3 | Werchrata | 220 | 1,200 | 1,913 | wymiana nawierzchni torowej | 121 | 24 | 2904 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 5; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 25 | ruch po torach stacyjnych | 2022-03-27 | 2022-07-25 | 4.025-06
271 | 3 | 117 | KALWARIA ZEBRZYDOWSKA LANCKORONA - BIELSKO BIAŁA GŁÓWNA | IRR3/2 | Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Wadowice | 1 | 0,787 | 16,38 | włączeie toru łącznicowego do linii 117 | 35 | 24 | 840 | 0 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 16; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 19 | przerwa w ruchu | 2022-08-16 | 2022-09-19 | 1.136
272 | 3 | 120 | HURKO - KRÓWNIKI | IREK3/0/3 | stacja Krówniki | 7 | 0,334 | 0,667 | wymiana nawierzchni | 71 | 24 | 1704 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 14; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 26 | po torach czynnych w stacji | 2022-07-18 | 2022-09-26 | 4.025-02
273 | 3 | 120 | HURKO - KRÓWNIKI | IREK3/0/3 | stacja Krówniki | 5 | 0,726 | 1,234 | wymiana nawierzchni | 71 | 24 | 1704 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 14 | po torach czynnych w stacji | 2022-05-05 | 2022-07-14 | 4.025-02
274 | 3 | 123 | HURKO - KRÓWNIKI (SZ) | IREK3/0/3 | stacja Krówniki | 104 | 1,761 | 2,522 | wymiana nawierzchni | 61 | 24 | 1464 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 18; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 12 | po torach czynnych w stacji | 2022-06-13 | 2022-08-12 | 4.025-02
275 | 3 | 138 | OŚWIĘCIM - KATOWICE | IRR3/4 | stacja Oświęcim | 1Ł, 2Ł | 0,0 | 1,450 | modernizacja | 245 | 24 | 5880 | 30 [km 0,000 ÷ 1,450] | prędkość rozkładowa |  |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 |  |  | przerwa w ruchu | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 1.091
276 | 3 | 603 | KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRD - KRAKÓW BONARKA | IRR3/3 | Kraków Prokocim Towarowy (PrA)-Kraków Podgórze P2 | 2 | 5,400 | 5,700 | modernizacja/budowa torów aglomeracyjnych | 20 | 24 | 480 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 20; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 11 | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-04-01 | 2022-06-11 | 1.094
277 | 3 | 603 | KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRD - KRAKÓW BONARKA | IRR3/3 | Kraków Prokocim Towarowy (PrC)- Kraków Bonarka | 1 | 5,400 | 5,700 | modernizacja/budowa torów aglomeracyjnych | 20 | 8 | 160 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 20; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 11 | przerwa w ruchu | 2021-04-01 | 2022-06-11 | 1.094
278 | 3 | 624 | KRAKÓW ZABŁOCIE - KRAKÓW BONARKA | IRR3/3 | Kraków Zabłocie - Kraków Bonarka | 1 | 0,000 | 0,700 | modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych | 364 | 24 | 8736 | - | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2020-05-29 | 2023-07-15 | 1.094
279 | 3 | 624 | KRAKÓW ZABŁOCIE - KRAKÓW BONARKA | IRR3/3 | Kraków Zabłocie - Kraków Bonarka | 2 | 0,000 | 0,700 | modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych | 364 | 4 | 1820 | - | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | przerwa w ruchu | 2020-05-29 | 2022-12-31 | 1.094
280 | 3 | 629 | KRAKÓW GŁÓWNY - KRAKÓW BIEŻANÓW | IRR3/3 | Kraków Główny - Kraków Płaszów | 2 | 0,400 | 3,500 | modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych | 364 | 4 | 1820 | - | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | przerwa w ruchu | 2019-07-02 | 2022-12-31 | 1.094
281 | 3 | 699 | OŚWIĘCIM OWC - OŚWIĘCIM SKP H | IRR3/4 | stacja Oświęcim | 1 (bn) | 0,0 | 0,499 | modernizacja | 245 | 24 | 5880 | - | prędkość rozkładowa |  |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 |  |  | przerwa w ruchu | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 1.091
282 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR1/1 | Poraj -Myszków | 1 | 246.95 | 261.016 | budowa skrzyżowania bezkolizyjnego | 30 | 6 | 180 | 40 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1.066
283 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR1/1 | Poraj -Myszków | 2 | 246.95 | 261.016 | budowa skrzyżowania bezkolizyjnego | 32 | 6 | 192 | 40 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 1 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1.066
284 | 2 | 4 | GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE | IRS1/1 | stacja Zawiercie | 3, 5 | 274.227 | 280.654 | przebudowa toru nr 3, 5, 7, 9, przebudowa sieci trakcyjnej, montaż rozjazdu nr 82 (nowa numeracja) | 25 | 24 | 600 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 8; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 17 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-05-24 | 2022-06-17 | 4.010
285 | 2 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRS1/1 | stacja Zawiercie | 1 | 274.227 | 280.654 | przebudowa toru nr 3, 5, 7, 9, przebudowa sieci trakcyjnej, montaż rozjazdu nr 82 (nowa numeracja) | 25 | 6 | 150 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 8; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 17 | po torach czynnych | 2022-05-24 | 2022-06-17 | 4.010
286 | 2 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRS1/1 | stacja Zawiercie | 2 | 274.227 | 280.654 | Wymiana płyt peronowych | 13 | 24 | 312 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 13 | po torach czynnych | 2022-06-18 | 2022-06-30 | 4.010
287 | 2 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRS1/1 | stacja Zawiercie | 1 | 274.227 | 280.654 | Wymiana płyt peronowych | 13 | 6 | 78 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 13 | przerwa w ruchu | 2022-06-18 | 2022-06-30 | 4.010
288 | 2 | 4 | GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE | IRS1/1 | stacja Zawiercie | 4 | 274.227 | 280.654 | przebudowa sieci trakcyjnej, przebudowa peronu | 31 | 24 | 744 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 4.010
289 | 2 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRS1/1 | stacja Zawiercie | 2 | 274.227 | 280.654 | przebudowa sieci trakcyjnej, przebudowa peronu | 31 | 6 | 186 | - | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 4.010
290 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR1/1 | DG Ząbkowice- Dąbrowa Górnicza | 2 | 293.822 | 301.145 | Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza | 364 | 24 | 8736 |  |  | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-04-01 | 2022-12-30 | 1.066
291 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR1/1 | DG Ząbkowice- Dąbrowa Górnicza | 1, 2 | 293.822 | 301.145 | Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze po. Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 364 | 4 | 1456 |  |  | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | przerwa w ruchu | 2020-10-16 | 2022-12-30 | 1.066
292 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR1/1 | stacja Dąbrowa Górnicza | 2 | 293.822 | 301.145 | Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze po. Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 201 | 24 | 4824 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 20; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30 | po torach czynnych w stacji | 2021-04-01 | 2022-06-30 | 1.066
293 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR1/1 | stacja Dąbrowa Górnicza | 1, 2 | 299.387 | 301.145 | Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze po. Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 364 | 4 | 1456 |  |  | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | przerwa w ruchu | 2020-10-16 | 2022-12-30 | 1.066
294 | 4 | 1 | WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE | IRR4/4 | Sosnowiec Główny - Katowice Zawodzie | 1 | 310.651 | 314.724 | modernizacja | 39 | 24 | 936 | 60 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-11-02 | 2023-08-25 | 1.161
295 | 4 | 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | IRS4/1 | Sławków - Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 1 | 60.7 | 67 | Rewitalizacja infrastruktury kolejowej | 101 | 24 | 2424 | 40 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 11; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 29 | jednotorowo dwukierunkowo torem nr 2 | 2022-04-20 | 2022-07-29 | 4.027-03-02
296 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | Czechowice Dziedzice | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | 45.5 | 47 | modernizacja | 335 | 24 | 8040 | nie dotyczy | 60 |  | 22 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | po torach czynnych | 2022-01-10 | 2023-08-15 | 1.152
297 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | Zebrzydowice - granica państwa | 1 | 77.8 | 80.66 | modernizacja | 39 | 24 | 936 | 60 | 160 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-11-02 | 2023-03-14 | 1.154
298 | 4 | 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | IRR4/4 | Zebrzydowice - granica państwa | 2 | 77.8 | 80.66 | domknięcia technologiczne | 39 | 4 | 156 | 60 | 160 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | wstrzymanie ruchu | 2022-11-02 | 2023-03-14 | 1.154
299 | 4 | 127 | RADZIONKÓW - TARNOWSKIE GÓRY TGB T3 | IRR4/1 | Stacja T.Góry | 771, 791, 763 | -0.571 | 1.748 | W zakresie branż:torowej, elektroenergetyki 1KV, sieci trakcyjnej, SRK i DESAT, obiektów obsługi podróżnych, telekomunikacji zasilania. Obiektó inżynieryjnych | 120 | 24 | 2880 | nie dotyczy | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 1 | po torach czynnych | 2022-04-04 | 2022-08-01 | 1.109-04
300 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | Chorzów Batory - Chorzów Miasto | 1, 2 | 6.115 | 8.15 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 327 | 24 | 7848 | 50 | 100 |  | 14 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | wstrzymanie ruchu | 2022-01-18 | 2024-01-17 | 1.095
301 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | stacja Chorzów Miasto | 1, 2, 4, 6, 8, 10 | 8.15 | 9.4 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 327 | 24 | 7848 | 40 | 100 |  | 14 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | przerwa w ruchu | 2022-01-18 | 2024-01-17 | 1.095
302 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | szlak Chorzów Miasto - Chorzów Stary | 1, 2 | 9.4 | 11.68 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 327 | 24 | 7848 | 50 | 100 |  | 14 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | przerwa w ruchu | 2022-01-18 | 2024-01-17 | 1.095
303 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | stacja Chorzów Stary | 2, 4, 6, 10, 12, 14, 22, 24, 26 | 11.65 | 13 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 327 | 24 | 7848 | 40 | 100 |  | 14 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | po torach czynnych | 2022-01-18 | 2023-01-17 | 1.095
304 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | stacja Bytom | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | 16.85 | 18.55 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 163 | 24 | 3912 | 40 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | po torach czynnych w stacji | 2022-07-01 | 2023-07-31 | 1.095
305 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | stacja Bytom | 1 | 16.85 | 18.55 | dowóz materiałów po torze czynnym | 163 | 5 | 815 | 40 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-07-01 | 2023-07-31 | 1.095
306 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | szlak Bytom Karb - Radzionków | 1 | 21.04 | 26.8 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 273 | 24 | 6552 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 19; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-03-13 | 2022-12-10 | 1.095
307 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | szlak Bytom Karb - Radzionków | 2 | 21.04 | 26.8 | dowóz materiałów torem czynnym | 273 | 5 | 1365 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 19; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-03-13 | 2022-12-10 | 1.095
308 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | szlak Wręczyca - Kłobuck | 2 | 80.1 | 88.48 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 117 | 24 | 2808 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 9 | Ruch jednotorowy | 2022-08-15 | 2022-12-09 | 1.095
309 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | szlak Wręczyca - Kłobuck | 1 | 80.1 | 88.48 | dowóz materiałów po torze czynnym | 117 | 4 | 468 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 9 | przerwa w ruchu | 2022-08-15 | 2022-12-09 | 1.095
310 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | stacja Kłobuck | 1, 3, 5, 7 | 88.48 | 90.61 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 210 | 24 | 5040 | 40 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31 | po torach czynnych | 2022-01-03 | 2022-07-31 | 1.095
311 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | stacja Kłobuck | 2 | 88.48 | 90.61 | dowóz materiałów po torze czynnym | 210 | 4 | 840 | 40 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31 | po torach czynnych | 2022-01-03 | 2022-07-31 | 1.095
312 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | stacja Kłobuck | 2, 4, 6, 8, 12, 14 | 88.48 | 90.61 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 117 | 24 | 2808 | 40 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 9 | po torach czynnych | 2022-08-15 | 2022-12-09 | 1.095
313 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | stacja Kłobuck | 1 | 88.48 | 90.61 | dowóz materiałów po torze czynnym | 117 | 4 | 468 | 40 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 9 | przerwa w ruchu | 2022-08-15 | 2022-12-09 | 1.095
314 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | szlak Kłobuck - Miedźno | 1 | 90.3 | 100.85 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 222 | 24 | 5328 | 50 | 100 |  | 29 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 12 |  |  |  |  | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-01-03 | 2022-08-12 | 1.095
315 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | szlak Kłobuck - Miedźno | 2 | 90.3 | 100.85 | dowóz materiałów po torze czynnym | 222 | 4 | 888 | 50 | 100 |  | 29 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 12 |  |  |  |  | przerwa w ruchu | 2022-01-03 | 2022-08-12 | 1.095
316 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | szlak Kłobuck - Miedźno | 2 | 90.61 | 100.8 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 46 | 24 | 1104 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 16; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-08-16 | 2022-09-30 | 1.095
317 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | szlak Kłobuck - Miedźno | 1 | 90.61 | 100.8 | dowóz materiałów po torze czynnym | 46 | 4 | 184 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 16; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30 | przerwa w ruchu | 2022-08-16 | 2022-09-30 | 1.095
318 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | szlak Kłobuck - Miedźno | 1, 2 | 90.61 | 100.8 | domknięcia wg potrzeb Wykonawcy; dowóz materiałów | 69 | 4 | 276 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-10-03 | 2022-12-16 | 1.095
319 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | stacja Działoszyn | 1, 3, 5, 7, 9,11 | 112.046 | 113.248 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 210 | 24 | 5040 | 40 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31 | po torach czynnych | 2022-01-03 | 2022-07-31 | 1.095
320 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | stacja Działoszyn | 2, 4, 6, 8 | 112.046 | 113.248 | dowóz materiałów po torze czynnym | 210 | 4 | 840 | 40 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31 | przerwa w ruchu | 2022-01-03 | 2022-07-31 | 1.095
321 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | stacja Chorzew Siemkowice | 2, 4, 6 | 123.45 | 124.95 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 117 | 24 | 2808 | 40 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 9 | po torach czynnych | 2022-08-15 | 2022-12-09
322 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | stacja Chorzew Siemkowice | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | 123.45 | 124.95 | dowóz materiałów po torze czynnym | 117 | 4 | 468 | 40 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 9 | przerwa w ruchu | 2022-08-15 | 2022-12-09
323 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | szlak Chorzew Siemkowice - Rusiec Łódzki | 1 | 124.95 | 135.53 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 210 | 24 | 5040 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-01-03 | 2022-07-31 | 1.095
324 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | szlak Chorzew Siemkowice - Rusiec Łódzki | 2 | 124.95 | 135.53 | dowóz materiałów po torze czynnym | 210 | 4 | 840 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31 | przerwa w ruchu | 2022-01-03 | 2022-07-31 | 1.095
325 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | szlak Chorzew Siemkowice - Rusiec Łódzki | 2 | 124.95 | 135.264 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 46 | 24 | 1104 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 16; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-08-16 | 2022-09-30 | 1.095
326 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | szlak Chorzew Siemkowice - Rusiec Łódzki | 1 | 124.95 | 135.264 | dowóz materiałów po torze czynnym | 46 | 4 | 184 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 16; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30 | przerwa w ruchu | 2022-08-16 | 2022-09-30 | 1.095
327 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | stacja Rusiec Łódzki | 1, 3, 5, 7 | 135.53 | 136.7 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 210 | 24 | 5040 | 40 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31 | po torach czynnych | 2022-01-03 | 2022-07-31 | 1.095
328 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | stacja Rusiec Łódzki | 2, 4 | 135.53 | 136.7 | dowóz materiałów po torze czynnym | 210 | 4 | 840 | 40 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31 | przerwa w ruchu | 2022-01-03 | 2022-07-31 | 1.095
329 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | szlak Rusiec Łódzki - Chociw Łaski | 1 | 136.465 | 146.56 | wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych, wymiana sieci trakcyjnej | 159 | 24 | 3816 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-07-05 | 2023-03-08
330 | 4 | 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | IRR4/5 | szlak Rusiec Łódzki - Chociw Łaski | 2 | 136.465 | 146.56 | dowóz materiałów po torze czynnym | 159 | 4 | 636 | 50 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-07-05 | 2023-03-08
331 | 4 | 135 | GLIWICE ŁABĘDY - PYSKOWICE | IRR4/5 | szlak Gliwice Łabędy - Pyskowice | 2 | -0.219 | 4.744 | Przebudowa układów torowych wraz z siecią trakcyjną oraz sterowaniem ruchem kolejowym, rozbiórka i budowa obiektó winżynieryjnych | 10 | 24 | 240 | 50 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-12-01 | 2023-01-30 | 5.027
332 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | Katowice - Podg. Brynów | 1 | 0.09 | 3.187 | modernizacja | 13 | 24 | 312 | 60 | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 3; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-11-28 | 2023-04-17 | 1.161
333 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | Pszczyna - Most Wisła | 2 | 36.62 | 41.8 | modernizacja | 356 | 24 | 8544 | nie dotyczy | 160 | 12 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-12-20 | 2023-08-15 | 1.154
334 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | Pszczyna - Most Wisła | 1 | 36.62 | 41.8 | domknięcia technologiczne | 356 | 4 | 1424 | nie dotyczy | 160 | 12 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | wstrzymanie ruchu | 2021-12-20 | 2023-08-15 | 1.152
335 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | podg Most Wisła - Czechowice Dziedzice | 1, 2 | 42.1 | 45 | modernizacja | 356 | 24 | 8544 | nie dotyczy | 160 | 12 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | wstrzymanie ruchu | 2021-12-20 | 2023-08-15 | 1.152
336 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | Czechowice Dziedzice - Czechowice Dziedzice Południowe | 1 | 45.33 | 48.3 | tor komunikacyjny dla potrzeb obsługi bocznic LOTOS Terminale, PG Silesia, PKP Cargo w obrębie węzła Czechowice-Dziedzice w trakcie trwanai III Fazy Kontraktu | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 19; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-12-12 | 2022-12-10 | 1.152
337 | 4 | 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | IRR4/4 | Czechowice Dziedzice - Czechowice Dziedzice Południowe | 2 | 45.33 | 48.3 | domknięcia technologiczne | 364 | 4 | 1456 | 50 | 80 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 19; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2021-12-12 | 2022-12-10 | 1.152
338 | 4 | 140 | KATOWICE LIGOTA - NĘDZA | ZLK Tarn. Góry | stacja Mikołów | 1, 3 | 8.8 | 8.9 | Przebudowa wiaduktu kolejowego w km 8,862 | 111 | 24 | 2664 | 30 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 19; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30 | po torach czynnych | 2022-06-12 | 2022-09-30
339 | 4 | 161 | KATOWICE SZOPIENICE PÓŁNOCNE - CHORZÓW STARY | IRR4/1 | Katowice Szopienice - Katowice Dąbrówka Mała | 2 | 0 | 1.4 | kompleksowa przebudowa stacji KSz Płn. FAZA 3b | 86 | 24 | 2064 | 40 | 40 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 15; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo po torze czynnym nr 1 | 2022-09-16 | 2022-12-31 | 1.092
340 | 4 | 161 | KATOWICE SZOPIENICE PÓŁNOCNE - CHORZÓW STARY | IRR4/5 | Szlak Chorzów Stary - Siemianowice | 1 | 11.55 | 11.77 | Zamknięcie linii stycznej | 143 | 24 | 3432 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 11; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo torem nr 2 linii 161 | 2022-07-21 | 2023-01-17 | 1.095
341 | 4 | 161 | KATOWICE SZOPIENICE PÓŁNOCNE - CHORZÓW STARY | IRR4/5 | Szlak Chorzów Stary - Siemianowice | 2 | 11.55 | 11.77 | Zamknięcie linii stycznej | 184 | 24 | 4416 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 14; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 20 | jednotorowo dwukierunkowo torem nr 1 linii 161 | 2022-01-18 | 2022-07-20 | 1.095
342 | 4 | 182 | TARNOWSKIE GÓRY - ZAWIERCIE | IRR4/1 | Stacja T.Góry | 772, 792, 123, 89 | 0.311 | 4.9 | W zakresie branż:torowej, elektroenergetyki 1KV, sieci trakcyjnej, SRK i DESAT, obiektów obsługi podróżnych, telekomunikacji zasilania. Obiektó inżynieryjnych | 120 | 24 | 2880 | nie dotyczy | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 27; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 1 | po torach czynnych | 2022-04-04 | 2022-08-01 | 1.109-04
343 | 4 | 669 | JAWORZNO SZCZAKOWA_PIECZYSKA | IZ Sosnowiec | Jaworzno Szczakowa - Pieczyska | 242 ( od rozj.172 do rozj. 376 ) | -0.931 | 0.062 | Rewitalizacja linii w zakresie kompleksowej wymiany infrastruktury | 206 | 24 | 4944 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 23; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30 | naprawa toru zamkniętego, jazda na Pieczyska możliwa linią 714 | 2022-05-09 | 2022-11-30
344 | 4 | 669 | JAWORZNO SZCZAKOWA_PIECZYSKA | IZ Sosnowiec | Jaworzno Szczakowa - Pieczyska | 4P | 0.062 | 3.926 | Rewitalizacja linii w zakresie kompleksowej wymiany infrastruktury | 206 | 24 | 4944 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 23; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30 | naprawa toru zamkniętego, jazda na Pieczyska możliwa linią 714 | 2022-05-09 | 2022-11-30
345 | 5 | 9 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - GDAŃSK GŁÓWNY | IRR1/1 | Gąsocin-Ciechanów | 1 | 94,300 | 94,300 | kładka nad torem | 87 | 7 | 609 | 90 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 16; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-09-15 | 2023-03-10 | 1.066
346 | 5 | 9 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - GDAŃSK GŁÓWNY | IRR1/1 | Gąsocin-Ciechanów | 2 | 94,300 | 94,300 | kładka nad torem | 185 | 5.5 | 1295 | 90 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 18; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 14 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-03-14 | 2022-09-14 | 1.066
347 | 5 | 18 | KUTNO - PIŁA GŁÓWNA | IREK2/0/1 | Otłoczyn - Toruń Główny /21/ | 1 | 96,900 | 109,100 | Roboty branży torowej, srk, elektroenergetyki | 36 | 24 | 864 | 60 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 6 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-06-01 | 2022-07-06 | 4.030
348 | 5 | 18 | KUTNO - PIŁA GŁÓWNA | IREK2/0/1 | Otłoczyn - Toruń Główny /22, 24, 26/ | 2 | 96,900 | 109,100 | Roboty branży torowej, srk, elektroenergetyki | 46 | 24 | 1104 | 60 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 25; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 21 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-07-07 | 2022-08-21 | 4.030
349 | 5 | 18 | KUTNO - PIŁA GŁÓWNA | IREK2/0/1 | Otłoczyn - Toruń Główny + stacja Toruń Główny (tor nr 22, 24, 26) | 2 | 96,900 | 109,058 | Roboty branży torowej, srk, elektroenergetyki | 105 | 24 | 2520 | 60 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 13 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-06-01 | 2022-09-13 | 4.030
350 | 5 | 27 | Nasielsk- Toruń Wschodni | IZ Bydgoszcz | Sierpc- Skepe | 1 | 87.435 | 109.816 | Kompleksowa wymiana nawierzchni | 90 | 24 | 2160 |  | 100 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30 | przerwa w ruchu | 2022-07-01 | 2022-09-30
351 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Stacja EŁK TOWAROWY | 113 | 101,178 | 102,386 | Wielobranżowe roboty modernizacyjne | 6 | 24 | 144 | 50 | nie dotyczy | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 6 | po torach czynnych w stacji | 2022-12-05 | 2022-12-15 | 1.144
352 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Stacja EŁK TOWAROWY | 123 | 101,356 | 102,205 | Wielobranżowe roboty modernizacyjne | 321 | 24 | 7704 | 50 | nie dotyczy | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 |  |  | po torach czynnych w stacji | 2021-12-12 | 2022-10-28 | 1.144
353 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Stacja EŁK TOWAROWY | 137 | 101,448 | 102,106 | Wielobranżowe roboty modernizacyjne | 44 | 24 | 1056 | 50 | nie dotyczy | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 4; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | po torach czynnych w stacji | 2022-10-28 | 2022-12-31 | 1.144
354 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Stacja Ełk Towarowy | 141 | 101,448 | 102,106 | Wielobranżowe roboty modernizacyjne | 44 | 4 | 176 | 50 | nie dotyczy | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 4; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | po torach czynnych w stacji | 2022-10-28 | 2022-12-31 | 1.144
355 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Stacja Ełk Towarowy | 151 | 101,448 | 102,106 | Wielobranżowe roboty modernizacyjne | 321 | 4 | 1284 | 50 | nie dotyczy | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 |  |  | po torach czynnych w stacji | 2021-12-12 | 2022-10-28 | 1.144
356 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Ełk Towarowy-Prostki | 1 | 101,74 | 98,800 | Wielobranżowe roboty modernizacyjne | 258 | 4 | 1032 | 50 | nie dotyczy | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 26 |  |  |  |  | przerwa w ruchu | 2021-08-31 | 2022-08-26 | 1.144
357 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Stacja Ełk | 53 | 102,243 | 103,994 | Wielobranżowe roboty modernizacyjne | 364 | 24 | 8736 | 50 | nie dotyczy | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | po torach czynnych w stacji | 2021-11-08 | 2022-12-28 | 1.144
358 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Stacja Ełk | 55 | 102,243 | 103,994 | Wielobranżowe roboty modernizacyjne | 364 | 24 | 8736 | 50 | nie dotyczy | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | po torach czynnych w stacji | 2021-11-08 | 2022-12-28 | 1.144
359 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Stacja Ełk | 57 | 102,243 | 103,994 | Wielobranżowe roboty modernizacyjne | 364 | 24 | 8736 | 50 | nie dotyczy | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | po torach czynnych w stacji | 2021-11-08 | 2022-12-28 | 1.144
360 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Stacja Ełk | 59 | 102,243 | 103,994 | Wielobranżowe roboty modernizacyjne | 364 | 24 | 8736 | 50 | nie dotyczy | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | po torach czynnych w stacji | 2021-11-08 | 2022-12-28 | 1.144
361 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Stacja Ełk | 61 | 102,243 | 103,994 | Wielobranżowe roboty modernizacyjne | 364 | 24 | 8736 | 50 | nie dotyczy | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | po torach czynnych w stacji | 2021-11-08 | 2022-12-28 | 1.144
362 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Stacja Ełk | 33 | 102,951 | 103,422 | Wielobranżowe roboty modernizacyjne | 364 | 24 | 8736 | 50 | nie dotyczy | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | po torach czynnych w stacji | 2021-11-08 | 2022-12-28 | 1.144
363 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Stacja Ełk | 17 | 102,996 | 103,394 | Wielobranżowe roboty modernizacyjne | 364 | 24 | 8736 | 50 | nie dotyczy | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | po torach czynnych w stacji | 2021-11-08 | 2022-12-28 | 1.144
364 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Stacja Ełk | 19 | 103,037 | 103,394 | Wielobranżowe roboty modernizacyjne | 364 | 24 | 8736 | 50 | nie dotyczy | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | po torach czynnych w stacji | 2021-11-08 | 2022-12-28 | 1.144
365 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Stacja Ełk | 23 | 103,111 | 103,473 | Wielobranżowe roboty modernizacyjne | 364 | 24 | 8736 | 50 | nie dotyczy | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | po torach czynnych w stacji | 2021-11-08 | 2022-12-28 | 1.144
366 | 5 | 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | IRR2/2 | Ełk - Giżycko | 1 | 103,706 | 152,850 | Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, srk, telekomunikacji | 364 | 24 | 8736 | nie dotyczy | 120 | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | przerwa w ruchu | 2021-11-07 | 2023-12-21 | 1.119
367 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR1/1 | Gdynia Port | 1 | 205,688 | 210,763 | budowa wiaduktu drogowego | 30 | 6 | 180 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30 | wstrzymanie ruchu po porze nocnej na czas zamontowania konstrukcji | 2022-06-01 (co dugą noc) | 2022-06-30 (co dugą noc) | 1.066
368 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR1/1 | Gdynia Port | 2 | 205,688 | 210,763 | budowa wiaduktu drogowego | 30 | 6 | 180 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30 | wstrzymanie ruchu po porze nocnej na czas zamontowania konstrukcji | 2022-06-01 (co dugą noc) | 2022-06-30 (co dugą noc) | 1.066
369 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR1/1 | Gdynia Port - koniec linii | 1 | 206,018 | 210,334 | likwidacja przejazdu | 30 | 6 | 180 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30 | wstrzymanie ruchu po porze nocnej na czas zamontowania konstrukcji | 2022-06-01 (co dugą noc) | 2022-06-30 (co dugą noc) | 1.066
370 | 5 | 201 | NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT | IRR1/1 | Gdynia Port - koniec linii | 2 | 206,018 | 210,334 | likwidacja przejazdu | 30 | 6 | 180 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30 | wstrzymanie ruchu po porze nocnej na czas zamontowania konstrukcji | 2022-06-01 (co dugą noc) | 2022-06-30 (co dugą noc) | 1.066
371 | 5 | 228 | RUMIA - GDYNIA PORT OKSYWIE | IRR1/1 | Rumia- Gdynia Port Oksywie | 1 | 0,000 | 11,226 | likwidacja przejazdu | 30 | 6 | 180 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30 | wstrzymanie ruchu po porze nocnej na czas zamontowania konstrukcji | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1.066
372 | 5 | 217 | WIELKIE WIEŻNO - BRANIEWO (SZ) | IRERI2 | szlak Braniewo - Granica Państwa | 1 | 56,540 | 61,750 | modernizacja toru | 5 | 24 | 120 | 20 km/h 1000 metrów krocząco po linii nr 204 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 5 | przerwa w ruchu | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 4.025
373 | 5 | 217 | WIELKIE WIEŻNO - BRANIEWO (SZ) | IRERI2 | szlak Braniewo - Granica Państwa | 1 | 56,540 | 61,750 | modernizacja toru | 5 | 24 | 120 | 20 km/h 1000 metrów krocząco po linii nr 204 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 5 | przerwa w ruchu | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 4.025
374 | 5 | 217 | WIELKIE WIEŻNO - BRANIEWO (SZ) | IRERI2 | szlak Braniewo - Granica Państwa | 1 | 56,540 | 61,750 | modernizacja toru | 5 | 24 | 120 | 20 km/h 1000 metrów krocząco po linii nr 204 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 5 | przerwa w ruchu | 2022-07-07 | 2022-07-11 | 4.025
375 | 5 | 217 | WIELKIE WIEŻNO - BRANIEWO (SZ) | IRERI2 | szlak Braniewo - Granica Państwa | 1 | 56,540 | 61,750 | modernizacja toru | 5 | 24 | 120 | 20 km/h 1000 metrów krocząco po linii nr 204 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 5 | przerwa w ruchu | 2022-07-21 | 2022-07-25 | 4.025
376 | 5 | 221 | GUTKOWO-BRANIEWO | IZ Olsztyn | szlak Orneta-Pieniężno | 1 | 45.42 | 59.22 | Rewitalizacja odcinka linii | 365 | 24 | 8760 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | przerwa w ruchu | 2022-01-01 | 2022-12-31
377 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRR5/3 | Turzno - Kowalewo Pomorskie | 1 | 150,695 | 160,240 | Modernizacja peronu nr 2 wraz z robotami towarzyszącymi | 127 | 6 | 762 | 50 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 4; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 1 | przerwa w ruchu | 2022-02-25 | 2022-07-01 | 1.068
378 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRR5/3 | Turzno - Kowalewo Pomorskie | 2 | 150,695 | 160,240 | Modernizacja peronu nr 2 wraz z robotami towarzyszącymi | 127 | 24 | 3048 | 50 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 4; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 1 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-02-25 | 2022-07-01 | 1.068
379 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRSK2/1/4 | Ostróda | 3 | 258,181 | 259,195 | torowe i srk | 72 | 24 | 1728 | 40 | 40 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 1; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | tor zamknięty | 2022-09-30 | 2025-01-09 | 4.018
380 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRSK2/1/4 | Ostróda-Stare Jabłonki | 1 | 259,400 | 268,540 | roboty budowlane na moscie w km 261,615 | 121 | 24 | 2904 | 30 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 29 | jednotorowy dwukierunkowy torem czynnym nr 2 | 2022-03-01 | 2022-06-29 | 4.018
381 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRSK2/1/4 | Ostróda-Stare Jabłonki | 2 | 259,400 | 268,540 | roboty budowlane na moscie w km 261,615 | 91 | 24 | 2184 | 30 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 1; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 28 | jednotorowy dwukierunkowy torem czynnym nr 1 | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 4.018
382 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRSK2/1/4 | szlak Stare Jabłonki - Biesal | 2 | 274,550 | 274,950 | wzmocnienie nasypów | 165 | 24 | 3960 | 50 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 2; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | dwukierunkowy po sąsiednim torze | 2022-06-29 | 2023-06-09 | 5.067-01
383 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRSK2/1/4 | Szlak Naterki - podg. Olsztyn Kortowo | 1 | 289,416 | 293,805 | wzmocnienie nasypów kolejowych | 104 | 24 | 2496 | 50 | 120 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 3; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | po torze nr 2 | 2022-08-29 | 2023-04-12 | 4.018
384 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRR2/8 | stacja Olsztyn | 2 | 297,200 | 300,800 | modernizacja | 161 | 24 | 3864 | 30 | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 24; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 14 | jazda po torze sąsiednim | 2022-06-07 | 2022-11-14 | 2.007
385 | 5 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRR2/8 | stacja Olsztyn | 1 | 297,750 | 300,800 | modernizacja | 27 | 24 | 648 | 30 | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jazda po torze sąsiednim | 2022-11-14 | 2023-04-23 | 2.007
386 | 4 | 132 | BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY | IRR4/5 | Szlak Bytom - Bytom Bobrek | 1 | 18.74 | 18.92 | Zamknięcie linii stycznej | 146 | 24 | 3504 | 50 | 50 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 14; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-07-18 | 2023-01-31 | 1.095
387 | 6 | 132 | BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY | IRR4/2 | Opole Główne - Opole Groszowice | 1, 2 | 95,769 | 99,322 | domknięcie toru | 364 | 4 | 2184 | 0 | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | przerwa w ruchu | 2021-12-12 | 2023-01-01 | 1.084
388 | 6 | 132 | BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY | IRR4/2 | Opole Zachodnie - Opole Główne | 2 | 97,210 | 101,100 | modernizacja toru | 187 | 24 | 4488 | 60 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 20; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 16 | Opole Zachodnie jedna krawędź peronowa przy torze nr 1 | 2021-12-12 | 2022-06-16 | 1.084
389 | 6 | 132 | BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY | IRR4/2 | Opole Główne | 4płd 32 płd | 97,210 | 101,100 | modernizacja toru | 187 | 24 | 4488 | 60 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 20; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 16 | brak wjazdu na tory 4 - 14płd od strony Opola Zachodniego i odwrotnie | 2021-12-12 | 2022-06-16 | 1.084
390 | 6 | 132 | BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY | IRR4/2 | Opole Główne - Opole Zachodnie | 1 | 97,210 | 101,100 | modernizacja toru | 178 | 24 | 4272 | 60 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 15; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | opole Zachodnie jedna krawędź peronowa przy torze nr 2 | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 1.084
391 | 6 | 132 | BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY | IRR4/2 | Opole Groszowice | 1,2 | 99,322 | 99,322 | modernizacja toru | 364 | 4 | 2184 | 0 | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | przerwa w ruchu | 2021-12-12 | 2023-01-19 | 1.084
392 | 6 | 274 | WROCŁAW ŚWIEBODZKI - ZGORZELEC | IRSK4/2/1 | Wojanów - Janowice Wielkie | 1 | 118,548 | 118,841 | Przebudowa konstrukcji samonośnej tunelu | 129 | 24 | 3096 | 10 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-08-04 | 2023-08-03 | 4.028-03
393 | 6 | 274 | WROCŁAW ŚWIEBODZKI - ZGORZELEC | IRSK4/2/1 | Wojanów - Janowice Wielkie | 1,2 | 118,548 | 118,841 | Roboty torowe, budowa toru tymczasowego | 22 | 24 | 528 | 0 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 19; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 3 | przerwa w ruchu | 2022-07-13 | 2022-08-03 | 4.028-03
394 | 6 | 277 | OPOLE GROSZOWICE - WROCŁAW BROCHÓW | IRS4/2 | Czernica Wrocławska - Siechnice | 1 | 79,847 | 79,847 | Remont mostu w zakresie przeglądu specjalnego | 126 | 24 | 3024 | nie dotyczy | nie dotyczy | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 20; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 15 | przerwa w ruchu | 2022-03-13 | 2022-07-15 | 4.022-01-08
395 | 6 | 276 | Wrocław Główny - Międzylesie | IZ Wałbrzych | Gorzanów - Bystrzyca Kłodzka Przedmieście | szl | 107.381 |  | Naprawa wiaduktu | 62 | 24 | 1488 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31 | wstrzymanie ruchu | 2022-07-01 | 2022-08-31
396 | 6 | 276 | Wrocław Główny - Międzylesie | IZ Wałbrzych | Gorzanów - Bystrzyca kłodzka Przedmieście | szl | 109.695 |  | Naprawa przepustu | 62 | 24 | 1488 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31 | wstrzymanie ruchu | 2022-07-01 | 2022-08-31
397 | 6 | 276 | Wrocław Główny - Międzylesie | IZ Wałbrzych | Bystrzyca Kłodzka Przedmieście - Domaszków | szl | 113.585 |  | Naprawa mostu | 62 | 24 | 1488 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31 | wstrzymanie ruchu | 2022-07-01 | 2022-08-31
398 | 6 | 276 | Wrocław Główny - Międzylesie | IZ Wałbrzych | Domaszków - Międzylesie | szl | 126.952 |  | Naprawa wiaduktu | 31 | 24 | 1488 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31 | wstrzymanie ruchu | 2022-07-01 | 2022-07-31
399 | 6 | 278 | WĘGLINIEC - ZGORZELEC | IREPI4 | Węgliniec – Pieńsk | 1 | 7,300 | 8,655 | Wzmocnienie nasypu | 245 | 24 | 5880 | 30 | prędkość rozkładowa |  |  |  | 8 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 23 |  | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-03-24 | 2022-11-23 | 1.120-01
400 | 6 | 290 | Mikułowa - Granica Państwa(Krzewina Zgorzelecka) | IZ Wałbrzych | podg Wilka - Krzewina Zgorzelecka | szl | 8.7 | 9.2 | Kompleksowa wymiana nawierzchni | 10 | 24 | 240 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 10 | Brak mozliwości dojazdu do bocznicy PGEiEK Elektrownia Turów i PGEiEK Kopalnia Węgla Brunatnego Turów | 2022-06-06 | 2022-06-15
401 | 6 | 309 | Kłodzko Nowe - Kudowa Zdrój | IZ Wałbrzych | Polanica Zdrój - Duszniki Zdrój | szl | 16,940 17,320 | 17,070 17,450 | Naprawa przepustów | 30 | 24 | 720 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 30 | wstrzymanie ruchu | 2022-07-01 | 2022-07-31
402 | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/1 | Koło - Konin | 1 lub 2 | 172,000 | 204,00 | Przebudowa urzadzeń srk | 359 | 4 | 1436 | - | - | 15 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-12-17 | 2022-12-16 | 1.058-03
403 | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/1 | Obszar LCS Konin | 1 lub 2 | 177,42 | 290,34 | Testy systemu w przerwach technologicznych | 42 | 5 | 210 | - | - | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 7; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 5 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-08-25 | 2022-10-05 | 1.058-03
404 | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/1 | Obszar LCS Poznań | 1 lub 2 | 290,34 | 316,826 | Testy systemu w przerwach technologicznych | 57 | 5 | 285 | - | - | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 2; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 24 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-06-29 | 2022-08-24 | 1.058-03
405 | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/1 | Poznań Górczyn - Palędzie | 1 lub 2 | 308,610 | 314,511 | Przebudowa urzadzeń srk | 359 | 4 | 1436 | - | - | 15 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-12-17 | 2022-12-16 | 1.058-03
406 | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR1/1 | Poznań Górczyn - Palędzie | 1 | 309,155 | 318,278 | budowa skrzyżowania bezkolizyjnego | 30 | 6 | 180 | 40 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30 | wstrzymanie ruchu po porze nocnej na czas zamontowania konstrukcji | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1.066
407 | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR1/1 | Poznań Górczyn - Palędzie | 2 | 309,155 | 318,278 | budowa skrzyżowania bezkolizyjnego | 32 | 6 | 192 | 40 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 1 | wstrzymanie ruchu po porze nocnej na czas zamontowania konstrukcji | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1.066
408 | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/1 | Palędzie - Chrośnica | 1 lub 2 | 317,214 | 378,186 | Przebudowa urzadzeń srk | 359 | 4 | 1436 | - | - | 15 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-12-17 | 2022-12-16 | 1.058-03
409 | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/1 | Obszar LCS Opalenica | 1 lub 2 | 317,214 | 378,186 | Testy systemu w przerwach technologicznych | 42 | 5 | 210 | - | - | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 2; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 9 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-06-29 | 2022-08-09 | 1.058-03
410 | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/1 | Zbąszyń - Świebodzin | 1 lub 2 | 378,186 | 426,707 | Przebudowa urzadzen srk | 359 | 4 | 1436 | - | - | 15 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-12-17 | 2022-12-16 | 1.058-03
411 | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/1 | Obszar LCS Zbąszynek | 1 lub 2 | 378,186 | 426,707 | Testy systemu w przerwach technologicznych | 42 | 5 | 210 | - | - | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 14; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 28 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-05-18 | 2022-06-28 | 1.058-03
412 | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/1 | Toporów - Kunowice | 1 lub 2 | 426,707 | 472,97 | Przebudowa urzadzeń srk | 359 | 4 | 1436 | - | - | 15 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-12-17 | 2022-12-16 | 1.058-03
413 | 7 | 3 | WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE | IRR5/1 | Obszar LCS Rzepin | 1 lub 2 | 426,707 | 472,97 | Testy systemu w przerwach technologicznych | 42 | 5 | 210 | - | - | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 14; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 28 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-05-18 | 2022-06-28 | 1.058-03
414 | 7 | 271 | WROCŁAW GŁÓWNY - POZNAŃ GŁÓWNY | IRR4/2 | szlak Rawicz - Bojanowo | 1 lub 2 | 64,400 | 73,950 | Testy systemu ERTMS/ETCS w przerwach technologicznych | 15 | 6 | 90 | brak | brak | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 15 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-06-15 | 2022-06-29 | 1.058-02
415 | 7 | 271 | WROCŁAW GŁÓWNY - POZNAŃ GŁÓWNY | IRR4/2 | szlak Bojanowo - Leszno | 1 lub 2 | 76.15 | 97,675 | Testy systemu ERTMS/ETCS w przerwach technologicznych | 15 | 6 | 90 | brak | brak | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 15 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-07-15 | 2022-07-29 | 1.058-02
416 | 7 | 271 | WROCŁAW GŁÓWNY - POZNAŃ GŁÓWNY | IRR4/2 | szlak Leszno - Stare Bojanowo | 1 lub 2 | 97,675 | 111,250 | Testy systemu ERTMS/ETCS w przerwach technologicznych | 16 | 6 | 96 | brak | brak | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 16 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-08-01 | 2022-08-16 | 1.058-02
417 | 7 | 271 | WROCŁAW GŁÓWNY - POZNAŃ GŁÓWNY | IRR4/2 | szlak Stare Bojanowo - Przysieka Stara | 1 lub 2 | 113,290 | 116,430 | Testy systemu ERTMS/ETCS w przerwach technologicznych | 15 | 6 | 90 | brak | brak | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 15 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-08-17 | 2022-08-31 | 1.058-02
418 | 7 | 271 | WROCŁAW GŁÓWNY - POZNAŃ GŁÓWNY | IRR4/2 | szlak Przysieka Stara - Kościan | 1 lub 2 | 116,860 | 121,180 | Testy systemu ERTMS/ETCS w przerwach technologicznych | 15 | 6 | 90 | brak | brak | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 15 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-09-01 | 2022-09-15 | 1.058-02
419 | 7 | 271 | WROCŁAW GŁÓWNY - POZNAŃ GŁÓWNY | IRR4/2 | szlak Kościan - Czempiń | 1 lub 2 | 123,300 | 131,080 | Testy systemu ERTMS/ETCS w przerwach technologicznych | 15 | 6 | 90 | brak | brak | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 15 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-09-16 | 2022-09-30 | 1.058-02
420 | 7 | 271 | WROCŁAW GŁÓWNY - POZNAŃ GŁÓWNY | IRR4/2 | Szlak Luboń - Poznań Główny | 1 lub 2 | 159,000 | 163,400 | Testy systemu ERTMS/ETCS w przerwach technologicznych | 21 | 6 | 126 | brak | brak | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 7; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 14 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-05-25 | 2022-06-14 | 1.058-02
421 | 7 | 273 | WROCŁAW GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR1/1 | Nowa Sól- Niedoradz | 1,2 | 130,999 | 137,814 | budowa wiaduktu drogowego | 233 | 4 | 932 |  |  |  | 15 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 6 |  |  |  | przerwa w ruchu | 2022-01-17 | 2022-09-06 | 1.066
422 | 7 | 273 | WROCŁAW GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR1/1 | Nowa Sól- Niedoradz | 1,2 | 130,999 | 137,814 | budowa wiaduktu drogowego | 66 | 6 | 396 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 6 | przerwa w ruchu | 2022-05-02 | 2022-07-06 | 1.066
423 | 7 | 273 | WROCŁAW GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR1/1 | Nowa Sól- Niedoradz | 2 | 130,999 | 137,762 | budowa wiaduktu drogowego | 15 | 24 | 360 | 30 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 11; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 4 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-07-21 | 2022-08-04 | 1.066
424 | 7 | 273 | WROCŁAW GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR1/1 | Nowa Sól- Niedoradz | 2 | 130,999 | 137,762 | budowa wiaduktu drogowego | 15 | 10 | 150 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 10; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 5 | przerwa w ruchu | 2022-08-22 | 2022-09-05 | 1.066
425 | 7 | 273 | WROCŁAW GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR1/1 | Nowa Sól- Niedoradz | 1 | 131,071 | 137,814 | budowa wiaduktu drogowego | 14 | 24 | 336 | 30 |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 14 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-07-07 | 2022-07-20 | 1.066
426 | 7 | 273 | WROCŁAW GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR1/1 | Nowa Sól- Niedoradz | 1 | 131,071 | 137,814 | budowa wiaduktu drogowego | 15 | 10 | 150 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 15 | przerwa w ruchu | 2022-08-05 | 2022-08-19 | 1.066
427 | 7 | 281 | OLEŚNICA - CHOJNICE | IRR1/1 | Miłosław-Września | 1 | 126,725 | 134,673 | budowa wiaduktu kolejowego | 181 | 24 | 4344 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 1.066
428 | 7 | 281 | OLEŚNICA - CHOJNICE | IRR1/1 | Miłosław-Września | 2 | 126,725 | 134,673 | budowa wiaduktu kolejowego | 132 | 24 | 3168 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-08-01 | 2023-01-28 | 1.066
429 | 7 | 281 | OLEŚNICA - CHOJNICE | Ostrów Wlkp. | Orzechowo - Września | 1 | 112.662 | 126.186 | modernizacja peronów nr 1 i 2 na stacji Orzechowo, Miłosław oraz po. Książno | 262 | 24 | 6288 | [6 empty] | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 18 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-04-01 | 2023-01-28
430 | 7 | 281 | OLEŚNICA - CHOJNICE | Ostrów Wlkp. | Orzechowo - Września | 2 | 112.662 | 126.186 | modernizacja peronów nr 1 i 2 na stacji Orzechowo, Miłosław oraz po. Książno | 262 | 24 | 6288 | [6 empty] | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 18 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-04-01 | 2023-01-28
431 | 7 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | st Miały | 1 | 68.968 | 70,680 | Roboty torowe, Roboty SRK | 270 | 24 | 6480 | 50 | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 7 |  |  |  | tor czynny w stacji | 2021-11-30 | 2022-09-07 | 1.153
432 | 7 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | st Miały | 2 | 68.968 | 70,680 | Rozładunek materiałów, Prace SRK | 270 | 6 | 1620 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 7 |  |  |  | przerwa w ruchu | 2021-11-30 | 2022-09-07 | 1.153
433 | 7 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | st Miały | 3 | 68.968 | 70,310 | Roboty torowe, Roboty SRK | 270 | 24 | 6480 | 50 | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 7 |  |  |  | tor czynny w stacji | 2021-11-30 | 2022-09-07 | 1.153
434 | 7 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Miały | 1 | 69,065 | 70,250 | Rozładunek materiałów, Prace SRK | 51 | 6 | 306 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 23; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 28 | przerwa w ruchu | 2022-09-08 | 2022-10-28 | 1.153
435 | 7 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Miały | 2 | 69,065 | 70,250 | Roboty torowe, Roboty SRK | 51 | 24 | 1224 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 23; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 28 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-09-08 | 2022-10-28 | 1.153
436 | 7 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Miały | 1 | 69,222 | 70,329 | Roboty torowe, Roboty SRK | 147 | 24 | 3528 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 20; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 7 | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-09-25 | 2022-05-07 | 1.153
437 | 7 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Miały | 3 | 69,330 | 70,216 | Roboty torowe, Roboty SRK | 147 | 24 | 3528 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 20; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 I: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 7 | po torach czynnych w stacji | 2021-09-25 | 2022-05-07 | 1.153
438 | 7 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRR1/1 | Kobylnica | 8 | 0,033 | 0,835 | Budowa tunelu drogowego/wiaduktu kolejowego | 66 | 24 | 1584 | prędkość rozkładowa | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 26; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | po torach czynnych w stacji | 2022-10-06 | 2023-04-29 | 1.066
439 | 7 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRR1/1 | Kobylnica | 4 | 0,054 | 0,879 | Budowa tunelu drogowego/wiaduktu kolejowego | 66 | 24 | 1584 | prędkość rozkładowa | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 26; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | po torach czynnych w stacji | 2022-10-06 | 2023-04-29 | 1.066
440 | 7 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRR1/1 | Kobylnica | 7 | 0,058 | 0,573 | Budowa tunelu drogowego/wiaduktu kolejowego | 207 | 24 | 4968 | prędkość rozkładowa | prędkość rozkładowa |  |  |  | 19 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 5 |  |  | po torach czynnych w stacji | 2022-03-13 | 2022-10-05 | 1.066
441 | 7 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRR1/1 | Kobylnica | 6 | 0,075 | 0,802 | Budowa tunelu drogowego/wiaduktu kolejowego | 66 | 24 | 1584 | prędkość rozkładowa | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 26; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | po torach czynnych w stacji | 2022-10-06 | 2023-04-29 | 1.066
442 | 7 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRR1/1 | Kobylnica | 9 | 0,076 | 0,573 | Budowa tunelu drogowego/wiaduktu kolejowego | 207 | 24 | 4968 | prędkość rozkładowa | prędkość rozkładowa |  |  |  | 19 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 5 |  |  | po torach czynnych w stacji | 2022-03-13 | 2022-10-05 | 1.066
443 | 7 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRR1/1 | Kobylnica | 5 | 0,396 | 0,660 | Budowa tunelu drogowego/wiaduktu kolejowego | 207 | 24 | 4968 | prędkość rozkładowa | prędkość rozkładowa |  |  |  | 19 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 5 |  |  | po torach czynnych w stacji | 2022-03-13 | 2022-10-05 | 1.066
444 | 7 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRR1/1 | Kobylnica | 11 | 0,420 | 0,573 | Budowa tunelu drogowego/wiaduktu kolejowego | 66 | 24 | 1584 | prędkość rozkładowa | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 26; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | po torach czynnych w stacji | 2022-10-06 | 2023-04-29 | 1.066
445 | 7 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRR1/1 | Poznań Wschód - Kobylnica | 2 | 0,710 | 5,807 | Budowa tunelu drogowego/wiaduktu kolejowego | 66 | 24 | 1584 | 60 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 26; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-10-06 | 2023-04-29 | 1.066
446 | 7 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRR1/1 | Kobylnica | 1 | 7,300 | 7,500 | Budowa tunelu drogowego/wiaduktu kolejowego | 66 | 24 | 1584 | prędkość rozkładowa | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 26; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | Ograniczenie prędkości | 2022-10-06 | 2023-04-29 | 1.066
447 | 7 | 353 | POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA | IRR1/1 | Kobylnica | 3 | 7,672 | 0,903 | Budowa tunelu drogowego/wiaduktu kolejowego | 207 | 24 | 4968 | prędkość rozkładowa | prędkość rozkładowa |  |  |  | 19 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 5 |  |  | po torach czynnych w stacji | 2022-03-13 | 2022-10-05 | 1.066
448 | 7 | 354 | POZNAŃ POD - PIŁA GŁÓWNA | IRR1/1 | Poznań POD- Suchy Las | 1 | 0,097 | 5,697 | budowa wiaduktu drogowego | 3 | 24 | 72 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 3 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-12-08 | 2022-12-15 | 1.066
449 | 7 | 354 | POZNAŃ POD - PIŁA GŁÓWNA | IRR1/1 | Poznań POD- Suchy Las | 1 | 0,097 | 5,697 | budowa wiaduktu drogowego | 3 | 24 | 72 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 3 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-12-08 | 2022-12-15 | 1.066
450 | 7 | 354 | POZNAŃ POD - PIŁA GŁÓWNA | IRR1/1 | Poznań POD- Suchy Las | 1,2 | 0,097 | 5,697 | budowa wiaduktu drogowego | 54 | 4 | 216 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 24 | przerwa w ruchu | 2022-05-02 | 2022-06-24 | 1.066
451 | 7 | 354 | POZNAŃ POD - PIŁA GŁÓWNA | IRR1/1 | Poznań POD- Suchy Las | 1,2 | 0,097 | 5,697 | budowa wiaduktu drogowego | 54 | 4 | 216 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 24 | przerwa w ruchu | 2022-05-02 | 2022-06-24 | 1.066
452 | 7 | 354 | POZNAŃ POD - PIŁA GŁÓWNA | IRR1/1 | Poznań POD- Suchy Las | 1,2 | 0,097 | 5,697 | budowa wiaduktu drogowego | 16 | 6 | 96 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 16 | przerwa w ruchu | 2022-10-03 | 2022-10-18 | 1.066
453 | 7 | 354 | POZNAŃ POD - PIŁA GŁÓWNA | IRR1/1 | Poznań POD- Suchy Las | 1,2 | 0,097 | 5,697 | budowa wiaduktu drogowego | 16 | 6 | 96 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 16 | przerwa w ruchu | 2022-10-03 | 2022-10-18 | 1.066
454 | 7 | 354 | POZNAŃ POD - PIŁA GŁÓWNA | IRR1/1 | Poznań POD- Suchy Las | 1,2 | 0,097 | 5,697 | budowa wiaduktu drogowego | 69 | 4 | 276 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-10-03 | 2023-01-21 | 1.066
455 | 7 | 354 | POZNAŃ POD - PIŁA GŁÓWNA | IRR1/1 | Poznań POD- Suchy Las | 1,2 | 0,097 | 5,697 | budowa wiaduktu drogowego | 69 | 4 | 276 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 29; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-10-03 | 2023-01-21 | 1.066
456 | 7 | 354 | POZNAŃ POD - PIŁA GŁÓWNA | IRR1/1 | Poznań POD- Suchy Las | 1,2 | 0,097 | 5,697 | budowa wiaduktu drogowego | 50 | 6 | 300 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 13; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 7 | przerwa w ruchu | 2022-10-19 | 2022-12-07 | 1.066
457 | 7 | 354 | POZNAŃ POD - PIŁA GŁÓWNA | IRR1/1 | Poznań POD- Suchy Las | 1,2 | 0,097 | 5,697 | budowa wiaduktu drogowego | 50 | 6 | 300 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 13; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 7 | przerwa w ruchu | 2022-10-19 | 2022-12-07 | 1.066
458 | 7 | 357 | POWODOWO - LUBOŃ KOŁO POZNANIA | IRS5/1 | Wolsztyn | 8,10 | 37,95 | 39,734 | wymiana nawierzchni | 176 | 24 | 4224 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa |  |  |  | 23 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 4 | po torach sąsiednich | 2022-03-09 | 2022-12-04 | 3.092
459 | 7 | 357 | POWODOWO - LUBOŃ KOŁO POZNANIA | IRS5/1 | Rakoniewice -Wolsztyn | 1 | 39,734 | 56,410 | wymiana nawierzchni | 236 | 24 | 5664 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa |  |  |  | 17 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 7 |  | przerwa w ruchu | 2022-03-15 | 2022-11-07 | 3.092
460 | 7 | 370 | ZIELONA GÓRA- ZARY | IZ ZIELONA GÓRA | Zielona Góra Gł - Zary | 1 | 1 | 53.326 | Kompleksowa wymiana nawierzchni i przebudowa obiektów inżynieryjnych | 153 | 24 | 3672 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 31 | przerwa w ruchu | 2022-08-01 | 2023-07-31
461 | 7 | 808 | WRZEŚNIA - PODSTOLICE | IRR1/1 | Września-Podstolice | 1 | 0,433 | 5,130 | budowa wiaduktu kolejowego | 181 | 24 | 4344 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 28; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 1.066
462 | 7 | 808 | WRZEŚNIA - PODSTOLICE | IRR1/1 | Września-Podstolice | 2 | 0,433 | 5,130 | budowa wiaduktu kolejowego | 132 | 24 | 3168 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-08-01 | 2023-01-28 | 1.066
463 | 8 | 202 | GDAŃSK GŁÓWNY - STARGARD | IRR2/8 | stacja Słupsk | 19 | 131,100 | 132,250 | Montaż konstrukcji odciążającej dla budowy przejścia pod torami | 19 | 24 | 456 | 30 | 60 | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 18; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 1 | po torach czynnych w stacji | 2022-06-13 | 2022-07-01 | 1.100
464 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Drawski Młyn- Krzyż | 1 | 78.55 | 81.877 | Rozładunek materiałów, Prace SRK | 321 | 6 | 1926 |  |  | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 |  |  | przerwa w ruchu | 2021-12-12 | 2022-10-28 | 1.153
465 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Drawski Młyn- Krzyż | 2 | 78.55 | 81.877 | Roboty torowe, Roboty SRK | 321 | 24 | 7704 |  |  | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 |  |  | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-12-12 | 2022-10-28 | 1.153
466 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Krzyż- Podlesiec | 1 | 84,430 | 96,008 | Roboty torowe-demontaż, Rz16 na stacji Drawiny, Roboty SRK | 7 | 24 | 168 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 7 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-11-24 | 2022-11-30 | 1.153
467 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Krzyż- Podlesiec | 2 | 84,430 | 96,008 | Roboty torowe-demontaż, Rz16 na stacji Drawiny, Roboty SRK | 7 | 6 | 42 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 7 | przerwa w ruchu | 2022-11-24 | 2022-11-30 | 1.153
468 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Krzyż - Drawiny | 1 | 89,440 | 91,500 | Roboty torowe, Roboty SRK | 163 | 24 | 3912 | 50 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 21; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 20 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-03-11 | 2022-08-20 | 1.153
469 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Drawiny | 1 | 89,447 | 91,302 | Roboty torowe, Roboty SRK | 268 | 24 | 6432 | 40 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 21; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 20 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-03-11 | 2022-08-20 | 1.153
470 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Krzyż - Drawiny | 2 | 89,440 | 91,500 | Rozładunek materiałów, Prace SRK | 163 | 6 | 978 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 21; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 20 | przerwa w ruchu | 2022-03-11 | 2022-08-20 | 1.153
471 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Drawiny | 2.4 | 89,447 | 91,302 | Rozładunek materiałów, Prace SRK,likwidacja toru 4 | 163 | 6 | 978 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 21; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 20 | przerwa w ruchu | 2022-03-11 | 2022-08-20 | 1.153
472 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Krzyż - Drawiny | 2 | 89,440 | 91,500 | Roboty torowe, Roboty SRK | 95 | 24 | 2280 | 50 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 11; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 23 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-08-21 | 2022-11-23 | 1.153
473 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Krzyż - Drawiny | 1 | 89,440 | 91,500 | Rozładunek materiałów, Prace SRK | 95 | 6 | 570 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 11; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 23 | przerwa w ruchu | 2022-08-21 | 2022-11-23 | 1.153
474 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Drawiny | 2 | 89,447 | 91,302 | Roboty torowe, Roboty SRK | 102 | 24 | 2448 | 50 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 11; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 23 | po torach czynnych w stacji | 2022-08-21 | 2022-11-30 | 1.153
475 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Drawiny | 6 | 90,410 | 90,958 | Roboty torowe, Roboty SRK,przebudowa obiektóów ,wymiana nawierzchni | 347 | 24 | 8328 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 23 |  | po torach czynnych w stacji | 2021-08-01 | 2022-11-23 | 1.153
476 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Podlesiec | 2.4 | 96,008 | 97,650 | Roboty torowe, Roboty SRK,przebudowa obiektóów ,wymiana nawierzchni | 219 | 24 | 5256 | 40 | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 18 | [5 empty] | po torach czynnych w stacji | 2021-09-24 | 2022-07-18 | 1.153
477 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Podlesiec | 1 | 96,008 | 97,650 | Rozładunek materiałów, Prace SRK | 219 | 6 | 1314 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 18 | [5 empty] | przerwa w ruchu | 2021-09-24 | 2022-07-18 | 1.153
478 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Podlesiec - Dobiegniew | 2 | 97,650 | 105,820 | Roboty torowe, Roboty SRK,przebudowa obiektóów ,wymiana nawierzchni | 347 | 24 | 8328 | 30 | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-09-24 | 2023-02-06 | 1.153
479 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Podlesiec - Dobiegniew | 1 | 97,650 | 105,820 | Rozładunek materiałów, Prace SRK | 347 | 6 | 2082 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | przerwa w ruchu | 2021-09-24 | 2023-02-06 | 1.153
480 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Dobiegniew | 2,4,6,8 | 105.827 | 107.523 | Roboty torowe, Roboty SRK,przebudowa obiektóów ,wymiana nawierzchni | 347 | 24 | 8328 | 50 | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | po torach czynnych | 2021-11-07 | 2023-02-06 | 1.153
481 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Dobiegniew | 1 | 105.827 | 107.523 | Rozładunek materiałów, Prace SRK | 347 | 6 | 2082 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | przerwa w ruchu | 2021-11-07 | 2023-02-23 | 1.153
482 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Bierzwnik - Rębusz | 1 | 116,577 | 127,000 | Roboty torowe, Roboty SRK | 6 | 24 | 144 | 100 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-12-01 | 2022-12-21 | 1.153
483 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Bierzwnik - Rębusz | 2 | 116,577 | 127,000 | Rozładunek materiałów, Prace SRK | 6 | 6 | 36 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-12-01 | 2022-12-16 | 1.153
484 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Bierzwnik - Rębusz | 1 | 116.726 | 120.004 | Roboty torowe, Roboty SRK,przebudowa obiektóów ,wymiana nawierzchni | 215 | 24 | 5160 | 50 | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | [5 empty] | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-11-08 | 2022-07-14 | 1.153
485 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Bierzwnik - Rębusz | 2 | 116.726 | 120.004 | Rozładunek materiałów, Prace SRK | 215 | 6 | 1290 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | [5 empty] | przerwa w ruchu | 2021-11-08 | 2022-07-14 | 1.153
486 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Rębusz | 1,3,5 | 120.004 | 121.265 | Roboty torowe, Roboty SRK, przebudowa obiektów, wymiana nawierzchni | 215 | 24 | 5160 | 50 | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | [5 empty] | po torze czynnym | 2021-11-08 | 2022-07-14 | 1.153
487 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Rębusz | 2 | 116.726 | 121.265 | Rozładunek materiałów, Prace SRK | 215 | 6 | 1290 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | [5 empty] | przerwa w ruchu | 2021-11-08 | 2022-07-14 | 1.153
488 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Rębusz - Słonice | 2 | 121.427 | 126.965 | Roboty torowe, Roboty SRK,przebudowa obiektów, wymiana nawierzchni | 215 | 24 | 5160 | 50 | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | [5 empty] | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-11-08 | 2022-07-14 | 1.153
489 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Rębusz - Słonice | 1 | 121.427 | 126.965 | Rozładunek materiałów, Prace SRK | 215 | 6 | 1290 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | [5 empty] | przerwa w ruchu | 2021-11-08 | 2022-07-14 | 1.153
490 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Słonice | 2.4 | 126.965 | 128.47 | Roboty torowe, Roboty SRK,przebudowa obiektów, wymiana nawierzchni | 215 | 24 | 5160 | 50 | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | [5 empty] | po torach czynnych | 2021-11-08 | 2022-07-14 | 1.153
491 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Słonice | 1.3 | 126.965 | 128.47 | Rozładunek materiałów, Prace SRK | 215 | 6 | 1290 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 14 | [5 empty] | przerwa w ruchu | 2021-11-08 | 2022-07-14 | 1.153
492 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Rębusz - Słonice | 1 | 121.4 | 126.965 | Modernizacja linii | 58 | 24 | 1392 | 50 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-07-15 | 2023-02-06 | 1.153
493 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Rębusz - Słonice | 2 | 121.4 | 126.965 | Modernizacja linii | 58 | 6 | 348 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-07-15 | 2023-02-06 | 1.153
494 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Słonice | 1 | 126.965 | 128.53 | Modernizacja linii | 58 | 24 | 1392 | 50 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | po torach czynnych | 2022-07-15 | 2023-02-06 | 1.153
495 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Słonice | 3 | 126.965 | 128.53 | Modernizacja linii | 58 | 24 | 1392 | 50 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | po torach czynnych | 2022-07-15 | 2023-02-06 | 1.153
496 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Słonice | 2 | 126.965 | 128.53 | Modernizacja linii | 58 | 6 | 348 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-07-15 | 2023-02-06 | 1.153
497 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Słonice | 4 | 126.965 | 128.53 | Modernizacja linii | 58 | 6 | 348 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 10 | przerwa w ruchu | 2022-07-15 | 2023-02-06 | 1.153
498 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Słonice - Choszczno | 2 | 128.47 | 128.68 | Modernizacja linii | 54 | 24 | 1296 | 50 | prędkość rozkładowa | [5 empty] | 10 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-05-22 | 2023-08-25 | 1.153
499 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Słonice - Choszczno | 1 | 128.47 | 128.68 | Modernizacja linii | 54 | 6 | 324 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | [5 empty] | 10 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | przerwa w ruchu | 2021-05-22 | 2023-08-25 | 1.153
500 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Dolice - Kolin | 1 | 153,322 | 160,100 | Roboty torowe, Roboty SRK | 196 | 24 | 4704 | 60 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 1; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-03-31 | 2022-08-31 | 1.086
501 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Dolice - Kolin | 2 | 153,322 | 160,100 | Rozładunek materiałów, Prace SRK | 196 | 6 | 1176 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 1; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31 | przerwa w ruchu | 2022-03-31 | 2022-08-31 | 1.086
502 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Dolice | 3 | 151,874 | 153,420 | Roboty torowe, Roboty SRK | 194 | 24 | 4656 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31 | po torach czynnych w stacji | 2022-02-12 | 2022-08-31 | 1.086
503 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Kolin | 1 | 160,100 | 161,523 | Roboty torowe, Roboty SRK | 196 | 24 | 4704 | 60 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-02-12 | 2022-08-31 | 1.086
504 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Kolin | 2 | 160,100 | 161,523 | Rozładunek materiałów, Prace SRK | 196 | 6 | 1176 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31 | przerwa w ruchu | 2022-02-12 | 2022-08-31 | 1.086
505 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Kolin | 3 | 160,200 | 161,100 | Rozładunek materiałów, Prace SRK | 196 | 24 | 4704 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 II: 17; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-02-12 | 2022-08-31 | 1.086
506 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Kolin - Stargard | 1 | 161,523 | 171,120 | Roboty torowe, Roboty SRK | 196 | 24 | 4704 | 60 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 1; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31 | jednotorowo dwukierunkowo | 2022-02-12 | 2022-08-31 | 1.086
507 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Kolin - Stargard | 2 | 161,523 | 171,120 | Rozładunek materiałów, Prace SRK | 196 | 6 | 1176 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 III: 1; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IV: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 V: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31 | przerwa w ruchu | 2022-02-12 | 2022-08-31 | 1.086
508 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Stargard - Reptowo | 1 | 171.12 | 184.468 | Roboty torowe, Roboty SRK,przebudowa obiektów, wymiana nawierzchni | 283 | 24 | 6792 | nie dotyczy | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 20 |  |  |  | jednotorowo dwukierunkowo | 2021-09-13 | 2022-09-20 | 1.086
509 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Stargard - Reptowo | 2 | 171.12 | 184.468 | Rozładunek materiałów, Prace SRK | 283 | 6 | 1698 | 50 | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 20 |  |  |  | przerwa w ruchu | 2021-09-13 | 2022-09-20 | 1.086
510 | 8 | 351 | POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY | IRR5/5 | Stargard | 1,3,5, | 171,120 | 176,540 | Roboty torowe, Roboty SRK,przebudowa obiektów, wymiana nawierzchni | 283 | 24 | 6792 | 50 | prędkość rozkładowa | 20 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 20 |  |  |  | po torach czynnych w stacji | 2020-03-16 | 2022-09-20 | 1.086
511 | 8 | 367 | Zbąszynek - Gorzów Wlkp | IZ Zielona Góra | Gorzow Wlkp Zieleniec - Gorzow Wlkp | 1 | 72,120 73,150 | 72,280 73,500 | przebudowa mostow w km 72,208 i 73,303 | 325 | 24 | 7800 |  |  | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VI: 18; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 VIII: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 31 | przerwa w ruchu | 2022-06-12 | 2023-10-31 | Zadanie zgłoszone do ILK
512 | 8 | 418 | SŁAWNO - DARŁOWO | Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie | Sławno - Darłowo | 1 | 23.112 | 23.112 | Napawa główna przepustu | 10 | 24 | 240 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 10 | przerwa w ruchu | 2022-10-03 | 2022-10-12
513 | 8 | 418 | SŁAWNO - DARŁOWO | Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie | Sławno - Darłowo | 1 | 33.06 | 33.06 | Napawa mostu, wymiana mostownic, odbojnic, wykonanie pomostu i chodników | 30 | 24 | 720 |  | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 2; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 28 | przerwa w ruchu | 2022-09-29 | 2022-10-20
514 | 8 | 430 | Barnówko- Kostrzyn | IZ Zielona Góra | Barnówko- Kostrzyn | 1 | 218 | 240 | Roboty torowe, | 94 | 24 | 2256 | 100 | prędkość rozkładowa | Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 IX: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 X: 31; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XI: 30; Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2021/2022 w poszczególnych miesiącach od czerwca 2022 do grudnia 2022 XII: 3 | przerwa w ruchu | 2022-09-01 | 2022-12-03 | Zadanie zgłoszone do ILK
Przy braku określenia długości ograniczenia prędkości po torze sąsiednim przyjmuje się do obliczeń dodatku modernizacyjnego długość 2000 m. Do podstawy opracowania RRJ przyjmowane są ograniczenia prędkości dla robót trwających powyżej 4 miesięcy.